# ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

пл. Соборна, 1,  м.Фастів, Фастівський район,  Київська область, 08500, тел.: 6-02-16;  факс 6-31-00

Р І Ш Е Н Н Я

№ 1-ХІІІ-VIIІ

від  12.10.2021 року

Про захист довкілля у Фастівській міській територіальній громаді

З метою покращення стану навколишнього природного середовища 
на території Фастівської міської територіальної громади, беручи до уваги звіт про хід виконання заходів Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2021–2023 роки, затвердженої рішенням Фастівської міської ради 
№4-IV-VIII від 23.12.2020 року, а також План дій в галузі довкілля 
та енергетики міста Фастова на 2017-2021 роки, затверджений рішенням Фастівської міської ради №1-XXVIII-VII від 30.03.2017 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про хід виконання заходів Програми охорони довкілля 
та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2021–2023 роки взяти до відома (додаток 1).

2. Затвердити План дій в галузі довкілля Фастівської міської територіальної громади на 2022–2023 роки (додаток 2).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань охорони довкілля, природних ресурсів та відновлювальних джерел енергії; з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування.

Міський голова								М.В. Нетяжук

Додаток 1

до рішення міської ради

№ 1-ХІІІ-VIIІ від  12.10.2021 року

З В І Т

про хід виконання заходів Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів

Фастівської міської територіальної громади на 2021–2023 роки, затвердженої рішенням

Фастівської міської ради №4-IV-VIII від 23.12.2020 року (за напрямами діяльності)

| № п/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання заходу | Термін виконання | Джерела фінансування | Очікуваний результат | Виконання заходу станом на 01.10.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Моніторинг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | Промислові підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферне повітря | Виконується |
| 1.2. | Моніторинг якості повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства | Промислові підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Контроль рівнів шкідливих викидів в атмосферне повітря | Виконується |
| 1.3. | Проведення виробничого контролю за дотриманням встановлених (затверджених) нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та лабораторний контроль параметрів роботи установок очистки газу (ПГОУ) для визначення ефективності роботи даних установок | Промислові підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Виконання п 2.2.2 Правил технічної експлуатації установок очистки газу від 6.02.2009р. №52 | Виконується |
| 1.4. | Проведення заміни фільтрів/обладнання аспіраційних систем | ТОВ «Фастівське ХПП» | 2021-2023 | Кошти підприємства | Запобігання забруднення атмосферного повітря та міської території зерновим пилом | Інформацію не надано |
| 1.5. | Проведення інвентаризації джерел викидів в атмосферне повітря. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря | Промислові підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Облік та зменшення обсягів викидів в атмосферне повітря | Виконується |
| 1.6. | Недопущення спалювання сміття | КП ФМР «Фастів-благоустрій», КП ФМР «Центр торгівлі та благоустрою» | 2021-2023 | Не потребує фінансування | Зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферне повітря | Виконується |
| 2. | Охорона та раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Профілактичний огляд каналізаційних та ливневих систем | Промислові підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Якість каналізаційних стоків та дотримання показників гранично-допустимих скидів | Виконується |
| 2.2. | Моніторинг якості стічних вод підприємства | Промислові підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Зменшення кількості шкідливих речовин в стічних водах | Виконується |
| 2.3. | Запровадження повторного та зворотного водокористування | Промислові підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Економне використання водних ресурсів | Виконується |
| 2.4. | Обслуговування водозаборів свердловин, утримання в належному стані території водозабору | Промислові підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади, які видобувають воду зі свердловин | 2021-2023 | Кошти підприємства | Охорона підземних вод від забруднення та засмічення | Виконується |
| 2.5. | Реконструкція каналізаційних очисних споруд | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | 2021-2023 | Державний, обласний та бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Очистка стоків до норм гранично-допустимих концентрацій, запобігання забруднення водних ресурсів | В процесі виконання. Отримано погодження від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на проведення 3-го тендеру на реконструкцію КОС |
| 2.6. | Підтримання системи відводу дощових і талих вод в справному, робочому стані. Реконструкція, капітальний ремонт, розчищення ливневідвідних систем, мереж | КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» | 2021-2023 | Обласний, бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Захист від підтоплень території громади | Виконується |
| 2.7. | Проведення робіт з ліквідації підтоплень | КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Усунення причин підтоплень, створення безпечних умов життєдіяльності населення | Виконується |
| 2.8. | Проведення робіт з розчистки русел річок від мулу і рослинності, санітарно-екологічне покращення стану водних об’єктів | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастів-благоустрій» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Зменшення забруднення і покращення гідрологічного режиму водойм в межах громади, попередження підтоплення територій паводковими водами | Не виконувалося |
| 2.9. | Проведення паспортизації пляжів, організація обстеження дна акваторії пляжів перед початком купального сезону | КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Покращення стану водних об’єктів | Виконується (пляжі №1 та №2 на р. Унава в м. Фастів) |
| 2.10. | Проведення благоустрою території, прилеглої до водних об’єктів (прибережної смуги) | КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Покращення екологічного стану водних об’єктів | Виконується |
| 3. | Поводження з відходами |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Організація роздільного збирання ТПВ | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівська ЖЕК» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Реалізація державної політики поводження з твердими побутовими відходами | Виконується. Сортування сміття, зібраного КП «Фастівська ЖЕК», ТОВ «Еко-Сфера Новацій» за відповідним договором. |
| 3.2. | Встановлення суцільної огорожі заввишки 2,0-2,5 м по периметру території Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівський ККП» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Дотримання законодавчих вимог до полігонів, забезпечення в'їзду транспортних засобів на сміттєзвалище ТПВ лише через контрольно- пропускний пункт | Виконується. Частково огороджено територію сміттєзвалища сіткою–рабицею |
| 3.3. | Розробка проектно-технічної документації Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівський ККП» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Дотримання законодавчих вимог до полігонів | Не виконано |
| 3.4. | Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД) на діяльність із захоронення побутових відходів | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівський ККП» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Дотримання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» | Виконується. Виділено бюджетні кошти в сумі 300 тис. грн. та підписано договір на надання послуг з ТОВ «Наукове підприємство «Експертний Центр» |
| 3.5. | Облаштування систем захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату на Фастівському міському сміттєзвалищі ТПВ | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівський ККП» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Дотримання законодавчих вимог до полігонів | Не виконано |
| 3.6. | Оснащення спеціальними приладами для проведення радіометричного контролю всіх відходів, що завозяться на Фастівське міське сміттєзвалище ТПВ | КП «Фастівський ККП» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади (25,0 тис. грн.) | Дотримання законодавчих вимог до полігонів | Не виконано |
| 3.7. | Проведення та підключення лінії електромереж до Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівський ККП» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Дотримання законодавчих вимог до полігонів | Не виконано |
| 3.8. | Встановлення на контрольно-пропускному пункті автомобільних ваг для обліку кількості усіх видів відходів, що надходять на Фастівське міське сміттєзвалище ТПВ | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівський ККП» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Дотримання законодавчих вимог до полігонів | Не виконано |
| 3.9. | Проведення ревізії та внесення змін до паспорту місця видалення відходів | КП «Фастівський ККП» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади (70,0 тис. грн.) | Дотримання законодавчих вимог до полігонів | Виконано. За кошти підприємства |
| 3.10. | Проведення дослідження ґрунту на території та у межах санітарно-захисної зони Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ, дослідження проб повітря | КП «Фастівський ККП» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади (15,0 тис. грн.) | Дотримання законодавчих вимог до полігонів | Виконується. Останні дослідження проводилися у вересні 2021 |
| 3.11. | Придбання для технологічного обслуговування Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ: бульдозера, навантажувача та поливальної машини | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівський ККП» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Дотримання законодавчих вимог до полігонів | Виконано частково |
| 3.12. | Розробка проекту рекультивації Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівський ККП» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Подовження терміну експлуатації сміттєзвалища | Не виконано |
| 3.13. | Будівництво сміттєпереробного комплексу | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Покращення екологічного стану міста, подовження терміну експлуатації Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ | Не виконано |
| 3.14. | Проведення заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ | КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Покращення екологічного стану міста | Виконується |
| 3.15. | Придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ та облаштування місць для контейнерних майданчиків | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівська ЖЕК» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей | Виконано частково |
| 3.16. | Придбання спец. техніки для збору та вивезення ТПВ і вторинної сировини | КП «Фастівська ЖЕК» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей | Не виконано |
| 3.17. | Заміна люмінесцентних та ртутних ламп на енергозберігаючі (світлодіодні) | Промислові підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Зменшення кількості утворених відходів 1-го класу небезпеки, покращення екологічного стану довкілля | Виконується |
| 3.18. | Ремонт та встановлення додаткових урн для сміття в місцях масового перебування людей, на зупинках транспорту та ін. | КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Поліпшення санітарного стану | Виконується |
| 3.19. | Будівництво та ремонт свердловин для контролю забруднення підземних вод на Фастівському міському сміттєзвалищі ТПВ | КП «Фастівський ККП» | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей | Не виконано |
| 3.20. | Розробка схеми санітарного очищення території Фастівської міської територіальної громади | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Дотримання законодавчих вимог до полігонів | Не виконано |
| 3.21. | Проведення роз’яснювальної роботи щодо поводження з ТПВ | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ | Виконується |
| 3.22. | Мінімальне утворення, вторинне використання та сортування відходів. Розміщення відходів у місцях тимчасового зберігання до їх передачі згідно укладених угод | Промислові підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Зменшення обсягів побутових відходів, що підлягають захороненню. Отримання прибутку від реалізації сировини | Виконується частково |
| 3.23. | Облік відходів та щорічне подання декларації про відходи | Промислові підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Зменшення обсягів побутових відходів | Виконується |
| 3.24. | Збирання небезпечних відходів та передача спеціалізованим підприємствам, які мають ліцензію на їх утилізацію | Промислові підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Дотримання вимог Закону України «Про відходи» | Виконується |
| 4. | Озеленення |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведення заходів з озеленення території громади | КП ФМР «Фастів-благоустрій», КП «Фастівська ЖЕК», управління освіти, Борівський ККП, КП «Господар», Управління розвитку територій та благоустрою Бортниківського, Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького старостинських округів Фастівської міської ради, Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів Фастівської міської ради | 2021-2023 | Кошти підприємств, бюджет Фастівської міської територіальної громади | Покращення екологічного стану | Виконується. Щорічно, навесні та восени |
| 4.2. | Розвиток, утримання та підтримка видового різноманіття парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Молодіжний» | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти, Станція юних натуралістів | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Збереження та екологічно збалансоване використання природних та штучно створених рослинних ресурсів | Виконується |
| 4.3. | Підтримка та збереження природних ресурсів на території міського парку культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна | ТОВ «ОРТ ВЕКТОР», виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2021-2023 | Кошти підприємств |  | Виконується частково |
| 4.4. | Збереження захисних лісонасаджень, контроль за їх вирубкою | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, балансоутримувачі захисних лісонасаджень | 2021-2023 | Не потребує фінансування |  | Виконується |
| 4.5. | Участь в обстеженні лісових насаджень лісництв у межах Фастівської міської територіальної громади щодо доцільності призначення вибіркових та суцільних санітарних рубок | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, ДП «Фастівське лісове господарство» | 2021-2023 | Не потребує фінансування | Оздоровлення лісових насаджень, дотримання Санітарних правил в лісах України | Виконується |
| 4.6. | Проведення заходів з озеленення території підприємств, установ, організацій | Підприємства, установи, організації Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Покращення мікроклімату, захист від шуму | Виконується |
| 4.7. | При видачі забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію і переобладнання включати озеленення прилеглої території вічнозеленими рослинами, цінними породами дерев та кущів | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради | 2021-2023 | Не потребує фінансування | Покращення екологічного стану | Виконується |
| 4.8. | Забезпечення своєчасного видалення аварійних та сухостійних дерев | КП «Фастів-благоустрій», КП «Фастівська ЖЕК», ОСББ, кооперативи, підприємства, організації, установи, мешканці приватних будинків | 2021-2023 | Кошти підприємств, бюджет Фастівської міської територіальної громади | Запобігання пошкоджень майна, автотранспорту, загрози життю і здоров’ю мешканців у разі падіння дерев | Виконується частково (технічна складність – наявність ЛЕП, відсутність можливості під’їзду техніки, висота дерева більше 30 м та ін.) |
| 4.9. | Організація проведення в осінньо-зимовий період щорічної обрізки дерев для боротьби із хворобами, а також санітарної, омолоджуючої і формуючої обрізки зелених насаджень | КП «Фастів-благоустрій», КП «Фастівська ЖЕК», ОСББ, кооперативи, підприємства, організації, установи, мешканці приватних будинків | 2021-2023 | Кошти підприємств, бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України | Оздоровлення дерев | Виконується частково |
| 5. | Підвищення рівня екологічної свідомості |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Підтвердження відповідності підприємств вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015 «Система екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування» щодо функціонування системи екологічного управління та впровадження відповідних заходів | ТДВ «Електронагрівач», ТОВ «ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА» та ін. підприємства | 2021-2023 | Кошти підприємств | Продовження дії сертифікату стандарту ISO 14001:2015 після проходження щорічного аудиту | Виконується частково |
| 5.2. | Проведення «Дня довкілля» | Підприємства в межах Фастівської міської територіальної громади | 2021-2023 | Кошти підприємств | Поліпшення стану навколишнього середовища | Виконується |
| 5.3. | Проведення конференцій, семінарів, дитячих художніх виставок на природоохоронну тематику | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти, директори закладів освіти | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Екологічне виховання учнів, пропаганда екологічно безпечного способу життя | Виконується |
| 5.4. | Підготовка і виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Екологічне виховання населення, сприяння покращенню екологічного стану | Виконується частково |
| 5.5. | Виготовлення наглядної агітації (плакатів, щитів, стендів) з охорони навколишнього природного середовища | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2021-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади | Екологічне виховання населення, сприяння покращенню екологічного стану | Виконується частково |
| 5.6. | Організація та проведення в навчальних закладах міста занять з питань поводження з побутовими відходами | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти, директори закладів освіти, Станція юних натуралістів | 2021-2023 | Не потребує фінансування | Формування екологічного світогляду молоді, покращення екологічного стану | Виконується частково |
| 5.7. | Проведення просвітницької роботи з питань охорони навколишнього природного середовища через засоби масової інформації | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти, Станція юних натуралістів, громадські організації | 2021-2023 | Не потребує фінансування | Формування екологічного світогляду, підвищення екологічної освіти та культури громадян | Виконується |

Секретар міської ради								Л.І.Рудяк

Додаток 2

до рішення міської ради

№ 1-ХІІІ-VIIІ від  12.10.2021 року

План дій в галузі довкілля Фастівської міської територіальної громади на 2022–2023 роки

Враховуючи Звіт про хід виконання заходів Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2021–2023 роки станом на 01.10.2021, а також беручи до уваги План дій в галузі довкілля та енергетики міста Фастова на 2017-2021 роки, пріоритетними цілями Плану дій в галузі довкілля Фастівської міської територіальної громади на 2022-2023 роки є:

1. Забезпечення якості питної води та охорона природних водних об’єктів.

2. Мінімізація утворення відходів та поводження з ТПВ.

3. Територіальне планування міського розвитку.

4. Екологічна свідомість та екологічна культура населення.

1. Забезпечення якості питної води та охорона природних водних об’єктів

| № | Заходи | Очікуваний результат | Відповідальна установа | Терміни реалізації | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівництво додаткового резервуару чистої води об’ємом 3,0 тис. м куб. | Надійне та стале забезпечення питною водою потреб міста | КП ФМР "Фастівводоканал" | 2022-2023 | КП ФМР "Фастівводоканал", бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 2 | Модернізація станції знезалізнення | Доведення якості очистки води до показників безпеки та якості, що відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10 | КП ФМР "Фастівводоканал" | 2022-2023 | КП ФМР "Фастівводоканал", бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 3 | Реконструкція Волицького водозабору (НС-І підйому) з відновленням дебіту свердловин | Забезпечить енергоефективність, підвищення якості та об’ємів водопостачання | КП ФМР "Фастівводоканал" | 2022-2023 | КП ФМР "Фастівводоканал", бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 4 | Модернізація, заміна та регулювання режимів роботи насосів, електродвигунів та іншого електрообладнання | Зменшення споживання енергоресурсів | КП ФМР "Фастівводоканал" | 2022-2023 | КП ФМР "Фастівводоканал", бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 5 | Заміна аварійних мереж, їх безтраншейна санація | Зменшення споживання енергоресурсів та покращення якості води | КП ФМР "Фастівводоканал" | 2022-2023 | КП ФМР "Фастівводоканал", бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 6 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Фастів | Очистка стічних вод до норм гранично-допустимих скидів | КП ФМР "Фастівводоканал" | 2022-2023 | КП ФМР "Фастівводоканал", бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 7 | Впровадження приладів комерційного обліку води | Система точного контролю за реалізацією води | КП ФМР "Фастівводоканал" | 2022-2023 | КП ФМР "Фастівводоканал", бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 8 | Диспетчеризація та автоматизація технологічного процесу | Автоматизація системи технологічного процесу | КП ФМР "Фастівводоканал" | 2022-2023 | КП ФМР "Фастівводоканал", бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України ла |
| 9 | Просвітницька робота серед населення щодо раціонального використання води | Формування етики раціонального використання води серед населення | КП ФМР "Фастівводоканал" | 2022-2023 | КП ФМР "Фастівводоканал", бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |

2. Мінімізація утворення відходів та поводження з ТПВ

| № | Заходи | Очікуваний результат | Відповідальна установа | Терміни реалізації | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виділення земельної ділянки під розміщення нового полігону ТПВ на території Фастівської міської територіальної громади | Вирішення питання захоронення залишків відходів після сортування, що утворюються на території громади | Фастівська міська рада | 2022-2023 | Не потребує коштів |
| 2 | Розробка проекту будівництва полігону ТПВ, з системою збирання та утилізації біогазу | Вирішення питання захоронення залишків відходів після сортування, що утворюються на території громади; отримання тепла або електроенергії з біогазу | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 3 | Розробка проекту рекультивації Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ | Збереження навколишнього середовища | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівський ККП» | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 4 | Розробка схеми санітарного очищення території Фастівської міської територіальної громади | Попередження негативного впливу на довкілля шляхом упорядкування питань поводження з відходами | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 5 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо поводження з ТПВ, в т.ч. роздільного збору відходів, через засоби масової інформації та заклади освіти | Мінімізація утворення твердих побутових та інших відходів, підвищення екологічної свідомості та культури мешканців, роздільний збір відходів на території міста з подальшою їх переробкою | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 6 | Впровадження роздільного збирання відходів на території Фастівської міської територіальної громади, у тому числі – в закладах освіти | Збереження довкілля, підвищення екосвідомості через набуття навичок правильного поводження зі сміттям | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 7 | Забезпечення охоплення населення приватного сектору договорами на вивезення сміття на рівні щонайменше 80% | Попередження негативного впливу на довкілля, зменшення кількості сміттєзвалищ | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівська ЖЕК», КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» та ін. | 2022-2023 | Не потребує коштів |

3. Територіальне планування міського розвитку

| № | Заходи | Очікуваний результат | Відповідальна установа | Терміни реалізації | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення робіт з розчистки русел річок від мулу і рослинності, санітарно-екологічне покращення стану водних об’єктів Фастівської міської територіальної громади | Зменшення забруднення і покращення гідрологічного режиму водойм в межах громади, попередження підтоплення територій паводковими водами | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастів-благоустрій», Управління розвитку територій та благоустрою Фастівської міської ради, Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Фастівської міської ради | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 2 | Проведення заходів з озеленення територій, створення нових зелених зон, паркових зон, об’єктів природно-заповідного фонду | Покращення екологічного стану територій громади | КП ФМР «Фастів-благоустрій», управління освіти, Борівський ККП, КП «Господар», Управління розвитку територій та благоустрою Фастівської міської ради, Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Фастівської міської ради | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 3 | Підтримка та збереження природних ресурсів на території Фастівського міського парку культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна | Збереження та екологічно збалансоване використання природних та штучно створених рослинних ресурсів | ТОВ «ОРТ ВЕКТОР», виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2022-2023 | Кошти підприємства, бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 4 | Розробка ПКД по об’єкту «Санітарно-екологічне покращення стану річки Унава в межах м. Фастова Київської області» | Облаштування сучасних зон відпочинку мешканців у прибережній смузі та на воді | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 5 | Створення притулку для безпритульних тварин | Зменшення кількості безпритульних тварин, підвищення рівня безпеки мешканців | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |

4. Екологічна свідомість та екологічна культура населення

| № | Заходи | Очікуваний результат | Відповідальна установа | Терміни реалізації | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення конференцій, семінарів, дитячих художніх виставок на природоохоронну тематику | Екологічне виховання учнів, пропаганда екологічно безпечного способу життя | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти, директори закладів освіти | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 2 | Підготовка і виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику для її розповсюдження серед населення | Екологічне виховання населення, сприяння покращенню екологічного стану | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 3 | Організація та проведення в навчальних закладах міста занять з питань поводження з побутовими відходами | Формування екологічного світогляду молоді, покращення екологічного стану | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти, директори закладів освіти, Станція юних натуралістів | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |
| 4 | Організація та проведення міського конкурсу на найкращу соціальну рекламу екологічної тематики | Підвищення екологічної культури та свідомості мешканців | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, громадські організації | 2022-2023 | Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України |

Секретар міської ради                                                                              Л.І. Рудяк