Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 11.06.2019 № \_\_\_190 од\_\_\_

**ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ**

**Виконавчих органів Фастівської міської ради**

**на 2019 рік**

| **№** | **Що потрібно зробити** | **Які ресурси будуть потрібні** | **Хто**  **відповідальний** | **Дата**  **завершення** | **Кінцевий результат (періодичність моніторингу** | **Примітки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функціонування системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. | Персонал | Керуючий справами виконавчого комітету Тхоржевська Л.О. | Протягом  2019  року | Підтвердження Сертифікації виконавчих органів Фастівської міської ради |  |
|  | Проведення навчання внутрішніх аудиторів | Персонал | Керуючий справами виконавчого комітету Тхоржевська Л.О. | Липень-вересень  2019 року | Готовність аудиторів до проведення внутрішніх аудитів |  |
|  | Проведення внутрішніх аудитів відповідно до затвердженої програми | Персонал внутрішніх аудиторів відповідно до програми | Керуючий справами виконавчого комітету Тхоржевська Л.О. | Жовтень  2019 року | Зведений звіт про проведені внутрішні аудити |  |
| **Управління культури, молоді та туризму** | | | | | | |
| 4. | Створення вуличного літнього кінотеатру | Спеціалісти управління культури, молоді та туризму | Начальник управління культури, молоді та туризму  Безкровна І.В. | Червень  2019 року | Створення умов для змістовного проведення дозвілля жителів міста |  |
| 5. | Відкриття Фастівського Молодіжного центру | Підрядна організація для здійснення капітального ремонту приміщення центру | Начальник управління культури, молоді та туризму  Безкровна І.В. | Червень – вересень  2019 року | Створення умов для творчого та освітнього розвитку молоді міста |  |
| 6. | Створення та презентація туристичного сайту міста “Open Fastiv”. | Спеціалісти управління культури, молоді та туризму | Начальник управління культури, молоді та туризму  Безкровна І.В. | Червень  2019 року | Покращення іміджу міста Фастова та створення мов для залучення туристів |  |
| **Центр надання адміністративних послуг** | | | | | | |
| 7. | Реконструкція ЦНАП за системою «прозорого простору» | Залучення Програми «U-LEAD WITH EUROP» | Начальник ЦНАП Наливайко Т.Ф. | Вересень-грудень  2019  року | Оновлений ЦНАП для комфортного прийому громадян |  |
| 8. | Створення нового дитячий куточка для дітей відвідувачів ЦНАП | Залучення Програми «U-LEAD WITH EUROP» | Начальник ЦНАП Наливайко Т.Ф. | Вересень-грудень  2019 року | Оновлений ЦНАП для комфортного прийому громадян |  |
| 9. | Доповнення переліку новими адміністративними послугами | Внесення змін до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради | Начальник ЦНАП Наливайко Т.Ф. | Протягом  2019  року | Надання нових адміністративних послуг |  |
| 10. | Обладнання ЦНАП електронною системою керування чергою | Залучення Програми «U-LEAD WITH EUROP» | Керуючий справами виконавчого комітету Тхоржевська Л.О.,  начальник ЦНАП Наливайко Т.Ф. | До грудня  2019 року | Оновлений ЦНАП для комфортного прийому громадян |  |
| **Відділ з питань раціонального використання земель** | | | | | | |
| 11. | Проведення інвентаризації окремих земельних ділянок в межах міста Фастів (за потребою) | Розробники документації із землеустрою визначені ЗУ «Про землеустрій» | Начальник відділу з питань раціонального використання земель  Зінченко І.С. | Протягом  2019  року | Зареєстровані відомості про земельні ділянки в Національній кадастровій системі |  |
| 12. | Визначення земельних ділянок, право оренди на які виставлятиметься на земельні торги окремими лотами | Визначений комісією ліцитатор | Начальник відділу Зінченко І.С. | Протягом  2019  року | Заключні договори оренди |  |
| **Сектор раціонального використання майна** | | | | | | |
| 13. | Затвердження регуляторного акту «Про затвердження Порядку надання в оренду майна територіальної громади м. Фастів» | Проведення процедури регуляторної політики, рішення Фастівської міської ради | Секретар міської ради  Ясінський С.А.  Завідувач сектором Пеньківська І.В. | До грудня  2019 року | Раціональне використання комунального майна, надходження до міського бюджету коштів від оренди майна |  |
| **Відділ управління персоналом** | | | | | | |
| 14. | Організація проведення практики студентів ВНЗ на базі виконавчих органів Фастівської міської ради | Студенти ВНЗ | Начальник відділу управління персоналом Яценко І.А. | Протягом року | Популяризація служби в органах місцевого самоврядування |  |
| 15. | Підвищення кваліфікації кадрів | Посадові особи органів місцевого самоврядування | Начальник відділу управління персоналом Яценко І.А. | Протягом року | Удосконалення професійних знань, умінь і навиків, зростання майстерності професії. |  |
| **Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі зі ЗМІ** | | | | | | |
| 16. | Модернізація офіційного сайту Фастівської міської ради та її виконавчих органів | Працівники відділу спільно з відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення та розробниками сайту | Начальник відділу  Авксентюк Т.В. | Червень  2019 року | Візуалізація – новий сайт |  |
| 17. | Наповнення сайту відкритою інформацією | Співпраця із міжнародною організацією Transperency International | Начальник відділу  Авксентюк Т.В.. | Протягом року | Покращення рейтингу міста |  |
| 18. | Підготовка відеоматеріалів для екрану Громадського демократичного простору «П’ятачок Демократії» | Персонал | Начальник відділу  Авксентюк Т.В. | Протягом року | Трансляція відеороликів на екрані |  |
| **Відділ містобудування та архітектури** | | | | | | |
| 19. | Розробка та коригування плану зонування території та генерального плану міста Фастів | Рішення Фастівської міської ради,ліцензована проектна організація | Начальник відділу Бромірський В.О. | Протягом  2019 року | Затверджена містобудівна документація |  |
| 20. | Затвердити план червоних ліній магістральних та основних житлових вулиць м.Фастів | Рішення Фастівської міської ради | Начальник відділу  Бромірський В.О. | Протягом  2019 року | Затверджена містобудівна документація |  |
| 21. | Затвердити межі міста Фастів в Київській обласній раді та Верховній Раді України | Працівники відділу містобудування та архітектури, ліцензована проектна організація | Начальник відділу Бромірський В.О. | Протягом  2019 року | Затверджені межі міста |  |
| 22. | Створення та оновлення топографічних планів міста в масштабі 1:500 у графічних та цифрових форматах | Відділ містобудування та архітектури, ліцензована проектна організація | Начальник відділу Бромірський В.О. | Протягом  2019 року | Оновлені топографічні плани міста |  |
| 23. | Встановлення програмного забезпечення та функціонування служби містобудівного кадастру | Персонал, оргтехніка, програмне забезпечення | Начальник відділу  Бромірський В.О. | Протягом  2019 року | Ведення містобудівного кадастру |  |
| **Управління економіки та міжнародного співробітництва** | | | | | | |
| 24. | Забезпечити реалізацію Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Фастова на 2019 рік | Виконавчі органи Фастівської міської ради та суб’єкти господарювання міста | Перший заступник міського голови Зикова О.Б.  Начальник управління Рябоконь А.С. | 31.12.2019  року | Рішення ФМР Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку міста Фастова за 2019 рік (щорічно) | Інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради |
| 25. | Забезпечити реалізацію Плану місцевого економічного розвитку на 2019-2020 роки | Виконавчі органи Фастівської міської ради та суб’єкти господарювання міста | Перший заступник міського голови Зикова О.Б.  Начальник управління Рябоконь А.С. | Протягом року | Звіт про виконання Плану місцевого економічного розвитку на 2019-2020 роки (що півроку) | Інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради |
| 26. | Затвердити Порядок про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Фастова | Виконавчі органи Фастівської міської ради та суб’єкти господарювання міста | Перший заступник міського голови Зикова О.Б.  Начальник управління Рябоконь А.С. | Червень  2019 року | Рішення Фастівської міської ради | Інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради |
| 27. | Розробити та затвердити Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Фастові | Виконавчі органи Фастівської міської ради та суб’єкти господарювання міста | Перший заступник міського голови Зикова О.Б.  Начальник управління Рябоконь А.С. | Червень-липень 2019 року | Рішення Фастівської міської ради | Інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради |
| 28. | Створити та наповнити спеціалізовану веб-сторінку для інвестора | Виконавчі органи Фастівської міської ради | Перший заступник міського голови Зикова О.Б. Начальник управління Рябоконь А.С. | Протягом року | Загальнодоступний веб-ресурс для інвесторів | Інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради |
| **Сектор торгівлі та транспорту** | | | | | | |
| 29. | Провести інвентаризацію мережі автобусних маршрутів загального користування та транспортної інфраструктури | Виконавчі органи Фастівської міської ради та суб’єкти господарювання міста | Перший заступник міського голови Зикова О.Б.  Завідувач сектору торгівлі та транспорту  Кабанець Т.В. | До грудня 2019 року | Рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради | Інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради |
| 30. | Розробити та затвердити Положення про конкурсний комітет з визначення перевізників пасажирів  автомобільним транспортом загального користування в місті Фастові | Виконавчі органи Фастівської міської ради та суб’єкти господарювання міста | Перший заступник міського голови Зикова О.Б.  Завідувач сектору торгівлі та транспорту  Кабанець Т.В. | До грудня  2019 року | Рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради | Інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради |
| 31. | Розробити та затвердити умови організації та проведення конкурсу на право пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування | Виконавчі органи Фастівської міської ради та суб’єкти господарювання міста | Перший заступник міського голови Зикова О.Б.  Завідувач сектору торгівлі та транспорту  Кабанець Т.В. | До грудня  2019 року | Рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради | Інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради |
| **Сектор демократичних ініціатив** | | | | | | |
| 32. | Впровадження веб-сервісу «Електронні консультації з громадськістю» | Виконавчі органи Фастівської міської ради та суб’єкти господарювання міста | Керуючий справами виконавчого комітету  Тхоржевська Л.О. | Протягом ІІ кварталу 2019 року | Впровадження веб-сервісу «Електронні консультації з громадськістю» |  |
| **Загальний відділ** | | | | | | |
| 33. | Розробити та затвердити нову інструкції з діловодства Фастівської міської ради та її виконавчих органів | Програмне забезпечення | Начальник відділу  Алісєєнко Л.М. | Червень- вересень  2019 року | Введення нової інструкції з діловодства |  |

**Керуючий справами Л.О.Тхоржевська**