|  |
| --- |
|  ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням міського голови № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023р. |
| **План заходів Фастівської міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки** **з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**  |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** | **Термін реалізації** | **Відповідальний виконавець** | **Міжнародна технічна допомога** (у разі наявності) |
| **Дата початку** | **Дата закінчення** |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак.** |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення ітранспорту.* |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення. | 1) Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) (щорічно). | Моніторинг проведено. | січень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради; управителі об’єктів, визначених Мінрегіоном разом з громадськими організаціями таких, що підлягають моніторингу у 2023 році |  |
|  | 2) Оприлюднювати результати проведеного моніторингу та оцінки ступеню безбарєрності обєктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 рік № 537) (щорічно). | Результати опубліковано на офіційному сайті. |  |  |  |  |
| 2. Розроблення місцевого плану забезпечення безбар’єрного простору. | 1) визначити штатним розкладом на рівні місцевого самоврядування посаду радників уповноважених з питань безбар’єрності. | Визначено посади радників уповноважених з питань безбар’єрності. | січень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ управління епрсоналом виокнавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Розробити місцеві плани заходів з впровадження безбар’єрногопростору. | Розроблено місцеві плани заходів з впровадження безбар’єрногопростору. | лютий 2023 рік | липень 2023 рік | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 3) При розробці місцевих планів відновлення та розвитку передбачити окремий розділ про створення безбар’єрного простору. | Передбачено окремий розділ про створення безбар’єрного простору при розробці місцевих планів відновлення та розвитку регіонів передбачити окремий розділ про створення безбар’єрного простору. | лютий 2023 рік | липень 2023рік | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
|   | 4) Оприлюднювати на офіційномувебсайті інформацію про виконаннякожного завершеного заходу. | Оприлюднено на офіційномувебсайті інформацію про виконаннякожного завершеного заходу. | січень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ |  |
| 3. Зібрання і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення. | 1) Зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю.2) Поширити зібрану інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіхгруп населення, у т.ч. осіб зінвалідністю. | 1) Зібрано інформацію щодо кількостіоб’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ дофізкультурно-спортивних послуг всіхгруп населення, у т.ч. осіб зінвалідністю.2) Поширено зібрану інформацію щодо кількостіоб’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ дофізкультурно-спортивних послуг всіхгруп населення, у т.ч. осіб зінвалідністю. | січень 2023 рік | липень 2023 рік | Відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 4. Розроблення інструментарій та забезпечення проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, транспорту. | 1) Сформувати та надати рекомендації щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Сформовано та надано рекомендації щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | квітень 2023 рік | липень 2023 рік | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, центр нажання адміністартивних послуг |  |
| 2) Провести інформаційно-просвітницькі заходи (форуми, тренінги) щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | 2) Проведено інформаційно-просвітницькі заходи (форуми, тренінги) щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | липень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, центр нажання адміністартивних послуг |  |
| 5. Забезпечення моніторингу та контролю містобудівної діяльності. | 1) Запровадити публікацію (на регулярній основі) на офіційних вебсайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об'єктів фізичногооточення звітів про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (включаючи інформацію про накладені санкції на порушників та інформацію про виправлення недоліків). | Запроваджено публікації (на регулярній основі) на офіційних вебсайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об'єктів фізичногооточення. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| *Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності.* |
| 6. Головні входи і приміщення будівель центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг будуть пристосовані для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю. | 1) Провести відповідні будівельні/ремонтні роботи.2) Встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю.3) Встановити тактильні (рельєфні) таблички чи позначки для осіб з інвалідністю, зокрема з вадами зору. | 1) Проведено відповідні будівельні/ремонтні роботи.2) Встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю.3) Встановлено тактильні (рельєфні) таблички чи позначки для осіб з інвалідністю, зокрема з вадами зору | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділ капітального будівництва виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 7 . Покращення та ефективність надання послуг ветеранам за рахунок розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних. | 1) Провести моніторинг дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. | 1) Проведено моніторинг дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. | січень 2023 рік | лютий 2023 рік | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Забезпечити дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. | 2) Забезпечено дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. | січень 2024 рік | грудень 2024 рік | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради  |  |
| 8. Забезпечення фізичної доступності об'єктів культурної інфраструктури. | 1) Провести моніторингу фіз доступності обєктів культурної інфраструктури (бібліотек).2) За результатами моніторингу забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек. | 1) Проведено моніторинг фіз доступності обєктів культурної інфраструктури (бібліотек).2) Забезпечено безперешкодний доступдо приміщень бібліотек. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Управлння культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 9. Забезпечення функціонуваннясистеми цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чинадзвичайного стану. | 1) Провести моніторинг споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану.2) Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану. | 1) Проведено моніторинг споруд цивільногозахисту засобами, що забезпечуютьдоступ маломобільних групнаселення.2) Облаштовано споруди цивільногозахисту засобами, що забезпечуютьдоступ маломобільних групнаселення. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 10. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, у т.ч. осіб зі для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення.  | 1) Забезпечити доступність частини приміщень молодіжних центрів. | 1) Забезпечення доступності частиниприміщень молодіжних центрів. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Управлння культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом. | 2) Здійснено постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 11. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладівосвіти для маломобільних групнаселення із забезпеченнямиуніверсального дизайну та розумного пристосування. | 1 ) Провести моніторинг щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення.2 ) Вжити заходів за результатамимоніторингу щодо забезпеченнядоступності закладів освіти усіхрівнів для маломобільних групнаселення. | 1 ) Проведено моніторинг щодо забезпеченнядоступності закладів освіти. 2 ) Вжито заходи за результатамимоніторингу щодо забезпеченнядоступності закладів освіти усіхрівнів для маломобільних групнаселення. | січень 2024 рік | грудень 2024 рік | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннямиі навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності. |
| 12. Вжиття заходів для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель, приміщень, зокрема санітарного призначення, у закладах охорони здоров’я. | 1) Визначити заклади охорони здоров’я для забезпечення доступності для маломобільних груп населення до всіх закладів охорони здоров’я у Фастівській міській територіальній громаді 2) Провести ремонтні роботи для забезпечення доступності для маломобільних груп населення до всіх закладів охорони здоров’я у Фастівській міській територіальній громаді | 1) Визначено заклади охорони здоров’я для забезпечення доступності для маломобільних груп населення до всіх закладів охорони здоров’я у Фастівській міській територіальній громаді 2) Проведено ремонтні роботи для забезпечення доступності для маломобільних груп населення до всіх закладів охорони здоров’я у Фастівській міській територіальній громаді | січень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги» |  |
| 13. Забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту у закладах соціальної інфраструктури. | 1) Визначити заклади, які потребують додаткового облаштування для забезпечення доступності для маломобільних груп населення до всіх укриттів, які знаходяться у закладах соціальної інфрастуктури у Фастівській міській територіальній громаді2) Провести ремонтні роботи для забезпечення доступності для маломобільних груп населення до всіх укриттів, які знаходяться у закладах соціальної інфрастуктури Фастівській міській територіальній громаді | 1) Визначено заклади, які потребують додаткового облаштування для забезпечення доступності для маломобільних груп населення до всіх укриттів, які знаходяться у закладах соціальної інфрастуктури у Фастівській міській територіальній громаді2) Проведено ремонтні роботи для забезпечення доступності для маломобільних груп населення до всіх укриттів, які знаходяться у закладах соціальної інфрастуктури у Фастівській міській територіальній громаді | січень 2023 рік | грудень 2024 рік | Заклади соціальної інфраструктури Фастівської міської територіальнлї громади |  |
| 14.Забезпечення встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю до лікарень, амбулаторій ФАП. | 1) Визначити лікарні, амбулаторії, ФАП, які потребують облаштування з метою встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю до лікарень, амбулаторій, ФАП.2) Провести ремонтні роботи з метою встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб. з інвалідністю до лікарень, амбулаторій, ФАП. | 1) Визначено лікарні, амбулаторії, ФАП, які потребують облаштування. 2) Проведено ремонтні роботи з метою встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей.  | січень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги» |  |
| 15.Врахування вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю до місць надання послуг закладами, які підлягають акредитації. | 1) У кожному закладі охорони здоров’я облаштувати кабінет для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями на першому поверсі.2) Облаштувати санвузли для таких осіб з поручнями, входи в заклади пандусами на першому поверсі закладу, встановити відповідні позначення та направляючі.3) На вході закладів охорони здоров’я встановити систему виклику чергового медичного персоналу (дзвінок). | 1) Облаштовано кабінет для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями.2) Облаштовано санвузли для таких осіб з поручнями, встановлено відповідні позначення та направляючі3) Встановлено систему виклику чергового медичного персоналу. | січень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги» |  |
| 4) Біля дверей відповідно до норм ДБН розмістити кнопку виклику чергового медичного персоналу (дзвінок), та облаштувати безбар’єрний доступ до даного входу. | 4) Розміщенно кнопку виклику чергового медичного персоналу (дзвінок), та облаштовано безбар’єрний доступ до даного входу. | січень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги» |  |
| 5) У кожному закладі охорони здоров’я визначити мінімум 2 співробітника (зі штату) для супроводу осіб, які мають погіршений зір до кабінету необхідного спеціаліста. | 5) Визначеномінімум 2 співробітника (зі штату) для супроводу осіб, які мають погіршений зір до кабінету необхідного спеціаліста. | січень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги» |  |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.**  |
| *Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму є доступною для кожного.* |
| 16. Врегулювання доступності інформації під час наданняпублічних послуг. | 1) Провести моніторинг доступності інформації, що надається центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями.2) За результатами моніторингу врегулювати доступність інформації що надається центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями. | 1) Проведено моніторинг доступності інформації.2) Врегульовано доступність інформації. | січень 2023 рік | червень 2023 рік | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом.* |
| 17. Проведення широко інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації. | 1) Розробити графік проведення інформаційно-просвітницької кампанії.2) Провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації. | 1) Розроблено графік проведення інформаційно-просвітницької кампанії.2) Проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації. | лютий 2023 рік | грудень 2023 рік | Департамент освіти і науки, Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, виконавчий комітет Фастівської міської ради |  |
| *Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною.* |
| 18. Підвищення інформаційної обізнаність ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав. | 1) Розмістити соціальну рекламу вмедичних, освітніх закладах, територіальних центрахкомплектування та соціальноїпідтримки, центрів наданняадміністративних послуг тощо. | 1) Розміщено соціальну рекламу вмедичних, освітніх закладах, територіальних центрахкомплектування та соціальноїпідтримки, центрів наданняадміністратив-них послуг тощо. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Розмістити інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах. | 2) Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | КП ФМР «Фастів-благоустрій» |  |
| 19.Забезпечення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | 1) Провести моніторинг інформації про відповідні направляючі та показники та поширити інформаційні матеріали про укриття обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.2) Встановити відповідні направляючі та показники та поширити інформаційні матеріали про укриття обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | 1) Проведено моніторинг інформації про відповідні направляючі та показники та поширено інформаційні матеріали. 2) Встановлено відповідні направляючі. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 20.У холі, медичних установ розмістити оголошення щодо позачергового обслуговування осіб з вадами слуху, в супроводі перекладача дактилолога. | Поширити інформаційні матеріали про щодо позачергового обслуговування осіб з вадами слуху, в супроводі перекладача дактилолога. | Поширено інформаційні матеріали про щодо позачергового обслуговування осіб з вадами слуху, в супроводі перекладача дактилолога. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.** |
| *Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх.* |
| 21.Запровадження сервіси для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | 1) Визначити перелік сервісів. 2) Впровадити сервіси для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з: віддалених консультацій лікарями;виклику мобільної бригади, що виїжджає за направленням лікаря до пацієнтів з підозрою на СOVID-19; запису громадян до листа очікування на СОVID-19;приймання та опрацювання запитів щодо звернень громадян, яким потрібно здати ПЛР-тестування для виїзду закордон з метою трансплантації. | 1) Визначен перелік сервісів. 2) Впроваджено сервіси для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 22. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. | 1) Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. | 1) Актуалізовано та здійснено аналіз даних. | січень 2023 рік | лютий 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. | 2) Сформовано план залучення ресурсів. | лютий 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 3) Забезпечити укриття закладівохорони здоров'я Wi-Fi покриттям. | 3) Забезпечено укриття закладівохорони здоров'я Wi-Fi покриттям. | січень 2023 рік | березень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 23. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів. | 1) Забезпечити бібліотекикомп'ютерними тифлокомплексами. | 1) Забезпечено бібліотекикомп'ютерними тифлокомплексами. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету. | 2) Забезпечено бібліотеки засобамидоступу до Інтернету. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 24.Організування запису на прийом до лікаря для людей з вадами слуху. | 1) Розробити графік та пріоритезацію для можливості запису осіб з вадами слуху на прийом до лікаря шляхом надсилання СМС повідомлення. 2) Забезпечити реєстратури поліклінічних відділень, центрів первинної медико-санітарної допомоги мобільними телефонами для можливості запису осіб з вадами слуху на прийом до лікаря шляхом надсилання СМС повідомлення. | 1) Розроблено графік та пріоритезацію.  2) Забезпечено реєстратури поліклінічних відділень. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадянської активності.** |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі. |
| 25. Проведення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності. | 1) Провести міжрегіональні обмінимолоддю, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни. | 1) Проведено міжрегіональні обміни молоддю. | травень 2023 рік | вересень 2023 рік | Управління молоді і спорту Київської обласної державної адміністрації, управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Організувати роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з наданняпослуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрногоконсультування, послуг знеформальної освіти тощо. | 2) Організовано роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів тамолодіжних просторів з наданняпослуг, у т.ч. онлайн, спрямованих настворення безбар'єрного доступу. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Управління молоді і спорту Київської обласної державної адміністрації, управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 26. Проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю. | 1) Розробити план культурно-мистецьких заходів, спрямованих на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю.2) Забезпечити реалізацію Плану культурно-мистецьких заходів, спрямованих на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю. | 1) Розроблено план культурно-мистецьких заходів, спрямованих напідтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю.2) Забезпечено реалізацію Плану культурно-мистецьких заходів, спрямованих напідтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 27. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молодіз числа внутрішньопереміщених осіб. | 1) Провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя. | 1) Проведено освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми). | липень 2023 рік | листопад 2023 рік | управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Провести тренінги дляпредставників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухваленнярішень. | 2) Проведено тренінги дляпредставників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб. | квітень 2023 рік | лютий 2024 рік | управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 3) Провести інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті. | 3) Проведено інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги). | квітень 2023 рік | лютий 2024 рік | управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 28. Запровадження процес розвитку соціальної послугипідтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку. | 1) Провести функціональний аудитдитячих будинків-інтернатів тапсихоневрологічних інтернатів длявиявлення осіб, які потребуютьнадання соціальної послугипідтриманого проживання. | 1) Проведено функціональний аудит дитячих будинків-інтернатів тапсихоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребуютьнадання соціальної послугипідтриманого проживання. | січень 2023 рік | червень 2023 рік | Служба у справах дітей та сім’ї, виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Провести дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми. | 2) Проведено дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Служба у справах дітей та сім’ї , Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації (районні військові адміністрації, у разі їх утворення), органи місцевого самоврядування (за згодою). |  |
| 29. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування»). | 1) Визначити перелік заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип «здоров’я, а не лікування»).2) Провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип «здоров’я, а не лікування»). | 1) Визначено перелік заходів для зміцнення здоров’я населення.2) Проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення. | березень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 30. Забезпечння розвитку гендерно- чутливого простору в закладах охорони здоров'я, розширено застосування підходів дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення. | 1) Врахувати підходи гендерної чутливості, дружньості до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров'я. | 1) Враховано підходи гендерної чутливості, дружньості до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров'я. | квітень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень. | 2) Розширено охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 31. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам. | 1) Розробити маршрут Захисника для отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги. | 1) Розроблено маршрут Захисника дляотримання комплексної реабілітації:скерування до закладів охорониздоров'я / реабілітаційних закладів,які надають реабілітаційні послуги. | червень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Забезпечити принципи доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікаціїфункціонування обмеженняжиттєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування. | 2) Забезпечено принципи доказовостіта біопсихосоціальної моделіМіжнародної класифікаціїфункціонування обмеженняжиттєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційнихпослуг шляхом перегляду програмсанаторно-курортного лікування. | червень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 32. Запровадження системи раннього втручання. | 1) Провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається. | 1) Проведено щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається. | квітень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
|   | 2) Визначити на щорічній основі(грудень) потреби населенняадміністративно - територіальноїодиниці в послузі раннього втручання. | 2) Визначено на щорічній основі(грудень) потреби населенняадміністративно - територіальноїодиниці в послузі раннього втручання. | травень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 3) За результатами проведення визначення потреби населення адміністративно - територіальної одиниці в послузі раннього втручання розробити заходи щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці. | 3) Розроблено заходи щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці. | січень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги», ууправління осівти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 33. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам з метою приведення у відповідність до кращих світових практик та уникнення ретравматизації потерпілих. | 1) Провести гендерно-чутливіінформаційно-просвітницькі заходи для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок.2) Переглянути процедури гендерно- чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільствінульової толерантності донасильства та експлуатації жінок. | 1) Проведено гендерно-чутливіінформаційно-просвітницькі заходи2) Переглянуто процедури гендерно- чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільствінульової толерантності донасильства та експлуатації жінок. | березень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги» |  |
| 34. Забезпечення дотримання вимог щодо доступності ЗОЗ області для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | 1) Провести моніторинг дотримання вимог щодо доступності ЗОЗ області для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.2) За результатами моніторингу розробити рекомендації. | 1) Проведено моніторинг дотримання вимог щодо доступності ЗОЗ громади2) Розроблено рекомендації | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги» |  |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.** |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя |
| 35. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти. | 1) Забезпечити функціонуваннямережі спеціальних класів відповідно до потреб громади.2) Забезпечити розширення мережі закладів інклюхивної освіти відповідно до потреб громад. 3) Забезпечити проведення ремонтних робіт та облаштування найпростішіх укриттів закладів освіти, зокрема створення багатофункціональних освітніх зон.4) Забезпечити збереження та розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів, розширення спектру послуг , що надаються батькам і дітям. | 1) Забезпечено функціонуваннямережі спеціальних класів.2) Забезпечено розширення мережі закладів інклюхивної освіти. 3) Забезпечено проведення ремонтних робіт та облаштування найпростішіх укриттів закладів освіти, зокрема створення багатофункціональних освітніх зон.4) Забезпечено збереження та розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів, розширення спектру послуг , що надаються батькам і дітям. | вересень 2023 рік | грудень 2023 рік | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 36. Забезпечення наявності фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя», «асистент учня». | Створити умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання. | Створені умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 37. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля. | 1) Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання. | 1) Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля. | 2) Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 38. Підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю. | Сформувати план заходів щодо підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю. | Сформовано план заходів щодо підвищення рівня обізнаності державних службовців тапосадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 39. Вивчення міжнародного досвіду із створення безбар’єрного простору з урахуванням тендерного аспекту (наприклад - надання акушерської та гінекологічної допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями). | Залучення іноземних спеціалістів для обміну досвідом та при можливості проведення тренінгів. | Залучено іноземних спеціалістів для обміну досвідом та при можливості проведення тренінгів. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» |  |
| 40. Забезпечити участь медичного персоналу у тренінгах з питань толерантності, майстер- класів з надання екстреної медичної допомоги особам з вадами зору та слуху, інтелектуальними порушеннями. | Провести у кожному медичному закладі на місцевому рівні тренінг з питань толерантності, майстер- класів з надання екстреної медичної допомоги особам з вадами зору та слуху, інтелектуальними порушеннями. | Проведено у кожному медичному закладі на місцевому рівні тренінг з питань толерантності, майстер-класів з надання екстреної медичної допомоги особам з вадами зору та слуху, інтелектуальними порушеннями. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’явиконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичої (медико-саінтарної) допомоги» |  |
| **Напрям 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю.** |
| 41. Забезпеченнярозвитку«ветеранськогопідприємництвабізнесу»/«ветеранськихпідприємницькихініціатив. | 1) Провести навчання ветеранів таветеранок з метою започаткування та ведення власної справи. | 1) Проведено навчання ветеранів таветеранок з метою започаткування та ведення власної справи. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Управління економіки та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Впровадити грантові проекти для розвитку ветеранського бізнесу. | 2) Впроваджено грантові проекти для розвитку ветеранського бізнесу. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Управління економіки та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 42. ЗапровадженняІнфраструктурних зміндля забезпеченняефективногопоєднанняпрацівникамивиконанняпрофесійних тасімейних обов'язків. | 1) Провести анкетування щодо місця розташування дитячих кімнат. | 1) Проведено анкетування щодо місця розташування дитячих кімнат. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |
| 2) Забезпечити діяльність дитячихкімнат в державних органах,установах та організаціях, місецвих органах влади. | 2) Забезпечено діяльність дитячихкімнат в державних органах,установах та організаціях, місецвих органах влади. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Фастівської міської ради |  |

**Керуючий справами (секретар)**

**виконавчого комітету Леся ТХОРЖЕВСЬКА**