ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від__20.11.2020__р.№296 од__

План заходів з підготовки та затвердження проєкта бюджету Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік.

|  | Зміст заходів | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подати фінансовому управлінню ради очікувані в 2020 році та прогнозні на 2021 рік показники економічного і соціального розвитку територіальної громади та пояснювальну записку до них з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів | Управління економіки та міжнародного співробітництва | Листопад 2020 р |
| 2. | Подати фінансовому управлінню прогнозні на 2021 рік показники доходів до бюджету Фастівської міської територіальної громади в розрізі платежів з відповідними обґрунтуваннями | ГУ ДПС у Київській області | Листопад 2020 р |
| 3. | Подати фінансовому управлінню інформацію щодо прогнозних обсягів власних надходжень бюджетних установ на 2021 рік з детальними обґрунтуваннями | Головні розпорядники бюджетних коштів | Листопад 2020 р |
| 4. | Розробити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів | Фінансове управління | Листопад 2020 р |
| 5. | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкцію з підготовки бюджетних запитів; інструктивний лист щодо організаційно-методологічних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів. | Фінансове управління | Листопад 2020 р |
| 6. | При підготовці бюджетних запитів на 2021 рік: - здійснити розподіл граничного обсягу видатків, що доведені місцевим фінансовим органом, за бюджетними програмами; - здійснити розрахунок обсягів видатків та надання кредитів з урахуванням особливостей, визначених в Інструкції з підготовки бюджетних запитів та доведених Міністерством фінансів України; - забезпечити оптимізацію витрат бюджетних коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників бюджетних коштів; врахувати комплекс організаційних заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності, у тому числі стосовно повного оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку енергоносіїв та впровадження механізму енергосервісу. | Головні розпорядники бюджетних коштів | Грудень 2020 р. |
| 7. | Подати фінансовому управлінню бюджетні запити на 2021-2023 роки з аналітичними розрахунковими таблицями, обґрунтуваннями та пояснювальною запискою. | Головні розпорядники бюджетних коштів | Грудень 2020 р. |
| 8. | Забезпечити формування переліків інвестиційних проєктів, видатки на які в 2021 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Фастівської міської територіальної громади та їх подання підрозділу з економічних питань. При формуванні вказаних переліків забезпечити концентрацію фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних та соціально значимих проєктів, забезпечуючи першочергове спрямування коштів на завершення розпочатих об’єктів будівництва та об’єктів з високою будівельною готовністю. | Головні розпорядники бюджетних коштів | Грудень 2020 р. |
| 9. | Звести пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо переліків інвестиційних проєктів, видатки на які в 2021 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету територіальної громади, та подати фінансовому управлінню. | Управління економіки та міжнародного співробітництва | Листопад 2020 р. |
| 10. | Здійснити аналіз бюджетних запитів на 2021-2023 роки, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів на предмет відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до проєкта бюджету територіальної громади на 2021 рік. | Фінансове управління | Грудень 2020 р. |
| 11. | Провести погоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів (за участю розпорядників коштів та одержувачів коштів) щодо узгодження положень та показників, включених до бюджетних запитів на 2021 рік | Фінансове управління, Управління економіки та міжнародного співробітництва | Грудень 2020 р. |
| 12. | Вжити заходи щодо залучення громадськості до процесу складання проєкта бюджету територіальної громади (проведення засідання громадської ради, громадських слухань, консультацій з громадськістю тощо). | Фінансове управління, Управління економіки та міжнародного співробітництва | Протягом складання проекту бюджету |
| 13. | Привести показники проєкта бюджету на 2021 рік у відповідність з обсягами міжбюджетних трансфертів, визначеними у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України в другому читанні. | Фінансове управління Головні розпорядники бюджетних коштів | В одноденний термін після отримання матеріалів |
| 14. | Підготувати проєкт рішення міської ради “Про бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік” згідно з типовою формою рішення про місцевий бюджет, затвердженою відповідним наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018р. № 668 та матеріали, що до нього додаються у відповідності до статті 76 Бюджетного кодексу України, та подати його виконавчому органу Фастівської міської ради для схвалення. | Фінансове управління | Грудень 2020 р. |
| 15. | Схвалити проєкт рішення міської ради “Про бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік”. | Виконавчий комітет | Грудень 2020 р |
| 16. | Подати схвалений проєкт рішення міської ради “Про бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік” на розгляд міської ради. | Фінансове управління | В одноденний термін після схвалення |
| 17. | Розмістити бюджетні запити на 2021-2023 роки на офіційних сайтах або оприлюднити в інший спосіб. | Головні розпорядники бюджетних коштів | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання місцевій раді проєкта рішення про бюджет територіальної громади. |
| 18. | Оприлюднити проєкт рішення міської ради “Про бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік”, схвалений виконавчим органом ради, відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” | Фінансове управління | Не пізніше як за 10 днів до дати розгляду на сесії ради |
| 19. | Доопрацювати проєкт рішення міської ради “Про бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік” з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Фінансове управління | В дводенний термін, але не пізніше 15 грудня 2020 року |
| 20. | Забезпечити супровід розгляду проєкта рішення міської ради “Про бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік” | Представники виконавчого комітету, фінансового управління, головних розпорядників бюджетних коштів | Відповідно до Регламенту міської ради |
| 21. | Забезпечити оприлюднення рішення міської ради “Про бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік” відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України | Фінансове управління | Не пізніше ніж через десять днів з дня затвердження |
| 22. | Забезпечити формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2021 рік відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 25 грудня 2020 року |

Керуюча справами                                                                      Л.О. Тхоржевська

Цедзінська Л.В.

6-52-35