Додаток

до розпорядження

№35 од від « 04 » \_02\_2021 р.

**План заходів під час проведення у м. Фастові**

**круглого столу: «Національна платформа єднання України: Застосування методів європейської демократії при формуванні керівних органів місцевих рад»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва заходу** | **Дата, місце проведення** | **Відповідальний** |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету  | 05.02.2021 | Нетяжук М.В.Тхоржевська Л.О. |
| 2. | ***Управлінню культури, молоді та туризму забезпечити:***- підготовку міського Палацу Культури для проведення заходу;- налаштування необхідної апаратури та світлових приладів. | 08.02.2021 | Савченко Н.М. |
| 3. | ***Сектору демократичних ініціатив забезпечити:***- запрошення гостей заходу;- формування програми проведення заходу;- зустріч гостей;- каву-брейк, фуршет. | 05- 08.02.2021 | Тхоржевська Л.О.Рудяк Л.І.Сірченко Л.В. |
| 4. | ***Відділу організаційного забезпечення діяльності ради забезпечити:***- запрошення депутатів Фастівської міської ради;-реєстрацію гостей заходу із врученням роздаткових матеріалів;- ведення протоколу засідання круглого столу. | 08.02.2021 | Сірченко Л.В. |
| 5. | ***Відділу з питань інформаційного забезпечення та по роботі зі ЗМІ забезпечити***:- запрошення обласних та місцевих ЗМІ; - висвітлення інформації на офіційному сайті Фастівської міської ради; - відеофіксацію заходу. | 08.02.2021 | Авксентюк Т.В. |
| 6. | ***Відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення організувати:***- технічний супровід заходу.  | 08.02.2021 | Ковальов М.О. |
| 7. | ***Сектору з питань мобілізаційної роботи забезпечити:***-громадський порядок під час проведення заходу. | 08.02.2021 | Тягун О.М. |
| 8. | ***КП ФМР «Фастів-благоустрій» забезпечити:***-благоустрій та прибирання міста у місцях проведення заходів. |  До 08.02.2021 | Сидоренко В.В. |
| 9. | ***Фінансово-господарському відділу забезпечити:***- фінансування витрат на придбання послуг та товарів необхідних для організації заходу; - списання із балансу виконавчого комітету Фастівської міської ради врученої гостям заходу роздаткових матеріалів . | 08.02.2021 | Міхеєва О.О. |

**Керуючий справами Тхоржевська Л.О.**