Додаток

до розпорядження

_09.02.2021_ № _37 од_

- Затверджено

- Міський голва                    М.В. Нетяжук

- «           »  лютого 2021р

- ПЛАН

- основних заходів цивільного захисту Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Організація проведення оцінки стану готовності до використання за призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів державної та комунальної форми власності, в тому числі щодо дотримання вимог законодавства відносно урахування потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про місця розміщення та стан готовності таких споруд на офіційних веб-ресурсах суб'єктів владних повноважень усіх рівнів із позначенням їх доступності для вищевказаних маломобільних груп населення міжнародним символом доступності, а також іншими доступними способами | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, (далі - сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради), старости старостинських округів, суб’єкти господарювання державної та комунальної форми власності - балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (далі - ЗСЦЗ) (за згодою) | До 25 грудня | визначено стан готовності не менше 95 відсотків споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів державної та комунальної форми власності, в тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху; оприлюднено інформацію про місця їх розміщення на офіційних веб- ресурсах суб'єктів владних повноважень усіх рівнів із позначенням їх доступності для вищевказаних маломобільних груп населення міжнародним символом доступності |
| 2. | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням | Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів суб’єкти господарювання - балансоутримувачі ЗСЦЗ (за згодою) | протягом року | захисні споруди приведено в готовність до використання за призначенням на рівні не нижче 75 відсотків; звіт за результатами виконання комплексу заходів подано до ДСНС для узагальнення та подальшого інформування Кабінету Міністрів України |
| 3. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  | накопичено засоби РХЗ: |
|  | персоналу радіаційних та хімічно небезпечних об’єктів; | підприємства, установи та організації (за згодою) | до 25 грудня | 100 відсотків потреби; |
|  | працівників підприємств, розташованих у зонах можливого радіаційного та хімічного забруднення; | підприємства, установи та організації (за згодою) | до 25 грудня | не менше 80 відсотків потреби; |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у зонах можливого радіаційного та хімічного забруднення | Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів |  | у прогнозованих зонах хімічного забруднення — не менше 50 відсотків потреби та у зонах можливого радіаційного забруднення - 100 відсотків потреби; |
| 4. | Організація заходів цивільного захисту (далі - ЦЗ): |  |  |  |
|  | 1) утворення ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - територіальна підсистема ЄДСЦЗ); | Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради | II квартал | утворено 100 відсотків ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та затверджено положення про них; |
|  | 2) уточнення складу сил цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДСЦЗ (її ланок) (комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань ЦЗ, територіальних спеціалізованих служб ЦЗ); | Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській обл. | III квартал | Уточнено склад відповідних сил цивільного захисту (ланки) територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та затверджено положення про них; |
|  | 3) утворення та забезпечення функціонування структурних підрозділів з питань; | Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради | І квартал | утворено та забезпечено функціонування відповідних структурних підрозділів з питань цивільного захисту та затверджено положення про них; |
|  | 4) розроблення (коригування): |  |  |  |
|  | планів реагування (дій) на надзвичайні ситуації; | Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській обл. | - квартал - квартал | розроблено та затверджено (відкориговано) плани реагування на надзвичайні ситуації області та МТГ Київської області; |
|  | планів цивільного захисту на особливий період; | Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів, ФРС ГУ ДСНС України у Київській обл. | - квартал - квартал | розроблено та затверджено (відкориговано) плани цивільного захисту на особливий період області та МТГ Київської області; |
|  | 5) утворення місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській обл. | І квартал | утворено місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; затверджені положення про них та персональний склад |
| 5. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській обл. Підприємства (ОПН), установи та організації (за згодою) | до 25 грудня | 15 відсотків об’єктів підвищеної небезпеки обладнано автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 6. | Проведення: |  |  |  |
|  | 1) штабних тренувань з органами управління цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДСЦЗ щодо переведення територіальної підсистеми ЄДСЦЗ з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період; | Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою) | до 15 грудня | проведено штабне тренування з органами управління цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДСЦЗ щодо переведення територіальної підсистеми ЄДСЦЗ з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період; відпрацьовано взаємодію; |
| 7. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |
|  | 1) пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду; | ДП «Фастівський лісгосп», Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів. | лютий- травень | затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів; виконано профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях; |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах; | Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів, ФРС ГУ ДСНС України у Київській обл. | II квартал | визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах; питання готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах розглянуто на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій; обстежено 100 відсотків дна акваторії пляжів; створено рятувальні пости на визначених водних об’єктах, які мають пляжі; |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: | Сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів, ФРС ГУ ДСНС України у Київській обл. | жовтень- грудень |  |
|  | паливно-енергетичного комплексу; | Відділ ЖКГ, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів |  | здійснено профілактичні заходи щодо забезпечення безаварійної роботи паливо-енергетичного комплексу під час проходження осінньо-зимового періоду; |
|  | житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери і інфраструктури | Відділ ЖКГ, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів. |  | затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів; здійснено профілактичні заходи щодо сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери і інфраструктури в умовах осінньо- зимового періоду |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |
| 8. | Організація та здійснення: |  |  |  |
|  | 1) проведення перевірок районних державних адміністрацій, сільських, селищних, міських територіальних громад, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності: |  |  |  |
|  | до пропуску льодоходу, повені та паводків; | Комунальні підприємства життезабезпечення , відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології ВК ФМР, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів. | лютий — березень | здійснено цільові перевірки стану готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; за результатами підготовлено акти перевірок, які надіслано до відповідних місцевих органів виконавчої влади,органів місцевого самоврядування; |
|  | місць масового відпочинку та оздоровлення громадян; | Комунальні підприємства життезабезпечення , відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології ВК ФМР, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів. | травень - червень | організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку та оздоровлення громадян; за результатами підготовлено відповідні акти перевірок, які надіслано до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; |
|  | 2) місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; | Комунальні підприємства життезабезпечення Фастівської МТГ, відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології ВК ФМР, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів. | травень - червень | організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; за результатами підготовлено відповідні акти перевірок, які надіслано до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; |
|  | 3) визначення стану готовності: |  |  |  |
|  | регіональних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно- рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням; | Комунальні підприємства життезабезпечення Фастівської МТГ, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), Керівники ОГД, сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів. | березень - травень | проведено перевірки 100 відсотків державних, 50 відсотків регіональних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій; підготовлено та надіслано відповідні акти керівникам аварійно-рятувальних служб; |
|  | підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період; | ДП «Фастівський лісгосп», Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), комунальні підприємства життезабезпечення Фастівської МТГ, Керівники ОГД, сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, | березень - червень | проведено спільні рейди щодо виявлення порушників правил пожежної безпеки; за результатами складено відповідні акти, які у встановленому порядку надіслано керівникам суб’єктів господарювання для усунення порушень; |
|  | 4) перевірки стану готовності регіональної системи оповіщення з включенням електросерен та інших технічних засобів оповіщення з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), Керівники ОГД, сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів | листопад | проведено перевірки; обласною держадміністрацією за результатами перевірок подано до ДСНС звіт щодо стану готовності територіальної та місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення; спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 9. | 1) Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, в навчально- методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області (далі - НМЦ ЦЗ та БЖД Київської області) | НМЦ ЦЗ та БЖД Київської області, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), Керівники ОГД, сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради, старости старостинських округів, підприємства, установи та організації (за згодою) | ДО 25 грудня | забезпечено потребу у навчанні осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, відповідно до державного замовлення на рік |
| 10. | Організація та проведення: |  |  |  |
|  | 2) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно- технічної) та дошкільної освіти; | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради | до 15 грудня | проведено заходи у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти; |
|  | 3) просвітницької роботи серед населення із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями); | Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), Фастівське РУ ГУ Держпродспоживслужби в Київській області, сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради | до 15 грудня | відповідно до затверджених планів проведено просвітницьку роботу серед населення щодо запобігання поширенню небезпечних інфекційних захворювань; |
|  | 4) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, міських, обласних та всеукраїнських змагань, фестивалів, навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів; | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою), сектор з питань НС, ЦЗН виконавчого комітету Фастівської міської ради | до 15 грудня | проведено заходи з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді; |
|  | 5) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой- рятувальник року» | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівський РС ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою). | до 15 грудня | проведено громадські акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой- рятувальник року» |

Завдуючий сектором з НС,ЦЗН                                                                                                                               С.О. Долгій