## на сайт
Додаток 1
до рішення міської ради
від _______________ №___________________
Звіт з моніторингу виконання заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста Фастова на 2017-2030 роки за 2017-2018 роки
№ з/п | Ключовий захід в ПДСЕРК (назва проекту) | Заплано-ваний термін реалізації (початок/ кінець) | Статус реалізації | Заплано-ване фінансу-вання, (тис.грн.) | Джерела фінансування | Витрати на реалізацію заходу, (тис. грн) |  | Фактична результативність після проведених заходів |  | Відповідальний виконавець | Примітка, пояснення
[6 empty] | 2017 | 2018 | Економія енерго-ресурсів (МВт/г) | Скоро-чення викидів СО2 (т/рік)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 12 | 13
Всього по місту
ЖИТЛОВИЙ СЕКТОР
| Всього: | – | – | 47 324,8 | – | 99.9 | 2897.4 | – | –
1 | Утеплення зовнішніх стін фасадів 14 багатоквартирних житлових будинків | 2017-2030 | відкладено | 28 000,0 | – | – | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП "Фастівська ЖЕК" | Недостатність фінансових ресурсів
2 | Компенсація виплат (нарахованих відсотків та самого тіла кредиту в розмірі 10%) по кредитним договорам, спрямованих на проведення заходів з термомодернізації (утеплення фасадів, підвальних приміщень, стелі, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, модернізація вентиляційного обладнання, встановлення насосів з рекуперацією тепла, інше) багато-поверхових та приватних будинків | 2017-2030 | відкладено | 14 000,0 | – | – | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП "Фастівська ЖЕК", голови правлінь ОСББ та ЖБК | Недостатність фінансових ресурсів
3 | Заміна електричних ламп розжарювання на світлодіодне освітлення в місцях загального користування у 386–ти під’їздах 101-го багатоквартирного житлового будинку | 2017-2020 | роботи тривають | 1 324,8 | міський бюджет | 99.9 | 710,8 | 0,20 | 0,18 | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП "Фастівська ЖЕК" | Замінено 1371 електричних ламп розжарювання на світлодіодне освітлення
4 | Заміна вікон в місцях загального користування та заміна дверей на горищах у 386–ти під’їздах 101-го багатоповерхового житлового будинку | 2017-2025 | роботи тривають | 4 000,0 | міський бюджет | – | 2 186,6 | – | 16.2 | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП "Фастівська ЖЕК" | Замінено 327 вікон
БЮДЖЕТНИЙ СЕКТОР
| Всього: | – | – | 91 647,0 | – | 3 882,62 | 8 336,63 | – | –
1 | Проведення заходів з повної термомодернізації закладів освіти: ЗОШ №1 та ЗОШ №2, ДНЗ №6 та ДНЗ №11 | 2017-2019 | роботи тривають | 8 897,0 | кредитні кошти (НЕФКО) | 3193.37 | 3055.59 | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти | В ДНЗ №11 замінено 29 вікон на енергозберігаючі та 3 вхідних дверей. Утеплено та пофарбовано фасад будівлі, горище. Завершено ремонт системи опалення. В ДНЗ №6 замінено 17 вікон на енергозберігаючі та 5 вхідних дверей. Утеплено та пофарбовано фасад будівлі.
2 | Проведення заходів з термомодернізації (утеплення фасадів, підвальних приміщень, стелі, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, модернізація вентиляційного обладнання, встановлення насосів з рекуперацією тепла, інше) у 30-ти об’єктах бюджетної сфери - будівлі освіти, культури, спорту, медицини, міський палац культури, спортивні споруди, лікарня), а саме: | 2017-2030 |  | 82 250,0 | [5 empty] | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; управління освіти; відділ з питань фізичної культури та спорту; управління культури, молоді та туризму
| Проект "Капітальний ремонт Палацу культури за адресою пл. Перемоги, 1 в м. Фастові Київської області" (Звіт з енергоаудиту проведений у 2017 р. ТОВ "ФІАТУ") | 2018 | роботи тривають |  | обласний бюджет | – | 528,955 | 106,43 | 97,06 | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління культури, молоді та туризму | Проведені наступні роботи: часткове утеплення фасаду будівлі, заміна вікон і зовнішніх дверей на енергоефективні, модернізація системи опалення
| Утеплення фасаду та даху спортивного залу, заміна вікон на енергозберігаючі ДЮСШ «Локомотив» по вул. Брандта, 65 | 2018 | роботи виконані |  | міський бюджет | – | 239,4 | 12,93 | 11,79 | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту | Встановлено 18 енергоефективних вікон
| Часткова термомодернізація закладів освіти | 2017-2020 | продов-жено |  | державний та міський бюджет | 519.251 | 467,416 | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти | Заміна вікон та вхідних дверей на енергоефективні
| Проект: Капітальний ремонт ДНЗ №2 "Ромашка" | 2018 | роботи виконані |  | міський бюджет | – | 3 320,636 | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти | Замінено старі вікна в кількості 29 шт. та вхідні двері на енергозберігаючі, укріплено будівлю та фундамент. Утеплено фасад будівлі
| Проект: Утеплення Фастівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №7 - Центр військово-патріотичного виховання "Гарт"" | 2018 | роботи виконані |  | державний та міський бюджет | – | 478,58 | 133,47 | 121,72 | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти | Замінено вікна на енергозберігаючі в кількості 22 шт.
3 | Заміна електричних ламп розжарювання на енергозберігаючі в 30-ти будівлях бюджетної сфери, а саме: | 2017-2020 |  | 500,0 | [5 empty] | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; управління освіти; відділ з питань фізичної культури та спорту; управління культури, молоді та туризму
| Модернізація системи освітлення закладів освіти | 2018-2020 | продов-жено |  | міський бюджет | – | 125,655 | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти | Встановлено 1845 світлодіодних (LED) лапм та світильників
| Встановлення LED-освітлення футбольного поля зі штучним покриттям та трибун СК «Машинобудівник», на території стадіону «Рефрижератор» | 2018 | виконано |  | міський бюджет | – | 44,9 | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту | Встановлено 30 світлодіодних світильників
| Заміна електропроводки зі встановленням LED освітлення в адміністративному приміщенні та у спортзалі ДЮСШ «Локомотив» по вул. Брандта, 65 | 2018 | виконано |  | міський бюджет | 170 | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту | Встановлено 51 світлодіодних світильників
| Заміна електричних ламп розжарювання на енергозберігаючі в КЗ ФМР "Фастівський міський Палац культури" | 2018 | виконано |  | обласний бюджет | – | 72,50 | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління культури, молоді та туризму | Здійснені роботи із заміни ламп розжарювання на світлодіодні світильники
| Заміна електричних ламп розжарювання на енергозберігаючі в КЗ ФМР "Фастівська дитяча музична школа" | 2018 | виконано |  | державний бюджет | – | 3,00 | – | –
ТРАНСПОРТ
| Всього: | – | – | 150,0 | – | – | – | – | –
1 | Розширення використання альтернативних способів пересування запроваджуючи пішохідний та велосипедний рухи (популяризація велосипедного спорту і будівництво вело доріжок та інше), впровадження так званих «Днів пішої зони», «Днів без автомобілів» | 2017-2030 | відкладено | 100,0 | – | – | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, мешканці міста, громадські організації
2 | Стимулювання населення до зменшення використання приватного транспорту, шляхом запровадження системи пільг | 2017-2030 | відкладено | 50,0 | – | – | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, мешканці міста, громадські організації
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
| Всього: | – | – | 53 655,0 | – | 1 984,0 | 4 647,43 | – | –
Модернізація котелень шляхом встановлення водогрійних котлів на альтернативному виді палива
13 | Встановлення водогрійних котлів на альтернативному виді палива у 15 котельнях м. Фастова | 2017-2020 | продов-жено | 16 055,0 | Грантові кошти (Міністерство клімату і довкілля Королівства Норвегії) | – | 65 075,1 Євро (30000 Євро - грантові кошти, співфінансування містом – 35075,1 Євро) | 388,4 | 354,2 | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР "Фастівтепломережа" | Співпраця міста з Регіональним екологічним центром для Центральної та Східної Європи. Встановлено тепло-енергетичне обладнання – три твердопаливні водогрійні котли в котельнях №7 та №20
Водовідведення та водопостачання
1 | Модернізація, заміна та регулювання режимів роботи насосів, електродвигунів та іншого електрообладнання | 2017-2020 | у стані виконання | 12 600,0 | міський бюджет | 1 360,0 | 979,6 | 306,2 | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР "Фастівводоканал"
2 | Заміна та модернізація аварійних водопровідних мереж | 2017-2020 | у стані виконання | 25 000,0 | міський бюджет та власні кошти | 624,0 | 1 664,0 | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР "Фастівводоканал" | Замінено 212 м/п водопровідних мереж
ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
| Всього: | – | – | 7 628,9 | – | 88,0 | 4 697,38 | – | –
1 | Модернізація мереж вуличного освітлення шляхом заміни 4800 ламп розжарювання насвітлодіодні (LED) ліхтарі та світильники | 2017-2018 | виконано | 7 628,9 | Грантові кошти Фонду «NIU» (Україна) та Фонду Е5Р (Фінляндія) | – | 154 600 Євро | 94.8 | 86.46 | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР "Фастів-благоустрій", ТОВ "Дорстрой Монтаж Київ" | Договір про грант ESC/E5P 5/16 між Фастівською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) від 26.12.2016. Встановлено 1 067 енергозберігаючих світлодіодних світильників, вмонтовано 402 кронштейни, оновлено 21 км електромереж на ізольований провід, встановлено 24 нові електроопори
|  |  | продов-жено |  | міський бюджет | 88,0 | 200,0 |  |  | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР "Фастів-благоустрій" | Замінено 116 ламп розжарювання на світлодіодні (LED) ліхтарі та світильники
АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ТА НЕТРАДИЦІЙНА) ЕНЕРГЕТИКА
| Всього: | – | – | 212 000,0 | – | – | – | – | –
Поводження з твердими побутовими відходами
1 | Будівництво сміттєпереробного Комплексу потужністю 40 000 т ТПВ в рік використовуючи технологію низькотемпературного ПІРОЛІЗУ з виробленням СИНТЕЗ-ГАЗУ для подальшого його спалення в когенераційному устаткуванні для отримання електроенергії | 2017-2025 | відкладено | 80 000,0 | – | – | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Фастівський ККП | Недостатність фінансових ресурсів
Гідроенергетика
2 | Будівництво 2-х мікро (міні) гідроелектростанцій на р. Унава | 2017-2025 | відкладено | 12 000,0 | – | – | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Недостатність фінансових ресурсів
Сонячна енергетика
3 | Встановлення сонячних фотопанелей для вироблення електроенергії з будівництвом плавального басейну на альтернативному опаленні та освітленні | 2017-2023 | відкладено | 30 000,0 | – | – | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, НВК "ЛІТ-СЗОШ І-ІІІ ст. №9" | Недостатність фінансових ресурсів
4 | Розвиток сонячної енергетики в місті (будівництво електростанцій на сонячній енергетиці) | 2017-2030 | відкладено | 90 000,0 | – | – | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Недостатність фінансових ресурсів
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ
| Всього: | – | – | 236,0 | – | 31,067 | 10,0 | – | –
1 | Проведення Днів Сталої Енергії | 2017-2030 | продов-жено (раз на 1 рік) | 20,0 | міський бюджет | – | 10,0 | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, мешканці міста, громадські організації | Проведено День Сталої Енергії в місті Фастів 25.01.2018
2 | Проведення занять з енергозбереження в школах | 2017-2030 | відкладено | – | – | – | – | – | – | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Недостатність фінансових ресурсів
3 | Заохочення членів ОСББ та мешканців інших будинків до зменшення енерговикористання в житловому секторі у формі матеріального та морального стимулювання | 2017-2030 |  | 50,0 | – | – | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Проведення нарад з головами правлінь ОСББ та ЖБК щодо ознайомлення зі змінами законодавства у сфері житлово-комунального господарства, державними програмами з енергозбереження та проектом ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень»
4 | Заохочення підприємств до застосування стандарту ISO: 50001 | 2017-2030 |  | 20,0 |  |  |  |  | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | –
5 | Проведення енергоаудитів будівель бюджетної сфери | 2017-2020 | продов-жено | 100,0 | спецфонд КЗ ФМР "Фастівсь-кий міський Палац культури" | 31.067 | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, сертифіковані компанії України | Звіт з енергоаудиту здійснено ТОВ "Фіату"
[5 empty] | – | безкош-товно | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, сертифіковані компанії України | Здійснено безкоштовний енергоаудит Фастівської міської лікарні Регіональним енергетичним агенством м.Каунас в рамках спільного проекту з Ніжинською міською радою та ГО "Центр розвитку громад "Перспектива""
6 | Проведення тематичних сеансів з показу презентацій та фільмів на тему енергозбереження та екології | 2017-2030 | відкладено | 7,0 | – | – | – | – | – | Відділ з питань енергоефективності, енергозбереження та екології | –
7 | Видання (закупівля) нової літератури на тему енергозбереження | 2017-2030 | відкладено | 10,0 | – | – | – | – | – | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Недостатність фінансових ресурсів
8 | Проведення енергомоніторингу та аналізу споживання енергоресурсів та енергоносіїв | 2017-2030 | у стані виконання | – | – | – | – | – | – | Відділ з питань енергоефективності, енергозбереження та екології | Впроваджено з 01.06.2018 Автоматизовану систему енергомоніторингу "Київщина енергоефективна" в будівлях бюджетної сфери міста розпорядженням міського голови №89 од від 22.03.2018
9 | Проведення тематичних конференцій, форумів, семінарів, «круглих столів» з громадськістю | 2017-2030 | відкладено | 20,0 | – | – | – | – | – | Відділ з питань енергоефективності, енергозбереження та екології
10 | Ведення тематичної рубрики в місцевих ЗМІ | 2017-2030 | у стані виконання | – | – | – | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Офіційний сайт Фастівської міської ради та її виконавчих органів, газета "Городок"
11 | Стимулювання «зеленого будівництва» у місті | 2017-2030 | відкладено | 7,0 | – | – | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Недостатність фінансових ресурсів
12 | Друк та розповсюдження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Фастова до 2030 р. | 2017-2030 | відкладено | 2,0 | – | – | – | – | – | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Недостатність фінансових ресурсів
ВСЬОГО по ЗАХОДАХ: | [5 empty] | 6085.588 | 20588.84