Додаток

до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради

від___________ 2024 року № ___

ПЛАН ЗАХОДІВ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ імплементації програми шкільного харчування

Всесвітньої продовольчої програми ООН

Фастівською міською територіальною громадою у 2023/24 навчальному році

| № п/п | Назва заходу |  | Відповідальна інституція, особи | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покращення поживних якостей страв шляхом додавання, збільшення або заміни інгредієнтів/продуктів іншими більш якісними та/або зменшуючи плату батьків за харчування учнів у закладі загальної середньої освіти |  |  |  |  |
| 1 | Затвердити нове меню та погодити в управлінні держпродспоживслужби (за потреби) | Фастівський академічний ліцей №2, Ткачук Т.А. Фастівський ліцей №5, Муляр М.С. Фастівський ліцей №7, Науменко М.В. Фастівська гімназія №10, Чіпко Л.Д. Фастівецька гімназія, Кібкало Л.В., Малоснітинський академічний ліцей, Кращенко Н.Г. |  | 10 днів |
| 2 | Створити нові технологічні картки (за потреби) | Фастівський академічний ліцей №2, Ткачук Т.А. Фастівський ліцей №5, Муляр М.С. Фастівський ліцей №7, Науменко М.В. Фастівська гімназія №10, Чіпко Л.Д. Фастівецька гімназія, Кібкало Л.В., Малоснітинський академічний ліцей, Кращенко Н.Г. |  | 5 днів |
| 3 | Розробити формулу щоденного розподілу використання фінансової підтримки від ВПП ООН | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, Єриш Н.Л. |  | 2 дні |
| 4 | Затвердити кошторис та відкрити нові рахунки на отримання фінансової підтримки від ВПП ООН | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, Єриш Н.Л. |  | 3днів |
| 5 | Видати наказ про організації гарячого харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти Фастівської міської територіальної громади у 2023/24 навчальному році за переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, Єриш Н.Л. |  | 1 день |
| 6 | Видати наказ про організації гарячого харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти Фастівської міської територіальної громади у 2023/24 навчальному році за переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки | Фастівський академічний ліцей №2, Ткачук Т.А. Фастівський ліцей №5, Муляр М.С. Фастівський ліцей №7, Науменко М.В. Фастівська гімназія №10, Чіпко Л.Д. Фастівецька гімназія, Кібкало Л.В., Малоснітинський академічний ліцей, Кращенко Н.Г. |  | 1 день |
| 7 | Провести інформаційну роботу серед батьківської громади з метою збільшення кількості учнів, які будуть охоплені гарячим харчуванням | Фастівський академічний ліцей №2, Ткачук Т.А. Фастівський ліцей №5, Муляр М.С. Фастівський ліцей №7, Науменко М.В. Фастівська гімназія №10, Чіпко Л.Д. Фастівецька гімназія, Кібкало Л.В., Малоснітинський академічний ліцей, Кращенко Н.Г. |  | 3 дні |
| 8 | Сформувати додаткову потребу в продуктах харчування відповідно до Постанови КМУ № 305 від 24.03.2021 року ‘‘ Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку ’’ та затвердженого меню | Фастівський академічний ліцей №2, Ткачук Т.А., Фастівський ліцей №5, Муляр М.С. Фастівський ліцей №7, Науменко М.В. Фастівська гімназія №10, Чіпко Л.Д. Фастівецька гімназія, Кібкало Л.В., Малоснітинський академічний ліцей, Кращенко Н.Г. |  | 1 день |
| 9 | Провести процедури закупівлі та укласти договори на поставку продуктів харчування відповідно до ЗУ ‘‘ Про публічні закупівлі’’ та Постанови № 1178 від 12.10.2022 року ‘‘Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування’’(за потреби) | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, Єриш Н.Л. |  | 3 тижні |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Фастівської міської ради                                                                                                                                                     Леся ТХОРЖЕВСЬКА