**Додаток**

**до рішення міської ради**

**ЗВІТ**

**ПРО ВИКОНАННЯ**

 **П р о г р а м и**

**розвитку системи освіти міста Фастова**

**на 2017-2019 роки**

 **Напрям 1. Дошкільна освіта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання** | **Виконавці**  | **Результати виконання** |
| 1.1. | Збільшення охоплення дітей дошкільною освітою  | Розширення мережі ДНЗ шляхом , реконструкції, капітального ремонту,створення навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад»; відкриття приватних дошкільних навчальних закладів,груп короткотривалого перебування у ДНЗ, створення додаткових місць у функціонуючих ДНЗ | 2017-2019 р.р. | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти  |  Відповідно до рішення міської ради від 30.11.2017 р. №9 – ХХХІV – VІІ «Про зміну типу та найменування Фастівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, затвердження нової редакції Статуту та ведення додаткових штатних одиниць» Фастівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 є правонаступником Фастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 виконавчого комітету Фастівської міської ради Київської області. ФНВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст. №3». Заклад є комбінованого типу для дітей віком від 3 до 17 (18) років |
| Розширення спроможності дошкільних навчальних закладів щодо доступності їх послуг для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю:впровадження інклюзивної освіти у ДНЗ | 2017-2019 р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради  | Забезпечено доступність послуг у ДНЗ дітьми з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністюВідкрито групу з інклюзивним навчанням в ДНЗ №8 «Джерельце» та відповідно введено ставку асистента вихователя. Перепрофільовано санаторну групу в групу для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.В ДНЗ №6 «Казка» розширено мережу груп з інклюзивним навчанням, функціонує 2 групи та 2 асистенти вихователя.Розроблено програму по використанню інформаційно комунікативних технологій в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в ДНЗ №6 «Казка»У НВК №3 (підрозділ ДНЗ) введено ставку вчителя – логопеда. Логопедичною допомогою охоплено \_6 дітей ДНЗ та 46 учнів 1 – 4 класів. |
| 1.2. | Збереження та зміцнення здоров’я дітейдошкільного віку | Проведенняфізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку | 2017-2019 р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Створення сучасної моделі фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного вікуРозроблено Авторську .програму Салтикової Т.О.«Фітбол – гімнастика для дітей з порушенням опорно- рухового апарату» У ДНЗ №8 впроваджується проект «Ключі здоров’я» створення здоров’язбережувального освітнього простору орієнтованого на зміцнення здоровя дошкільника. Педагоги ДНЗ №4 «Зірочка» працюють над реалізацією розроблених проектів «Оптимізація здоров’язберігаючої діяльності в умовах ДНЗ», «Екологічна освіта: педагог, дошкільник» |

**Напрям 2. Загальна середня освіта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Результати виконання** |
| І.2.1 | Реформування загальної середньої освіти згідно з європейськими стандартами | Забезпечення умов навчання 6-річних першокласників:переобладнання ігрових кімнат;створення ігрових майданчиків;обладнання спальних кімнат. | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради Адміністрація загальноосвітніх шкіл міста. | Забезпечення фізичного і психічного розвитку молодших школярів26 класів оснащено відповідно до методичних рекомендацій МОН: меблями, наповнені осередки, закуплено дидактичний матеріал та технічне забезпечення, укомплектовано робоче місце педагога на суму 1693263,00 грн. (2018 рік).25 класів оснащено відповідно до методичних рекомендацій МОН: меблями, наповнені осередки, закуплено дидактичний матеріал та технічне забезпечення, укомплектовано робоче місце педагога на суму 1519179,00 грн.(2019 рік).Забезпечення фізичного і психічного розвитку молодших школярів |
|  |  | Розширення мережі ЗНЗ шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту, створення навчально-виховних комплексів  | 2017-2019р.р. | Виконавчий комітет міської ради,управління освіти  | На базі Фастівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, 7, 10 створено відповідно: Фастівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Фастівської міської ради Київської області, Фастівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 – центр військово-патріотичного виховання «Гарт»» Фастівської міської ради Київської області, Фастівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 - Гімназія» Фастівської міської ради Київської  |
| Формування мережі базових навчальних закладів | 2017-2019р.р. | Управління освіти  | В усіх закладах загальної середньої освіти, що мають в своїй структурі ІІІ ступінь 10-11 класи є профільними, зокрема: 1.Фастівська ЗОШ І-ІІІ ст..№ 1 (математика, українська мова);2.Фастівський академічний ліцей № 2 (біологія, математика, фізика, хімія);3. ФНВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ст..№ 3» (українська мова);4.Фастівська СЗОШ І-ІІІ ст..№ 4 (англійська мова);5. Фастівська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 5 (хімія, біологія, українська мова);6.ФНВК «ЗОШ І-ІІІ ст..№ 7 – ЦВПВ «Гарт»» (Захист Вітчизни, історія України);7. Фастівський академічний ліцей № 9 (математичний; інформаційно-технологічний; українська філологія);8.ФНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. № 10 – Гімназія» (правознавство) |
| Розширення мережі інклюзивних класів у ЗНЗ | 2017-2019р.р. | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти  | Збільшено кількість класів з інклюзивним навчанням відповідно до потреб |
| Розширення мережі ліцеїв, гімназій, спеціалізованих навчальних закладів | 2017-2019р.р. | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти  | Забезпечено умови для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів учнів; збільшення кількості учнів, які навчаються за програмами профільного рівня |
| Забезпечення сучасними навчальними предметними кабінетами базових навчальних закладів | 2017-2019р.р. | Департамент освіти і науки,виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Забезпечено можливість навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів за обраним профілем |
| Розширення мережі навчальних закладів з профільним навчанням | 2017-2019р.р. | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти  | Охоплено учнів 10-11 класів профільним навчанням |
| Розширення мережі закладів освіти з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу | 2017-2019р.р. | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти  | 29 % учнів 8-9 класів охоплено поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу |
| Створення центру дистанційної освіти | 2017-2019р.р. | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти  |  Фастівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ст.№10-Гімназія» визначено базовим для організації дистанційного навчання |
| 2.2 | Забезпечення функціонування бібліотек закладів освіти | Придбання для шкільних бібліотек підручників,навчальних посібників і художньої літератури для шкільних бібліотек, створення медіа-центрів, проведення книжкових доброчинних акцій | 2017-2019р.р. | Департамент освіти і науки,управління освіти  | Поповнено бібліотечні фонди навчальних закладів:- Забезпечено підручниками для 1,2,5,6,9,10 кл. – 100% згідно замовлення; 11 кл.-100% (крім мистецтва 40 %)-Щорічна акція «Подаруй книгу» проводилась в усіх закладах освіти-художня, галузева-227 екз.Поповнено бібліотечні фонди навчальних закладів на суму 1610753,92 грн. |
| Забезпечення фондів бібліотек закладів та установ освіти підручниками,навчальними і навчально-методичними посібниками, художньою літературою та періодичними виданнями | 2017-2019р.р. | виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Забезпечено бібліотеки закладів та установ освіти підручниками,навчальними і навчально-методичними посібниками, художньою літературою та періодичними виданнями на суму 18242,14 грн. |
|  |  | Забезпечення бібліотек закладів та установ освіти бібліотечною технікою (поличкові роздільники, каталожні картки, книги обліку тощо) | 2017-2019р.р. | виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Забезпечено бібліотеки закладів та установ освіти бібліотечною технікою (поличкові роздільники, каталожні картки, книги обліку тощо на суму 15290,00 грн. ) |
|  |  | Функціонування інформаційних центрів на базі бібліотек закладів та установ освіти, забезпечення автоматизованою бібліотечною системою, комп’ютерною та мультимедійною технікою з підключенням до мережі Інтернет | 2017-2019р.р. | виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Функціонують інформаційні центри на базі бібліотек закладів та установ освіти, забезпечені автоматизованою бібліотечною системою, комп’ютерною та мультимедійною технікою з підключенням до мережі Інтернет 100% |
| 2.3. | Виявлення та підтримка обдарованих дітей, розвиток їхніх обдарувань | Проведення творчих, інтелектуальних, спортивних конкурсів, змагань | 2017-2019р.р. | Управління освіти  | Виявлено обдарованих дітей, запроваджено наступність у розвитку їхніх обдарувань |

**Напрям 3. Робота з обдарованими дітьми. Професійна орієнтація учнів.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Результати виконання** |
| 3.1 | Створення умов для реалізації та розвитку здібностей дітей до вивчення окремих шкільних предметів  | Відкриття класів та груп з поглиб­леним вивченням навчальних предметів для обдарованої молоді у загальноосвітніх навчальних закладах | 2017-2019р.р. | Управління освіти, навчальні заклади | Учні 10-11 класів мають змогу поглиблено вивчати наступні предмети: 1.Фастівська ЗОШ І-ІІІ ст..№ 1 (математика, українська мова);2.Фастівський академічний ліцей № 2 (біологія, математика, фізика, хімія);3. ФНВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ст..№ 3» (українська мова);4.Фастівська СЗОШ І-ІІІ ст..№ 4 (англійська мова);5. Фастівська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 5 (хімія, біологія, українська мова);6.ФНВК «ЗОШ І-ІІІ ст..№ 7 – ЦВПВ «Гарт»» (Захист Вітчизни, історія України);7. Фастівський академічний ліцей № 9 (математика; інформатика; українська мова);8.ФНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. № 10 – Гімназія» (правознавство) |
| Створення навчальних закладів з поглиб­леним і профільним вивченням окремих навчальних предметів | 2017-2019р.р. |  Управління освіти | Створено два академічні ліцеї: Фастівський академічний ліцей № 2 та Фастівський академічний ліцей № 9 у липні 2019 року |
| Створення ефективної системи допрофільної підготовки учнів 8-9 класів | 2017-2019р.р. | Управління освіти, навчальні заклади | Створено систему допрофільної підготовки учнів 8-9 класів в закладах загальної середньої освіти міста, 58% учнів 8-9 класів поглиблено вивчають окремі предмети |
|  |  | Розширення мережі гуртків, факультативів, спецкурсів тощо. | 2017-2019р.р. | Управління освіти, навчальні заклади | Сформовано мережу спецкурсів в ЗЗСО |
| 3.2 | Проведення інтелектуальних конкурсів | Забезпечення участі обдарованих дітей у міських, обласних та всеукраїнських етапах інтелектуальних конкурсів | 2017-2019р.р. | Управління освіти, методичний кабінет | Участь обдарованих дітей у міських, обласних та всеукраїнських етапах інтелектуальних конкурсів (Всеукраїнські предметні олімпіади, Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН |
| 3.3 | Міжнародне співробітництво | Забезпечення участі педагогічних працівників та обдарованої молоді у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях і конкурсах | 2017-2019р.р. | Управління освіти, методичний кабінет, навчальні заклади | Участь педагогічних працівників та обдарованої молоді у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях і конкурсах |
| 3.4 | Оздоровлення та відпочинок обдарованих дітей | Забезпечення участі обдарованих дітей в оздоровчих таборах, літніх навчально-тренувальних змінах, мовних таборах тощо у канікулярний період .  | 2017-2019р.р. | Управління освіти, методичний кабінет, навчальні заклади | Охоплено оздоровленням та відпочинком обдарованих дітей в літніх мовних таборах ЗЗСО міста та літніх наукових школах Київської області. В 2017 році 300 дідей, в 2018 році 547 дідей, в 2019 році 440 дитини. |
|  |  | Придбання канцелярського приладдя, настільних ігор, роздаткового матеріалу, паперу, ножиць тощо;-інші предмети , матеріали, обладнання та інвентар;- організація екскурсій;-послуги перевезення;-придбання спортивного обладнання та інвентарю;-харчування учасників табору; | 2017-2019р.р. | Управління освіти, методичний кабінет, навчальні заклади | Для організації проведення таборів профінансовано в 2018 році 213325,00 грн. в 2019 році 178310,73 грн. |
| 3.5 | Вияв обдарованих дітей | Систематичне поповнення міського банку даних “Обдарована дитина” | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет, навчальні заклади | Забезпечено облік обдарованих дітей |
| 3.6 | Підтримка обдарованих дітей | Проведення щорічного міського Свята обдарованої дитини з відзначенням обдарованих учнів та педагогів | 2017-2019р.р. | Управління освіти, методичний кабінет, навчальні заклади | Забезпечено заохочення обдарованих дітей щорічно грошовою винагородою в сумі 129633,74 грн..У 2019 році – призначена щомісячна стипендія КОДА, учням –переможцям Всеукраїнського етапу |
|  | Винагороди за перемогу в змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо; премії які призначаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.Відзначення подяками, грамотами, подарунками та іншими формами заохочення учнів переможців олімпіад різних рівнів в тому числі Всеукраїнських, конкурсів, активних учасників загальноміських та обласних заходів і акцій | 2017-2019р.р. | Управління освіти, методичний кабінет, навчальні заклади | Забезпечено заохочення обдарованих дітей щорічно грошовою винагородою в сумі 129633,74 грн..У 2019 році – призначена щомісячна стипендія КОДА, учням –переможцям Всеукраїнського етапу |
| 3.7 | Здійснення соціально-психологічного супроводу обдарованих дітей у закладах освіти. | Організація психолого-педагогічних методичних заходів для педагогічних колективів навчальних закладів щодо роботи з обдарованими дітьми | 2017-2019р.р. | Управління освіти, методичний кабінет, навчальні заклади | Забезпечено  соціально-психологічний супровід  обдарованих дітей в закладах освіти;Розпочата реалізація проекту «Впровадження інноваційних освітніх технологій в системі МАН міста Фастова» (2019 рік) |
|  |  | Проведення з обдарованими дітьми індивідуальних та групових занять (тренінгів, психодіагностичних практикумів, засідань круглого столу, "годин психолога" тощо)  | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет, навчальні заклади | Забезпечено щорічне проведення з обдарованими дітьми індивідуальних та групових занять (тренінгів, психодіагностичних практикумів, засідань круглого столу тощо) під час осінніх, зимових та весняних канікул |
| 3.8 | Забезпечення науково-педагогічного супроводу роботи педагогів з обдарованими дітьми | Організація та проведення методичних заходів для педагогічних та керівних кадрів з питань ефективної роботи з обдарованими дітьми | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет | Забезпечено науково-педагогічний супровід роботи педагогів з обдарованими дітьми |
|  |  | Здійснення моніторингу результативності роботи з обдарованою молоддю, заохочення педагогів, учні яких досягли високих результатів в інтелектуальних конкурсах | 2018р. | Управління освіти, методичний кабінет | Забезпечено моніторингові дослідження щодо результативності серед обдарованої молоді |
|  |  | Узагальнення передового педаго­гічного досвіду вчителів, що мають систему роботи з обдарованими дітьми.Підготовка до друку науково-методичних посібників, рекомендацій для педагогічних працівників міста щодо організації роботи з обдарованими дітьми | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет | Створено науково-методичні посібники, що містять рекомендації щодо вдосконалення роботи з обдарованими дітьми |
|  |  | Створення інформаційно-ресурсного банку даних педагогічного досвіду роботи з обдарованими дітьми, поширення передового педагогічного досвіду | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет | Створено інформаційно-ресурсний банк даних педагогічного досвіду роботи з обдарованими дітьми, поширення передового педагогічного досвіду |
| 3.9 | Презентація результативності роботи з обдарованими дітьми серед освітян та громадськості   | Висвітлення результативності роботи з обдарованими дітьми серед освітян та громадськості  через засоби масової інформації., веб-сайти | 2017-2019р.р. | Управління освіти, методичний кабінет. навчальні заклади | Забезпечено ознайомлення широкої громадськості з результатами роботи з обдарованими дітьми у закладах міста на сайтах ЗЗСО, Центру ІОТ, управління освіти та сайті міста |
| 3.10 | Виявлення та підтримка обдарованої молоді, створення умов для її розвитку | Забезпечення проведення всеукраїнських олімпіад (у тому числі й Інтернет-олімпіад), турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  Проведено всеукраїнські олімпіади (у тому числі й Інтернет-олімпіади), турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України |
|  |  | Участь в обласних змагань, спортивно-масових та оздоровчих заходах (чемпіонати, турніри, фестивалі, спартакіади, спортивні ігри) серед учнів навчальних закладів та вихованців ДЮСШ | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, ДЮСШ | Відбір учнів та участь у спортивних змаганнях обласного та всеукраїнського рівня. На проведення спортивно-масових та оздоровчих заходів було використано 910000,00 грн. |
| 3.11 | Соціальний захист обдарованої учнівської молоді | Призначення і виплата відповідних стипендій та грошових винагород учням, педагогічним і працівникам | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  Виплачено стипендії та грошові винагороди учням, педагогічним працівникам в сумі 129633,74 грн.. |
|  |  | Організація літніх мовних таборів . участь у профільних школах для обдарованих дітей, участь у обласних та всеукраїнських інтелектуальних зібраннях | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Участь в роботі  літніх профільних шкіл для обдарованих учнів Київської області та в роботі літніх мовних таборів в ЗЗСО міста 10000,00 грн.  |
| 3.12 | Створення системи профорієнтаційної роботи у навчальних закладах | Розроблення програм та введення курсів профорієнтаційного спрямування у 9-11 класах ЗНЗ | 2017-2019р.р. | Управління освіти, навчальні заклади | Визначення професійних запитів та потреб учнів, орієнтація випускників на майбутню професію.Впровадження проекту «Шлях до професії» у 2019 році |
| Проведення заходів (ярмарків професій, марафонів робітничих професій, презентацій професій, турнірів знавців професій) | 2017-2019р.р. |  Управління освіти | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям шкільного віку |
| Проведення профорієнтаційних екскурсій на підприємства, в організації та установи, вищі навчальні заклади | 2017-2019р.р. | Управління освіти, навчальні заклади | Визначення професійних запитів та потреб учнів, орієнтація випускників на майбутню професію |
| Організація та проведення інформаційно- просвітницької роботи, підготовка старшокласників до свідомого вибору професії | 2017-2019р.р. | Управління освіти, навчальні заклади | Визначення професійних запитів та потреб учнів, орієнтація випускників на майбутню професію:-відвідування Днів відкритих дверей; ярмарок професій;-тижні профорієнтації в ЗЗСО міста;-майстер-класи на базі ВНЗ та ПТУ  |
| Проведення ігор, квестів з метою надання допомоги у професійному самовизначенні учнів ЗНЗ | 2017-2019р.р. | Управління освіти, навчальні заклади | Проведено ігри, квести, конкурси: «Обери майбутнє», «Професії моєї родини», профорієнтаційні турніри тощо |
| Діагностика та моніторинг схильностей учнів до майбутньої професійної діяльності  | 2017-2019р.р. | навчальні заклади | Визначення професійних запитів та потреб учнів, орієнтація випускників на майбутню професію |
| Залучення наукових працівників до викладання курсів профорієнтаційного спрямування  | 2017-2019р.р. | Управління освіти, навчальні заклади | Проведення тематичних - заходів (лекції, конференції, семінари, круглі столи, адресні консультації тощо) |
| Інформаційно-просвітницька робота з питань профорієнтації учнів (у навчально-виховній, методичній діяльності, через Інтернет-джерела, друковані фахові та популярні освітні видання тощо) | 2017-2019р.р. |  | Підготовка актуальної інформації методико-дидактичногоі психологічного змісту, оприлюднення її в різних формах (очно, на Інтернет-сайтах, друкованих виданнях тощо)  |

**Напрям 4. Навчання дітей з особливими освітніми потребами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання**  | **Виконавці** | **Результати виконання** |
| 4.1. | Розширення мережі інклюзивних класів в загальноосвітніх навчальних закладів міста, інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти | Продовження роботи щодо розбудови системи інклюзивних класів/груп. Запровадження варіативних моделей та форм організації освіти для осіб з особливими освітніми потребами.Забезпечення матеріально-технічної бази інклюзивної освіти в загальноосвітніх закладах, закладах дошкільної освіти. Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу та особливих наочних засобів | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради.Міська психолого-медико-педагогічна консультація.Директори загальноосвітніх навчальних закладівКерівники закладів дошкільної освіти | Охоплено комплексною реабілітацією та відповідним навчанням 90% дітей з особливими освітніми потребами шкільного віку.Створено 19 інклюзивних класів для 20 учнів ЗЗСО:ЗОШ І-ІІІ ст..№ 1, академічний ліцей № 2, НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.№3», СЗОШ І-ІІІ ст№ 4, ЗОШ І-ІІІ ст.№5», НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..№ 7-ЦВПВ «Гарт»», НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..№ 10- Гімназія», НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст..№ 12» та введено 19 ставок асистента вчителя.Створено 2 інклюзивні групи в закладах дошкільної освітиВ ЗДО № 6 «Казка» та ЗДО № 8 «Джерельце» для 5 дітей та введено 3 ставки асистента вихователя |
| 4.2 | Реінтеграція дітей у сім’ї за місцем проживання | Надання консультацій педагогам та батькам  | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради.  | Забезпечено реалізацію конституційного права дітей на виховання в сім’ї або родинному оточенніРеінтегровано в сім»ї 3 дітей із спеціальних шкіл – інтернатів. Спеціалістами інклюзивно-ресурсного центру, практичними психологами закладів загальної середньої освіти проводяться консультації з батьками та дітьми в постреінтеграційний період. |
| Проведення соціальної роботи з батьками, діти,яких реінтегровані з інтернтаних закладів | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міськради.Міська психолого-медико-педагогічна консультація. |  Проведено роботу з батьками, діти яких реінтегровані з інтернтаних закладівПри інклюзивно-ресурсному центрі створено кабінет фізичної реабілітації та психологічного здоров»я, де дітям та батькам надаються послуги за потребою.Також з дітьми працюють спеціалісти навчально-реабілітаційного центру. |
| Забезпечення соціально-психологічного супроводу та патронату, дітей реінтегрованих з інтернтних закладів |  | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради. Міська психолого-медико-педагогічна консультація.Психологічна служба | Забезпечено соціально-психологічний супровод та патронаж, дітей реіонтегро-ваних з інтернтних закладів.Діти мать можливість відвідувати сенсорну кімнату, створену в інклюзивно-ресурсному центрі. |
| 4.3 | Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | Забезпечення доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень навчальних закладів  | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради. Директори загальноосвітніх навчальних закладів |  Створено умови для доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до  приміщень навчальних закладів.Створено ресурсну кімнату в « НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..№ 7-ЦВПВ «Гарт». Проводяться заходи по створенню ресурсних кімнат в академічному ліцеї № 2 та НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..№ 10- Гімназія |
| Забезпечення проведення щорічних медичних оглядів дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради.  |  Проведено щорічні медичні огляди дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |
| 4.4 | Створення умов для функціонування навчально – реабілітаційного центру | Забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами та надання реабілітаційних послуг дітям віком від 3 до 18 років | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Охоплено комплексною реабілітацією та відповідним навчанням 95% дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку.ФНРЦ надає послуги з реабілітації 140 дітям від 2-х до 18 років. В його структурі 2 відділення: дошкільне (діти вд 2 до 7 років) та реабілітаційне.(від 2 до 18 років). В дошкільному відділенні функціонує 2 групи для 20 дітей з розладами аутичного спектру та порушенням опорно-рухового апарату. Заклад надає послуги:* масажиста,
* фахівця з фізичної реабілітації
* практичного психолога,
* вчителя-дефектолога,
* вчителя-логопеда.

В роботі з дітьми використовуються нетрадиційні методи:* .Іпотерапія,
* Каністерапія,
* Праце терапія,
* Музикотерапія,
* Пісочна терапія,
* АВА- терапія,
* Сенсорно-моторна інтеграція,
* Крупо терапія,
* Арттерапія,
* Методика М.Монтесорі.
 |
| 4.5 | Забезпечення функціонування комунального закладу (установи) Фастівської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр» | Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації псхолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітнім потребами. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексне вивчення. | 2018-2019 р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» Фастівської міської ради функціонує із серпня 2018 року. В штатному розписі Центру 7,5 ставок, із них 7 ставок – педагогічні працівники. В ІРЦ працюють: директор, 2 учителя-логопеда, 2 практичних психологи, 1 учитель-дефектолог, 1 учитель-реабілітолог. Всі фахівці пройшли конкурсне випробування, мають вищу кваліфікаційну категорію. Таке кадрове забезпечення дає змогу здійснювати необхідні  функції закладу. Протягом 2018-2019 рр. в центр по допомогу звернулися більше 200 людей, 126 дітям за письмовою заявою батьків надано висновок про комплексну оцінку стану розвитку дитини.Для забезпечення надання якісних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в Центрі зусиллями Фастівської міської ради, Київської обласної ради створені матеріально-технічні умови: відремонтована вхідна група, кімнати для занять та комплексної оцінки,  збудовано пандус, проведено косметичний ремонт зони загального користування на суму 198995,00 грн , закуплено сучасне якісне обладнання, меблі, комп’ютерна та мультимедійна техніка, дидактичний матеріал на суму 1054775,19 грн.. |

**Напрям 5. Позашкільна освіта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Результати виконання** |
| 5.1 | Забезпечення якісної позашкільної освіти  | Збереження мережі позашкільних навчальних закладів  | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  Збережено мережупозашкільних навчальних закладів  |
| Розвиток мережі відділень з видів спорту ДЮСШ, груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти в тому числі у загально­освітніх навчальних закладах  | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  Сформовано мережу груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти в тому числі у загально­освітніх навчальних закладах відповідно до потребУ ЦВПВ «Гарт» у 2018-2019 навчальному році відкрито три нових гуртки. |
| Організація літніх мовних таборів . участь у профільних школах для обдарованих дітей, участь у обласних та всеукраїнських інтелектуальних зібраннях | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Участь в роботі в літніх профільних школах для обдарованих унів Київської областіСтанція юних натуралістів участь та перемога у Національному етапі ХІІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім» номінація «Моя серветка гаптована»(ІІІ місце) та Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник»(ІІ місце). |
| 5.2 | Модернізація матеріально- технічної бази позашкільних навчальних закладів | Зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів  | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  Частково покращено навчальну та матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів,забезпечення позашкільних навчальних закладів комп’ютер-ною та оргтехнікою  Зміцнено матеріально-технічну базу в ЦВПВ «Гарт» : 2 телевізорина суму 35752,00 грн., 2 ноутбуки на суму 27687,00 грн., навчальна зброя, інтерактивний лазерний тир, меблі, таблиці на суму 249710,73 грн.В ДЮСШ Вставлено вікна по всій будівлі, придбано меблів в роздягальні та тренерський кабінет.Станція юних натуралістів забезпечено ноутбуком.1. У ФНРЦ Ремонт та наповнення матеріалами кімнати Монтессорі на суму 130001,16 грн.
2. Заміна електропроводки на суму 75068,68 грн..
3. Внутрішній ремонт приміщення та заміна дверей на суму 561768,74 грн..
4. Придбання тренажерів на суму 249096,96 грн.
5. Облаштовано куточок для праце терапії на суму 59403,70 грн.
6. Придбання гідро масажної ванни 98100,00грн.
7. Встановлення пандусів на суму 99961,94 грн.
8. Встановлення огорожі на дитячий майданчик на суму 58956,00 грн.
9. Оновлення меблів у групових кімнатах та спальняхна суму 18366,00 грн
10. Забезпечення вузькопрофільних спеціалістів обладнанням 52066,96 грн.

СЮН виграли Громадський проект в 2018 році «зелений тунель «Золотий дощ»» на суму 100000,00 грн.**Зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази ФШНМна суму 35686,55 грн.:*** енергозбереження у навчальному закладі (заміна вікна на металопластикове в одному класі, заміна приладів освітлення на енергозберігаючі);
* залучення спонсорських коштів у розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів
* придбання телевізора, мольбертів – 10 шт., дошки шкільної, інструментів для майстерні різьблення – лобзик електричний, рубанок електричний.
 |
| Реконструкція, капітальний та поточний ремонти будівель позашкільних навчальних закладів, спортивних споруд у навчальних закладах та дитячо-юнацьких спортивних школах  | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету фастівської міської ради | Проведено частково реконструкцію, капітальний та поточний ремонт будівельВ ДЮСШ утеплено і пофарбовано три сторони фасадної будівлі., здійснено поточний ремонт роздягалень і приміщень на суму 275528,00 грн.. На станції юних натуралістів: зведено тимчасові споруди – пташника та козлятника в 2018 році на суму121072,63 грн. Зроблено ремонт даху закладу 2019 році на суму160485,64 грн.. |
|  |  | Реалізація завдань проекту з розвитку учнівського самоврядування  | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Проведено заходи щодо реалізації проекту з розвитку учнівського самоврядування |

**Напрям 6. Патріотичне виховання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Удосконалення системи виховання відповідальних громадян із патріотичним і гуманістичним світоглядом в рамках дошкільної, шкільної та позашкільної освіти | Організація та проведення заходів з національно-патріотичноговиховання дітей та молодіу навчальних закладах | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету фастівської міської ради | Проведено заходи з національно-патріотичного виховання  у закладах освіти міста.Стартував проект «Соколята» з національно-патріотичного виховання в ЗДО міста |
| Проведення міського та участь вобласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») , Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт» та забезпечення участі переможців обласного етапу у заключному етапі змагань | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради |  Проведено міський етап, забезпечено участь у обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на суму 104639,70 грн. |
| Організація та проведення туристсько-краєзна-вчих, історико-краєз-навчих, історико-географічних,еколого-натуралістичних,археологічних, етнографічних експедицій, акцій тощо | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Проведено туристсько-краєзнавчі, історико-краєз-навчі, історико-географічні, еколого-натуралістичні,археологічні, етнографічні експедиції, акції. |
| Організація та проведення міської спартакіади допризовної молоді | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Проведено міську спартакіаду допризовної молоді (щорічно) |
|  |  | Розвиток волонтерського руху в закладах освіти | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Проведено акції «Лист солдату», «Оберіг для захисника»;.Організовано волонтерські ініціативи в ЗЗСО |
| Організація та проведення спільних заходів за участю воїнів АТО, громадських організацій та козаків Фастівського козацького куреня  | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Проведено спільні заходи за участю воїнів АТО, громадських організацій та козаків Фастівського козацького куреня. |
|  |  | Організація та проведення екскурсій по визначним місцям України та за її межами  | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Організовано екскурсії по визначним місцям міста та України |
| 6.2 | Співпраця з громадянським суспільством | Залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України. | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Залучено до національно-патріотичного виховання дітей та молоді дитячі та молодіжні громадські організації (об’єднання). |
|  |  | Організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі програм, проектів громадських організацій, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді. | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Організовано підтримку на конкурсній основі програм, проектів громадських організацій, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді. |
|  |  | Долучення батьківської громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного виховання. | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Залучено батьківську громадськість до популяризації кращого досвіду з патріотичного виховання. |
| 6.3 | Інформаційне забезпечення національно - патріотичного виховання  | Організація у теле-, радіопрограмах, інтернет-ресурсах та в друкованій пресі постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій; | 2017-2019р.р. | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Забезпечено популяризацію української історії, боротьби українського народу за незалежність, мови та культури, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій   серед учнів ЗЗСО |
|  |  | Запобігання пропаганді в засобах масової інформації культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення матеріалів, що суперечать загальнолюдським та національним духовним цінностям, заперечують суверенність Української держави. | 2017-2019р.р | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Забезпечено запобігання пропаганди в засобах масової інформації культу насильства, жорстокості і бездуховності. |
| 6.4 | Забезпечення функціонування ФНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 – ЦВПВ «Гарт»» | Зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу освіти | 2017-2019р.р | Управління освіти виконавчого комітету фастівської міської ради | Забезпечено якісну роботу закладу освіти з національно-патріотичного виховання на суму 253342,73 грн. |

**Напрям 7. Післядипломна освіта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності** | **Перелік заходів** | **Терміни виконання** | **Виконавці** | **Результати виконання** |
| **7.1.** | Удосконалення структури та змісту науково-методичної роботи | 1.Оптимізація форм методичної роботи з урахуванням професійних запитів педагогів. | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет, навчальні заклади міста. | Модернізація форми та змісту науково-методичної роботи в освітній системі міста. |
|  |  | 2.Розширення мережі міських опорних закладів, шкіл передового педагогічного досвіду. | 2017-2019р.р. | Управління освіти, методичний кабінет, навчальні заклади міста.  | Поширення передового педагогічного досвіду с освітньому середовищі міста.  |
|  |  | 3. Залучення педагогів, які мають педагогічні звання, до керівництва колективними формами методичної роботи. | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет, навчальні заклади міста. | Підвищення фахового рівня педагогів.  |
|  |  | 4. Формування банку даних ППД. | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет, навчальні заклади міста. | Узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду в освітньому середовищі міста.  |
|  |  | 5.Залучення педагогів міста до активної видавничої діяльності. | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет, навчальні заклади міста | Підвищення конкурентоздатності педагогів.  |
| **7.2.** | **Інноваційна діяльність та експериментальна робота** | 1.Організаційнезабезпечення та методичний супровід інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах. | 2017-2019р.р. | Управління освіти, Методичний кабінет, заклади освіти | Модернізація навчально-виховного процесу в навчальних закладах. |
|  |  | 2. Організація та проведення науково-методичних заходів міського рівня. | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет, навчальні заклади. | Розвиток науково-дослідних компетенцій педагогів.Проекти: «Нова українська школа-новий дитячий садок», «Проактивне мислення як путівник для педагога сучасного освітнього простору» |
|  |  | 3.Участь педагогічних працівників у наукових заходах та освітніх виставках національного, міжнародного рівнів | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет, навчальні заклади. | Створення позитивного іміджу системи освіти міста. |
|  |  | 4. Узагальнення та репрезентація результатів інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної діяльності. | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет, навчальні заклади, педагоги. |  Узагальнено результати інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної діяльності в інформаційно-методичних вісниках |
|  |  | 5.Розширення співпраці з КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", науковими установами, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями в Україні та за кордоном. | 2017-2019р.р. | Управління освіти, методичний кабінет, навчальні заклади. | Укладення Угод про співпрацю:- Національний авіаційний університет;-Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;-Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;-Національна педагогічна академія наук України.Складання Програми спільної  діяльності із закладами вищої освіти. |
| **7.3.** | **Надання методичних послуг** | 1.Забезпечення системи методичного консультування суб’єктів освіти (педагог – навчальний заклад) | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет. | Мережа онлайн консультування, заходів у форматі «навчальний заклад», «майстер-клас» тощоПроектна діяльність: «Освіта Фастова-курс на якісне навчання в епоху інноваційних змін»; «Мовознавці»; «НУШ – новий етап у розвитку початкової освіти міста Фастова»; «Педагогічна взаємодія на основі партнерських стосунків» |
|  |  | 2. Розвиток персоналу навчального закладу з метою реалізації компетентнісних завдань освіти | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет, навчальні заклади. | Системна підготовка тренерів-консультантів, експертів тощо. |
| 7.4. | Створення КУ ФМР "Центр інноваційних освітніх технологій" | Створення на базі Фастівського міського методичного центру комунальної установи ФМР "Центр інноваційних освітніх технологій" | 2018 р. | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, міський методичний центр  | Модернізація форми та змісту науково-методичної роботи в освітній системі міста, посилення її інноваційної складової та відкриття 01.08.2018р. КЗ «Центр інноваційних освітніх технологій» Фастівської міської ради |
| ІІ. | Дослідно-експериментальна та інноваційні діяльність | 2.1.Співпраця методичного кабінету та навчальних закладів міста за академією неперервної освіти, науковими установами та вищими навчальними закладами | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет управління освіти,навчальні заклади міста. | Модернізація освітнього процесу та впровадження в ЗЗСО міста Нового Державного стандарту початкової освіти |
|  |  | 2.2.Організаційно-методичне забезпечення та методичний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності. | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет управління освіти | Технологічний підхід до модернізації навчально-виховногопроцесу. |
|  |  | 2.3. Організація та проведення науково-практичних заходів та участь педагогічних працівників у педагогічних виставках різного рівня. | 2017-2019р.р. | Методичний кабінет управління освіти, педагогічні працівники навчальних закладів міста. | Видавнича діяльність методичних та педагогічних працівників. |

**Напрям 8.** [**Кадрове**](file:///C%3A%5CUsers%5COrgviddil%5CDownloads%5C%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%281%29.doc#_Toc289875629) **забезпечення**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Результати виконання** |
| 8.1 | Створення умов для організаційно-педагогічної роботи | Забезпечення виплат винагород вчителям - переможцям конкурсу “Учитель року” і педагогічним працівникам, які підготували переможців олімпіад і конкурсів усіх етапів | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти  | Виплачено винагороди вчителям - переможцям конкурсу “Учитель року” і педагогічним працівникам, які підготували переможців олімпіад і конкурсів усіх етапів розмірі 100000,00 грн. |
| Підготовка резерву керівних кадрів для навчальних закладів міста | 2017-2019р.р | Управління освіти  | Проведено навчання для резерву керівних кадрів навчальних закладів міста і за програмою «Дайте мені шанс»  |

**Напрям 9. Матеріально-технічне забезпечення**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Результат виконання** |
| 9.1 | Енергозбере-ження у навчальних закладах | Модернізація теплопунктів, заміна вікон на металопластикові, утеплення дахів та фасадів, заміна приладів освітлення на енергозберігаючі | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти  | Здійснено в ДНЗ№6 «Казка» капітальний ремонт з заміни вікон і зовнішніх дверей, утеплення та горищного перекриття, влаштування припливної вентиляції, встановлення теплового насосу для потреб ГВП. Адреса: Київська обл.., м. Фастів, вул.. Г.Танкістів, буд 3А, та ДНЗ №11 «Дзвіночок» капітальний ремонт з заміни вікон і зовнішніх дверей, утеплення та горищного перекриття, влаштування припливної вентиляції, встановлення теплового насосу для потреб ГВП. Адреса: Київська обл.., м. Фастів, пров.Шестопала (Клубний), буд.2А на суму 4963749,53 грн.В закладах освіти міста: замінено металопластикові енергозберігаючі вікна на суму 2215532,49грн.; замінено лампи денного світла енергозберігаючими на суму 125655,00 грн.  В Фастівському академічному ліцеї №9 проведено поточний ремонт системи теплопостачання на суму 190000,00 грн. Виготовлена проектно-кошторисна документація для капітального ремонту опалювальної системи ЗОШ І-ІІІ ст..№5 на суму 33912,00 грн.Проведено реконструкцію системи газопостачання закладів освіти на суму 236849,64 грн. |
| 9.2 | Модернізація матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів | Придбання навчально-комп´ютерних комплексів, комп’ютерної, оргтехніки та програмного забезпечення; інтерактивних дошок, проекторів, телевізорів для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів  | 2017-2019р.р | Департамент освіти і науки, виконавчий комітет міської ради, управління освіти  | Закуплено комп’ютерну, оргтехніку на суму 6586729,4 грн.,телевізори на суму 1103925,00 грн. та програмне забезпечення; проектори на суму 97531,00 грн. для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів  |
| Оновлення шкільних меблів (стінки, столи учительські, столи учнівські, стільці, дошки аудиторські тощо), придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, навчально-наочних посібників та лабораторного обладнання для навчальних закладів  | 2017-2019р.р | Департамент освіти і науки, виконавчий комітет міської ради, управління освіти  | Оновлено шкільні меблі га суму 2796083,17 грн., придбано спортивний інвентар на суму 1350456,51 грн., навчально-наочні посібники на суму51030,00 грн. та лабораторне обладнання для закладів 347535,45 грн. |
| Здійснення ремонту та оновлення комп’ютерної техніки | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти  | Проведено ремонт комп’ютерної техніки на суму 150969,12 грн. |
| Залучення спонсорських коштів у розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів міста | 2017-2019р.р | Управління освіти  | Зміцнено матеріально-технічну базу навчальних закладів міста на суму 560 150,81 грн. |
|  |  | Забезпечення дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів миючими та дезінфікуючими засобами | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Закуплено миючі та дезінфікуючі засоби на суму 1138584,73 грн. для дотримання санітарні–гігієнічних вимог утримання закладів освіти |
|  |  | Поточні та капітальні ремонтні роботи в закладах освіти  | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти |  Проведено поточні ремонти приміщень , обробку дерев’яних конструкцій, поточні ремонти дорожнього покриття в ЗДО №1,2,3,4,5,6,7,10,11,на загальну суму 1 808 088,64грн.Поточний ремонт приміщень у ЗОШ №2,3,5,7,9,10 на суму 1 731 925,67грн.Поточний ремонт кабінетів ЦІОТ на суму 118590,64грн.Поточний ремонт ФНВК ЗОШ№7-ГАРТ на суму317994,73грн.Поточний ремонт мережі електропостачання у ФНРЦ і ремонт пандусів на суму 175030,62грн.Поточний ремонт ІРЦ на суму198995грн. Проведено капітальний ремонт укладання бруківки в ЗДО №2 на суму 205501,00грн.а також капітальний ремонт приміщення на суму 3337454,61грн. Капітальний ремонт харчоблоку ЗДО№4 на суму 129946,56грн.Капітальний ремонт електропроводки в ЗДО№5 по вул.Мічуріна,24та ФНРЦ по вул.Мічуріна,22 на суму 303266,04грн.Капітальний ремонт ФНРЦ на суму 550895,44грн.Капітальний ремонт даху в ЗОШ№10 на суму 2294509,32грн.Капітальний ремонт даху ЗОШ№5 на суму170272,37грн.,Капітальний ремонт 0,4кВ від електрощитової корпусу А до електрощитової корпусу В ФНВК ЛІТ ЗОШ І-ІІІ ст.№9 на суму 134104,36 грн.,Капітальний ремонт ФНВК ЛІТ ЗОШ І-ІІІ ст.№9 на суму 864465,81грн.(виготовлення проектно-кошторисної документації)., капітальний ремонт укладання бруківки в ФНВК ЛІТ ЗОШ І-ІІІ ст.№9 на суму 91984,80грн.Капітальний ремонт фасаду в ЗОШ№4 на суму 1118463,66грн.Капітальний ремонт укладання бруківки в закладах освіти на суму 279423,74грн. |
|  |  | Оновлення м»якого та твердого інвентарю в дошкільних закладах(дитяча постіль, рушники, ковдри , дитячі меблі тощо) | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Закуплено постіль на суму 15610,00 грн. згідно вимог утримання закладів |
|  |  | Оновлення технологічного обладнання на харчоблоках ЗОШ та ДНЗ  | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Придбано обладнання на харчоблоки на суму 749423,22 грн. та кухонне приладдя на суму 401692,90 грн. |
|  |  | Оновлення кухонного та столового посуду в ЗОШ та ДНЗ  | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Оновлено кухонний та столовий посуд на суму 390200,00 грн. |
|  |  | Інші предмети, матеріали, обладнання та інвентар. Предмети та обладнання довгострокового користування. | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Закуплено предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бойлери,господарські матеріали, медпрепарати, вогнегасники, хвіртки, ворота, жалюзі, лічильники води, настільні лампи тощо) на суму 868197,03 грн. |
| 9.3  | Матеріально-технічне забезпечення діяльності КУ ФМР "Центр інноваційних освітніх технологій" | Капітальний ремонт приміщення КУ ФМР "Центр інноваційних освітніх технологій" | 2018-2019р.р. | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Здійснено ремонт приміщення "Центру інноваційних освітніх технологій" на суму 176691,89 грн |
|  |  | Придбання меблів, комп’ютерної, мультимедійної, оргтехніки та програмного забезпечення | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Придбано меблі на суму 58101,25 грн, комп’ютерну, мультимедійну,оргтехніку та програмне забезпечення на суму 230187,00 грн. |
|  |  | Фінансове забезпечення проведення заходів, пов’язаних із впровадженням інноваційних освітніх технологій | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Якісне проведення заходів, пов’язаних із впровадженням інноваційних освітніх технологій в сумі 20000,00 грн. |
|  |  | Фінансове забезпечення видавничої діяльності педагогічних працівників | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Створення навчальних програм, навчальних, навчально-методичних посібників, збірників тощо 5500,00 грн. |
|  |  | Фінансування участі методистів та педагогічних працівників у конференціях, семінарах, тренінгах, майстер-класах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів з питань впровадження інноваційних технологій | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Участь методистів та педагогічних працівників у конференціях, семінарах, тренінгах, майстер-класах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів з метою впровадження інноваційних технологій в освітній простір міста 123700,00 грн. |
| 9.4. | Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для ефективної діяльності закладів освіти | - забезпечення збереження штату та недопущення ліквідації закладів;- придбання канцелярського приладдя, рамок, паперу, конвертів, марок для відправки кореспонденції тощо;-придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, класних журналів, статистичних та інших бланків; запрошень, медалей, печаток і штампів, стендів тощо;- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, в тому числі електронних, придбання та виготовлення підручників та книг, поповнення бібліотечних фондів;-придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;-придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю тощо);-придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок, шкільних дошок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо;-придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту обладнання; витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелеводів, usb-кабелів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'єднувачів, накопичувачів інформації, картриджів, тонерів тощо); пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз’єднувачів, шаф тощо);- придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив для лабораторних досліджень та навчального процесу;- придбання сувенірів, подарунків, подарункових сертифікатів;- придбання рушників, спортивної форми (у тому числі спортивного взуття);-придбання будівельних матеріалів;- придбання посуду, кухонного обладнання та інвентарю;- забезпечення миючими та дезінфікуючими засобами;- придбання виробів медичного призначення (термометрів, приладдя, матеріалів, пінцетів, голок, шприців тощо, які не беруться на облік, як основні засоби);- придбання лікарських засобів (лікарських препаратів, ліків, медикаментів);- придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю короткострокового та довгострокового користування;- забезпечення оплати послуг з охорони, монтажу й установки охоронної та пожежної сигналізації; послуг нотаріуса, юриста, медичного огляду; оплата послуг з харчування на період проведення заходу; послуги добровільного медичного страхування, страхування водія, транспортного засобу, власних та орендованих приміщень;- оплата транспортних послуг;- плата за оренду приміщень;- послуги установки лічильників; підключення та налаштування обладнання; повірки лічильників; обслуговування обладнання, техніки, мережі, охоронної сигналізації, системи вентиляції, перезарядки вогнегасників, заміру опору ізоляції; поточного ремонту тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення;- оплата послуг експертизи продуктів харчування;-оплата послуг на виготовлення технічних документацій, паспортів, дозволів, технічних умов, експертних висновків, розробки проектно-кошторисної документації,монтажу обладнання, оплата послуг перед проектних робіт не включених до проектно-кошторисної документації;- придбання та встановлення програмного забезпечення;введення в експлуатацію обладнання; оплата послуг з впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження,;- оплата послуг з вивезення побутових відходів, їх утилізація та знешкодження;- послуги з перезарядки картриджів, тонерів, надання оголошень в засобах масової інформації;- послуги з організації семінарів, нарад, тренінгів, навчань в тому числі з отриманням свідоцтв, посвідчень та сертифікатів тощо;- оплата послуг зв`язку, за користування мережею інтернет; поштових відправлень; отримання ЕЦП-послуги з обслуговування та ремонту комп`ютерної техніки;Послуг надання добровідьного медичного страхування;- послуги поточного ремонту;-забезпечення енергоносіями;- забезпечення мультимедійним обладнанням, комп`ютерною технікою, придбання телевізорів, килимів, штор, білизни та інших предметів та обладнання довгострокового користування;- забезпечення фінансування видатків на відрядження в зв`язку з підвищення кваліфікації працівників, участь у дослідно-експерементальній роботі , обміндосвідом та інші ( в т.ч. проїзд, харчуванння, проживання та іншінеобхіднівидатки);- придбаннямедикаментів та поповненняаптечок;- інш івидатки.-фінансування заходів, щодо проведення навчально-тренувальних зборів та змагань; учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій, спортивних заходів, тощо;Фінансування видаткі впов`язаних з прийомом іноземних делегацій; реалізацією програм міжнародного співробітництва за кордоном; проведенням виставок, фестивалів, днів працівника освіти, спортивної гри «Сокіл» («Джура»), свято обдарованих, лідер року тощо;-оплата згідно законодавства післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення таких навчань, та /або результатом яких є отримання посвідчення (сертифіката) установленого зразка щодо набуття відповідних професійних навиків;- придбання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | 101949282,8 грн. |
| 9.5. | Забезпечення функціонування та розвиток надання освіти дітей із особливими освітніми потребами | - придбання канцелярського приладдя, рамок, паперу, конвертів, марок для відправки кореспонденції тощо;-придбання та виготовлення бланків журналів, статистичних та інших бланків; запрошень, медалей, печаток і штампів, стендів тощо;- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, в тому числі електронних, придбання та виготовлення підручників та книг, поповнення бібліотечних фондів;-придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;-придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю тощо);-придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок, шкільних дошок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо;-придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту обладнання; витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелеводів, usb-кабелів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'єднувачів, накопичувачів інформації, картриджів, тонерів тощо); пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз’єднувачів, шаф тощо);-придбання сувенірів, подарунків, подарункових сертифікатів;-придбання будівельних матеріалів;- забезпечення миючими та дезінфікуючими засобами;-придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;-забезпечення оплати послуг з охорони, монтажу й установки охоронної та пожежної сигналізації; послуг нотаріуса, юриста, медичного огляду; оплата послуг з харчування на період проведення заходу; послуги добровільного медичного страхування, страхування водія, транспортного засобу, власних та орендованих приміщень;-оплата транспортних послуг;-плата за оренду приміщень;-послуги установки лічильників; підключення та налаштування обладнання; повірки лічильників; обслуговування обладнання, техніки, мережі, охоронної сигналізації, системи вентиляції, перезарядки вогнегасників, заміру опору ізоляції; поточного ремонту тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення;- оплата послуг експертизи продуктів харчування;-оплата послуг на виготовлення технічних документацій, паспортів, дозволів, технічних умов, експертних висновків, розробки проектно-кошторисної документації,монтажу обладнання, оплата послуг перед проектних робіт не включених до проектно-кошторисної документації;- придбання та встановлення програмного забезпечення;введення в експлуатацію обладнання; оплата послуг з впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження,;- оплата послуг з вивезення побутових відходів, їх утилізація та знешкодження;-послуги з перезарядки картриджів, тонерів, надання оголошень в засобах масової інформації;- послуги з організації семінарів, нарад, тренінгів, навчань в тому числі з отриманням свідоцтв, посвідчень та сертифікатів тощо;- оплата послуг зв`язку, за користування мережею інтернет; поштових відправлень; отримання ЕЦП;-послуги з обслуговування та ремонту комп`ютерної техніки;-послуг надання добровідьного медичного страхування;- послуги поточного ремонту;- забезпечення енергоносіями;- забезпечення мультимедійним обладнанням, комп`ютерною технікою, придбання телевізорів та інших предметів та обладнання довгострокового користування;- забезпечення фінансування видатків на відрядження в зв`язку з підвищеннякваліфікаціїпрацівників , участь у дослідно-експерементальнійроботі , обміндосвідом та інші ( в т.ч. проїзд, харчуванння, проживання та іншінеобхіднівидатки);- придбаннямедикаментів та поповненняаптечок;-іншівидатки;- оплата згідно законодавства післядипломної підготовки(перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення таких навчань, та /або результатом яких є отримання посвідчення (сертифіката) становленного зразка щодо набуття відповідних професійних навиків;- придбання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | 346343,00 грн |
| 9.6. | Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для функціонування інших структурних підрозділів управління освіти(в т.ч. міський методичний центр, централізована бухгалтерія, органи місцевого самоврядування, логопедичний кабінет) | - забезпечення збереження штату та недопущення ліквідації закладів;- придбання канцелярського приладдя, рамок, паперу, конвертів, марок для відправки кореспонденції тощо;- придбання та виготовлення бланків посвідчень, грамот, журналів, статистичних та інших бланків; запрошень, печаток і штампів, стендів тощо;- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, в тому числі електронних, придбання та виготовлення підручників та книг;- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;- придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо;-придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту обладнання; витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелеводів, usb-кабелів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'єднувачів, накопичувачів інформації, картриджів, тонерів тощо); пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз’єднувачів, шаф тощо);- придбання сувенірів, подарунків, подарункових сертифікатів;-придбання будівельних матеріалів;- забезпечення миючими та дезінфікуючими засобами;-придбанняроутерів, телефонних апаратів тощо;-придбання інших предметів , матеріалів, обладнання та інвентарю;- забезпечення оплати послуг з охорони, монтажу й установки охоронної та пожежної сигналізації; послуг нотаріуса, юриста, медичного огляду; оплата послуг з харчування на період проведення заходу; послуги добровільного медичного страхування, страхування водія, транспортного засобу, власних та орендованих приміщень;-оплата послуг перевезення;-плата за оренду приміщень;-послуги установки лічильників; підключення та налаштування обладнання; повірки лічильників; обслуговування обладнання, техніки, мережі, охоронної сигналізації, системи вентиляції, перезарядки вогнегасників, заміру опору ізоляції; поточного ремонту тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення;- оплата послуг експертизи продуктів харчування;-оплата послуг на виготовлення технічних документацій, паспортів, дозволів, технічних умов, експертних висновків, розробки проектно-кошторисної документації, монтажу обладнання, оплата послуг перед проектних робіт не включених до проектно-кошторисної документації;- придбання та встановлення програмного забезпечення, а також подальше його обслуговування; введення в експлуатацію обладнання; оплата послуг з впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження;- оплата послуг з вивезення побутових відходів, їх утилізація та знешкодження;-послуги з перезарядки картриджів, тонерів, надання оголошень в засобах масової інформації;-послуги з організації семінарів, нарад, тренінгів, навчань в тому числі з отриманням свідоцтв, посвідчень та сертифікатів тощо;- оплата послуг зв`язку, за користування мережею інтернет; поштових відправлень; отримання ЕЦП;-послуги з обслуговування та ремонту комп`ютерної техніки;-послуг надання добровідьного медичного страхування;-послуги поточного ремонту;-забезпечення енергоносіями;-забезпечення мультимедійним обладнанням, комп`ютерною технікою та обладнанням, придбання телевізорів, проекторів з екранами та інших предметів та обладнання довгострокового користування;-забезпечення фінансування видатків на відрядження в зв`язку з підвищення кваліфікації працівників, участь у дослідно-експерементальній роботі, обмін досвідом в Україні та за її межами ,інші (в т.ч. проїзд, харчуванння, проживання та інші необхідні видатки);- придбання медикаментів та поповнення аптечок;- іншівидатки.-оплата згідно законодавства післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення таких навчань, та /або результатом яких є отримання посвідчення (сертифіката) становленного зразка щодо набуття відповідних професійних навиків;- придбання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | 2381229,84 грн. |
| 9.7. | Функціонування наметового табору | фінансування видатків для організації табору в т.ч.: придбання туристичного обладнання, інвентарю, як короткострокового, так і довгострокового користування; канцелярського приладдя; забезпечення продуктами харчування учасників наметового табору, або оплата послуг з харчування учасників табору;послуги перевезення учасників табору;- придбання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів | 2017-2019р.р | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти | Дотримання санітарно –гігієнічних вимог утримання закладівОрганізація та проведення наметового табору 45201,00 грн. |

**Напрям 10. Заходи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання**  | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання****Очікуваний результат** |
| 10.1. | Організація та проведення науково-методичних заходів, спортивних змагань, тренінгів, навчань за участі учнів, вихованців та педагогічних працівників закладів освіти міста | Свято обдарованих дітей; випускний вечір, День міста, День захисту дітей, конкурс освітніх технологій, конкурс освітніх проектів, День Українського козацтва, Вчитель року, науково-методичні заходи, спортивні змагання, спартакіади, День працівників освіти, Серпнева конференція педагогічних працівників, фестивалі, навчання, тренінги | 2017-2019р.р | Управління освіти  | Участь учнів, вихованців, педагогічних працівників закладів освіти в тренінгах, навчаннях, спортивних змаганнях, фестивалях, науково-методичних заходах.910000,00 грн. |

**Секретар міської ради С.А.Ясінський**