Додаток 2

до рішення виконавчого комітету  
Фастівської міської ради  
від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

ПЛАН

підвищення стійкості Фастівської міської територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх діяльності послуг чи для здійснення життєво важливих функцій

на 2024-2028 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип заходів | Найменування пріоритетного завдання | | Найменування заходу, спрямованого на досягнення пріоритетних завдань | Строк виконання | Відповідальні  за виконання | Ресурси | | Індикатори виконання |
| Ідентифікація загроз та оцінювання наслідків їх реалізації | * + - 1. Ідентифікація загроз | * 1. Ідентифікація загроз;   2. Ранжування загроз;   3. Визначення потенційних наслідків реалізації загроз. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Матеріали та дані отримані в результаті моніторингу | Аналітична довідка (визначення усіх потенційно можливих подій або явищ) | |
| 1. Оцінювання наслідків реалізації загроз | * 1. Оцінювання наслідків реалізації загроз за критеріями;   2. Визначення вразливих місць, можливостей та активів громади;   3. Визначення вразливих людей і підтримку, яку вони можуть потребувати;   4. Визначення необхідних ресурсів та спроможностей для дотримання стійкості надання життєво важливих послуг. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Аналітична довідка (визначення усіх потенційно можливих подій або явищ) | Прийняття рішення | |
| Превентивні заходи | 1. Забезпечення цивільного захисту громади | * 1. Перевірка наявності та стану укриттів на території громади;   2. Оснащення наявних укриттів;   3. Оснащення потенційних укриттів;   4. Будівництво укриттів у разі їх відсутності;   5. Перевірка систем оповіщення;   6. Ремонт наявних систем;   7. Закупівля та створення системи у разі її відсутності;   8. Проведення навчання населення щодо надання першої медичної допомоги та порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - облаштовані укриття;  - протирадіаційні укриття;  - система оповіщення;  - навчання з цивільного захисту | |
| 1. Створення резервів | * 1. Перевірка рівня забезпеченості громади продуктами харчування та питною водою;   2. Перевірка забезпеченості ресурсами, необхідними для евакуації населення (житло, транспорт);   3. Перевірка наявності альтернативних джерел надання послуги енергозабезпечення, водопостачання/водовідведення, охорони здоров’я тощо;   4. Перевірка наявності матеріалів, необхідних для відновлення громади;   5. Формування потреби для створення резервів питної води, харчування, ресурсів для здійснення евакуації, резервів альтернативних джерел надання послуг (генераторів, зарядних станцій, свердловин, портативних стільникових станцій тощо), резервів матеріалів, необхідних для відновлення громади;   6. Закупівля та створення резервів. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - Комісія з питань евакуації;  - постійна комісія ФМР **з питань комунальної власності та житлово- комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування;**  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - продукти харчування;  - транспорт для евакуації;  - альтернативні джерела надання послуги енергозабезпечення, водопостачання/водовідведення, охорони здоров’я тощо;  - матеріали, необхідні для відновлення громади; | |
| 1. Створення альтернативних способів забезпечення громади | 3.1. Перевірка наявності альтернативних джерел забезпечення громади питною водою та продуктами харчування;  3.2. Перевірка наявності альтернативних джерел забезпечення громади електроенергією;  3.3. Перевірка наявності альтернативних джерел забезпечення громади технічною водою;  3.4. Перевірка наявності альтернативних способів доставки ресурсів;  3.5. Формування потреби за результатами проведених перевірок;  3.6. Закупівля ресурсів;  3.7. Ремонт, будівництво тощо. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - генератори;  - запаси води у резервуарах;  - сформовані потреби, тощо | |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | 1.1. Визначення вимог до структури, чисельності особового складу військових формувань (ДФФМТГ1) та правоохоронних органів, необхідних для реагування;  1.2. Визначення кількісних та якісних показників озброєння та військової (спеціальної) техніки, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військової (спеціальної) інфраструктури;  1.3. Формування потреби в засобах та силах, необхідних для реагування;  1.4. Реагування на кризові ситуації за Протоколами реагування функціональних органів. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - військові формування;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - сформована потреба. | |
| 1. Забезпечення можливості евакуації | 2.1. Визначити порядок дій при евакуації;  2.2. Перевірити наявність ресурсів для здійснення евакуації (автобуси, човни тощо);  2.3. Перевірити наявність житла для евакуйованого населення;  2.4. Забезпечення евакуйованого населення водою, продовольством та житлом;  2.5. Забезпечення запасами паливо-мастильних матеріалів. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - Комісія з питань евакуації;  - автобуси та інший транспорт;  - вода, продовольство;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - затверджений порядок дій при евакуації;  - наявні ресурси для здійснення евакуації;  - запаси води та продуктів харчування | |
| Заходи з відновлення | 1. Забезпечити можливість постачання продовольства та води | * 1. Перевірити наявність взаємодії із старостинськими округами ФМТГ щодо забезпечення громади питною водою та продовольством. | | 2024-2028 | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; | - протоколи комісії | |
| 1. Забезпечити можливість здійснення ремонту у найкоротші терміни. | * 1. Перевірити наявність ресурсів, необхідних для відновлення/відбудови громади;   2. Застосування резервів матеріалів для якнайшвидшої відбудови та відновлення громади. | | 2024-2028 | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; | - протоколи комісії;  - ресурси, необхідні для відновлення/відбудови громади | |
| ***ПОСЛУГА ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*** | | | | | | | | |
| Перелік об’єктів, які забезпечують життєдіяльність: **Залізничні станції ФМТГ, залізнична станція Фастів** | | | | | | | | |
| Превентивні заходи | 1. Організація безпосереднього протиповітряного прикриття силами ЗСУ, ДФФМТГ1, НГУ | 1. Визначення фактичного стану забезпеченості мобільних вогневих груп ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ; 2. Формування потреби у додатковому обладнанні; 3. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ додатковим обладнанням. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - сформована потреба;  - оснащені мобільні вогневі групи ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ | |
| 1. Забезпечення фізичного захисту об’єктів | 1. Визначення наявності та стану наземної охорони та оборони об’єктів; 2. Формування потреби у силах охорони та оборони об’єктів; 3. Організація наземної охорони та оборони силами НПУ, НГУ, ВОХОР, ЗСУ, ДФФМТГ1; 4. Організація цілодобової охорони об’єктів; 5. Визначення стану комплексної системи безпеки (відеоспостереження, сигналізація тощо); 6. Визначення стану забезпеченості мобільних вогневих груп ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ необхідним обладнанням; 7. Формування потреби у додатковому обладнанні для мобільних вогневих груп та матеріалів, необхідних для ремонту/створення комплексної системи безпеки; 8. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ додатковим обладнанням; 9. Закупівля та оснащення об’єктів комплексною системою безпеки. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - постійна комісія ФМР з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зав’язків, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі**;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - наземна охорона;  - сформована потреба у силах охорони та оборони об’єктів;  - оснащені мобільні вогневі групи ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ | |
| 1. Забезпечення інженерного захисту критичних елементів на об’єктах | 1. Визначення стану захищеності об’єктів інженерними засобами захисту; 2. Формування потреби в засобах інженерного захисту; 3. Закупівля необхідних засобів та матеріалів; 4. Оснащення критичних елементів об’єктів інженерними засобами захисту. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - постійна комісія ФМР **з питань комунальної власності та житлово- комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - різні пристосування, конструкції, вироби, які призначені для створення перешкод на шляху у зловмисників | |
| 1. Забезпечення цивільного захисту об’єктів | 1. Перевірка наявності та стану укриттів на об’єктах; 2. Перевірка систем оповіщення; 3. Формування потреби у матеріалах, необхідних для забезпечення цивільного захисту об’єктів; 4. Оснащення наявних укриттів; 5. Оснащення потенційних укриттів; 6. Будівництво укриттів у разі їх відсутності; 7. Ремонт наявних систем оповіщення та/або ремонт пошкоджених; 8. Проведення навчання персоналу щодо надання першої медичної допомоги та порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 9. Покращити програми розвитку персоналу для підготовки до потенційних ворожих дій та інших надзвичайних ситуацій, включно з навчанням персоналу щодо виявлення підозрілих дій та забезпеченням механізмів повідомлення та реагування. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - оснащенні укриття;  - система оповіщення;  - кількість навчань з цивільного захисту | |
| 1. Модернізація інфраструктури | * 1. Перевірка фактичного стану об’єктів (перевірка зношеності);   2. Визначити ресурси необхідні для сталого функціонування транспортної інфраструктури, а також способів їх постачання.   3. Формування потреби;   4. Комплексна розбудова автомобільних доріг, магістральних мереж з урахуванням напрямків територіального розвитку громади;   5. Підвищення щільності та пропускної спроможності доріг;   6. Відновлення зруйнованої у ході бойових дій транспортної інфраструктури;   7. Інші. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - ссформована потреба;  - відремонтовані дороги місцевого значення | |
| 1. Покращити стратегічне планування для забезпечення безпеки та стійкості транспортної інфраструктури громади | * 1. Оцінити спроможності транспортної інфраструктури та пов’язаної з нею діяльності для забезпечення заходів безпеки та стійкості громади;   2. Інші. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | - протоколи комісії;  - тощо | |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | 1.1. Визначення вимог до структури, чисельності особового складу військових формувань (ДФФМТГ1) та правоохоронних органів, необхідних для реагування;  1.2. Визначення кількісних та якісних показників озброєння та військової (спеціальної) техніки, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військової (спеціальної) інфраструктури (ДФФМТГ1);  1.3. Формування потреби в засобах та силах, необхідних для реагування;  1.4. Реагування на кризові ситуації за Протоколами реагування функціональних органів. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - військові формування;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - сформована потреба, тощо | |
| 1. Забезпечення можливості евакуації | 2.1. Визначити порядок дій при евакуації персоналу;  2.2. Перевірити наявність ресурсів для здійснення евакуації персоналу (автобуси, човни, інші транспорті засоби тощо);  2.3. Перевірити наявність житла для евакуйованого персоналу;  2.4. Забезпечення евакуйованого персоналу водою, продовольством та житлом. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - Комісія з питань евакуації;  - автобуси та інший транспорт;  - вода, продовольство;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - затверджений порядок дій при евакуації;  - наявні ресурси для здійснення евакуації;  - запаси води та продуктів харчування | |
| 1. Підвищення спроможностей здійснювати заходи реагування. | 1. Розширити співпрацю між державними та приватними зацікавленими сторонами для планування перевезень та оперативної координації; 2. Забезпечити міжвідомчу координацію для планування транспортних перевезень у надзвичайних ситуаціях та операцій реагування. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - підприємства-перевізники | - співпраця з перевізниками | |
| Заходи з відновлення | 1. Створення резервів комплектуючих та частин, необхідних для ремонту та відновлення інфраструктури | 1. Перевірка наявності готових запасних частин, матеріалів і засобів доставки; 2. Формування потреби в готових запасних частинах, матеріалах і засобах доставки, необхідних для якнайшвидшого відновлення об’єктів; 3. Закупівля та забезпечення об’єктів готовими запасними частинами, матеріалами і засобами доставки; 4. Застосування резервів для якнайшвидшого відновлення об’єктів та надання послуги транспортного забезпечення. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, АТ «Укрзалізниця» | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - постійна комісія ФМР з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зав’язків, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі;  - постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;  - автобуси та інший транспорт;  - вода, продовольство;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - сформована потреба;  - наявність запасних частина, матеріалів і засобів доставки; | |
| ***ПОСЛУГА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я*** | | | | | | | | |
| Перелік об’єктів, які забезпечують життєдіяльність: **КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ», КНП ФМР «Фастівський міський центр ПМСД»** | | | | | | | | |
| Превентивні заходи | 1. Організація безпосереднього протиповітряного прикриття силами ЗСУ, ДФФМТГ1, НГУ | | 1. Визначення фактичного стану забезпеченості мобільних вогневих груп ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ; 2. Формування потреби у додатковому обладнанні; 3. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ додатковим обладнанням. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - протоколи комісії;  - сформована потреба;  - оснащені мобільні вогневі групи ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ |
| 1. Забезпечення фізичного захисту об’єктів | | 1. Визначення наявності та стану наземної охорони та оборони об’єктів; 2. Формування потреби у силах охорони та оборони об’єктів; 3. Організація наземної охорони та оборони силами НПУ, НГУ, ВОХОР, ЗСУ, ДФФМТГ1; 4. Організація цілодобової охорони об’єктів; 5. Визначення стану комплексної системи безпеки (відеоспостереження, сигналізація тощо); 6. Визначення стану забезпеченості мобільних вогневих груп необхідним обладнанням; 7. Формування потреби у додатковому обладнанні для мобільних вогневих груп та матеріалів, необхідних для ремонту/створення комплексної системи безпеки; 8. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп додатковим обладнанням; 9. Закупівля та оснащення об’єктів комплексною системою безпеки. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - наземна охорона;  - сформована потреба у силах охорони та оборони об’єктів;  - оснащені мобільні вогневі групи ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ |
| 1. Забезпечення інженерного захисту критичних елементів на об’єктах | | 1. Визначення стану захищеності об’єктів інженерними засобами захисту; 2. Формування потреби в засобах інженерного захисту; 3. Закупівля необхідних засобів та матеріалів; 4. Оснащення критичних елементів об’єктів інженерними засобами захисту. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - постійна комісія ФМР **з питань комунальної власності та житлово- комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - різні пристосування, конструкції, вироби, які призначені для створення перешкод на шляху у зловмисників |
| 1. Забезпечення цивільного захисту об’єктів | | 1. Перевірка наявності та стану укриттів на об’єктах; 2. Перевірка систем оповіщення; 3. Формування потреби у матеріалах, необхідних для забезпечення цивільного захисту об’єктів; 4. Оснащення наявних укриттів; 5. Оснащення потенційних укриттів; 6. Будівництво укриттів у разі їх відсутності; 7. Ремонт наявних систем оповіщення та/або ремонт пошкоджених; 8. Проведення навчання персоналу щодо надання першої медичної допомоги та порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 9. Покращити програми розвитку персоналу для підготовки до потенційних ворожих дій та інших надзвичайних ситуацій, включно з навчанням персоналу щодо виявлення підозрілих дій та забезпеченням механізмів повідомлення та реагування. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - оснащенні укриття;  - система оповіщення;  - кількість навчань з цивільного захисту |
| 1. Модернізація медичної інфраструктури | | * 1. Перевірка фактичного стану об’єктів (перевірка зношеності);   2. Визначити ресурси необхідні для сталого функціонування медичної інфраструктури, а також способів їх постачання;   3. Формування потреби;   4. Забезпечення доступу мешканців до якісної первинної медичної допомоги:  1. Забезпечення фінансування для пільгових категорій; 2. Створення безперешкодного доступу до медичних послуг людей з особливими потребами;    1. Інші. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - постійна комісія ФМР з питань **охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - протоколи комісії;  - сформована потреба;  - програма організації забезпечення медчними послугами людей з особливими потребами;  - тощо |
| 1. Посилення кадрового потенціалу та гармонізація первинної та вторинної медичної допомоги | | 1. Залучення кадрів лікарських спеціальностей; 2. Створення кадрового резерву для лікарні; 3. Інші. | 2024-2028 | КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ», КНП ФМР «Фастівський міський центр ПМСД» | - медичні працівники | | - нові медичні працівники |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | | 1.1. Визначення вимог до структури, чисельності особового складу військових формувань (ДФФМТГ1) та правоохоронних органів, необхідних для реагування;  1.2. Визначення кількісних та якісних показників озброєння та військової (спеціальної) техніки, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військової (спеціальної) інфраструктури (ДФФМТГ1);  1.3. Формування потреби в засобах та силах, необхідних для реагування;  1.4. Реагування на кризові ситуації за Протоколами реагування функціональних органів. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - військові формування;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - протоколи комісії;  - сформована потреба |
| 1. Забезпечення можливості евакуації персоналу та хворих | | 2.1. Визначити порядок дій при евакуації персоналу та хворих;  2.2. Перевірити наявність ресурсів для здійснення евакуації персоналу та хворих (автобуси, човни та інші транспортні засоби);  2.3. Перевірити наявність житла для евакуйованого персоналу та хворих;  2.4. Забезпечення евакуйованого персоналу та хворих водою, продовольством та житлом. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - Комісія з питань евакуації;  - автобуси та інші транспортні засоби;  - вода, продовольство;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - затверджений порядок дій при евакуації;  - наявні ресурси для здійснення евакуації;  - запаси води та продуктів харчування |
| 1. Забезпечення можливості надання медичної допомоги великої кількості постраждалих | | 1. Визначення плану/протоколу залучення резервів лікарів; 2. Визначення протоколу та джерел постачання матеріальних резервів (ліжка, обладнання тощо). | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - постійна комісія ФМР з питань **охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - план залучення резервів лікарів;  - матеріальні резерви |
| Заходи з відновлення | 1. Забезпечити можливість відновлення надання медичної допомоги без зовнішнього живлення | | 1. Забезпечити наявність генеруючих установок, які можуть перезапускатися без стороннього живлення та без підключення до потужності. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - генератори | | - джерела безперебійного живлення |
| 1. Створення резервів комлектуючих частин, необхідних для ремонту та відновлення виробництва | | 1. Перевірка наявності готових запасних частин, матеріалів і засобів доставки; 2. Формування потреби в готових запасних частинах, матеріалах і засобах доставки, необхідних для якнайшвидшого відновлення об’єктів; 3. Закупівля та забезпечення об’єктів готовими запасними частинами, матеріалами і засобами доставки; 4. Застосування резервів для якнайшвидшого відновлення об’єктів та надання послуги охорони здоров’я. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - постійна комісія ФМР з питань **охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді**;  - постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - протоколи комісії;  - сформована потреба;  - наявність запасних частин та матеріалів |
| ***ПОСЛУГА ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ*** | | | | | | | | |
| Перелік об’єктів, які забезпечують життєдіяльність: **Базові станції стільникового зв’язку, Точки обміну Інтернет-трафіком (обладнання провайдерів)** | | | | | | | | |
| Превентивні заходи | 1. Організація безпосереднього протиповітряного прикриття силами ЗСУ, ДФФМТГ1, НГУ | | 1. Визначення фактичного стану забезпеченості мобільних вогневих груп ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ; 2. Формування потреби у додатковому обладнанні; 3. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ додатковим обладнанням. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Інтернет провайдери, постачальники зв’язку | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - протоколи комісії;  - сформована потреба;  - оснащені мобільні вогневі групи ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ |
| 1. Забезпечення фізичного захисту об’єктів | | 1. Визначення наявності та стану наземної охорони та оборони об’єктів; 2. Формування потреби у силах охорони та оборони об’єктів; 3. Організація наземної охорони та оборони силами НПУ, НГУ, ВОХОР, ЗСУ, ДФФМТГ1; 4. Організація цілодобової охорони об’єктів; 5. Визначення стану комплексної системи безпеки (відеоспостереження, сигналізація тощо); 6. Визначення стану забезпеченості мобільних вогневих груп необхідним обладнанням; 7. Формування потреби у додатковому обладнанні для мобільних вогневих груп та матеріалів, необхідних для ремонту/створення комплексної системи безпеки; 8. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп додатковим обладнанням; 9. Закупівля та оснащення об’єктів комплексною системою безпеки. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Інтернет провайдери, постачальники зв’язку | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - наземна охорона;  - сформована потреба у силах охорони та оборони об’єктів;  - оснащені мобільні вогневі групи ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ |
| 1. Забезпечення інженерного захисту критичних елементів на об’єктах | | 1. Визначення стану захищеності об’єктів інженерними засобами захисту; 2. Формування потреби в засобах інженерного захисту; 3. Закупівля необхідних засобів та матеріалів; 4. Оснащення критичних елементів об’єктів інженерними засобами захисту. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Інтернет провайдери, постачальники зв’язку | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - постійна комісія ФМР **з питань комунальної власності та житлово- комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування;**  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - різні пристосування, конструкції, вироби, які призначені для створення перешкод на шляху у зловмисників |
| 1. Забезпечення цивільного захисту об’єктів | | 1. Перевірка наявності та стану укриттів на об’єктах; 2. Перевірка систем оповіщення; 3. Формування потреби у матеріалах, необхідних для забезпечення цивільного захисту об’єктів; 4. Оснащення наявних укриттів; 5. Оснащення потенційних укриттів; 6. Будівництво укриттів у разі їх відсутності; 7. Ремонт наявних систем оповіщення та/або ремонт пошкоджених. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Інтернет провайдери, постачальники зв’язку | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | | - оснащенні укриття;  - система оповіщення;  - кількість навчань з цивільного захисту |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | | 1.1. Визначення вимог до структури, чисельності особового складу військових формувань (ДФФМТГ1) та правоохоронних органів, необхідних для реагування;  1.2. Визначення кількісних та якісних показників озброєння та військової (спеціальної) техніки, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військової (спеціальної) інфраструктури (ДФФМТГ1);  1.3. Формування потреби в засобах та силах, необхідних для реагування;  1.4. Реагування на кризові ситуації за Протоколами реагування функціональних органів. | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | | - протоколи комісії;  - сформовані потреби |
| Заходи з відновлення | 1. Забезпечити можливість відновлення надання послуги зв’язку без зовнішнього живлення | | 1. Забезпечити наявність генеруючих установок, які можуть перезапускатися без стороннього живлення та без підключення до потужності. | постійно | Інтернет провайдери, постачальники зв’язку | -генератори | | - безперебійне живлення |
| 1. Створення резервів комлектуючих частин, необхідних для ремонту та відновлення виробництва | | 1. Перевірка наявності готових запасних частин, матеріалів і засобів доставки; 2. Формування потреби в готових запасних частинах, матеріалах і засобах доставки, необхідних для якнайшвидшого відновлення об’єктів; 3. Закупівля та забезпечення об’єктів готовими запасними частинами, матеріалами і засобами доставки; 4. Застосування резервів для якнайшвидшого відновлення об’єктів та надання послуги електронних комунікацій. | постійно | Інтернет провайдери, постачальники зв’язку | - резерви підприємств | | - запасні частини та матеріали |
| ***ПОСЛУГА ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ*** | | | | | | | | |
| Перелік об’єктів, які забезпечують життєдіяльність: **КП ФМР «Фастівводоканал», КП ФМР «Борівський ККП»** | | | | | | | | |
| Превентивні заходи | 1. Організація безпосереднього протиповітряного прикриття силами ЗСУ, ДФФМТГ1, НГУ | 1. Визначення фактичного стану забезпеченості мобільних вогневих груп ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ; 2. Формування потреби у додатковому обладнанні; 3. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ додатковим обладнанням. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - сформована потреба;  - оснащені мобільні вогневі групи ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ | |
| 1. Забезпечення фізичного захисту об’єктів | 1. Визначення наявності та стану наземної охорони та оборони об’єктів; 2. Формування потреби у силах охорони та оборони об’єктів; 3. Організація наземної охорони та оборони силами НПУ, НГУ, ВОХОР, ЗСУ, ДФФМТГ1; 4. Організація цілодобової охорони об’єктів; 5. Визначення стану комплексної системи безпеки (відеоспостереження, сигналізація тощо); 6. Визначення стану забезпеченості мобільних вогневих груп ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ необхідним обладнанням; 7. Формування потреби у додатковому обладнанні для мобільних вогневих груп та матеріалів, необхідних для ремонту/створення комплексної системи безпеки; 8. Закупівля та оснащення мобільних вогневих груп ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ додатковим обладнанням; 9. Закупівля та оснащення об’єктів комплексною системою безпеки. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - постійна комісія ФМР **з питань комунальної власності та житлово- комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування;**  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - наземна охорона;  - сформована потреба у силах охорони та оборони об’єктів;  - оснащені мобільні вогневі групи ППО ДФФМТГ1 та ЗСУ | |
| 1. Забезпечення інженерного захисту критичних елементів на об’єктах | 1. Визначення стану захищеності об’єктів інженерними засобами захисту; 2. Формування потреби в засобах інженерного захисту; 3. Закупівля необхідних засобів та матеріалів; 4. Оснащення критичних елементів об’єктів інженерними засобами захисту. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  **- постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;**  - постійна комісія ФМР **з питань комунальної власності та житлово- комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування;**  - сили та засоби комунальних підприємств;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - різні пристосування, конструкції, вироби, які призначені для створення перешкод на шляху у зловмисників | |
| 1. Забезпечення цивільного захисту об’єктів | 1. Перевірка наявності та стану укриттів на об’єктах; 2. Перевірка систем оповіщення; 3. Формування потреби у матеріалах, необхідних для забезпечення цивільного захисту об’єктів; 4. Оснащення наявних укриттів; 5. Оснащення потенційних укриттів; 6. Будівництво укриттів у разі їх відсутності; 7. Ремонт наявних систем оповіщення та/або ремонт пошкоджених; 8. Проведення навчання персоналу щодо надання першої медичної допомоги та порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 9. Покращити програми розвитку персоналу для підготовки до потенційних ворожих дій та інших надзвичайних ситуацій, включно з навчанням персоналу щодо виявлення підозрілих дій та забезпеченням механізмів повідомлення та реагування. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КП ФМР «Фастівводоканал», КП ФМР «Борівський ККП» | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - сили та засоби комунальних підприємств;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - оснащенні укриття;  - система оповіщення;  - кількість навчань з цивільного захисту | |
| 1. Модернізація інфраструктури водопостачання та водовідведення | * 1. Перевірка фактичного стану об’єктів (перевірка зношеності);   2. Визначити ресурси необхідні для сталого функціонування інфраструктури водопостачання та водовідведення, а також способів їх постачання.   3. Формування потреби;   4. Забезпечення резервними джерелами електропостачання;   5. Забезпечення резерву матеріалів на склад для усунення аварійних ситуацій та постійне його поновлення;   6. Безперебійне забезпечення населення питною водою належної якості;   7. Забезпечення населення якісним водовідведенням;   8. Інші. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КП ФМР «Фастівводоканал», КП ФМР «Борівський ККП» | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - постійна комісія ФМР **з питань комунальної власності та житлово- комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування;**  - сили та засоби комунальних підприємств;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - сформована потреба | |
| 1. Покращити стратегічне планування для забезпечення безпеки та стійкості інфраструктури водопостачання та водовідведення громади | * 1. Оцінити спроможності інфраструктури водопостачання і водовідведення та пов’язаної з нею діяльності для забезпечення заходів безпеки та стійкості громади;   2. Інші. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | - протоколи комісії;  - тощо | |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | 1.1. Визначення вимог до структури, чисельності особового складу військових формувань (ДФФМТГ1) та правоохоронних органів, необхідних для реагування;  1.2. Визначення кількісних та якісних показників озброєння та військової (спеціальної) техніки, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військової (спеціальної) інфраструктури (ДФФМТГ1);  1.3. Формування потреби в засобах та силах, необхідних для реагування;  1.4. Реагування на кризові ситуації за Протоколами реагування функціональних органів. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - військові формування;  - сили та засоби комунальних підприємств;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - сформована потреба, тощо | |
| 1. Забезпечення можливості евакуації | 2.1. Визначити порядок дій при евакуації персоналу;  2.2. Перевірити наявність ресурсів для здійснення евакуації персоналу (автобуси, човни, інші транспорті засоби тощо);  2.3. Перевірити наявність житла для евакуйованого персоналу;  2.4. Забезпечення евакуйованого персоналу водою, продовольством та житлом. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - Комісія з питань евакуації;  - автобуси та інший транспорт;  - вода, продовольство;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - затверджений порядок дій при евакуації;  - наявні ресурси для здійснення евакуації;  - запаси води та продуктів харчування | |
| 1. Підвищення спроможностей здійснювати заходи реагування. | 1. Визначення альтернативних джерел водопостачання населення питною водою гарантованої якості; 2. Забезпечення підвезення населенню питної води гарантованої якості; 3. Визначення територій для облаштування пунктів розливу питної води для населення. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КП ФМР «Фастівводоканал», КП ФМР «Борівський ККП», підприємства громади з водопостачання різних форм власності | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - сили та засоби комунальних підприємств;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - сформована потреба;  - співпраця з перевізниками | |
| Заходи з відновлення | 1. Створення резервів комплектуючих та частин, необхідних для ремонту та відновлення інфраструктури | 1. Перевірка наявності готових запасних частин, матеріалів і засобів доставки; 2. Формування потреби в готових запасних частинах, матеріалах і засобах доставки, необхідних для якнайшвидшого відновлення об’єктів; 3. Закупівля та забезпечення об’єктів готовими запасними частинами, матеріалами і засобами доставки; 4. Застосування резервів для якнайшвидшого відновлення об’єктів та надання послуги водопостачання та водовідведення. | | постійно | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КП ФМР «Фастівводоканал», КП ФМР «Борівський ККП», підприємства громади з водопостачання різних форм власності | - Комісія ФМТГ з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;  - постійна комісія ФМР **з питань комунальної власності та житлово- комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування;**  - постійна комісія ФМР з питань бюджету, економіки та фінансів;  - сили та засоби комунальних підприємств;  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти місцевого бюджету;  - кошти, не заборонені чинним законодавством | - протоколи комісії;  - сформована потреба;  - наявність запасних частина, матеріалів і засобів доставки; | |

**Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Леся ТХОРЖЕВСЬКА**