- ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

- Київської області

- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

- Р І Ш Е Н Н Я

- 18.12.2024                                            м.Фастів                                                  №702

Про схвалення проекту Програми

соціально-економічного та культурного розвитку

Фастівської міської територіальної громади

на 2025-2027 роки

З метою нарощування економічного потенціалу громади, забезпечення належного функціонування об’єктів соціальної сфери та підвищення соціального захисту населення громади, відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Указу Президента України №722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», керуючись п.п.1 п.а ст.27, п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:

1. Схвалити проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, що додається.

2. Подати на затвердження міської ради Програму соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на міського голову.

Міський голова							        Михайло НЕТЯЖУК

Додаток

до рішення виконавчого комітету

СКЛАД ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ:

| № п/п | Населений пункт | Площа, кв.км |
| --- | --- | --- |
| 1 | м. Фастів | 43,86 |
| 2 | Борівський старостинський округ |  |
|  | смт. Борова | 4,256 |
| 3 | Великоснітинський старостинський округ |  |
|  | с. Велика Снітинка | 5,842 |
| 4 | Веприківський старостинський округ |  |
|  | с. Веприк | 4,97 |
|  | с. Млинок | 0,5787 |
| 5 | Малоснітинський старостинський округ |  |
|  | с. Мала Снітинка | 1,73 |
|  | с. Велика Офірна | 1,78 |
|  | с. Мала Офірна | 0,76 |
|  | с. Бортники | 2,98 |
| 6 | Мотовилівський старостинський округ |  |
|  | с. Мотовилівка | 10,06 |
|  | с. Велика Мотовилівка | 0,493 |
|  | с. Вишняки | 0,872 |
|  | с. Тарасенки | 0,09 |
| 7 | Мотовилівськослобідський старостинський округ |  |
|  | с. Мотовилівська Слобідка | 2,34 |
| 8 | Оленівський старостинський округ |  |
|  | с. Оленівка | 2,87 |
| 9 | Фастівецький старостинський округ |  |
|  | с. Фастівець | 3,141 |
|  | с. Клехівка | 1,086 |
|  | с. Гвардійське | 0,322 |

Фастівська міська територіальна громада:

- Адміністративний центр: місто Фастів

- Входить до складу Фастівського району, Київської області

- Площа територіальної громади: 336.2 км 2

- Чисельність населення громади: 62 720 особи

- КАТОТТГ: UA32140150000040954

ЗМІСТ

| Паспорт | 5 |
| --- | --- |
| Вступ | 6 |
| 1. Аналіз соціально-економічного та культурного розвитку за 9 місяців 2024 року | 8 |
| 2. Мета, завдання та заходи соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської МТГ | 60 |
| 2.1. Розвиток реального сектору економіки та підвищення конкурентоспроможності громади | 60 |
| 2.1.1. Промисловий комплекс | 60 |
| 2.1.2. Сталий розвиток аграрного сектору, розширення сфери органічного виробництва та активізація сільськогосподарської діяльності | 61 |
| 2.1.3. Управління фінансовими ресурсами | 64 |
| 2.1.4 Зовнішньоекономічна діяльність, інвестиційний та економічний розвиток, міжнародна співпраця | 67 |
| 2.1.5. Розвиток підприємництва та регуляторна політика | 72 |
| 2.1.6. Управління земельними ресурсами | 74 |
| 2.1.7. Управління об’єктами комунальної власності | 76 |
| 2.1.8. Партиципаторний (громадський) бюджет | 77 |
| 2.1.9. Закупівля товарів, робіт, послуг через електронну систему PROZORRO | 78 |
| 2.1.10. Споживчий ринок та реклама | 79 |
| 2.2. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури | 82 |
| 2.2.1. Житлове господарство | 82 |
| 2.2.2. Комунальне господарство | 84 |
| 2.2.3. Транспортна інфраструктура | 92 |
| 2.2.4. Архітектура та містобудування, капітальне будівництво та архітектурно-будівельний контроль | 96 |
| 2.2.5. Енергозбереження та енергоефективність | 102 |
| 2.3 Підвищення соціальних стандартів та якості життя | 110 |
| 2.3.1 Доходи населення та ринок праці | 110 |
| 2.3.2 Соціальне забезпечення | 111 |
| 2.3.3 Охорона здоров'я | 113 |
| 2.3.4 Освіта | 120 |
| 2.3.5 Культурний розвиток та збереження об’єктів культурної спадщини | 127 |
| 2.3.6 Розвиток туризму | 132 |
| 2.3.7 Молодіжна політика | 135 |
| 2.3.8 Підтримка сім’ї, дітей та молоді | 137 |
| 2.3.9 Фізична культура і спорт | 142 |
| 2.4 Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю | 144 |
| 2.4.1 Відкритість влади | 144 |
| 2.4.2 Адміністративні послуги | 149 |
| 2.4.3 Розвиток демократичних ініціатив | 150 |
| 2.5 Забезпечення безпеки життєдіяльності мешканців Фастівської МТГ | 152 |
| 2.5.1 Цивільний захист населення і території | 152 |
| 2.5.2 Взаємодія з правоохоронними органами, оборонна та мобілізаційна роботи | 154 |
| 2.5.3 Охоронна навколишнього природного середовища | 154 |
| 3. Джерела фінансування програми соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської МТГ | 159 |
| ДОДАТКИ: |  |
| 1. Перелік програм Фастівської МТГ, які планується реалізувати у 2025-2027 роках | 161 |
| 2. Основні показники економічного і соціального розвитку Фастівської МТГ за 2024 рік (за 9 місяців) | 168 |

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025-2027 РОКИ

| Ініціатор розроблення Програми | Фастівська міська рада та її виконавчий комітет |
| --- | --- |
| Розробник Програми | Управління економіки та міжнародного співробітництва |
| Учасники та виконавці Програми | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, комунальні підприємства (установи, заклади) Фастівської міської ради, підприємства, організації та установи усіх форм власності Фастівської МТГ, громадські організації, об’єднання та інші, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, суб’єкти господарювання та мешканці Фастівської МТГ |
| Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | В межах бюджетних призначень, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |

ВСТУП

Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади на 2025-2027 рік (далі – Програма) розроблений управлінням економіки та міжнародного співробітництва відповідно до вимог Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Програма базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередній рік, прогнозах, які враховують стан розвитку галузей господарства Фастівської міської територіальної громади (далі – Фастівської МТГ), а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку громади на 2025-2027 роки, а також комплекс заходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо

реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програма відповідає:

Закону України від 23.03.2000 року №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Указу Президента України №722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

Постанові Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №335 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету»;

Стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року (постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695-2020-п, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 р. № 940);

Плану заходів з реалізації у 2024-2027 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки.

Метою Програми є забезпечення сталого розвитоку Фастівської громади шляхом підвищення якості життя мешканців, економічного зростання, оборони та громадської безпеки, ефективного використання природних і людських ресурсів, покращення інфраструктури та збереження культурної спадщини, спрямованого на досягнення європейських стандартів життя.

Основною ціллю є творення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки, залучення інвестицій, покращення соціальних послуг, розширення можливостей для молоді, підвищення рівня культурної активності та забезпечення стійкого соціально-економічного зростання, що сприяє згуртованості громади та підвищенню її конкурентоспроможності на регіональному рівні

Стан і аналіз соціально-економічної ситуації у Фастівській МТГ здійснювався за 9 місяців 2024 року.

Вирішення вказаних завдань передбачається здійснити шляхом реалізації заходів щодо поступового та збалансованого розвитку економічної та соціальної сфери Фастівської МТГ.

Вирішення визначених завдань соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської МТГ забезпечить:

- стабільне зростання обсягів виробництва;

- створення сприятливого ринкового середовища;

- зростання показників, що характеризують рівень життя населення Фастівської МТГ (зокрема, збільшенням грошових доходів громадян, подолання бідності, забезпеченя здорового способу життя);

- спрямування фінансових ресурсів у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій (зростання добробуту та підвищення рівня життя населення, всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства);

- здійснення природоохоронних заходів щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища;

- забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості Фастівської МТГ;

- створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;

- всебічний розвиток гуманітарної сфери.

Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Фастівської МТГ, обласного та державного бюджетів, міжнародних фінансових організацій, інвесторів, суб’єктів господарювання та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

Підготовка проєкту Програми здійснювалася з врахуванням пропозицій виконавчих органів Фастівської міської ради, її апарату, а також комунальних підприємств (установ, закладів) Фастівської міської ради, проте негативний вплив воєнних дій на території України, постійні загрози з боку країни-агресора та можливі негативні наслідки, ускладнюють  розроблення реалістичного прогнозу соціально-економічного та культурного розвитку громади.

У разі необхідності, до Програми можуть бути внесені зміни та доповнення, які затверджуються Фастівською міською радою.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку є головним плановим документом в громаді і передбачає акумулювання усіх ресурсів громади та координування дій усіх учасників щодо реалізації Програми.

1. Аналіз соціально-економічного та культурного розвитку за 2024 рік

ПРОМИСЛОВІСТЬ

- Сфера промислового виробництва охоплює близько 50 діючих підприємств, на яких зайнято більше 3200 тисячі працівників, серед них: ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг»; ПрАТ «Факел»; ПрАТ «Елопак-Фастів»; ТОВ Пивоварня Зіберта; ТОВ «Перше швейне підприємство «Козак»; ТОВ «ЕКО-ВТОР»; Фастівська філія ТОВ «КПД» - Корпорація Біосфера; Фастівська філія «Крайзель-Фастів» ТОВ «Крайзель- Будівельні матеріали»; ДП ТОВ «Перша українська метало-ткацька фабрика «Стілвок»; ТОВ фірма «Промгазтехнологія»; ТОВ «Елас»; ТОВ «Гранде Дольче»; ТОВ «Завод технічних масел «Аріан»; ТДВ «Електронагрівач»; ТОВ «Фасад-Буд»; ПрАТ «Агропромислова група»; Мотовилівська філія ТОВ «МЕРКС ГРУП».

Наслідками впливу збройної агресії російської федерації на місцеві підприємства є:

- втрата ринків збуту продукції та послуг;

- відсутність обсягів експорту та імпорту продукції;

- втрата кадрового потенціалу;

- порушення виробничих процесів, які має негативні наслідки.

В місті Фастів Київської області в 2016 році створено Індустріальний парк «Фастіндастрі» та включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків 13.01.2017 року під №17.

Ініціатор створення індустріального парку – Фастівська міська рада. Керуюча компанія – ТОВ «Компанія «СТАРТ-ІНДАСТРІ» (договір про створення та функціонування індустріального парку підписано 18.05.2018 року).

Загальна площа індустріального парку – 15 га. Строк, на який створюється індустріальний парк – 30 років.

Мета створення індустріального парку – залучення інвестицій, необхідних для розвитку громади, забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку промислових підприємств, збільшення надходжень до місцевого бюджету та Державного бюджету України.

На даний час керуючою компанією укладено договори про здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку з такими суб’єктами господарювання:

- ТОВ «СЕНДА» - 5 га. Планується здійснення інвестиційного проекту з будівництва заводу по виробництву комбінованих кормів в межах індустріального парку.

- ТОВ «ФПК» - 2,4466 га. Учасник ІП планує запровадити інвестиційний проект: «Будівництво підприємства з виробництва паперової та картонної тари». На разі, проводяться роботи по забудові земельної ділянки, підключенню комунікацій та організації виробництва. . Загальна вартість вкладених інвестицій становить 54 668,6 тис.грн. Фінансування було спрямовано на будівництво підприємства з виробництва пакувальної продукції та закупівлю обладнання, а саме: 3 420,1 тис. грн. – витрати на будівництво; 51 248,5 тис. грн. – закупівля обладнання.

- ТОВ «КОМПАНІЯ «ЮНІВЕСТ» - 4,0000 га. Третім учасником реалізовано проєкт будівництва підприємства з виробництва пакувальної продукції на території ІП «Фастіндастрі» по вул. Поліграфічна 16 в м.Фастів. Загальна площа виробничої будівлі – 1479,2 м2. Загальна вартість вкладених інвестицій становить 110 643,8 тис.грн. Фінансування було спрямовано на будівництво підприємства з виробництва пакувальної продукції та закупівлю обладнання, а саме: 18 549,1 тис. грн. – витрати на будівництво; 960,9 тис. грн. – закупівля обладнання.

В 2019 році виконавчим комітетом Фастівської міської ради було організовано та проведено Засновчі збори промислово-логістичного кластеру «FastIV». До складу кластеру увійшли представники 21 підприємства, а також Агенція регіонального розвитку Київської області.

Промислово-логістичний кластер «FastIV» – це органічне сусідство 4 важливих складових: промисловості, логістики, інноваційного освітнього простору та центру розвитку бізнесу. У кластері «FastIV» складові представлені індустріальним парком «FastIndustry», логістичним хабом «FastLogistic», центром місцевого розвитку «FastDevelopment», інноваційним освітнім простором «FastKnowledge».

- Основні проблеми промисловості:

- дорогі кредити для впровадження нових ліній виробництва, зношеність основних фондів;

- низька завантаженість виробничих потужностей;

- проблеми з  постачанням сировини (збільшення її вартості);

- недостатній ринок збуту сировини (у зв’язку із розірванням контрактів із країною агресором - найбільша частка виробленої продукції постачалась до росії та білорусі);

- зменшення замовлень на експорт у зв’язку із воєнним станом на території України;

- збільшення вартості транспортування сировини та продукції

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільське господарство представлено 21 підприємствами: рослинництво, тваринництво та насіннєве господарство та 11 фермерськими господарствами.

Найбільшими бюджетоутворюючими сільськогосподарськими підприємствами громади є ТОВ «НВП Укрелітцентр», ТОВ «СВИТАНОК», ПСП «Агрофірма «Конкорд-Агро», ПСП «Агрофірма Світанок», ТОВ «Едельвейс», СТОВ «Кам’янка», ФГ «Хорс-КЛМ», ДП «ДГ «Оленівське» ННЦ «ІМЕСГ».

Характеристика сільського господарства станом на 01.10.2024 року

У галузі тваринництва загальна кількість ВРХ 1490 голів.

Аграріями Фастівської міської територіальної громади було здійснено ряд заходів з підготовки та проведення збирання врожаю 2024 року, спланований комплекс заходів по матеріально-технічному, фінансовому та організаційному забезпеченню проведення жнив у нинішньому році, забезпечення безпечних умов праці під час їх здійснення.

Характеристика сільського господарства

| Спеціалізація | Площа сільсько-господарських угідь, тис. га | Назва СГ підприємства |
| --- | --- | --- |
| Озимих всього: З них озима пшениця Озиме жито Озимий ячмінь | 0.065 0.050 - 0.015 | ТОВ «НВП «УКРЕЛІТЦЕНТР» |
| Кукурудза на зерно | 0.030 | ТОВ «НВП «УКРЕЛІТЦЕНТР» |
| Технічні культури В т.ч. цукрові буряки Соняшник Соя Оз. ріпак | 0.541 0.008 0.064 - 0.221 0.043 - 0.262 0.021 0.008 - 0.058 | ТОВ «НВП «УКРЕЛІТЦЕНТР» ТОВ «УКРЕЛІТАГРО» ТОВ «МОТСЛОБІДСЬКЕ - ТОВ «НВП «УКРЕЛІТЦЕНТР ТОВ «МОТСЛОБІДСЬКЕ - ТОВ «НВП «УКРЕЛІТЦЕНТР» ТОВ «МОТСЛОБІДСЬКЕ» ТОВ «УКРЕЛІТАГРО» - ТОВ «НВП «УКРЕЛІТЦЕНТР» |

Фасті в числі 22 громад із 14 регіонів України до реалізації нового пілотного проєкту Світового банку «Впровадження послуг Державного аграрного реєстру через Центри надання адміністративних послуг», метою якого є забезпечення доступу сільгоспвиробників, зокрема: малих і сімейних фермерських та особистих селянських господарств, включаючи жінок-фермерів та літніх людей в громадах, до реєстрації та подачі заявок на платформі Державного аграрного реєстру – скорочено «ДАР», в тому числі у віддалених населених пунктах та з обмеженим доступом до цифрових послуг, шляхом відповідного навчання адміністраторів та включення цих послуг до переліку послуг ЦНАП.

Спеціалісти ЦНАПу та старости прийняли участь у навчальних семінарах пілотного проєкту Світового банку «Впровадження послуг Державного аграрного реєстру через Центри надання адміністративних послуг» за участю представників Мінагрополітики, експертів Світового банку, керівництва Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» та 22 громад учасниць. Продовжується робота над впровадженням даного проекту на території Фастівської МТГ.

На разі найголовнішою проблемою для аграріїв залишається ціна на врожай, яка є значно меншою ніж у попередні роки, а відповідно ціна на закупівлю міндобрив та паливо є високою.

Експорт: Польща, Киргизія, Молдова, Грузія, Італія, Фінляндія, США, Естонія, Німеччина, Азербайджан, Литва, Латвія, Естонія, Ізраїль, Туркменістан, Франція.

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

06 березня 2024 року організовано та проведено форум «Індустріальні парки: державна підтримка та перспективи розвитку», за участі вищих органів державної влади, голів громад та керівників ІП Київщини.

04 квітня 2024 року спільно з фінансовим управлінням проведено робочу зустріч «Державна програма підтримку бізнесу та комунальних підприємств сектору економіки «Доступні кредити 5-7-9%»

9 травня 2024 року було проведено захід з нагоди відзначення Дня Європи у Центрі Святого Мартіна та презентовано проекти відбудови та відновлення Фастівської громади представникам міжнародних організацій-партнерів.

Планується і надалі проведення щорічних (і позапланових) заходів, які сприятимуть економічному розвитку та залучення нових інвестицій в громаду, а також з метою підвищення іміджу громади на міжнародному рівні.

Підприємства міста Фастова, де засновниками (учасниками) виступають нерезиденти України

| № з/п | Назва підприємства | Види продукції, що виробляє підприємство | Перелік засновників та їх частка у статутному капіталі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОВ «Компанія «Юнівест-Маркетинг» | поліграфічна продукція, пакувальна продукція, одноразовий посуд з картону | «Ю.Сі.ЕЙЧ.Юнівест Сайпрус Холдінг Лімітед», (Кіпр) - 100% |
| 2 | ТОВ «Еко-Втор» | Код КВЕД 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | 1. Оушенблу (ГК) Грінтек КО., ЛТД (Гонконг) - 50% 2. Файбер Ворлд Лімітед, (Гонконг) - 50 % |
| 3 | ПАТ «Елопак-Фастів» | заготівки ПюрПак для пакування молока і молочної продукції | «Елопак АС», Industriveien 30, 3430 Spikkestad, Norway, (Норвегія)- 99,42% |
| 4 | Фастівська філія ТОВ «КПД» | Код КВЕД 22.22 Виробництво тари з пластмас | РІОВАРА ЛІМІТЕД, (Кіпр) - 100 % |
| 5 | ТОВ «Компанія ПоліГрін» | Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | КОМПАНІЯ "ВІТАЛІ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", (Республіка Кіпр) - 100% |
| 6 | Фастівський філіал «Крайзель-Фастів» ТОВ «Крайзель-будівельні матеріали» | Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний) | "РЬОФІКС АГ", (Австрія) - 100% |

Засновниками підприємств у громаді є фірми з Китаю, Німеччини, Норвегії та Кіпру

Найбільші підприємства-експортери

Експортно-імпортну діяльність в громаді здійснюють такі підприємства: ТОВ «Пивоварня Зіберта», ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг», ТОВ «Еко Втор», ПрАТ «Елопак-Фастів», ДП ТОВ «Перша українська метало-ткацька фабрика «СТІЛВОК»», ТОВ «Крайзель - Будівельні матеріали», ТОВ «Завод технічних масел «Аріан»», Мотовилівська філія ТОВ «МЕРКС ГРУП» та інші.

Основні види товарів місцевих виробників, що являються предметом зовнішньої торгівлі: заготівки ПюрПак для пакування молока і молочної продукції; поліграфічна продукція, пакувальна продукція, одноразовий посуд з картону; меблі для шкільних та дошкільних закладів, ліжка, офісні меблі, аудиторні дошки; гідравлічні оливи, холодильні оливи, базові оливи та присадки; сітка рифленна, зварна, сітка плетена, сітка фільтрована із нержавіючого дроту; обладнання для нафтогазового комплексу: камери прийому/запуску очисних пристроїв, фільтри брудоуловлювачі; офісні меблі, м'які меблі, меблі для дому, професійне торгове обладнання та меблі.

Основними країнами зовнішньоекономічної діяльності підприємств є:

Імпорту: Фінляндія, Австрія, Бельгія, Італія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Швейцарія.

Експорту: Польща, Киргизія, Молдова, Грузія, Італія, Фінляндія, США, Естонія, Німеччина, Азербайджан, Литва, Латвія, Естонія, Ізраїль, Туркменістан, Франція.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій.

В квітні 2023 року ТОВ «БК ОЛІМПІК» введено в експлуатацію об’єкт будівництва - багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Соборна, 64 в м. Фастів. Площа забудови 881,81 м2, кількість квартир 72 загальною площею 3950,27 м2.

27.05.2024 року введено в експлуатацію об’єкт будівництва - 7-ми поверховий багатоквартирний житловий будинок по вул. Героїв прикордонників (біля будинку №2) в м. Фастів, Київська область. Загальна площа будівлі 3848.44 м2, площа забудови 642,53 м2, кількість квартир 60 (однокімнатних) загальною площею 2493,18 м2.

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків роботи Фастівської міської ради. Розвиток міжнародних зв'язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища.

Ведеться багаторічна співпраця з такими Європейськими організаціями: Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, Офіс Ради Європи в Україні (Ініціативи «Мери за економічне зростання» та «Угода мерів»), Регіональний екологічним центр для Центральної та Східної Європи (РЕЦ), Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО), Фонд Східна Європа, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), «U-LEAD з Європою», Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН- UNDP), Німецько-Українська промислово-торговельна палата, Польське агентство з інвестицій та торгівлі (PAIH), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Польське товариство «Просвіта» (Fundacja Prosvita). Після повномасштабного вторгнення росії в Україну спіпраця також ведеться з такими Європейськими організаціями, як ГО «Лікарі без кордонів», БФ «СОС Дитячі містечка», Товариство Червоного Хреста України, UNFPA Україна, Міжнародна організація з міграції (МОМ), Fundacja Ukraina, PACT Ukraine, Польська гуманітарна акція (PAH), Міжнародний медичний корпус, UNICEF Украïна, БФ «Рокада, Карітас України, БФ «Воркін» та інш.

Підписано ряд кредитних та грантових угод про співпрацю.

У березні 2024 року заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань розвитку територій та начальник управління регіонального розвитку і ЖКГ відвідали Валецький Повіт з метою участі у заходах щодо відзначення 25-річчя утворення Валецького Повіту, а також для отримання гуманітарної допомоги.

Міста-партнери (формальна та неформальна співпраця):

- Повіт Валч (Республіка Польща);

- Томашів Любельский (Республіка Польща);

- Одунпазарі/ Ескішехір (Турецька Республіка);

- Друскінінкай (Литовська Республіка);

- Суонлі (Велика Британія).

- Меербуш (Федеративна Республіка Німеччина);

- Кемптен (Федеративна Республіка Німеччина);

- Трольхеттан (Королівство Швеція).

У травні 2024 року Бабич Людмила, депутат Фастівської міської ради, відвідала місто Стамбул, Турецька Республіка для участі у навчальному візиті до компанії Teknik Orthopedics, що був що присвячені налагодженню співпраці з компанією, закладами охорони здоров’я та іншими компаніями, що займаються виготовленням медичних засобів та обладнання, а також для обміну досвідом у сфері реабілітації військовослужбовців з провідними спеціалістами закладів охорони здоров’я Турецької Республіки, що спеціалізуються у напрямку лікування, протезування та реабілітації.

З 06.10.2024 по 13.10.2024 Світлана Белько, депутат Фастівської міської ради, відвідала місто Гановер, Федеративна Республіка Німеччина для участі у форумі «Благодійність: пошук донорів, написання грантів, міжнародна співпраця» на запрошення Української Спілки Нижньої Саксонії;

З 28.10.2024 по 03.11.2024 Дубас Людмила Анатоліївна, депутат Фастівської міської ради, директор КНП ФМР «ФМЦПМД" та Казакова Юлія Валеріївна, депутат Фастівської міської ради, медичний директор КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ" відвідали міста Рига та Юрмала (Литва) в рамках проекту із обміну досвідом українських і латвійських лікарів та управлінців медичними установами, що реалізується УСПП спільно з Кластером медичного туризму в Латвії (відвідування провідних клінік і діагностичних центрів Латвії)

01 лютого 2024 року відбулась урочиста он-лайн церемонія з нагоди підписання Угоди про співпрацю між містом Фастів (Україна) та містом Меербуш (Німеччина). Міста планують працювати над розвитком дружніх стосунків та розвивати співробітництво у галузях спорту, освіти, науки, культури, медицини, економіки тощо.

06 листопада 2024 року відбулось урочисте он-лайн підписання Угоди про співпрацю між містом Фастів (Україна) та містом Трольхеттан (Королівство Швеція). Міста всебічно розвиватимуть діалог та співробітництво, в межах своєї компетенції та відповідно до законодавства кожної держави, у наступних галузях: кризове управління та цивільна оборона; освіта та обмін молоддю; охорона здоров’я та реабілітація; захист навколишнього середовища; економічний розвиток; місцеве самоврядування.

Триває співробітництво з містом Кемптен та Фрайзінг (Німеччина). Проводяться он-лайн зустрічі для обговорення питання підписання угоди про співпрацю.

У 2024 році було отримано таку гуманітарну (благодійну) допомогу від міст-побратимів та міжнародних партнерів:

- місто побратим Суонлі (Велика Британія) через БФ "Оберіг відродження" (смт Бородянка) передав до Фастівської громади на безоплатній основі: засоби для переміщення обладнання; різдвяні подарунки дітям; медичні меблі та медична техніка; офісні дошки; розхідні матеріали мед.призначення; спеціальні засоби для самообслуговування та реабілітації; медичні меблі та аксесуари до медичний меблів.

- місто побратим Валч (Валецький Повіт, Польща) передав до Фастівської громади на безоплатній основі: автотранспортний засіб Renault Trafic, продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг.

- місто побратим Меербуш (Німеччина) передав до Фастівської громади на безоплатній основі: самохідну робочу машину Daimler Chrysler, продукти харчування, засоби гігієни, медичні засоби та матеріали, одяг.

- місто Кемптен (Німеччина) передав до Фастівської громади на безоплатній основі: два автотранспортних засоби Fiat Ducato.

- місто Брілон (Німеччина) через БФ «Фонд Алексея Ставніцера» передав до Фастівської громади інвалідні візки.

Триває робота щодо налагодження співпраці з містами країн Європи.

Проєкти міжнародної технічної допомоги та гранти, які реалізуються на території територіальної громади:

| № п/п | Назва проекту | Грантодавець | Передбачено проектом | Сума залучених коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт головного лікувального корпусу, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул. Героїв Чорнобиля, 17 в м. Фастів Київської області (коригування 2) | Європейський Інвестиційний Банк | завершений комплексний об'єкт - будівлю головного корпусу, яка відповідатиме сучасним вимогам до оснащення, будівництва та енергоефективності, безпеки та доступності | 186 584,412 тис.грн |
| 2 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд КП ФМР «Фастівводоканал», місто Фастів Київської області». Коригування | Європейський Інвестиційний Банк | - БудівництвоЦеху механічного очищення з встановленням комбінованої установки. - Реконструкція існуючих Аеротенків - Реконструкція існуючихПервинних та вторинних відстійників БудівництвоКамери гасіння напору. | 188 847,128 тис.грн |
| 3 | Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 51 м. Фастів, Київської області» | Європейський Інвестиційний Банк | - реконструкцію покрівлі та горищного перекриття, з оновленням водостоків і блискавкозахистом; - оновлення фасаду, цоколю, вхідних груп, з додаванням козирків та освітлення; - заміну вікон і дверей на енергозберігаючі; - гідроізоляцію підвалу та протирадіаційного укриття, і відновлення твердого покриття; - оновлення вентиляції в укритті (корпус Б) та в сховищі, разом з ремонтними роботами всередині; - влаштування вимощення навколо будівлі; - забезпечення доступності МГН; - встановлення пожежної сигналізації та оповіщення в приміщенні, укритті та сховищі; - мережу інтернету на всій площі сховища, укриття та точок доступу Wi-Fi. | 37 124,013 тис.грн |
| 4 | Будуємо майбутнє громади: ефективне самоврядування без корупції» | Рада Європи | Розробка Антикорупційного кодексу Фастівської громади, впровадження заходів запобігання та протидії корупції, придбання технічних засобів та інш. | 780,0 тис.грн |
| 5 | «Реконструкція будівель Фастівській гімназії №10 з влаштуванням укриття за адресою: вул. Фастівецька 14, м.Фастів, Київської області». | U-LEAD з Європою та Проектна організація DELTA | здійснюється розробка проектної документації | 3 250,80 тис.грн (77,40 тис.євро) |
| 6 | «Реконструкція системи теплопостачання Фастівського академічного ліцею №2 шляхом встановлення теплового насосу потужністю 115 кВт» | Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ | Встановлення теплового насосу в Ліцеї №2 | 6 283,20 тис.грн (149,6 тис євро) |
| 7 | «Модернізація системи гарячого водопостачання ДНЗ №5 «Сонечко» | Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ та НАК «Укрсвітлолізинг» | встановлення геліосистеми на даху будівлі для забезпечення закладу гарячим водопостачанням | 897,12 тис.грн 21,36 тис.євро (без ПДВ) |

ПІДПРИЄМНИЦТВО

На території Фастівської МТГ діють такі об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва:

- ГО Спілка підприємців міста Фастів;

- ГО «Фастівська спілка підприємців «Вечірнього ринку»;

- ГО «Спілка підприємців Фастівського району»;

- ГО «Спілка підприємців Фастівщини «Розвиток і стабільність».

Дані громадські організації займаються захистом законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших прав своїх членів, а також їх захист від неправомірних корупційних діянь з боку посадових осіб державних органів влади.

- ГО «Фастівський центр підтримки підприємництва» - надання юридичної та бух-галтерської допомоги суб'єктам господарювання для організації бізнесу на міста.

- ТОВ «Консультативний центр бізнес допомога» - центр надає юридичні послуги, бухгалтерські послуги та юридичні консультації бізнесу.

- Промислово-логістичний кластер «FastIV» - сукупність географічно сконцентрованих суб’єктів, діяльність яких здійснюється в економічній сфері та спрямована на виробництво продукції, забезпечення її логістики, супроводження інформаційних ко-мунікацій, надання інституціональних послуг.

- Індустріальний парк «Фастіндастрі» - спеціалізована територія для розміщення нових об’єктів у сфері промислового виробництва, логістики, супутнього сервісу.

Дані об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва активно залучаються до розробки конструктивних пропозицій щодо вирішення проблемних питань бізнесу.

У звітньому періоді загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності становить: юридичних осіб – 1944 од., фізичних осіб – 4168 од. Кількість суб`єктів підприємницької діяльності, які сплачують податки за 9 місяців 2024 року: юридичні особи – 510 од., фізичні особи – 2 995 од. Загальна кількість прибуткових підприємств: юридичні особи – 174 одиниць, фізичні особи – 2 251одиниць. Загальна кількість збиткових підприємств по Фастівській МТГ за 9 місяців становить 47 юридичних осіб.

Надходження до бюджетів всіх рівнів за 9 місяців 2024 року становить: юридичні особи – 469,00 млн.грн, фізичні особи – 101,5 млн.грн.

СПОЖИВЧИЙ РИНОК

Станом на 01 жовтня 2024 р. на території Фастівської міської територіальної громади функціонують:

- 231 магазини по продажу продовольчих товарів, торгівельною  площею – 13163,6 м. кв.;

- 260 магазинів по продажу непродовольчих товарів, торгівельною площею 19586,05 м. кв.;

- 76 закладів  ресторанного господарства на 2350 посадкових місць;

- 6 ринків.

| Розвиток ринкової інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 квартал 2023 року | 3 квартал 2024 року | Відхилення |
| Кількість магазинів по продажу продовольчих товарів, од./ тис. кв. м торгівельної площі | 221 12804,1 м² | 231 13163,6 м² | +10 +359,5 м² |
| Кількість магазинів по продажу непродовольчих товарів, од./ тис. кв. м торгівельної площі | 248 18035,25 м² | 260 19586,05 м² | +12 +1550,8 м² |
| Кількість підприємств ресторанного господарства, од./посадкових місць | 86 2565 пос. місць | 76 2350 пос. місць | -10 -215 пос. місць |
| Кількість підприємств побутового обслуговування, од. | 229 | 249 | +20 |
| Кількість ярмарків | 156 | 280 | +124 |
| Кількість учасників сільськогосподарських ярмарків | 3588 | 4200 | +612 |

За 9 місяців 2023 року на території Фастівської міської територіальної громади відкрились: салон краси «MONE», магазин «М’ясничок», магазин «Рахат Лукум», магазин одягу «Bellissimo», майстерня печива «Коржик», Кондитерський дім «Вацак»(смт. Борова), Зоомагазин «Белліzоо», Магазин «Копійочка», Магазин-кав’ярня «Сир та вино», Кафе «VALHALLA», «Кав’яренька», СТО «Авто-гараж», аптека «Подорожник».

Також на території Фастівської міської територіальної громади діє 3 постійно діючі ярмарки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

Надходження до місцевого бюджету за розміщення об'єктів зовнішньої реклами за 9 місяців 2023 р. складає 128 214,19 (сто двадцять вісім тисяч двісті чотирнадцять грн. 19 коп.), в порівняні з минулим роком більше на 48%, або на 62106,56 коп. (за 9 місяців 2022року отримано 66107,63 коп.)

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

За звітний період 2024 року чисельність безробітних, що перебували на обліку у Фастівській філії КОЦЗ 568 осіб. Працевлаштовані за сприянням центру зайнятості протягом 9 місяців 2024 року - 253 особи, а також плацевлаштовано 39 переселенців з тимчасово окупованих регіонів України.

Конкурентоспроможність безробітних підвищується шляхом професійного навчання під конкретне замовлення роботодавців за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями, які користуються попитом на ринку праці. Протягом 9 місяців 2024 року усього навчалось 30 безробітних громадян.

Протягом звітного періоду 2024 року, до виконавчого комітету Фастівської міської ради, від Фастівської міськрайонної філії Київського обласного центру зайнятості повідомлень про масове вивільнення працівників не надходило. На постійному контролі, тримається стан виплати заробітної плати.

За 09 місяців 2024 року відділом з питань праці управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради проведено 274 інструктажів з питань охорони праці.

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станом на 01.10.2024 борг по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування перед Пенсійним фондом України становить 3067,0 тис. грн, в т.ч. борг платників Фастівської міської громади по найбільшим боржникам:

1. КП РРТС „Веста” – 1635,8 тис. грн (виплачено у листопаді 2024);

2. ТОВ „Фірма „Трейд РД” – 180,6 тис. грн;

3. ВАТ “Фастів авто” — 107,8 тис. грн;

4. ТОВ „Аква-парк” – 5,5 тис. грн;

5. ТОВ “Карпатиліссервіс” — 3,1 тис. грн.

До відділу державної виконавчої служби для примусового стягнення боргу передано виконавчі документи на загальну суму 3067,0 тис. грн.

Борг з відшкодування коштів на виплату та доставку пільгових пенсій становить 2623,9 тис. грн, в т.ч. борг платників Фастівської міської громади по таких боржниках:

1. ТОВ „Карпатиліссервіс” – 50,5 тис. грн;

2. ПАТ „Темп”– 73,1 тис. грн;

3. ТОВ НВО ФЗХМ „Червоний Жовтень” – 680,3 тис. грн;

4. ПСП “Фастівецьке” — 404,8 тис. грн;

5. ПАТ “Пересувна механізована колона” № 20 — 23,6 тис. грн.

Кількість пенсіонерів по Фастівській МТГ – 20500;

- кількість учасників війни – 78;

- кількість дітей війни – 2294;

- кількість учасників бойових дій – 164;

- кількість інвалідів війни – 186;

- кількість осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС– 13133.

Середній розмір пенсії станом на 01.10.2024 року складає 5707,01 грн.

Протягом 9 міс. 2024 року прийнято документів на призначення пенсії - 1297, на проведення перерахунку пенсії – 1907.

За 9 міс. 2024 року на прийом до відділу обслуговування громадян № 16 з питань пенсійного забезпечення звернулось 13412 осіб. Проведено 13 виїзних прийомів на віддаленому робочому місці в Томашівській об`єднаній територіальній громаді, на яких прийнято 72 особи.

За 9 міс. 2024 року надійшло власних коштів (на рахунки Пенсійного фонду України) в сумі 516,6 тис. грн, що становить 102 % від запланованого. В порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження власних коштів зросли на 102,8 тис. грн (83,4 %).

Впродовж січня-вересня 2024 року Головним управлінням проведено 8 позапланових перевірок суб’єктів малого і середнього підприємництва Фастівської міської територіальної громади.

460 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримують пенсію в Фастівській МТГ.

Пенсійним фондом України проводиться оцифрування звернень «cкан-копія трудової книжки», які надходять від страхувальників та застрахованих осіб.

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед страхувальників та застрахованих осіб щодо оцифрування трудових книжок щоквартально надсилаються листи страхувальникам та застрахованим особам. З страхувальниками проводяться семінари у форматі ZOOM-конференцій щодо порядку подання сканованих копій трудових книжок. В Головному управлінні працює електронний документообіг, сервіс електронної черги, камери відеоспостереження у кожному сервісному центрі. За 9 місяців  2024 року розміщено 22     статті про зміни у законодавстві та використання електронних сервісів ПФУ, 7 відеороликів про використання електронних сервісів Пенсійного фонду України, розроблено 26 буклетів.

Головним управлінням Пенсійного фонду України у Київській області забезпечено 100 % прозорість та відкритість діяльності, зокрема, відділом обслуговування громадян № 16 (сервісний центр) за січень-червень проведено ряд заходів, а саме: здійснено 13 виїзних прийомів громадян, 7 зустрічі з населенням та 3 зустрічі з ветеранськими та громадськими організаціями, прийнято участь у 15 засіданнях «круглого столу», розміщено 318 інформаційних матеріалів на вебресурсах.

ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПОРЯДОК

Службова діяльність Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області та його підпорядкованих підрозділів упродовж 2024 року була направлена на підтримання стабілізації оперативної обстановки, захисту життя, здоров’я, прав та свобод громадян, попередження та розкриття кримінальних правопорушень, а також забезпечення публічної безпеки та порядку на території Фастівського району.

1. Розгляд заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Загалом, упродовж 9 місяців 2024 року до Фастівського РУП та підпорядкованих підрозділів надійшло 37297 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події (у 2023 – 31854, динаміка + 17,1%), з яких 11908 – з ознаками кримінальних правопорушень.

До Фастівського РУП надійшло 15989 заяв та повідомлень ( у 2023 – 13846), до ВП № 1 м. Боярка – 9698 (у 2023 – 8659), до ВП № 2 с. Чабани – 4911 (у 2023 - 3984), до ВП № 3 с. Данилівка – 6699 (у 2023 - 5365).

З них прийнято рішень:

- Фастівське РУ – внесено в ЄРДР – 1258 або 7,9%, матеріали списано в справу – 13036 або 81,5%;

- ВП № 1 м. Боярка – внесено в ЄРДР – 618 або 6,4%, матеріали списано в справу – 7404 або 76,3%;

- ВП № 2 смт. Чабани – внесено в ЄРДР – 352 або 7,2%, матеріали списано в справу – 3583 або 73,0%;

- ВП № 3 с. Данилівка – внесено в ЄРДР – 408 або 6,1%, матеріали списано в справу – 5419 або 80,9%.

2.  Загальна характеристика злочинності.

Упродовж звітного періоду 2024 року зареєстровано 1484 злочини, що на 40,7% менше ніж у попередньому році (2023 - 2501), з яких тяжких та особливо тяжких злочинів – 677, що на 48,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (у 2023 - 1326).

Розкрито 912 злочинів, з них за результатами вжитих заходів 292 особам повідомлено про підозру. Питома вага розкриття злочинів становить 61,5% (у 2023 році – 33,6%), по області – 59,3%.

Розслідувано 925 кримінальних проваджень, що на 17,1% більше, ніж у минулому році (2023 - 790).

2.1 Умисні вбивства

Зареєстровано 11 кримінальних правопорушень з ознаками умисного вбивства, у минулому році  - 8. Особам повідомлено про підозру, питома вага складає 100%, по області – 100%. Направлено до суду 12 кримінальних проваджень даної категорії (2023 - 7).

2.2 Тяжкі тілесні ушкодження

Зареєстровано 8 ТТУ, у минулому році (2023 - 10). За 8 злочинами особам повідомлено про підозру, питома вага складає 100% (у 2023 – 100%), по області – 100%.

Не зареєстровано жодного ТТУ, що спричинило смерть потерпілого (у 2023 році - 4).

2.3 Розбійні напади

За звітний період не зареєстровано жодного розбійного нападу, минулого року – 1.

2.4 Грабунки

Зареєстровано 9 кримінальних проваджень за фактом вчинення грабунків, що на 80% більше, ніж у минулому році (2023 - 5). Повідомлено про підозру за вчинення 9 кримінальних правопорушень (2023 рік - 5). Питома вага повідомлень про підозру складає 100% ( у 2023 році – 100%), по області – 96,9%.

Направлено до суду 8 кримінальних проваджень (у 2023 році - 4).

2.5 Крадіжки

Всього зареєстровано 383 крадіжки, що менше на 49,7%, ніж у минулому році (у 2023 - 761).

Повідомлено особам про підозру за 275 кримінальними провадженнями, шо на 4,2% більше, ніж у минулому році (2023 рік - 264). Питома вага повідомлень про підозру становить 71,8% (у 2023 році – 34,7%), по області – 67,5%.

Направлено до суду 250 кримінальних проваджень, що менше на 21,9%, ніж у минулому році (2023 рік - 320).

2.6 Крадіжки з приватних будинків

Зареєстровано 7 фактів вчинення крадіжок із помешкань громадян, що на 61,1% менше, ніж у минулому році (у 2023 році - 18).

Особам повідомлено про підозру за 6 злочинами цього виду, минулого року - 14. Питома вага становить 85,7% по області – 93,4%.

Направлено до суду 9 кримінальних проваджень, що на 43,8% менше, ніж у минулому році (у 2023 році - 16).

2.7 Шахрайства

Зареєстровано 283 факти вчинення шахрайств, що на 52,5% менше, ніж у минулому році (у 2023 році - 596).

Особам повідомлено про підозру за 120 злочином цього виду (2023 рік - 41). Питома вага складає 42,4%, по області – 36,7%.

Направлено до суду 166 кримінальних проваджень (у 2023 році - 27).

2.8 Незаконні заволодіння транспортними засобами.

Зареєстровано 11 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами, що на 450% більше, ніж у минулому році (2023 рік - 2).

Особам повідомлено про підозру за 11 злочинами цього виду (у 2023 році - 2). Питома вага повідомлень про підозру складає 100% (у 2023 році – 100%), по області – 100%.

Направлено до суду 9 таких злочинів, в минулому році (2023 рік - 4).

2.9 ДТП

Зареєстровано до ЄРДР 33 факти порушення правил дорожнього руху, що менше на 25%, ніж у минулому році (у 2023 році - 44).

Особам повідомлено про підозру за 20 такими злочинами (у 2023 році - 19). Питома вага повідомлень про підозру складає 60,6%, по області – 63,4%.

Направлено до суду 28 кримінальних проваджень, що більше на 21,7%, ніж у минулому році (у 2023 році - 23).

2.10 Хуліганства

Зареєстровано 2 кримінальних правопорушення за фактом вчинення хуліганства, у минулому році - 2. Особам повідомлено про підозру за 2 такими злочинами, питома вага повідомлень про підозру складає 100%, по області – 97,4%.

2.11 Незаконне поводження зі зброєю

Виявлено 27 фактів незаконного поводження зі зброєю, що більше на 22,7% ніж у минулому році (у 2023 році - 22).

Повідомлено про підозру за 25 такими кримінальними правопорушеннями, питома вага повідомлень про підозру становить 92,6%, по області – 82,5%.

Направлено до суду 23 кримінальних провадження вказаної категорії.

3. Протидія незаконному обігу наркотиків.

Задокументовано 138 кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів, що на 20,2% менше ніж у минулому році (у 2023 році - 173).

Особам повідомлено про підозру за вчинення 102 злочинів, що менше на 2,9%, ніж у минулому році (у 2023 році - 105). Питома вага повідомлень про підозру становить 73,9% (у 2023 році – 60,7%), по області – 85,9%.

Направлено до суду 82 кримінальних провадження проти 103 у минулому році (динаміка становить  -20,4%).

За 9 місяців 2024 року з незаконного обігу вилучено (за закінченими кримінальними правопорушеннями):

- наркотичних засобів (опій, метадон, трамадол, героїн, кокаїн, макова соломка, канабіс) – 3992 гр.

- психотропних речовин (амфетаміни, ЛСД, екстазі) – 535 гр.

3.1. Виявлення фактів збуту наркотиків.

Зареєстровано 10 кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів (у 2023 році – 14).

Про підозру повідомлено за вчинення  6 таких злочинів (у 2023 році - 9), питома вага повідомлень про підозру становить 60,0% (у 2023 році – 64,3%), по області – 90,1%.

4.Злочинність у громадських місцях.

Зареєстровано 50 кримінальних правопорушень, скоєних у громадських (публічних) місцях (у 2023 році – 170), з них 22 учинено в умовах вулиці. Про підозру повідомлено за 37 злочинами, питома вага складає 74,0%.

5. Адміністративна практика

Упродовж 9 місяців 2024 року працівниками Фастівського РУП та підпорядкованих підрозділів складено 12089 адміністративних протоколів, з яких Фастівське РУП – 3760, ВП № 1 м.Боярка – 2779, ВП № 2 смт.Чабани – 2748, ВП № 3 с.Данилівка – 2802.

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Позитивні тенденції

Серед позитивних тенденцій у криміногенній обстановці, що склалась на території обслуговування Фастівського РУП ГУНП в Київській області слід відмітити наступне:

У порівнянні з минулим роком зменшилася кількість майнових злочинів, таких як крадіжки (з 761 до 383), крадіжки з квартир (з 6 до 1), крадіжки з приватних будинків (з 18 до 7), шахрайства (з 596 до 283).

Вище середньо – обласного показника становить загальне розкриття – 61,5% (область – 59,3%), та розкриття таких кримінальних правопорушень, як:

- крадіжка – 71,8%, область – 67,5%;

- грабіж – 100%, область – 96,9%;

- шахрайство – 42,4%, область – 36,7%;

- незаконне поводження зі зброєю – 92,6%, область – 82,5%

- хуліганство – 100%, область – 94,0%.

Вище середньо-обласного показника становить відсоток розслідування кримінальних правопорушень по загальній злочинності – 47,9%, область – 47,0%; розслідування тяжких правопорушень – 75,9%, область – 70,0%, а також за наступними видами кримінальних правопорушень:

- вбивство – 100%, область – 97,9%;

- крадіжка – 83,9%, область – 71,5%;

- крадіжки з квартир – 100%, область – 85,1%;

- крадіжки з приватних будинків – 100%, область – 95,7%;

- шахрайства – 81,4%, область – 49,9%;

- незаконне поводження зі зброєю – 67,6%, область – 59,7%;

- ДТП – 62,0%, область – 60,0%;

- незаконні заволодіння т/з – 100%, область – 80,9%;

- хуліганство – 100%, область – 82,6%.

Негативні тенденції

Нижче середньообласного показника становить розкриття особливо тяжких злочинів – 45,2% (область – 49,9%), тяжких злочинів – 60,6%, (область – 62,6%) та  розкриття таких кримінальних правопорушень, як:

- крадіжка з приватних будинків – 85,7%, область – 93,4%;

- незаконне поводження зі зброєю – 81,0%, область – 84,2%;

- ДТП – 64,9%, область – 66,4%;

- Наркозлочини – 73,9%, область – 85,9%.

Нижче середньообласного показника становить розслідування особливо тяжких злочинів – 3,2% (область – 5,2%), а також за наступними видами кримінальних правопорушень:

- грабежі – 80%, область – 84,8%;

- Наркозлочини – 52,6%, область – 64,5%.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Бюджет громади на 2024 рік затверджено рішенням Фастівської міської ради від 22.12.2023 року № 581-XLV-VIII «Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2024 рік» по доходах у сумі 800 768 400,00 грн. Доходи загального фонду бюджету становлять 776 607 000,00 грн. в тому числі субвенції з Державного бюджету 164 958 900,00 грн. та субвенції з місцевих бюджетів в сумі 3 532 400,00 грн.,  дотації з місцевих бюджетів в сумі 3 115 700,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету 24 161 400,00 грн.

З урахуванням внесених змін бюджет громади затверджено по доходах в сумі 826 185 983,36 грн. Доходи загального фонду становлять 787 934 236,36 грн., в тому числі субвенції з Державного бюджету  місцевим бюджетам 164 958 900,00 грн., субвенції з місцевих бюджетів 14 859 636,36 грн., дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі  3 115 700,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету становлять 38 251 747,00 грн., в тому числі субвенції з Державного бюджету  місцевим бюджетам в сумі 11 021 918,00, субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 3 068 429,00 грн.

За 9 місяців  2024 рік  план власних та закріплених доходів  загального фонду бюджету громади виконані в сумі 397 056 819,97 грн., що становить 89,0 % до затверджених планових показників на звітний період або сума невиконання  становить 49 150 030,03 грн., доходи спеціального фонду виконані в сумі 33 619 953,25 грн., що становить 139,7% до планових показників на рік.

Місцеві податки та збори

Відповідно до п. 12.4 ст.12 Податкового кодексу України до повноважень міських рад щодо податків та зборів, зокрема, належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах ставок, визначених Податковим кодексом.  Відповідно до вимог ст.10 Податкового кодексу України до місцевих податків належать: податок на майно, єдиний податок та туристичний збір. Відповідно до п.19 частини першої ст.64 Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями складовими податку на майно, що повністю зараховується до доходів місцевих бюджетів  є:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- плата за землю;

- транспортний податок.

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України, посідають друге місце за обсягами надходжень до бюджету ФМТГ. Їх питома вага в загальній сумі власних доходів загального фонду бюджету у звітному періоді складає  35,1%.

У структурі місцевих податків та зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України за 9 місяців 2024 року найбільшу питому вагу склали надходження єдиного податку (58,8 %) та податку на майно (41,2%). Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої становить 79,9%.

Надходження місцевих податків і зборів при плані 185 040 000,00 грн. фактично надійшло 139 520 929,83 грн., що становить 75,4% до річного плану.

Загальний фонд

ДОХОДИ

Код 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб» - в загальному обсязі надходжень власних та закріплених доходів загального фонду складає 56,0%. При плані 382 700 000,00 грн. фактично надійшло 222 645 928,17 грн., що становить 58,2 % до річного плану.

Код  11020000 «Податок на прибуток підприємств» надходження при плані 50 000,00 грн. фактично надійшло 148 609,43 грн., що  становить  297,2 % до річного плану. Основні чинники, які вплинули на збільшення надходжень, є погашення заборгованості зі сплати даного податку за минулі періоди КП ФМР «Фастівський ККП» та збільшення обсягу отримання чистого прибутку КП ФМР «Фастівське БТІ», КП ФМР «Фастів –благоустрій», КП ФМР «Господар» та КП ФМР «Борівський ККП».

Код 13000000 «Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів» надходження при плані 456 000,00 грн. фактично надійшло 99 705,31 грн., що становить  21,9 % до річного плану.

Код 14000000 «Внутрішні податки на товари та послуги»

Реалізація реформи місцевого самоврядування сприяла появі нових стимулів для розвитку громад за рахунок податків. Зокрема, акциз із виробленого в Україні та ввезеного на її митну територію пального є загальнодержавним податком, частка якого зараховується до місцевих бюджетів за місцем його реалізації.

В загальному обсязі надходжень власних та закріплених доходів загального фонду внутрішні податки на товари та послуги складають 7,1%. При планових показниках  28 300 000,00 грн. фактично надійшло 28 135 536,08 грн., що  становить 99,4 % до річного плану.

Код 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів» надходження при плані 3 000 000,00 грн. фактично надійшло 1 563 622,74 грн., що становить 52,1 % до річного плану.

Код 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів» надходження при плані 8 000 000,00 грн. фактично надійшло 9 865 366,74 грн., що становить 123,3 % до річного плану.

Код 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» надходження при плані 17 300 000,00 грн. фактично надійшло 16 706 546,60 грн., що становить 96,6 % до річного плану.

Код 13000000 «Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів» надходження при плані 456 000,00 грн. фактично надійшло 99 705,31 грн., що становить  21,9 % до річного плану.

Код 14000000 «Внутрішні податки на товари та послуги»

Реалізація реформи місцевого самоврядування сприяла появі нових стимулів для розвитку громад за рахунок податків. Зокрема, акциз із виробленого в Україні та ввезеного на її митну територію пального є загальнодержавним податком, частка якого зараховується до місцевих бюджетів за місцем його реалізації.

В  загальному обсязі надходжень власних та закріплених доходів загального фонду внутрішні податки на товари та послуги складають 7,1%. При планових показниках 28 300 000,00 грн. фактично надійшло 28 135 536,08 грн., що становить 99,4 % до річного плану.

Код 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів» надходження при плані 3 000 000,00 грн. фактично надійшло 1 563 622,74 грн., що становить 52,1 % до річного плану.

Код 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів» надходження при плані 8 000 000,00 грн. фактично надійшло 9 865 366,74 грн., що становить 123,3 % до річного плану.

Код 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» надходження при плані 17 300 000,00 грн. фактично надійшло 16 706 546,60 грн., що становить 96,6 % до річного плану.

Спеціальний фонд

- За 9 місяців 2024 року бюджет громади отримав 33 619 953,25  грн. доходів спеціального фонду,  при плані 24 161 400,00 грн. що складає  158,9% до річного плану.

- Видаткова частина

- Загальний фонд

- Код 0100 «Державне управління»

Касові  видатки за 9 місяців 2024 року  складають 58 038 942,10 грн. або 63,6% до плану на рік.

- Код 1000 «Освіта»

Касові видатки за  9 місяців 2024 року складають 295 160 263,40 грн. або 66,3 % до плану на рік.

- Код 2000 «Охорона здоров’я»

Касові видатки за 9 місяців 2024 року складають 25 585 486,26 грн. або 69,2 % до плану на рік.

- Код 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Касові видатки за 9 місяців 2024 року складають 27 958 783,35 грн. або 63,0% до плану на рік.

Код 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  касові складають 13 853 658,06 грн.). Видатки були направлені на:

- витрати на відшкодування збитків, пов’язаних із наданням пільг членам сім’ї загиблого Героїв Небесної Сотні (Програма підтримки Захисників і Захисниць України та їх родин) –  5 869,40 грн.;

- відшкодування вартості зубопротезування (Програма підтримки Захисників і Захисниць України та їх родин) – 62 697,00 грн.;

- одноразова матеріальна допомога ДФТГ (Програма «Турбота») – 4 647 998,36 грн.;

- допомога пораненим (Програма підтримки Захисників і Захисниць України та їх родин) – 5 503 958,84 грн.;

- відшкодування вартості реабілітації дітей з інвалідністю (Програма «Турбота») – 292 018,00 грн.;

- виплату матеріальної допомоги мешканцям громади, які опинилися в скрутному становищі (Програма «Турбота») –  3 051 305,00 грн.;

- подарунки (Програма "Назустріч дітям") – 48 505,00 грн.

- продуктові набори до свят (Програма «Турбота»)  - 151 101,80 грн.;

- послуги поховання (Програма «Турбота») – 90 204,66 грн..

- Код 4000 «Культура і мистецтво»

Касові видатки за 9 місяців 2024 року складають 15 802 444,78 грн. або 62,5 % до плану на рік.

- Код 5000 «Фізична культура і спорт»

Касові видатки  за  9 місяців 2024  року  складають 13 359 685,63 грн.  або 68,1 % до плану на рік.

- Код 6000 «Житлово  – комунальне господарство»

Видатків за 9 місяців 2024 року складають 28 550 817,65 грн. або 65,6 % до плану на рік.

Код 7000 «Економічна діяльність»

- Касових видатків за 9 місяців 2024 рік  складають 1880,00 грн. або 0,2 % до плану на рік.

- Код 8000 «Інша діяльність»

Касові видатки за 9 місяців 2024 складають 9 165 998,05 грн. або 45,1 % до плану на рік.

Видатки на заходи та роботи з територіальної оборони (КПК 8240) складають 8 669 526,63 грн.

Код 8700 «Резервний фонд»

Касових видатків за 9 місяців 2024 рік  не було.

- Код 9000 «Міжбюджетні трансферти»

Видатки за 9 місяців 2024 року складають 9 900 000,00 грн. або 97,1 % до плану на рік.

Видатки направлення на:

- Програму надання фінансової допомоги військовим частинам Збройних Сил України  на 2023-2024 роки – 7 900 000,00 грн.;

- Комплексну програму організації допомоги Фастівському районному управлінню  поліції ГУ НП України в Київській області у забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності на території Фастівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки – 2 000 000,00 грн.

Протягом 9 місяців 2024 року із загального фонду до бюджету розвитку передано 16 935 992,02 грн.

- Кредитування

- За 9 місяців 2024 року було  надано поворотну  допомогу  на загальну  суму    6 500 000,00 грн., в  т.ч. 5 500 000,00 грн - КП ФМР «Фастівводоканал» та 1 000 000,00 грн. КП ФМР «Фастівська керуюча компанія».

- Міжбюджетні трансферти

Загальний обсяг отриманих з державного бюджету міжбюджетних трансфертів 97 268 500,00 грн., що становить 59,0% до річного плану надходжень, дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 557 852,00 грн., що становить 50,0 % до річного плану надходжень, субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 013 742,00 грн., що становить 61,7 % до річного плану надходжень.

- Причини не виконання місцевих бюджетів або їх окремих статей

Серед основних причин не виконання дохідної частини бюджету Фастівської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року є відсутність прийнятої Постанови Кабінету міністрів України про збільшення посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС, що вплинуло на не дотримання надходжень зі сплати ПДФО бюджетом Фастівської МТГ. Крім того чинним законодавством не в достатній мірі врегульовано питання, щодо ефективного контролю за виконанням платниками своїх податкових зобов`язань відносно сплати місцевих податків і зборів, що призводить до значних втрат місцевих бюджетів.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

В громаді затверджена програма «Партиципаторне бюджетування (громадський бюджет) Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена в 2016 році рішенням сесії Фастівської міської ради, відповідно до якої  виділяються кошти на реалізацію кращих проектів (ідей) від мешканців громади.

Громадський бюджет – це демократичний процес, який надає можливість кожному мешканцю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету та втілювати ініціативи , які сприяють покращенню життя в громаді.

Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», у 2022 році засіданням робочої групи з питань розробки основних положень та принципів громадського бюджету Фастівської МТГ було прийнято рішення про призупинення реалізації Програми «Партиципаторне бюджетування (громадський бюджет) Фастівської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки».

Адже, через агресію рф та запровадження воєнного стану в Україні, а також враховуючи обмеження на виконання робіт, визначені Постановою від 09.06.2021 №590, реалізація проектів-переможців конкурсу Громадського бюджету Фастівської МТГ 2021 року до закінчення воєнного стану в Україні неможлива.

Також, робочою групою прийнято рішення про перенесення термінів реалізації проектів-переможців конкурсу Громадського бюджету Фастівської МТГ 2021 року. Розпочати реалізацію проектів-переможців конкурсу Громадського бюджету Фастівської МТГ 2021 року буде можливо тільки після закінчення воєнного стану в Україні та додатково здійснивши доопрацювання даних проектів в кошторисній частині.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Прийом документів здійснюється згідно затвердженого Переліку адміністративних послуг. У ЦНАП Фастівської міської ради надається 327 адміністративних  послуг.

За III квартал 2024  року у ЦНАП відвідувачам було надано 13374  адміністративних послуг, серед яких:

- адміністративні послуги соціального характеру – 3769;

- надання відомостей з Державного земельного кадастру – 2317;

- реєстрація, зняття з реєстрації  місця проживання – 1625;

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – 1459;

- послуги з державної реєстрації ЮО Громадських організацій – 21;

- послуги містобудування та архітектури - 193;

- послуги ДІАМ - 323;

- інші  місцеві послуги –3860.

На кожну послугу згідно вимог Закону України «Про адміністративні послуги» розроблено інформаційні і технологічні картки.

У нашому ЦНАП запроваджено «Єдине вікно у ЦНАП, як інструмент надання якісних адміністративних послуг ветеранам та членам їхніх родин». Загалом створення у ЦНАП «єдиного вікна» передбачає для ветеранів: формування єдиної бази послуг для ветеранів війни, максимальну поінформованість про їхні можливості, створення зручних, якісних та доступних умов отримання адміністративних послуг,впровадження комплексного підходу — отримання спектру адміністративних послуг в одному місці від одного або декількох субʼєктів надання таких послуг.

Також у першому півріччі запроваджено послугу через ЦНАП «Оновлення даних для військовозобов'язаних»  відповідно до нового закону України про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня 2024 року. Згідно з цим документом, усі військовозобов'язані, резервісти та призовники мають оновити свої облікові дані протягом 60 днів - до 16 липня 2024 року.

Основною метою діяльності Центру надання адміністративних послуг Фастівської  міської ради є формування клієнтоорієнтованої системи надання адміністративних послуг для мешканців громади, основними принципами якої є: єдиний відкритий простір, зрозумілі процедури, стислі та чітко визначені строки, комфортні умови для клієнтів, ввічливе ставлення та максимальна результативність. Основним завданням Центру є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг населенню.

Центр надання адміністративних послуг Фастівської  міської ради незважаючи на війну, продовжує свою роботу задля задоволення потреб населення та забезпечує отримання адміністративних послуг мешканцями громади та внутрішньо переміщеними особами.

ЦНАП постійно удосконалює свою роботу, забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування, розширює спектр послуг. Відтак, враховуючи зміни у чинному законодавстві, яке регламентує надання адміністративних послуг, затверджений у поточному звітному періоді новий перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Фастівської  міської ради, де кількість послуг збільшено з 321 до 327.

У Центрі реалізуються принципи одержання громадянами широкого спектру інформації, отримання кваліфікованих консультацій, надання необхідної послуги в одному місці, ввічливе ставлення до кожної людини, розуміння проблем відвідувачів та прагнення максимально швидко знайти рішення для їх вирішення.

Незважаючи на проведену роботу, щодо забезпечення ефективної роботи ЦНАП Фастівської міської громади, залишається низка проблем, що потребують комплексного підходу до їх вирішення.

МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Станом на 01.10.2024 року введено в експлуатацію 7-ми поверховий багатоквартирний житловий будинок по вул. Героїв Прикордонників, біля буд. №2 та багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Соборна, 64 в м. Фастів (ТОВ «БК ОЛІМПІК»).

Незважаючи на несприятливу економічну ситуацію, виконавчим комітетом Фастівської міської ради розробляється план зонування території Мала Снітинка Фастівського району.

Проводився моніторинг щодо розташування тимчасових споруд для покращення міського середовища та наведення порядку на об’єктах благоустрою в Фастівській міській територіальній громаді, з метою звільнення земельних ділянок комунальної власності від самовільно встановлених тимчасових споруд.

З метою врегулювання питання розміщення об’єктів виїзної/виносної торгівлі, об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг на території Фастівської міської територіальної громади для забезпечення її гармонійного розвитку та благоустрою було розроблено Схеми розміщення об'єктів виїзної/виносної торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг для затвердження на засіданні виконавчого комітету Фастівської міської ради. На підставі даних схем суб’єкти господарювання зможуть здійснювати сезонну торгівлю та надавати послуги у спеціально відведених місцях.

На виконання вимог Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» перейменовано 10 вулиць на території населених пунктів громади, надіслано звернення до Верховної ради України з пропозицією щодо перейменування села Гвардійське на село Козацьке Фастівського району Київської області.

ЗЕМЛЯ ТА МАЙНО

Відділом з питань раціонального використання земель за 9 місяців 2024 року:

- підготовлено 320 проектів рішень Фастівської міської ради;

-  укладено договорів оренди землі – 35;

- додаткових угод до договорів оренди землі щодо їх продовження на новий строк – 116;

- додаткових угод щодо зміни окремих положень – 26;

- додаткових угод щодо поновлення на новий строк договорів сервітуту – 3;

- проведено 5 засідань комісії по розгляду питань земельних спорів у межах Фастівської міської територіальної громади;

-  проведено 5 засідань комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;

- прийнято участь у засіданнях постійної комісії з питань земельних відносин та містобудування, а також інших комісіях.

З метою наповнення дохідної частини міського бюджету, відділом ведеться робота по виявленню землекористувачів, що ухиляються від сплати земельного податку, орендної плати до місцевого бюджету та/або використовують земельні ділянки без належно оформлених документів та прав на землю.

Протягом звітного періоду відділом підготовлено матеріли, які стали підставою для подачі юридичним управлінням виконавчого комітету Фастівської міської ради 12 позовних заяв про стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі несплаченої орендної плати за користування земельними ділянками (збитків) на загальну суму в 9 459 803,34 грн.

Сума надходжень до місцевого бюджету, сплачена землекористувачами:

- добровільна сплата по Актам комісій з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам становить: 19 290,93 грн;

- на виконання рішень суду: 997 518,68 грн.

Відділом опрацьовуються питання контролю за використанням земельних ділянок за цільовим призначенням. У разі виявлення таких власникам направлено листи про необхідність привести цільове призначення земельних ділянок відповідно до здійснюваної на земельній ділянці діяльності.

Враховуючи План з реалізації заходів щодо організації роботи із взаємодії Головного управління ДПС у Київській області з ТГ Київської області у 2024 році ведеться постійна співпраця між відділом та Головним управлінням ДПС у Київській області.

Сектор раціонального використання майна

Фастівською міською радою було затверджено переліки об’єктів комунальної власності що підлягають передачі в оренду шляхом аукціону та без проведення аукціону, а саме: рішення №36-LXXIX-VII від 27.08.2020р. Про затвердження Переліку першого типу об’єктів територіальної громади Фастівської міської ради, що підлягають передачі в оренду шляхом проведення аукціону та №43-LXXIX-VII від 27.08.2020р. «Про затвердження Переліку другого типу об’єктів територіальної громади Фастівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону». Протягом 9 місяців 2023 року, за результатами опрацювання листів від юридичних осіб були підготовлені рішення Фастівської міської ради та внесені нові об’єкти комунальної власності до даних переліків, а саме: нежитлові приміщення, будівлі.

Протягом 9 місяців 2024 року, були опрацьовані листи від юридичних осіб та проведені всі необхідні заходи, щодо внесення змін, продовження термінів, припинення дії договорів оренди.

За 9 місяців 2024 р. налічується 71 договір оренди. Сума надходження до міського бюджету від сплати за оренду комунального майна становить : 414094грн. 39коп.

Протягом 9 місяців 2024 року проведено 1 аукціон з оренди комунального майна та укладено договір оренди.

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Підвищення рівня енергоефективності.

Стан реалізації найважливіших проєктів з енергоефективності та заходів місцевих програм з енергозбереження та їх результативність.

В рамках реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні (FEER)» на виконання Грантової угоди між Виконавчим комітетом Фастівської міської ради та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ):

- укладено Договір (№08-15/1 від 05.01.2024) з ТОВ «Класика Комфорту» на виконання робіт згідно демонстраційного проєкту енергоефективної модернізації «Реконструкція системи теплопостачання Фастівського академічного ліцею №2 шляхом встановлення теплового насосу потужністю 115 кВт» на суму 4 950,86 млн. грн., що впроваджується за грантові кошти та виконується на замовлення Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) і Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

- укладено Договір (№08-15/58 від 15.04.2024) з ТОВ «Класика Комфорту» на коригування ПКД проєкту на виконання додаткових робіт (заміна труб системи опалення).

Основні досягнення у сфері енергоефективності станом на 01.10.2024:

- КП ФМР «Фастів-благоустрій»для модернізації системи вуличного освітлення:

- закуплено 296 світлодіодних ламп на суму 65 293,72грн.(бюджет Фастівської МТГ). Електромонтажниками проведено заміну 177 відпрацьованих LED-ламп;

- закуплено 107 світлодіодних світильників на суму 89 428,78 грн. (бюджет Фастівської МТГ). Встановлено – 72 шт.

- Для потреб КП ФМР «Фастівводоканал» на суму 43,56 тис. грн. (благодійна допомога від Фастівської МТГ) отриманоенергозберігаючі ламп освітлення LED у кількості 2000 шт.

| № п/п | Назва заходу | Ефективність заходу | Вартість виконаних робіт (тис. грн.) та джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | КП ФМР «Борівський ККП» модернізовано систему внутрішнього освітлення в бюджетних будівлях на території Борівського та Мотовилівськогостаростинськихогругів | Заміна елементів живлення на LED – лампи в кількості 100 шт. | Благодійна допомога |
| 2. | КП ФМР «Борівський ККП» замінено старісвiтильники з лампоюДНАТ на LED-лампи тасвітильники в системі вуличного освітлення селища Борова | Заміна старих світильників на LED – лампу та світильники в кількості 10шт. | 3,405 – власні кошти КП ФМР «Борівський ККП» |
| 3. | КП ФМР «Борівський ККП» встановлено світлодіодні освітлювальні прилади у багатоквартирних житлових будинків житлового фонду в селищі Борова | Заміна елементів живлення на LED – лампи в кількості 100 шт. | Благодійна допомога |
| 4. | КП ФМР «Фастівводоканал» придбано контакти до контактора КНС №7 насос №3 та КОС фільтрова станція для безперебійної роботи електрообладнання | Забезпечення безперебійної роботи електрообладнання насосу №3 КНС №7 та фільтрової станції КОС | 16,87 тис. грн. (власні кошти підприємства) |
| 5. | КП ФМР «Фастівводоканал» проведено ремонт і випробування підвищеною напругою постійного струму кабельної лінії КЛ-10 кВ «РП-7, РУ-10 кВ-РП-6, РУ-10 кВ ком. №6, ввід №2» | Забезпечення додатковим вводом електроенергії насосної станції ІІ-го підйому | 90,89 тис. грн. (власні кошти підприємства) |
| 6. | КП ФМР «Фастівводоканал» Модернізація та ремонт КНС «Центральна» і КНС №7 | Забезпечення безперебійного перекачування стоків із залученням альтернативного джерела електроенергії | 105,33 тис. грн. (бюджет Фастівської МТГ) |
| 7. | КП ФМР «Фастівводоканал» здійснено ремонт двох електромоторів КОС 4А 1,1 кВт 1500 об/хв. та Аір 0,55 кВт 1000 об/хв. для безперебійної роботи електрообладнання первинного та вторинного відстійників | Забезпечення безперебійної роботи електрообладнання первинного та вторинного відстійників | 4,85 тис. грн. (власні кошти підприємства) |
| 8. | КП ФМР «Фастівводоканал» придбано електродвигун АИР315М4 (200 кВт 1500 об/хв) ІМ1081 | Забезпечення безперебійної роботи КНС №7 | 228,30 тис. грн. (власні кошти) |
| 9. | КП ФМР «Фастівводоканал» придбано цеолітний пісок подрібнений, фракції 1-3 мм, фасований в біг-беги | Покращення роботи водоочисних споруд | 79,20 тис. грн. (власні кошти) |

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Працювала комісія з питань визначення стану зелених насаджень – проводилося обстеження зелених насаджень за зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій різних форм власності. За звітній період відділом було складно 56 актів з обстеження зелених насаджень. Підготовлено 8 рішень виконавчого комітету Фастівської міської ради на проведення робіт із видалення зелених насаджень, омолоджувальної та санітарної обрізки.

04.07.2024 проведено конкурс по визначенню суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Фастів. Організатор конкурсу – Виконавчий комітет Фастівської міської ради. Переможець конкурсу – КП ФМР «Фастівська керуюча компанія».

В звітному періоді 2024 року в місті Фастові реалізовано проєкт управління відходами під керівництвом НЕФКО, який став першим в Україні. За грантове фінансування в розмірі 960 тис. євро реалізовано проєкт модернізації системи управління відходами у м. Фастів Київської області, в рамках Програми модернізації систем водопостачання Інвестиційної платформи сусідства (NIP) в Україні, що фінансується ЄС і реалізується під управлінням НЕФКО.

Завдяки новому обладнанню та оновленню процесів управління відходами вже покращилися якість послуг та умови праці як для мешканців, так і для працівників муніципалітету, а також підвищилася обізнаність фастівчан щодо сталого розвитку.

Робітниками зеленого господарства відділу озеленення КП ФМР «Фастів-благоустрій» на території м. Фастів за звітній період:

-	на виконання рішень виконавчого комітету Фастівської міської ради здійснено видалення 35 аварійно-небезпечних дерев та проведено санітарну обрізку 193 дерев;

-	висаджено розсаду однорічних квітів загальною кількістю 1 632 шт. на суму:

50,0 тис. грн. – місцевий бюджет, 15,8 тис. грн. – власні кошти підприємства.

Працівниками служби з вилову безпритульних тварин КП ФМР «Фастів-благоустрій» за звітній період здійснено вилов 96 тварин (собак), яких було простерилізовано, провакциновано проти сказу та прокліпсовано фахівцями ветеринарної медицини.

КП ФМР «Фастів-благоустрій» ліквідовано ліквідовано 11 стихійних сміттєзвалищ та вивезено 430 м 3 зібраного сміття:

КП «Фастівська ЖЕК» видалено – 12 дерев, проведено обрізку гілля16 дерев на лініях електропередач, здійснено розчистку чагарників на прибудинкових територіях.

КП ФМР «Борівський ККП»проведено наступну роботу:

-	за власні кошти підприємства (41,142 тис. грн.) на території Борівського та Мотовилівськогостаростинських округів ліквідовано несанкціоновані стихійні сміттєзвалища;

-	проведено збори з мешканцями з метою недопущення утворення сміттєзвалищ та необхідності заключення договорів на вивезення ТПВ;

-	очищено від сміття зону біля мосту прибережної смуги річки Стугна у смт. Борова;

-	здійснено озеленення біля будинку культури у селищі Борова, прибрано територію парку Січових Стрільців та здійснено підсів трави з міндобривом футбольного поля.

За громадської ініціативи в с.Мотовилівкапроведено роботи по санітарній очистці (частини) берегової зони ставка Таманський, завезено пісок для створення пляжної зони на території Мотовилівськогостаростинського округу. Орієнтовна вартість робіт 30,0 тис. грн. (послуги, екскаватора, трактора, доставка піску).

Проведено озеленення Алеї Пам’яті загиблим в старостинських округах Управління розвитку територій та благоустрою Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецькогостаростинських округів Фастівської міської ради (висадка кущів туї, продукції рослинництва) на суму – 5,760 тис. грн. за кошти бюджету Фастівської МТГ.

Проведено заходи з озеленення території Веприцькогостаростинського округу (висаджено 30 дерев та кущів на території Веприцькоїгімназії).

Висаджено дерева на території Фастівецькогостаростинського округу адмінбудівля по вул. Дружби, 98 (6шт.) та в парку Шевченка (10 шт.) в с.Фастівець.

Розчищено береги водойми від сміття ставу «Тарний» в селі ФастівецьФастівецькогостаростинського округу, а також аварійне гілля та кущі на території кладовища в с. ФастівецьФастівецькогостаростинського округу.

Проведено заходи з озеленення території Великоснітинськогостаростинського округу по вул. Київська (висаджено 10 дерев) та по вул. Центральна, 83 (територія ЛПшГ, висаджено 12 дерев).

Завдяки грантовому фінансуванню від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) у співпраці з Європейським Союзом у Фастові впроваджено проєкт управління відходами «Реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури Фастівської територіальної громади».

Місту було передано 615 металевих євроконтейнерів для побутових відходів, 10 контейнерів для збору пластику, 10 контейнерів для збору скла, 4 сміттєвози та один бульдозер.

Нове обладнання значно підвищило якість послуг з управління відходами для населення та покращило умови праці для працівників комунальних служб. Всі отримані європейські контейнери встановлені на вулицях міста, з них в житлових мікрорайонах понад 300, що дозволило приватним домоволодінням скористатися послугою вивезенням сміття.

Проєкт також має освітню складову, спрямовану на підвищення обізнаності молоді про важливість сортування та переробки відходів. У Фастові було організовано творчий конкурс «Фастик», метою якого стало створення екологічного символу міста. Крім того, тематика сортування та переробки відходів включена у навчальні програми шкіл громади, задля виховання екосвідомості у підростаючого покоління. Проєкт є прикладом вдалої співпраці міжнародних партнерів з українськими громадами задля розвитку сучасної екологічної інфраструктури.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Заходи державної політики щодо оборонної роботи і цивільного захисту (ЦЗ) населення та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (НС) на території Фастівської міської територіальної громади і на об’єктах господарської діяльності, розташованих на території громади, плануються і розробляються згідно з Концепцією розвитку цивільного захисту, Законів України «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», згідно Указів Президента України та інших законодавчих (правових актів) та розпоряджень, що коригують діяльність органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту та запобігання виникненню НС.

Рішенням Фастівської міської ради прийнята «Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023 - 2024 роки». Рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради від 19.02.2024 №103створено комісію з питань евакуації Фастівської міської територіальної громади в новій редакції та затверджено Положення комісію з питань евакуації Фастівської міської територіальної громади в новій редакції. Рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради від 15.04.2024 №231 створено комісію з моніторингу стану готовності та оснащення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту Фастівської міської територіальної громади, а також обстеження інших об’єктів підземного простору, розташованих на території Фастівської міської територіальної громади, щодо визначення можливості їх використання для укриття цивільного населення у разі загрози чи настання надзвичайних ситуацій техногенного, природного, терористичного чи воєнного характеру та затверджено Положення про комісію з моніторингу стану готовності та оснащення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту Фастівської міської територіальної громади, а також обстеження інших об’єктів підземного простору, розташованих на території Фастівської міської територіальної громади, щодо визначення можливості їх використання для укриття цивільного населення у разі загрози чи настання надзвичайних ситуацій техногенного, природного, терористичного чи воєнного характеру. Рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради від 15.07.2024 №393 внесено зміни до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради від 20.05.2024 №297 «Про комісію Фастівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Рішенням Фастівської міської ради від 23.04.2024 №42-XLIX-VIII затверджено Програмузабезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури Фастівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки.Рішенням Фастівської міської ради від 23.04.2024 №43-XLIX-VIII затверджено Програму та План підвищення стійкості Фастівської міської територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для її життєдіяльності послуг чи для здійснення життєво важливих функцій на 2024-2028 роки

На виконання розпоряджень міського голови щорічно проводиться підведення підсумків роботи з питань ЦЗ за минулий рік та постановкою завдань з запобігання НС з керівництвом об’єктів господарської діяльності, підприємств, установ та організацій Фастівської міської територіальної громади.

Рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради утворено добровольче формування Фастівської міської територіальної громади, які виконують завдання за бойовими розпорядженнями командування ТРО.

На виконання розпорядження міського голови посилені режимно-охоронні заходи об’єктів критичної інфраструктури.

З метою забезпечення необхідних умов для збереження життя і здоров’я мешканців Фастівської міської територіальної громади в умовах військового стану, та виникнення можливих надзвичайних ситуацій природного, техногенного та іншого характеру на виконання розпорядження міського голови закріплено захисні споруди цивільного захисту за комунальними підприємствами міста.

Проведені заходи з забезпечення безпеки та запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста. Оперативно відпрацьовуються та доводяться до відповідних виконавців завдання та плануючі документи з цивільного захисту та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій комісії Фастівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Підготовлені та проведені позапланові засідання оперативного Штабу з ліквідації НС та запобігання виникнення НС, перевірки підприємств життєзабезпечення і служб ЦЗ з питань готовності до ліквідації можливих НС під час ускладнення військової обстановки, погодних умов в пожежонебезпечний періоди з визначенням завдань відповідним виконавцям. Розробляються та доводяться до виконання графіки проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань на суб’єктах господарювання та здійснений контроль за їх проведенням.

На виконання розпорядження голови Фастівської міської ради від 15.05.2024 №113-од проведенонавчання з практичним відпрацюванням дій з органами управління та силами цивільного захисту субланки Фастівської міської територіальної громади Фастівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області.

На виконання розпорядження голови Фастівської міської ради від 12.09.2024 №205-од вжиті заходи з підготовки та проведення штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту субланки Фастівської міської територіальної громади Фастівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області та проводяться навчання об’єктового рівнів, визначені в відповідних планах для керівників підприємств, установ і організацій з підготовки підлеглих на підприємствах до дій за призначенням при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Забезпечено заходи з відпрацювання питань евакуації населення (на об’єктах господарської діяльності, дошкільних навчальних закладах, шкільних закладах) під час проведення спеціалізованих і командно-штабних навчань та тренувань, а також під час ліквідації наслідків НС військового характеру.

Проведені заходи з вдосконалення організаційної структури місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту, органів управління у їх складі, порядок оповіщення працівників служб та приведення у готовність до дій за призначенням сил, засобів та матеріального резерву.

Забезпечено проходження функціонального навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб і працівників всіх рівнів на курсах ЦЗ та БЖД Київській обл., з визначенням основних завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Узгоджені напрямки роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення (ДНЗ, ЗОШ, КП, комітети самоорганізації населення), для надання роз’яснень та функціонального навчання щодо дій під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. Проведена нарада з керівництвом освітніх закладів з запобігання виникнення НС.

На виконання розпорядження голови Фастівської міської ради від 02.08.2024 №172-од проведені заходи з метою організації оборони та ліквідації наслідків бойових дій на території України.

Перевірено і вдосконалено діючу систему оповіщення цивільного захисту громади. Продовжуються заходи щодо розвитку, оновлення і модернізації системи централізованого оповіщення і зв’язку Фастівської міської територіальної громади, оснащення сучасним обладнанням з метою надійного забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру. Проводиться робота щодо розміщення локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення на об’єктах підвищеної небезпеки і потенційно-небезпечних об’єктах та підключення їх у регіональну та місцеві системи централізованого оповіщення і зв’язку.

Через широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну на території Фастівської міської територіальної громади проведені комісійні обстеження захисних споруд цивільного захисту, відпрацьовано питання інженерного обладнання визначених рубежів та оборонних споруд, а також визначено перелік ЗСЦЗ та здійснена їх підготовка до укриття населення.

Проведено 19 засідань комісії Фастівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Фастівської міської ради Київської області з визначенням завдань відповідним виконавцям в установлені комісією терміни, та забезпечений дієвий контроль за їх виконанням.

Розпорядженням міського голови було створено комісію з обстеження об’єктів інфраструктури, будівель, споруд та інших об’єктів, передбачених законодавством, що зазнали руйнувань та пошкоджень внаслідок бойових дій збройних сил російської федерації на території Фастівської міської територіальної громади. Здійснено обстеження об’єктів, що постраждали в результаті ракетних обстрілів Фастівської міської територіальної громади.

Переведено в стан підвищеної готовності всі спеціалізовані служби цивільного захисту Фастівської міської територіальної громади.

У зв'язку з масованими обстрілами критичної інфраструктури росіянами, у Фастівській МТГ були визначені приміщення на базі яких створені пункти незламності населення. Водночас, розпорядженням міського голови створені робочі групи щодо здійснення матеріально-технічного облаштування і забезпечення пунктів незламності Фастівської міської територіальної громади.

В повному обсязі проводиться інформування населення на офіційному сайті міської ради, а також в соцмережах про моніторинг дії у випадках можливих НС та діючий стан системи цивільного захисту і запобігання НС на території громади.

Проблемним питанням сьогодення в Фастівській МТГявляється:

- проведення належного фінансування заходів цивільного захисту і створення нових захисних споруд цивільного захисту та їх облаштування;

- розвиток МАСЦО;

- матеріально-технічне забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту та підрозділів цивільного захисту на підприємствах, розташованих на території Фастівської міської територіальної громади.

ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Фастівської міської ради утворена відповідно до рішення Фастівської міської ради від 28.03.2013 року № 20-XXXVІII-VI «Про затвердження Положення про службу у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Фастівської міської ради».

Штатна чисельність служби складає 7 штатних одиниць, фактично працюючих -7 штатних одиниць.

На території Фастівської територіальної громади   проживає   близько 13 850 дітей – осіб до 18 років, з них: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 227 чол. , на первинному обліку  служби перебувають 189 дітей. Фунціонує 7 ПС та 7 ДБСТ.

На території громади проживають 100 дітей, які потрапили у складні життєві обставини (далі СЖО). Всі ці сім'ї перебувають під постійним контролем служби у справах дітей. Систематичне відвідування цих дітей, надання їм допомоги (продуктові набори, одяг, взуття) дає можливість підтримувати їх  та тримати на контролі.  Вся робота з неблагополучними сім'ями проводилась так, щоб допомогти батькам вийти з зони ризику та зберегти для дитини можливість зростати та виховуватись у біологічних родинах, на  зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, створення умов для виховання відповідального батьківства. Саме тому основним напрямком роботи служби у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та проведення з ними відповідної профілактично-виховної роботи.

Проведено обстеження житлово-побутових умов проживання  198сімей, що потрапили в поле зору служби у справах дітей. Під час відвідування сімей їм надається інформаційна, правова, гуманітарна допомога у подоланні складних життєвих обставин, які склалися в їх сім’ях, в тому числі повернення дітей до навчальних закладів, надання допомоги батькам у працевлаштуванні, а за необхідності - влаштування дітей до закладів соціального захисту.

Проведено 55 профілактичних рейдів „Канікули”, „Вулиця”, „Нічне місто”; - обстежено 160 сімей,  проведена роз’яснювально-консультативна робота з батьками.

Між Фастівською міською радою та БО «Надія і житло для дітей» з метою зміцнення системи захисту дітей і підтримки сімей в умовах військового стану шляхом впровадження проекту «Реагування на надзвичайні ситуації для забезпечення потреб дітей на звільнених територіях, дітей-переселенців та їхніх сімей, які постраждали внаслідок військових дій, шляхом надання соціально-психологічної та матеріальної допомоги, моніторингу і просування прав дітей». В рамках проекту діє «Консультативний пункт соціально-психологічної допомоги сім’ям з дітьми», спеціалісти консультативного пункту забезпечують швидке реагування на випадки порушення прав дітей, можливі загрози чи ризики для дітей і сімей, включаючи випадки насильства та надання комплексу послуг відповідно до запиту та потреб.

Служба у справах дітей проводила відповідну роботу по попередженню домашнього насильства. На сайті Фастівської ТГ та   на сторінці служби у справах дітей висвітлювалися інформаційні матеріали куди звертатися у разі наявних фактів жорстокого поводження з дітьми та можливості отримання належної допомоги. Листівки, пам’ятки, буклети розповсюджувалися у освітніх закладах, місцях відпочинку молоді, організаціях, установах.

Долучалися до участі у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»

Службою у справах дітей забезпечено організацію  та проведення 22 засідань комісії з питань захисту прав дитини на яких розглянуто  питання, пов’язані із захистом прав та законних інтересів дітей, зокрема:

- встановлення опіки та призначення опікунів;

- неналежне виконання батьківських обов’язків;

- взяття дитини на облік як такої, що перебуває в складних життєвих обставинах;

- надання дозволів на здійснення правочинів, укладення договорів дарування, купівлі-продажу житлових будинків, право користування якими мають  неповнолітні, малолітні діти та ін.;

- надання висновків про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав;

- взяття сімей під соціальний супровід;

- встановлення опіки над майном;

- встановлення порядку і способів участі батька у вихованні дитини;

- взяття дітей на квартирний облік;

- надання дозволу на реєстрацію місця проживання дитини без згоди батька;

- надання дозволу на реєстрацію народження дитини, визначення прізвища та імені дитини без згоди батька.

Службою у справах дітей та сімʼї  ведеться  єдиний електронний банк даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Окремо ведеться електронний облік громадян України, які бажають усиновити (кандидати в усиновителі); взяти під опіку, піклування (кандидати в опікуни, піклувальники) дітей, які підлягають влаштуванню, або стати прийомними батьками чи батьками-вихователями для створення дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім'ї.

Працює єдина інформаційно-аналітична система «Діти» (ЄІАС «Діти»), до якої заносяться усі відомості з особових справ дітей та громадян зазначених категорій, відповідно до нормативних вимог.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

В межах проекту «Підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб» відбулася зустріч з регіональною командою у Київській області «БФ Стабілізейшен Суппорт Сервісез».

На заході презентували:

- соціальний паспорт;

- звіт за результатами соціального дослідження щодо доступності та якості надання

соціальних і адміністративних послуг;

- план розвитку системи соціального захисту громади на середньострокову перспективу (що оприлюднено на офіційному сайті Фастівської МР).

Під час зустрічі партнерами було запропоновано підготувати меморандум про співпрацю між Фастівською міською територіальною громадою та Благодійним фондом. Наприкінці зустрічі учасники заходу підписали резолюцію, зокрема, щодо щорічної актуалізації даних соціального паспорта та виконання плану розвитку системи соціального захисту населення.

Працівники залучались до тренінгу благодійної організації «Благодійний фонд «Право на захист» до проведення групових тренінгів на тему: «Профілактика вигорання співробітників сфери надання соціальних послуг».

Відділом обслуговування громадян і діловодства управління     соціального захисту населення  за 9 місяців 2024 року прийнято від ЦНАП та старостинських округів документів в паперовому вигляді – 3780.

Прийнято документів через ПК «Соціальна громада» для призначення усіх видів соціальної допомоги  – 725. Кількість заяв і документів, що були надіслані поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, через Портал Дія) прийнято  – 237.

Видано посвідчень особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю – 121, довідок на пільги особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію та не отримують допомогу -  8.

За період з 01.01.2024 року по 30.09.2024 року відділом у справах ветеранів війни, осіб з інвалідністю та осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи була проведена робота за напрямами:

Працівники відділу у справах ветеранів війни, осіб з інвалідністю, осіб постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи приймають участь у програмі  «Комплексна послуга «Єдине вікно ветерана» на базі структурного підрозділу «Центр життєстійкості «Родина 4.5.0» Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», надають консультації для ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Впроваджується проект супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 року №881, спрямований на всебічну підтримку ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, забезпечення дієвої суспільної та економічної реінтеграції військовослужбовців, у тому числі осіб з інвалідністю, під час їх переходу від військової служби до цивільного життя та створено відділення із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у кількості 20 штатних одиниць у Фастівському міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фастівської міської ради.

- приймають участь у тренінгах щодо якісної та ефективної роботи з ветеранами війни, особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членами сімей таких осіб, членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

- прийнято заяви від 162 громадян на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, згідно яких виконано роботу по наповненню Централізованого банку даних з проблем інвалідності. По поданих заявах сформовано 14 реєстрів особових справ даних осіб, які передані до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю згідно акту приймання – передачі особових справ;

- подається до департаменту соціального захисту населення Київської ОВА щомісяця до 10 числа зведені подання про виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби та проведено виплату за бюджетною програмою по КПКВК 2501570 «Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби » 9 особам на суму 54 659,00 грн.;

- подається до департаменту соціального захисту населення Київської ОВА щосереди кожного місяця звіт щодо стану виконання бюджетної програми 1501040 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків”;

- подається звіт до 12 та 25 числа кожного місяця до департаменту соціального захисту населення Київської ОВА формування та актуалізації Єдиного державного реєстру ветеранів війни (далі – ЄДРВВ) щодо осіб, яким були видані (вилучені) відповідні посвідчення;

- щомісяця до 5-го числа проводяться розрахунки та формується інформація щодо потреби в бюджетних асигнуваннях для забезпечення грошових зобов`язань, які виникли на підставі рішень на користь стягувача за бюджетною програмою за КПКВК 2501290 «Забезпечення виконання рішень суду» та подається до департаменту соціального захисту населення Київської ОВА – проведено 7  розрахунків згідно рішень;

- проведено виплату за бюджетною програмою по КПКВК 2501290 «Забезпечення виконання рішень суду» 7 особам на суму 81 912.00 грн.;

- прийнято 8 звернень для видачі талонів на проїзд ветеранам війни - особам з інвалідністю внаслідок війни;

- проведено 5 засідань комісій з питань надання грошової компенсації деяким категоріям осіб для придбання житла при виконавчому комітеті Фастівської міської ради та проведено перерахунок 8 особам, які перебувають на обліку для забезпечення житлом, 3 нових призначень грошової компенсації деяким категоріям осіб для придбання житла та 1 рішення про скасування раніше призначеної компенсації;

- - підготовлені розпорядження та проведено заходи до 38 річниці Чорнобильської катастрофи та до дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;

- видано посвідчень: «Посвідчення члена сім’ї загиблого» - 95, «Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни» - 52 ;

- сформовано та направлено 4 пакети документів до реабілітаційної установи відповідно до постанови №31 від 19.01.2022 року «Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів»;

- надано реабілітаційних послуг дитині з інвалідністю згідно комплексної програми «Турбота» за кошти обласного бюджету при департаменті соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на 2021– 2025 роки (подано 19 заяв);

- надано реабілітаційних послуг дитині з інвалідністю згідно ПКМУ  від 27.03.2019 року №309 (подано 37 заяв за поточний період, укладено 34 договіри) та складено 4 акти про зняття з обліку на забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю;

- прийнято 41 заява на санаторно-курортне лікування особам, з інвалідністю загального захворювання, відповідно до постанови №187 від 22.02.2006 року «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» та складено 19 актів про зняття з обліку на забезпечення санаторно- курортним лікуванням;

- прийнято 19 заяв на санаторно-курортне лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до постанови №854 від 24.11.2016 року «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та складено 30 актів про зняття з обліку на забезпечення санаторно- курортним лікуванням;

- прийнято 12 заяв на санаторно-курортне лікування відповідно до постанови №200 від 13.03.2015 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням» ;

- прийнято 245 заяв щодо виплати, передбаченою Київською обласною програмою соціальної підтримки в Київській області Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також родини Героїв Небесної Сотні на 2024-2025 роки, а саме:

- щомісячна адресна грошова допомога дітям, один з батьків яких загинув (помер) під час участі в захисті Батьківщини чи в бойових діях, смерть якого пов’язана із захистом Батьківщини / щомісячної адресної грошової допомоги дітям – сиротам, позбавленим дітям батьківського піклування, один з батьків яких загинув (помер) під час участі в захисті Батьківщини чи в бойових діях, смерть якого пов’язана із захистом Батьківщини / щомісячної адресної грошової допомоги дітям Героїв Небесної Сотні  - 62 заяви;

- грошова допомога ветеранам війни, які належать до осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи – 39 заяв;

-  щорічна одноразова допомога сім’ям осіб, які загинули (померли) під час участі АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини -144 заяви;

- надання реабілітаційних послуг дитині з інвалідністю згідно комплексної програми «Турбота» Фастівської міської територіальної громади на 2021– 2025 роки (подано 14 заяв, укладено 14 договорів);

- виплачено компенсацію на бензин та транспортні послуги за 9 місяців 2024 року 48 особам на суму 16184, 88 грн.;

- сформовано та направлено в Київську ОДА 82 справи для оформлення посвідчень особам, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- видано посвідчень – 94 шт., видано довідок – 125 шт.;

За період з січня по вересень 2024 р. сума виплачених соціальних допомог становить 90 224,8 тис. грн. Здійснено виплат:

- допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами – 190 виплат на суму 523,4 тис. грн.;

- допомоги при народженні дитини –  10 785 виплат на суму 13 141,3 тис. грн.;

- допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування –  657 виплат на суму 6 456,6 тис. грн.;

- допомоги на дітей одиноким матерям –  756 виплат на суму 1 377,9 тис. грн.;

- допомоги при усиновленні дитини –  44 виплати на суму 92,9 тис. грн.;

- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів –  357 виплат на суму 1 093,6 тис. грн.;

- допомоги на дітей 7 прийомним сім’ям та 6 будинкам сімейного типу –    на суму 6 533,4 тис. грн.;

- допомоги особам з інвалідністю  з дитинства та дітям з інвалідністю –  8199 виплат на суму 27 700,9 тис. грн.;

- допомоги малозабезпеченим сім'ям – 1531 виплата на суму 13 629,1 тис. грн.;

- допомоги особам без права на пенсію – 3 545 виплат на суму 8 795,0 тис. грн.;

- допомоги на догляд за особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу – 523 виплати на суму 1 505,0 тис. грн.;

- допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях – 3372 виплати на суму 8 344,4 тис. грн.;

- допомоги на догляд 80-річним пенсіонерам – 832 виплати на суму 809,8 тис. грн.;

- допомоги на хвору дитину, якій не встановлено інвалідність – 9 виплат на суму 37,8 тис. грн.;

- відшкодування послуги «муніципальна няня» - 9 виплат на суму 62,6 тис.грн.;

- виплата винагороди матерям-героїням – 4 виплати на суму 121,1 тис. грн.

Станом на 01.10.2024 р. на обліку у Управлінні перебуває 70 одержувачів компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі відповідно до ПКМУ № 859 від 23.09.2020 р., виплачено коштів на суму 1 242,4 тис. грн., та 15 одержувачів компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі відповідно до ПКМУ № 1040 від 16.10.2021 р., виплачено 929,5 тис. грн.

Відділом координації соціальних послуг та роботи з ВПО за звітний період проведені обстеження м/п умов проживання зі складанням відповідних актів – 210, проведені обстеження з метою підтвердження фактичного проживання ВПО – 70,  проведені обстеження з метою підтвердження фактичного проживання ВПО з Нацсоцслужбою – 1, проведено 249 превентивних верифікацій інформації, наданої заявниками, направлено 1640 запита на майнові права, здійснено комісійну оцінку індивідуальних  потреб осіб, що потребують надання соціальних послуг для призначення  компенсації особам за надання послуг на професійній та непрофесійній основі, згідно змін до постанов №859 та №1040 – 74, здійснено 18 запитів надавачам щодо оцінки потреб сімей, ВПО.

Крім того, працівники відділу задіяні в реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333. За 9 місяців 2024 року прийнято 34 заяв –повідомлень про розміщення ВПО, прийнято 1222 заяв для отримання компенсації за комунальні послуги за безкоштовне надання житла ВПО. Підготовка та надання інформації про виплату компенсації витрат за розміщення ВПО згідно додатку 5 - 3. Передача інформації щочетверга на веб-ресурс «Прихисток». Видано довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб – 579. Прийнято заяв на зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб – 65. Проведено роботу щодо з’ясування потреб ВПО шляхом внесення анкет - 562.

Працівниками відділу взято участь семінарах,  тренінгах,  нарадах щодо впровадження, планування, надання соціальних послуг та функціонування Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, інтеграція ВПО в життя громади, впровадження Соціального веб-порталу електронних послуг в промислову експлуатацію – 3 навчання. Внесено 3 надавача соціальних послуг: КНП ФМР Фастівський міський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, структурний підрозділ Центр життєстійкості «Родина 4.5.0» , ФОП Старинська Віра Янівна, БФ Святого Мартіна де Поррес до Реєстру надавачів соціальних послуг на промисловому середовищі, а також внесено 5 звернень та опрацьовано 5 отримувача соціальних послуг до Реєстру отримувачів соціальних послуг на тестовому середовищі.

ОСВІТА

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради впродовж звітного періоду реалізовувало державну політику у сфері освіти, забезпечувало якість та доступність дошкільної, початкової, базової середньої та профільної освіти в межах Фастівської міської територіальної громади.

Матеріально-технічне забезпечення

- Поточні ремонти укриттів, приміщень, підвальних приміщень, покрівель,

водостічних систем закладів освіти – 2 047 595,15 грн.

- Придбано товарів, будівельних матеріалів та  електротовари для укриття  - 658 330,97 грн.

- Миючі та дезінфікуючі -  318 169,20 грн.

- Обслуговування котелень – 195 054,00 грн.,

поточний ремонт системи опалення – 224 222,00 грн

- Придбано: м’ясорубку  - 5376,00  грн., 4500,00 (літієва батарея), 89 096,00 термоси для продуктів, 98 976,00 грн. пароконвектомат, 11 024,00 грн. водонагрівач

- Медогляди – 417 849,00 грн.

- Проведено інженерно-геодезичні послуги на суму 19 000,00 грн.,

видача технічних умов -  44 490, 00 грн.

- Капітальний ремонт приміщень – 573 480,00 грн.

- Обслуговування пожежної сигналізації та тривожної кнопки – 42 675,00грн.

- Обслуговування газових мереж – 18 606,00 грн.

- Дизельне паливо для автобусів – 530 577,00 грн.

- Посібники – 54 450,00 грн.

- Програмне забезпечення – 220 500,00 грн.

- На заходи – 291 217,15 грн.

- Посуд (тарілки різні) – 98 790,00 грн.

- Перезарядка вогнегасників – 82 680,00 грн.

- Інтернет – 701 000,00 грн.

В закладах загальної середньої освіти на початок навчального року харчувалось 2998 учнів. Станом на кінець вересня 2024 року безоплатне харчування отримували 1121 дітей Фастівської громади. У закладах дошкільної освіти харчувалося 1 814 дітей. Безоплатне харчування  на кінець вересня 2024 року отримувало 548 дітей дошкільного віку.

Оплата за 1 день  харчування становить:

- 40 грн. для учнів  закладів загальної середньої освіти;

- для дітей з багатодітних сімей, оплата за харчування здійснювалась з розрахунку: 50% (20,00 грн.) - бюджет Фастівської міської територіальної громади, 50% (20,00 грн.)- батьківська плата);

- 70 грн. для вихованців закладів дошкільної освіти (з розрахунку 40% бюджет Фастівської міської ради (28,00 грн), 60 % батьківська плата (42,00 грн.);

- для вихованців, які проживають в багатодітних сім’ях вартість батьківської плати зменшується на 50% і складає 30% від загальної вартості харчування; Фастівська міська територіальна громада відшкодовує 70% вартості харчування дітей зазначеної категорії;

- для вихованців Фастівського навчально-реабілітаційного центру вартість харчування становила 70.00 грн. – 100% бюджет Фастівської міської територіальної громади.

У серпні 2024 року 11 кухарів підвищили свою кваліфікацію  на базі Білоцерківського вищого професійного училища будівництва та сервісу.

Зважаючи на те, що нині в Україні відбувається реформування шкільного харчування та набув чинності новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, керівниками закладів дошкільної та загальної середньої освіти створено робочі групи з розробки сезонного 4-тижневого меню для харчування дітей. За основу взято 4-тижневі сезонні меню, підготовлені  робочою групою на чолі із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком та командою проєкту CultFood спільно з технологами, дієтологами та представниками МОЗ.

Основні досягнення у галузі освіти  за 9 місяців 2024 року

-  I (регіональний) етап фестивалю «Літературна вітальня на Київщині» ;

- Стратегічна сесія освітян Фастівської громади щодо формування мережі академічних ліцеїв та профільної освіти в закладах ;

- У рамках навчального проєкту «ДІЗНайся: про дистанційне і змішане навчання» " від ГС "Освіторія" проведено 6-ть тренінгів для учителів базової школи;

- Співпраця з програмою «U-LEAD з Європою» щодо розробки проєктно-кошторисної документації для проєкту «Реконструкція будівель Фастівської гімназії № 10 з влаштуванням укриття за адресою: вул.Фастівецька,14, м.Фастів, Київської області», отримано позитивний Експертний звіт.

- Проєкт «Навчатися ніколи не пізно» для підвищення рівня комп'ютерної грамотності людей старшого покоління: зокрема, навичок роботи з електронною поштою, соціальними мережами, онлайн-банкінгом, електронними документами тощо.

- Отримання фінансування для реалізації проєкту «Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка,51, м. Фастів, Київської області».

- на базі Фастівського ліцею №7 буде реалізовуватись освітній проєкт всеукраїнського рівня за темою «Формування моделі надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (ООП), в тому числі з інвалідністю, за умови збалансування мережі провайдерів та проживання дитини у родині».

Освітня мережа (ЗДО, ЗЗСО, заклади позашкільної освіти, ЗП(ПТ)О), од.)

Освітня мережа Фастівської міської територіальної громади включає в себе: ЗДО – 17 од.; ЗЗСО – 20 од.; ЗПО – 4 од.; навчально-реабілітаційний центр – 1; інклюзивно-ресурсний центр – 2, центр професійного розвитку педагогічних працівників – 1.

Проблемні питання, що виникли у галузі протягом 9 місяців 2023 року

- Продовження облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) в закладах освіти громади.

- Встановлення в закладах освіти систем протипожежної сигналізації.

КУЛЬТУРА

Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради реалізує державну політику у сфері культури, молоді та туризму  на території Фастівської міської територіальної громади. У своїй роботі управління керується чинним законодавством, своїм Положенням, комплексними цільовими програмами та формує свою роботу  на основі річного плану роботи. Наразі затверджено  три основні цільові програми: Комплексна  програма розвитку культури Фастівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки, затвердженої рішенням Фастівської міської ради від 22.12.2023  №574-XLV-VIIІ, Програма підтримки та розвитку молоді Фастівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2023 № 575-XLV-VIII, та Програма розвитку туризму Фастівської міської територіальної громадина 2024 – 2026 роки, затвердженої рішенням Фастівської міської ради від 22.12.2023 № 576-XLV-VIIІ.

Відповідно до рішення Фастівської міської ради від 01.03.2021 року № 9-VІІ-VIIІ «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі Фастівської міської територіальної громади» базова мережа закладів культури Фастівської міської територіальної громади налічує 18 одиниць.

Дані програми виконуються відповідно до затверджених завдань.Проте, у зв’язку із повномасштабним вторгненням, діяльність закладів культури трансформувалась відповідно до актуальних потреб населення. Міський палац культуривиконує свою роботу як комунальний заклад де проходять загальноміські, благодійні заходи. Всі заклади культури відновили повноцінну роботу з дотриманням умов правового режиму воєнного стану.

Продовжується проведення культурно-мистецьких заходів (зокрема відзначення державних свят) з дотриманням необхідних заходів безпеки в умовах правового режиму воєнного стану. Загалом за 9 місяців2024 року було проведено близько 40  загальноміських заходів, які утверджують українську державність,  популяризують українську культуру та  культурну спадщину та  відіграють важливу роль в інформаційній війні України з країною-агресором.

Триває співпраця з релігійними організаціями Фастівської громади. Зокрема, з метою об'єднання зусиль конфесій у справі духовного відродження України і координації міжцерковного діалогу, за ініціативи Ради церков та релігійних організацій м. Фастова було відновлено проведення Молитовних сніданків за участі представників органів влади. За звітний період відбулося три молитовних сніданки.

Серед традиційних заходів у звітному періоді було проведено:

- захід до річниці відкриття картинної галереї «Фастів-живописний» (січень);

- заходи з нагоди Дня Соборності України: тематична виставка “Україна у нас - одна”, круглий стіл «І хто за що, а ми – за Україну!», участь у традиційному міському мітингу біля «Вагону-музею» (січень);

- заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (лютий);

- заходи до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні: урочисте зібрання біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, покладання квітів до пам’ятних знаків, місць поховань фастівчан, що загинули у зоні проведення АТО, перегляд фільму «Як починався майдан» (лютий);

- день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя – хвилина мовчання, урочиста церемонія підняття кримськотатарського прапору, Державного Прапора України та прапора Євросоюзу (лютий);

- міжнародний день боротьби за права жінок: нагородження жінок-представників трудових колективів Фастівської  міської територіальної громади, тематичний захід у міському Палаці культури (березень);

- заходи з нагоди 209-ї річниці від дня  народження українського поета, художника Т. Г. Шевченка:тематичний захід «І слово Кобзаря лунає крізь віки!», нагородженням переможців виставки-конкурсу образотворчого мистецтва  та літературної творчості "Тарасовими стежками";

- заходи до Дня визволення Київської області від рашиської навали у квітні 2022 року;

- заходи з нагоди річниці аварії на Чорнобильській АЕС;

- заходи з нагоди Великодня;

- заходи доДня пам’яті та примирення і  78-ї  річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

- заходи до Дня Європи в Україні;

- заходи до Міжнародного дня музею;

- захід до Всесвітнього дня вишиванки;

- захід-реквієм до Дня перепоховання   Т. Г. Шевченка;

- урочистості з відзначення щодо  відзначення 142-ої  річниці з дня народження Кирила Григоровича Стеценка;

- святкові  заходи, присвячені Дню  захисту  дітей;

- День села Мала Снітинка;

- Заходи  до  Дня  скорботи і вшанування  пам'яті  жертв  війни в Україні;

- Урочистості до Дня Конституції України;

- Урочиста церемонія підняття Військово-Морського Прапора ЗСУ;

- Заходи до Дня  Державності;

- Захід до Дня медичного працівника;

-  Святковапрограма до Дня села Мотовилівка;

- Урочистості з нагоди дня  172-ої річниці з дня народження Варвари Ніколівни Ханенко;

-  Святкові  заходи  доДня молоді;

- Захід до Дня народження  С.Палія;

- День села Клехівка;

- Заходи до Дня Прапора  та Дня Конституції України;

- Заходи  з  нагоди  Дня  міста  “Фастову – 634роки;

- Заходи  до  Дня  партизанськоїслави;

- Заходи  з  нагоди Всеукраїнського  дня  бібліотек.

ТУРИЗМ

З метою покращення ментального здоров’я, задоволення культурних потреб, організації змістовного дозвілля громадян, шляхомформування виняткового і різноманітного туристичного продукту громади, рішенням міської ради від 26.12.2023 № 576-XLV-VIII було затверджено Програму розвитку туризму Фастівської міської територіальної громади на 2024–2026 роки.

У звітному періоді була проведена  робота з промоції громади та відбулися заходи :

- 02 січня в міському Палаці культури відзначалася річниця відкриття Фастівської картинної галереї, на якій були присутні знані митці з різних куточків України та підписали договір дарування своїх полотен до картинної галереї м.Фастова;

- 20 січня відбувся туристичний екскурс «На Фастівській землі єдналась Україна». Працівники Фастівського державного краєзнавчого музею зустрічали делегацію Енергодарського Центру Краєзнавства, Туризму та Спорту і презентували туристичні магніти міста: «Музей на колесах», храм Покрови Пресвятої Богородиці, Костел Воздвиження Святого Хреста, державний краєзнавчий музей, парк «Молодіжний»;

- 24 лютого в рамках реалізації проекту зі створення цифрового архіву визначних пам’яток дерев’яної сакральної архітектури України, який виконується на волонтерських засадах кафедрою архітектури та реставрації Національного університету «Львівська політехніка», спеціалістами було виконане 3D лазерне сканування та фотографічна інвентаризація пам’ятки національного значення церкви Покрови Пресвятої Богородиці в

місті Фастові;

- у Фастівському державному краєзнавчому музеї з грудня 2023р.  по квітень 2024р. тривала персональна виставка родини Цяпич «Різдвяне мереживо».

- користується попитом екскурсійна робота Фастівського державного краєзнавчого музею та його відділу «Музей Героїв Чорнобиля», як експозиційна так і піші екскурсії по місту. Музеї відвідали 2095 осіб. Серед них делегації з м.Києва та Бишівської громади (с.Яблунівка, с.Грузьке).

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

У місті діє Програма підтримки та розвитку молоді Фастівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2023 № 575-XLV-VIII,  якою передбачено ряд заходів у галузі молодіжної політики.

З метою створення умов для повноцінної самореалізації молоді, зменшення негативних явищ у молодіжному середовищі, інтеграції молоді до світової та європейської молодіжної спільноти у звітному періоді було проведено 162 заходи, в т.ч. навчальні лекції, майнд-тренінги, майстер-класи,  і залучено 3219 осіб.

Основними інституціями, що реалізують державну молодіжну політику у Фастівській міській територіальній громаді є КЗ ФМР «Фастівський міський молодіжний центр» та Молодіжна рада м. Фастова.Протягом 9 місяців 2024 року приміщення Молодіжного центру продовжувало бути надійним сховищем для мешканців прилеглих будинків.

За 9 місяців 2024 року проведено основні заходи:

- проєкт «UPSAFE»;

- опитування про потреби молоді спільно з представництвом U-Point Київщини;

- зустріч  з учасникамиосередку СОС Дитячімістечка м. Фастів;

- проєкт ГО КультфудЄвгенаКлопотенка «Граїмо»;

- зустріч  з нутриціологом «Харчування з турботою про себе»;

-тренінги «Життєстійкість 2.0», на зниження рівня стресу «Дерево цінностей», «Гендерні

стереотипи», зі сценічної  мови;

- майстер-класи «Букет з атласнихстрічок», «Текстильнібрелки», «Неоновий

браслет дружби»,«Квіти з фоамірану», «Новежиття старим речам»;

- онлайн-зустріч з представниками Молодіжного парламенту міста Кемптен (Німеччина)

за участі представників Молодіжної ради міста Фастова та Фастівського міського голови;

- «Європейський пікнік»;

- зустріч представників Національного українського молодіжного об’єднання з активною

молоддю громади та представниками ОМС;

-  квест «Вулицями рідного міста», кіно під відкритим небом.

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Інформація про заходи за 9 місяців 2024 року, що вживалися органом місцевого самоврядування, щодо виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України:

У межах проєкту «Sivis pacem paza bellum «Військова обізнаність для цивільних», метою якого є розробка і реалізація програми базової загальновійськової підготовки педагогів проведено:

- серію навчальних семінарів і тренінгів з базової загальновійськової підготовки населення для педагогів закладів освіти, січень-травень 2024 на базі Фастівського ліцею № 7 для 156 осіб;

- І етап Спартакіади допризовної молоді для учнів старших класів у квітні на базі СК «Машинобудівник».

У рамках проєкту «Міцність в єдності», який спрямований на створення єдиної освітньо-виховної системи, яка сприятиме всебічному розвитку учнів та формуванню міцних громадянських позицій, через реалізацію комплексних виховних програм та ініціатив проведено:

-	навчальні семінари для педагогів та учнів старших класів «Основи національного спротиву» на базі Центру професійного розвитку педагогічних працівників, січень-червень 2024;

-	для педагогів організовано роботу педагогічної студії «Вишкільний курс «Школа виховників Джур», січень-лютий 2024,  на базі Центру військово-патріотичного виховання;

- у травні в приміщенні Фастівського краєзнавчого музею  з нагоди Дня Героїв України щорічний учнівський поетичний фестиваль «Поезія вільних», на якому учнівська молодь громади декламувала авторські вірші;

- 16 травня	проведено Флешмоб до Дня вишиванки під  гаслом "Вишиваємо перемогу" у закладах освіти Фастівської МТГ;

- вересень постійно діючий семінар «Впровадження ефективних моделей національно-патріотичного виховання учнівської молоді»;

- вересень пам'ятні заходи до роковин трагедії Бабиного Яру;

У вересні було проведено заходи в рамках туристсько-краєзнавчого проєкту  «Мій Фастівський краю, козацької слави земля»

Упродовж  9 місяців 2024 року на високому рівні проведено низку змагань та конкурсів (січень-квітень), а  також фінальне таборування для вихованців закладів дошкільної освіти (квітень) та учнів молодшої, середньої та старших вікових категорій (травень) у межах І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та учнів ЗЗСО на базі Фастівського ліцею № 7.

З метою збільшення кількості школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя у січні 2024 року стартував Всеукраїнський проєкт «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» - це змагання серед учнів України під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО». Учні всіх ЗЗСО громади стали учасниками територіального етапу з п&apos;яти видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черліденг. Загальна кількість команд-учасників, що взяли участь у ІІ етапі: Футзал – 16 команд (192 учасники); Баскетбол (дівчата) – 5 команд (60 учасниць); Баскетбол (юнаки) – 10 команд (120 учасників); Волейбол (дівчата) – 8 команд (96 учасниць); Волейбол (юнаки) – 20 команд (240 учасників); Спортивне орієнтування – 12 команд (144 учасника); Черліденг – 10 команд (94 учасниці). Станом на кінець вересня триває реєстрація шкільних команд до участі в новому сезоні «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги».

Свідченням системної та цілеспрямованої виховної роботи педагогічних колективів закладів освіти є  активна участь учнів у патріотичних заходах  з відзначення державних свят (урочисті лінійки, тематичні класні години та виставки тощо).

З метою утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань, в рамках діяльності, спрямованої на підтримку ЗСУ та національно-патріотичного виховання молоді було проведено:

- майстер-класи «Лялька-мотанка Ангелик»,виготовлення оберегів для захисників України «Мотанка», «Браслет зі стрічки » для ЗСУ, «Патріотична брошка»;

- благодійний вечір творчості кобзаря Віталія Кобзаря;

- інформаційнакампанія до Дня Соборності;

- перегляд фільмів «Як домовлявся Майдан», «Кіборги», «Ілловайськ 2024», «Довбуш»;«Сторожова застава»;

- благодійний концерт «Врятувативчителя» з метою збору коштів на потреби ЗСУ;

- фотовиставка «Синьо-жовте селфі».

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021–2025 років за період з 01 січня по 1 жовтня 2024 року на території Фастівської МТГ відбулось 72 заходи (проводились благодійні турніри та відкриті першості ДЮСШ «Локомотив» з дзюдо, футболу, волейболу, панкратіону, карате, художньої та спортивної гімнастики, стрільби кульової). В заходах брали участь як учні ДЮСШ «Локомотив», КЗ ДЮСШ ФМР, ЗНЗ міста, молодь та ветерани  спорту.

Згідно викликів на змагання вихованці ДЮСШ «Локомотив», учні спортивних громадських організацій та клубів, збірні команди міста взяли участь у 3-х Чемпіонатах Європи, 18 Чемпіонатах України, 32 обласних та всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту.

Створюються необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи, продовжується залучення населення до активного здорового способу життя та організації оздоровчої рухової активності у Фастівській МТГ (локації «Активні парки»).

З метою забезпечення стабільного функціонування закладів фізичної культури та спорту в умовах воєнного стану за ІІІ квартали 2024 року проведено таку роботу:

На СК «Машинобудівник»:

- Зроблено поточний ремонт 3 поверху адмінбудівлі;

- Встановлено додаткове освітлення спортивного комплексу;

- Проведено аерації, укатку та піскування центрального футбольного поля;

- Завезено пісок на майданчик для пляжного волейболу;

- Придбано новий спортивний інвентар для ігрових видів спорту;

- Зроблено поточний ремонт залу боксу.

На Стадіоні «Рефрижератор»:

- Зроблено поточний ремонт квиткових кас;

- Зроблено ремонт роздягалень;

- Проведені земляні роботи;

- Проведено роботи з водопостачання та водовідведення.

У ДЮСШ «Локомотив»:

- Зроблено ремонт залу спортивної гімнастики та прилеглих приміщень;

- Розпочато ремонтні роботи на відділенні веслування на байдарках та каное;

- Придбано новий спортивний інвентар для фітнесу та реабілітації та спортивної гімнастики;

- Придбано генератор

- Придбано гімнастичного коня та гімнастичні кільця.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Мережа закладів охорони здоров’я Фастівської міської територіальної громади включає : комунальне некомерційне підприємство ФМР «Фастівський міський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КНП ФМР «Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КЗ ФМР «Фастівський Центр комунікації з медичних питань», «Фастівської станція   екстреної медичної допомоги та медицини катастроф КНП Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», Фастівська районна філія ДУ «Київський ОЦ КПХ МОЗ» діяльність яких спрямована на збереження та покращення здоров’я населення, забезпечення потреб населення в медичному обслуговуванні, профілактику та раннє виявлення інфекційних та неінфекційних хвороб, покращення обслуговування пацієнтів та налагодження якісного пацієнтоорієнтованого сервісу .

Аналіз стану здоров’я населення міста та діяльності закладів охорони здоров'я свідчить про те, що медико-демографічна ситуація в місті Фастів  залишається напруженою.

КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» надає спеціалізовану медичну допомогу як жителям Фастівської МТГ так і жителям інших громад Фастівського району (Томашівської, Кожанської, Бишівської СТГ та ін..).

Первинна медична допомога :

КНП ФМР «Фастівський  міський  центр ПМСД»

В КНП ФМР «Фастівський міський ЦПМСД» надається допомога сімейними лікарями, терапевтами і педіатрами, також укомплектований спеціалістами, які ведуть амбулаторний прийом хворих.

Станом на 01.10.2024 року КНП ФМР «Фастівський міський Центр ПМСД» обслуговує наявне населення згідно заключених декларацій в кількості 58598 чол. (в 2023 р. – 61980 чол). Зменшення кількості декларацій відбулось в основному за рахунок звільнення лікарів ЗПСМ (2 лікаря педіатра і 2 ЗПСЛ). Із них діти 0-17 років – 11412 чол., дорослі – 47186 чол. Жителів району всього – 15927 чол.,  жителів міста Фастів – 42671 чол.

В своїй структурі заклад  має:

- 8 амбулаторій ЗПСМ (5 АЗПСМ-населені пункти району, 3 АЗПСМ-м. Фастів);

- 2 ФАПи;

- 3ФП;

- 1 ПЗ;

- відділення невідкладної медичної допомоги;

- консультативно-діагностичний центр;

- відділення інфекційного контролю;

- Центр життєстійкості «Родина 4.5.0.»

Медичну допомогу надають – 50 лікарів (2023 р.- 48). Із них лікарів первинної ланки – 40 чол., в т.ч. лікарі ЗПСМ - 15 чол., терапевти – 14 чол. (із них 2 сумісники), педіатри – 11 чол. (із них 2 сумісники), інші лікарі 10 чол.

Відповідно до ПМГ(програми медичних гарантій) на 2024 рік КНП ФМР «Фастівський міський ЦПМСД» підписано 5 договорів з Національною службою здоров’я України  про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а саме:  «Первинна медична допомога», «Мамографія»№10, «Супровід та лікування дорослих та дітей,хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги»№41, «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування дорослих та дітей в амбулаторних умовах»№9, «Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» №51.

Потужність закладу складає - 960 відвідувань в зміну. Загальна кiлькiсть вiдвiдувань за 9 місяців 2024 року в порівнянні з відповідним періодом 2023 року зросла на  1,4% і становить 134209 , або 2,2 відвідувань на 1 жителя (2023 р. – 2,1), в тому числі відвідувань сільськими жителями – 27144, що становить 20,2%  серед всіх відвідувань (2023 р. – 17,7%). Зростання кількості відвідувань відбулось за рахунок збільшення захворюваності та кількості відвідувань з приводу профілактичних оглядів (підтримка здоров`я).

Для покращення надання медичної допомоги населенню в АЗПСМ працюють денні стацiонари на 65 ліжок, пролiковано хворих – 1375 чол. (зростання на 1%) (2023 р. – 1289 чол).

При   амбулаторіях також працюють стаціонари вдома, в яких проліковано 600 чол. (2023 р. – 510 чол).

По відділенню невідкладної допомоги надано амбулаторну допомогу за викликами - 5364 особам, із них дітям - 602 чол. (2023 року – 5297, в т.ч. діти – 521). Кількість осіб, яким надана допомога при самостійному зверненні – 1053, в 2023 році – 938. Загальна кількість виїздів за викликами дещо збільшилась (на 1,3%), також збільшилась кількість осіб, яким надана допомога при самостійному зверненні (на 12,3%).

Також надавалась медична допомога ВПО. Так за 9 місяців 2024 року надано допомогу 646 особам (з початку військових дій – 3223 чол.)

Показник захворюваності за 9 місяців 2024 року в порівнянні з відповідним періодом 2023 року зріс, як серед дитячого населення (на 14%), так і серед дорослих (на 12%). Таке зростання захворюваності відбулось за рахунок хвороб органів дихання, а саме ГРВІ (+98 випадків серед дітей та +63 випадків серед дорослих).

Кошторисом  доходів  та  видатків  по  загальному  фонду за 9 місяців 2024р. затверджено 15410,4 тис. грн. (місцевий бюджет).

Надійшло  коштів  за 9 місяців 2024 року:13367,7тис. грн., які використані згідно цільового призначення, в тому числі 4468,6тис. грн. на оплату заробітної плати та 965,6тис. грн. нарахування на неї, а також 4798,4тис. грн. на оплату енергоносіїв.Інші виплати населення склали 1779,2тис. грн., в т.ч. 1140,5тис. грн. витрати на пільгові медикаменти та 638,7тис.грн. підгузки.

Відповідно договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від НЗСУ за звітний період надійшло коштів у сумі 35344,4тис. грн. Дані кошти були направленні на оплату праці 25878,8тис. грн. та 5498,4тис. грн. нарахування на неї.

У зв’язку з виробничою необхідністюта для забезпечення повноцінної роботи підприємства за звітний період (кошти НСЗУ):

- витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар становили: 1113,6тис. грн., в т.ч. на автозапчастини, автошини, блок живлення, ролети, аккамулятори та ін.-141328,49грн., паливо-мастильні матеріали-280036,00грн., мед. бланки,папір, картриджи та ін.-346378,77грн., госптовари, електротовари та ін-134750,05грн., грант (меблі, жалюзі, бензин, вироби мед.призначення)-211139,03грн.;

- витрати на медикаменти та перев’язувальні матеріали за звітний період становлять 1083,8тис.грн., в т.ч. 177563,00грн., на матеріали до аналізаторів, лабораторні реактиви-325153,08грн., стрічка діаграмна-70619,50грн., суха мед.плівка, рентгенівська плівка-111700,00грн., швидкісні тести, пробірки-381512,30грн., тонометри, шолом для РЕГ, футляр для реєстратора-17275,00грн.;

- витрати на оплату послуг (крім комунальних) склали 880,1тис.грн. , в т.ч. програмного забезпечення - 880058,72грн., ремонт ліфтів-10150,58грн., витрати на охорону та т/о пожежної сигналізації, пожежна сигналізація, обслуговування системи безпеки-86253,17грн., телефон та інтернет-113734,38грн., оформлення технічної документації-44484,65грн., ремонт мед.обладнання-25500,00грн., послуги підготовки кадрів-7460грн., ремонт авто-55453,53грн.,т/о оргтехніки-49270,00грн., ремонт топкової-37680,00грн.утилізація мед.відходів-24000,00грн., атестація роб. місця-6600,00грн., грант (встановлення кондиціонера)-24000,00грн. та  інші витрати-484586,31грн. (інформаційно-консультаційні послуги, послуги моніторингу, тех.обслуговування нерухомого майна та ін).

Кредиторська заборгованість (зареєстрована в Держказначействі) відсутня.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі, податках в бюджет відсутня.

За 9 місяців 2024 року  КНП ФМР «ФМЦПМСД» досягло  наступних результатів:

Необоротніактивистановлять 22945,8тис.грн., що в порівнянніаналогічним періодом 2023 року зросли на 8130,7тис.грн.

Усі надходження за 9 місяців 2024 року становлять 50340,3тис.грн., аналогічний період 2023 року – 49283,2 тис. грн., збільшення надходжень становить 1057,1тис.грн., у зв'язку зі збільшенням кількості декларацій про вибір лікаря та отримання доходу по пріоритетним пакетам.

Функціонують кабінети про «Дбаю про себе» в Амбулаторії загальної практики сімейної медицини  №1 по вул. Київській,57, м. Фастів.

КНП ФМР «ФМЦПМСД» та DeloitteConsultingOverseasProjects LLC уклали угоду № G-2403-03880 щодо проєкту: "Мультидисциплінарна модель підходу до надання послуг для вразливих груп населення, включаючи ВПО у ЦПМСД".

Представники від КНП ФМР «ФМЦПМСД» брали участь у Дні спільнодії, який відбувся 1 вересня, у парку «Європейський», де проводили швидкі-тести на гепатит С, В та ВІЛ, вимірювали тиск всім бажаючим, а також Центр життєстійкості «Родин 4.5.0.» проводили різноманітні майстер-класи.

Структурний підрозділ МЦПМСД «Центр життєстійкості «Родина 4.5.0.» КНП ФМР «ФМЦПМСД» зареєстровано як надавача соціальних послуг. З 01.05.2024 укладено договір між Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та КНП ФМР «ФМЦПМСД» про забезпечення надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості.

Метою створення Центру є підтримка родин військовослужбовців та ветеранів, родин загиблих військових, родин зниклих безвісти та інших вразливих верств населення (а це і особи з інвалідністю, і пацієнти з онкологічними захворюваннями, і вимушено-переміщені особи тощо).

Напрямки роботи :

- соціальна та психологічна підтримка,

- фізична реабілітація та лікувально-фізична культура,

- надання медичних послуг первинної ланки з перенаправленням на вторинний рівень (за потреби).

У Центрі працюють  7 фахівців: соціальний менеджер - 1, психологи - 2, фахівці з соціальної роботи - 4. Статистика звернень  за 9 місяців 2024 року:

1. Кількість індивідуальних звернень за 9 місяців 2024 – 717

2.Кількість групових звернень за 9 місяців 2024 - 133, 864 - учасників групових заходів

3. Всього здійснених заходів з комплексної соціальної послуги життєстійкості за 9 місяців 2024  - 5718

Першочергове звернення до соціального менеджера – 1276 осіб, до  психолога – 1284 особи, до соціального працівника - 4963. У Центрі проведено 114 сеансів масажу та  313 реабілітаційних занять.

Проблемні питання:

| Проблемне питання | Заходи, вжиті на місцевому рівні | Пропозиції щодо вирішення питання |
| --- | --- | --- |
| Недостатній кадровий резерв сімейних лікарів. | КНП ФМР «ФМЦПМСД» подано запити до ДОЗ, МОЗ щодо потреби в інтернах | Зацікавити молодих спеціалістів в частині забезпечення житлом, та мотиваційних виплат |
| Відсутність житла для мед працівників. | 1. Опрацьовуються можливості підприємства щодо переведення (зміни призначень) приміщень структурних підрозділів, які не задіяні для надання медичної допомоги. - 2. До цільової комплексної Програма «Охорона здоров’я населення Фастівської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки» включено завдання – «Створення умов для кадрового забезпечення медичних закладів», а саме: «Створення можливостей щодо забезпечення лікарів соціальним житлом (будівництво, придбання, оренда, ремонт)». | - |

Вторинна медична допомога

КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ»

Забезпечено функціонування структурних підрозділів Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування по наданню вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Фастівської МТГ та прилеглих громад.

Станом на 01.10.2024 року потужність стаціонарних відділень КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» складає 308 ліжок  та функціонує  поліклініка на 420 відвідувань за зміну.

В Лікарні цiлодобово надається хворим ургентна допомога за такими профiлями: анестезiологiя i реанiмацiя, хiрургiя, травматологiя, педiатрiя, терапiя, акушерство та гiнекологiя. Iншi вузькi спецiалiсти викликаються  при  необхiдностi черговим терапевтом згiдно графiкiв ургентних чергувань на дому.

Відповідно до ПМГ на 2024 рік КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» підписано договір з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій по 21 пакетах медичних послуг.

Триває реалізація проєкту у рамках Програми відновлення України, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету - проєкт «Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул. Героїв Чорнобиля, 17 (Льва Толстого,17) в м.Фастів Київської області (коригування)». Тендерна документація повторно пройшла етап погодження, повторно оголошено відкриті торги (з особливостями). Реалізація проєкту передбачає приведення до сучасних стандартів надання медичної допомоги та зручності для пацієнтів хірургічного, травматологічного, гінекологічного та пологового відділень, операційного та реанімаційного блоків.

Робота полiклiнiки

Функціонує поліклініка на 420 відвідувань в зміну. В полiклiнiку та в приймальне відділення на амбулаторний прийом за 2024 рік зроблено відвідувань – 114926, в порівнянні з 2023 роком - 118116 .

Профілактика туберкульозу

В пологовому відділенні лікарні за 9 місяців 2024 рік вакциновано новонароджених проти туберкульозу – 150 або 76,5 % від кількості новонароджених (196 дітей).

З метою виявлення хворих на туберкульоз методом рентгенфлюрографії в 2024 році оглянуто 12518 пацієнтів.

Онкологічна допомога

В УЗД кабінеті було обстежено 124 пацієнта з  метою виявлення передпухлинних захворювань молочної залози.

В ендоскопічному кабінеті за вище зазначений період проведено досліджень   677 особам,  онкопатологія виявлена у  17  осіб.

В КНП ФМР  "Фастівська БЛІЛ" в штатному розписі лікаря-онколога не має.

Медична допомога ветеранам війни

В КНП ФМР « Фастівська БЛІЛ» стаціонарна медична допомога ветеранам ВВВ надається на 15 ліжках (5 палат в відділеннях хірургічного та соматичного профілю).

Також, для надання стаціонарної медичної допомоги демобілізованим військовослужбовців, які брали участь в АТО виділено 13 ліжок в 4-х палатах.

Харчування на 1 хворого ветерана війни та військовослужбовців на 1 ліжко/день  в  2024 році склало –   26,0 гривень .

Пільгове зубне протезування:

Учасники бойових дій – 13 осіб – 70 306,0  гривень.

Інформація щодо здобутків в соціально-економічній сфері по КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» за 9 місяців 2024 року: надходження в т.ч. придбання медичного та іншого обладнання,оплата послуг,оплата інших видатків (капітальні видатки) (за кошти НСЗУ, місц.бюджету, власних надходжень) на суму  951 841,00  грн.

Надійшло благодійної  допомоги (натуральна форма) -  4 932 067, 35 грн.

Проблемні питання:

| Проблемне питання | Заходи, вжиті на місцевому рівні | Пропозиції щодо вирішення питання |
| --- | --- | --- |
| Проведення капітального ремонту з заходами енергозбереження та енергоефективності будівлі поліклініки | Подання заявки на грант | Залучення коштів від іноземних інвесторів |
| Проведення реконструкції головного лікувального корпусу з добудовою 2-х корпусів | Подання заявок на гранти | Залучення коштів від іноземних інвесторів |
| Проведення капітального ремонту частини приміщень поліклініки | Подання заявок на гранти | Залучення коштів від іноземних інвесторів |
| Кадрова незабезпеченість кваліфікованими медичними працівниками | Подання заявок до ДОЗ КОДА, до центру зайнятості. Публікація оголошень щодо існуючих вакансій через засоби масової інформації | Зацікавити молодих спеціалістів в частині забезпечення житлом, та мотиваційних виплат |
| Тарифи НСЗУ | Направлені звернення до КОВА, МОЗ та НСЗУ щодо перегляду вартості тарифів, своєчасного фінансування закладів охорони здоров’я та можливості додаткового фінансування з бюджетів всіх рівнів. | Ініціювати через органи влади всіх рівнів перегляд тарифів НСЗУ за надані послуги |

КЗ ФМР «Фастівський центр комунікації з медичних  питань»

Центр комунікації з медичних питань надає інформаційні послуг з медичних питань. Відповідно до причини звернення  клієнту надається інформація щодо наявності медичних та інших послуг і умов їх отримання, графіки прийому та відсутності лікарів, роботи лабораторії, інших структурних підрозділів, наявність та умови отримання медичних послуг, правила та варіанти запису на прийом до лікаря.

Аналізуючи показники роботи Центру комунікацій за 9 місяців 2024 року, звертає на себе увагу наступне:

значно зросла кількість вхідних дзвінків – на 68% ( в 2024 році 123643, а в 2023 році 85173 вхідних дзвінки).

Зростання кількості дзвінків відбувається як за рахунок збільшення унікальних дзвінків (32 855 проти 28 342 за 2023 рік), так і за рахунок зростання кількості дзвінків, при яких клієнт не може додзвонитись одразу і телефонує декілька разів за одне звернення. Така ситуація виникає як наслідок недостатньої кількості вузькопрофільних лікарів як фактичної так і вилучення їх з прийому для роботи в ВЛК.

Особливо кількість вхідних дзвінків зростає в «день Х» - день відкриття графіків прийому вузькопрофільних фахівців. Якщо в 2023 році в цей день надходило 16,3 – 27% від всіх вхідних дзвінків за місяць, то в 2024 році в «день Х» надходить 18-31% від всіх вхідних дзвінків за місяць.

Відповідно зростає кількість пропущених дзвінків. В 2024 році за 9 місяців прийнято одразу 73,2%, а в 2023 році за 9 місяців прийнято одразу 84,5 %  від всіх вхідних дзвінків. В день «Х» приймається одразу лише 25-30% від всіх вхідних дзвінків. Крім того, в день «Х» здійснити вихідний дзвінок до абонентів неможливо, система перенавантажена.

Необхідно відмітити той факт, що кількість абонентів, які телефонували вперше, постійно зменшується. Так, за 9 місяців 2024 року кількість абонентів, які телефонували вперше лише 8435 осіб, а за  9 місяців 2023 року кількість абонентів, які телефонували вперше склала 14 558 осіб. Станом на 01.10.2024 року абонентами Центру комунікації є 47 639 осіб.

Слід зазначити, що в день відкриття графіку прийому вузькими фахівцями кількість дзвінків надзвичайно зростає ( до 4-6тисяч дзвінків за один день),що складає 18%-31% всіх вхідних дзвінків  за місяць. Так протягом 1 хвилини в цей день може поступити більше 40 дзвінків. Відповідно кількість неприйнятих дзвінків цього дня надзвичайно збільшується (технічна неможливість прийому такої кількості дзвінків, багаторазовий повторний набір номеру, та ін.) , а здійснити вихідний дзвінок до абонентів, які не змогли додзвонитись, технічно неможливо. В цей день відкриття графіків запис на прийом до деяких фахівців заповнюється протягом дуже короткого  часу( від 30 хвилин). Ці фактори призводять до зменшення кількості «задоволених дзвінків», тобто прийнятих одразу  та успішні вихідні дзвінки з 94,4 % до 70,4% в 2024 році. Разом з тим, факт спілкування з клієнтом не означає, що він отримав доступ до медичної допомоги, тобто зміг бути записаним до потрібного йому лікаря. Висновок -  попит громадян  на отримання послуги консультації вузькопрофільного фахівця надзвичайно перевищує можливості медичного закладу.

Запис на прийом до сімейних лікарів більш доступний, але залишається недостатньо врегульованим питання прийому пацієнтів в так званій «живій черзі», без попереднього запису. Тут працює  «ручний» режим регулювання доступу пацієнта до отримання медичної допомоги. Найбільше напруження виникає в періоди  підвищеної сезонної захворюваності населення.

З 01.09.2024 року розпочато інформування абонентів при зверненні до Центру комунікації щодо послуг, які надаються в ПМСД.

Постійно здійснюється контроль за якістю розмов, недоліками в роботі операторів. Зв'язок з медичними закладами щодо графіків роботи фахівців з урахуванням поточних змін  постійний.

Проблемні питання:

1.	Надзвичайно актуальним є питання технічного забезпечення комп’ютерною технікою. Комп’ютерна техніка , яка при отриманні нами в якості благодійної допомоги, вже мала різну ступінь зношеності, не може в достатній мірі забезпечувати належну якість роботи операторів.

2.	Не облаштовані протишумові перегородки.

Військовий стан

Реалізація проєктів

Продовжує реалізовуватися проєкт «Моє серденько» - це допомога дітям та їх батькам, які постраждали від війни. На базі КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» створено центр психолого-медичної допомоги. Функціонує відділення денної допомоги – виявлення психологічних наслідків та надання індивідуальних та групових психотерапевтичних послуг, а також консультативної медичної допомоги.

Триває співпраця з ДУ «Київський обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»(МБФ «Сприяння розвитку медицини») - виїзні заходи «Містечко здоров’я» - реалізація пріоритетних завдань громадського здоров’я – 163 особи пройшли скринінгове анкетування чинників ризику та симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз, вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози, визначення індексу маси тіла, вакцинація (26 осіб).

Фастівська МТГ продовжує співпрацю з  Проєктом USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я», що реалізується в рамках Проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я» (англ. USAID Public Health System Recovery and Resilience Activity), що фінансується американським народом через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується організацією Пакт у партнерстві зі Швейцарським інститутом тропічної медицини та громадського здоров’я (Swiss TPH) та Європейським інститутом політики громадського здоров’я (ЄІПГЗ). Триває реалізація проектів  - «Дбаю про себе» та «Час на себе».

Питання створення комплексної моделі надання послуг із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки зараз є дуже актуальним, оскільки  метою такої моделі є зробити послуги з підтримки психічного здоров’я та надання психосоціальної допомоги ближчим і доступнішим до людей. Тому  одним із ключових кроків — зробити так, щоб людина могла отримати допомогу в цих питаннях просто в приміщенні закладу охорони здоров’я, поруч з кабінетом  сімейного лікаря.

Простір  «Дбаю про себе» реалізується в рамках проекту «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я: розвиток послуг з психічного здоров’я на рівні громад».  Концепція простору передбачає облаштування місць – двох кабінетів на базі комунального некомерційного підприємства «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної)допомоги», а саме:Центру ПМСД  по вул.Київській, 57, м.Фастів.

Також триває реалізація проєку «Час на себе», яка впроваджується консалтинговою агенцією ТОВ «Ван Хелз» у межах проекту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я». «Час на себе» це маленькі, але важливі корисні поради з найважливіших напрямків для здорового способу життя.  Зараз триває інформаційна кампанія «Час на себе» - запущено чат-бот, здійснюється висвітлення та нагадування щодо необхідності фізична активність, здорове харчування,психологічна стійкість, медогляди та вакцинація, відпочинок,провести час з дорогими людьми та корисні звички. Також заплановане оснащення локації простору  «Час на себе» на відкритому повітрі в парку «Європейський».

Також наша громада приймає участь  в  проєкті   “Наша нова громада”, що реалізується Харківською експертною групою з підтримки медичної реформи у партнерстві з громадською організацією Агенція змін “Перспектива” та фундацією “Здорові рішення для відкритого суспільства” зі підтримки міжнародного фонду “Відродження”. В проєкті «Здорова громада» відбулися зустріч робочої групи задля формування команди та визначення візії, формування пріоритетів розвитку здорової громади та реалізації ряду проектів у сфері громадського здоров’я.  В рамках проєкту  фацівцями оголошено конкурс ініціатив та інтервенцій з підтримки здоров’я проєкту «НАША НОВА ГРОМАДА». Сума фінансування одного Проєкту становить до 50 тис.грн. Термін реалізації червень-вересень  2024 року. За результатами засідань конкурсної комісії було рекомендовано до підтримки та фінансування наступні проєктні заявки:

№3 Лекційно-тренінговий курс з підтримки здоров’я молоді Фастівської МТГ «Здорова молодь»/ Громадська організація «Натхненна молодь»;

№1 Підвищуємо культуру здорового способу життя / Громадська організація «Агенція європейського розвитку та інновацій»;

№2 Флорбол для всіх /Фастівський академічний ліцей №2 Фастівської міської ради.

КНП ФМР «Фастівський міський Центр ПМСД» реалізує проєкт «Мультидисциплінарна модель підходу до надання послуг для вразливих груп населення, включаючи ВПО у ЦПМСД» відкритої грантової програми проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». Під час виїзду здійснюється (безкоштовно):

-огляд та консультації;

-скринінги (цукрового діабету, серцево – судинних захворювань, хронічного обструктивного захворювання легень, онкопатології );

-консультування з приводу психічних розладів;

-тестування на вірусні гепатити, ВІЛ/СНІД;

-профілактичні щеплення відповідно до календаря та проти грипу, СOVID-19;

-також буде проводитись додаткова діагностика для пацієнтів:ЕКГ, вимірювання артеріального тиску, визначення рівня глюкози в крові, отоскопія, дерматоскопія, визначення ІМТ, гостроти зору

-за потреби забір матеріалу для лабораторних досліджень.

-виписку рецептів за Державною програмою «Доступні ліки»

-створення направлень на консультації до фахівців спеціалізованого рівня;

-створення направлень для проведення лабораторних та інструментальних досліджень.

В рамках грантового проекту було оснащено та облаштовано 4 кабінети для прийому хворих та 1 кабінет для прийому Ветаранів,учасників бойових дій та родин загиблих героїв.

Один з кабінетів -це кабінет долікарського прийому,де працює медсестра з розширеними повноваженнями, яка проводить зважування, вимірювання артеріального тиску, вимірювання окружності талії, преревірку зору та вимірювання очного тиску. В іншому кабінеті проводиться прийом хворих.

За час реалізації проекту:

- в кабінеті Ветерана було здійснено прийом 39 осіб,в долікарському кабінеті проведено огляд 112 особам,з них 78 з вразливих категорій населення.

-14 виїздів мобільної медичної команди до старостинських округів

-надано допомогу 67 паліативним пацієнтам

-ревакциновано АДП-М 312 осіб із старостинських округів та закладів освіти

-проведено скринінг на НІЗ 453 особам

Також мультидисциплінарна команда громади приймає участь в колаборативі проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я». За результатами відбору  Фастівська громада  - одна із 5 команд, відібраних командою USAID для роботи в даному проекті.  Під час робочої зустрічі  колаборативу для роботи були обрані наступні теми :

-збільшення охоплення цільових груп населення ранньою діагностикою неінфекційних захворювань (НІЗ), зокрема гіпертонію/ діабет;

-збільшення охоплення скринінгом на онкологічні захворювання, зокрема з РШМ, РМЗ, КРР.

-покращення доступності до послуг ПЗПСП.

Так з липня місяця  вже відбулися 4 робочі зустрічі мультидисциплінарної команди громади та 2 зустрічі команд колаборативу. До складу  мультидисциплінарної команди входять представники медичної та соціальної сфер, органів влади, ЗМІ та громадського сектору.

Задача проєкту – вибудувати алгоритми та в подальшому залучати громадян до обстежень, а також охопити більшу кількість мешканців громади  скринінговими дослідженнями, спрямовуючи значну увагу саме на ранню діагностику та своєчасне виявлення захворювань.

Також були визначені сфери-впливу, через кого можна здійснювати заходи щодо важливості та необхідності своєчасного звернення до лікаря та проходження скринінгів, та розроблені і впроваджуються заходи : інформаційна кампанія, виїзди мобільних бригад в населені пункти громади та на підприємства, участь мобільної бригади в масових заходах громади, залучення Колцентру до інформаційної кампанії, організовані та проведені тренінги для лікарів первинки .

З серпня 2024: виїзд на підприємство – 1(15 осіб), участь медичних бригад (ФМЦПМСД) в масових заходах – 3(до 600 осіб), мобільна бригада з вакцинації – 10 (до 400 осіб), тренінг – 1(23 медичних працівники).

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Аналіз виконання заходів щодо забезпечення стабільного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства.

- Водозабезпечення та водовідведення

КП ФМР «Фастівводоканал»

| Основний захід | Вартість виконаних робіт (тис. грн.) та джерела фінансування |
| --- | --- |
| Виконано ремонт і випробування підвищеною напругою постійного струму кабельної лінії КЛ-10 кВ «РП-7, РУ-10 кВ-РП-6, РУ-10 кВ ком. №6, ввід № 2» | 55,73 тис. грн. (власні кошти) |
| Виконано модернізацію та ремонт КНС Центральна | 54,79 тис. грн. (міський бюджет) |
| Виконано модернізацію та ремонт КНС № 7 | 50,54 тис. грн. (міський бюджет) |
| Придбано автозапчастини для ремонту автотранспорту гаража | 63,72 тис. грн. (власні кошти) |
| Придбано матеріали для виконання ремонтних робіт на водопровідних та каналізаційних мережах | 28,75 тис. грн. (власні кошти) |
| Виконано ремонт двох електромоторів КОС 4А 1,1 кВт 1500 об/хв. та Аір 0,55 кВт 1000 об/хв. для безперебійної роботи електрообладнання первинного та вторинного відстійників | 4,85 тис. грн. (власні кошти) |
| Придбано контакти до контактора КНС № 7 насос № 3 та КОС фільтрова станція для безперебійної роботи електрообладнання | 16,87 тис. грн. (власні кошти) |
| Придбане механічне ущільнення NM 100/250 | 10,00 тис. грн. (власні кошти) |
| Проведено оперативне обслуговування двох абонентських комірок № 3 та № 9 в РП-7 | 12,58 тис. грн. (власні кошти) |
| Проведено модернізацію та ремонт автомобіля ГАЗ – 33023 АІ 6921 ВК | 40, тис. грн. (власні кошти) |
| Придбання електродного реле рівня рідини для перебійного режиму роботи КНС №1, №12 та «Дзвони Чорнобиля» в автоматичному режимі. | 16,6 тис. грн. (власні кошти) |
| Придбання та монтаж робочого колеса до насосу 2СМ 200-150-500/4 КНС №7 | 16,6 тис. грн. (власні кошти) |
| Придбання та монтаж матеріалів для підключення дизель генератора 50 кВт - свердловини №5 Волицького водозабору | 25,7 тис. грн. (власні кошти) |
| Придбання та монтаж насоса вакуумного для автомобіля асенізаційного ГАЗ-53 | 31,2 тис. грн. (власні кошти) |
| Придбання запірної арматури Ду-150 мм – 3шт; Ду-200 мм - 1шт.; Ду-250 мм – 1 шт. | 91, 3 тис. грн. (власні кошти) |
| Капітальний ремонт насосного агрегату ZenitSBN-3000/4/150 A1LT-E для КНС №1 | 99,9 тис. грн. (власні кошти) |
| Придбання перетворювачів частоти e.f-drive.pro.4R0 4кВт – 2шт., для підвищувальних насосних станцій вул. Г.Чорнобиля та вул. С.Палія. | 34,3 тис. грн. (власні кошти) |
| Придбання електроматеріалів для ремонту повітряної лінії ПЛ-10 кВ, від РП-7 до ЛР-98 | 466,9 тис. грн. (міський бюджет) |

Борівський ККП

| Основний захід | Вартість виконаних робіт (тис. грн.) та джерела фінансування |
| --- | --- |
| Очищення каналізаційного колектора (аварійної ділянки) | 15,75 тис. грн. (міський бюджет) |
| Придбано хомути для труб водопостачання для здійснення ремонтних робіт під час аварійних поривів | 10,2 тис. грн. (міський бюджет) |
| Послуги роботи екскаватора на аварійних ділянках при поривах на мережі водопостачання | 30,3 тис. грн. (міський бюджет) |
| Придбано хомути для труб водопостачання для здійснення ремонтних робіт під час аварійних поривів | 9,0 тис. грн. (власні кошти) |
| Придбано матеріали для виконання ремонтних робіт на водопровідних мережах | 21,74 тис. грн. (власні кошти) |

КП «Господар» у 2024 році вживав наступних заходів для забезпечення стабільного функціонування об’єктів водопостачання і водовідведення:

- систематично проводилися поточні ремонтні роботи для безперебійної подачі питної води, та відведення стоків;

- щоквартально здійснювалися лабораторні дослідження води на санітарно- хімічні  та мікробіологічні показники;

| № п/п | Основний захід | Вартість виконаних робіт (тис. грн.) та джерела фінансування |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отримання дозволу на видобування води | 43,0 тис. грн. (власні кошти) |
| 2 | Виконано ремонт двох насосів ЕЦВ 5-6,5-80 | 24,0 тис. грн. (власні кошти) |
| 3 | Розпочато поточний ремонт другої свердловини, закуплено матеріалів для виконання ремонтних робіт (роботи виконані на 50%) | 13,8 тис. грн. (власні кошти) |
| 4 | Проведено лабораторні дослідження води на санітарно- хімічні та мікробіологічні показники | 8,9 тис. грн. (бюджетні кошти) |

Динаміка заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг населенням

| Назва комунального підприємства | Загальна сума боргу на 01.10.2024р, тис. грн. | Нараховано з початку 2024 р., тис. грн. | Сплачено з початку 2024р., тис. грн. | Відсоток сплати, % | Загальна сума боргу на 01.10.2024 р., тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП ФМР«Фастів-водоканал» | 7 700,3 | 21540,59 | 6 349,75 | 95,7 | 8622,98 |
| КП ФМР «Борівський ККП» | 1963,5 | 3649,3 | 3057,0 | 83,8 | 1963,5 |
| КП «Господар» | 49537,15 | 153256,50 | 134853,10 | 88% | 67940,55 |

Проблемні питання, які негативно вплинули на соціально-економічний розвиток за 9 місяців 2024 року

| Проблемне питання | Заходи, вжиті на місцевому рівні | Пропозиції щодо вирішення питання |
| --- | --- | --- |
| КП ФМР «Фастівводоканал» |  |  |
| Порив на центральному водогоні Ø 300 мм в долині лісової посадки між залізничними коліями напрямку Фастів-Козятин 921 км пікет 9 – 10 та транзитною гілкою станції Фастів, який забезпечує водопостачанням мешканців мікрорайону Завокзалля. | Прийнято рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради від 29.03.2024р. № 174 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на заходи пов’язані із запобіганням виникнення можливої ситуації місцевого рівня» | Заміна частини водогону Ø 300 мм протяжністю 210 м |
| Потребує ремонт повітряної лінії ПЛ-10 кВ, від РП-7 до ЛР-98 | Придбано електроматеріали | Виконання розчищення дерев та кущів охоронної зони повітряної лінії ПЛ-10 кВ, від РП-7 до ЛР-98 |
| КП «Борівський ККП» |  |  |
| Пориви водопровідної мережі | Проведено ремонтні роботи | Повна реконструкція для повноцінного функціонування |
| Застарілі очисні споруди | Проведено ремонтні роботи | Повна реконструкція для повноцінного функціонування |
| Аварійність каналізаційно-насосної станції (КНС) | Проведено ремонтні роботи | Повна реконструкція для повноцінного функціонування |
| КП «Господар» |  |  |
| Несвоєчасна сплата абонентів за надані послуги водопостачання та водовідведення | Не одноразово були надруковані та вручені письмові повідомлення боржникам | Проведення роз’яснювальної роботи з населенням про своєчасну оплату наданих комунальних послуг |

Теплопостачання

КП «Фастівтепломережа»

Систематично проводилися роботи по монтажу, ремонту та обслуговуванню теплових мереж, теплоенергетичного обладнання 22 котелень, загальною тепловою потужністю –3,6104 Гкал/год., що забезпечують тепловою енергією 2 лікувальних заклади, 5 закладів освіти, 7 дошкільних навчальних заклади та 10 інші споживачів.

Обсяг житлово-комунальних послуг наданих підприємством за 9 місяців 2024 року склав – 14 035,0 тис. грн.

Динаміка заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг населенням

| Назва комунального підприємства | Загальна сума боргу на 01.10.2024р, тис. грн. | Нараховано з початку 2024 р., тис. грн. | Сплачено з початку 2024р., тис. грн. | Відсоток сплати, % | Загальна сума боргу на 01.10.2024 р., тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП «Фастів-тепломережа» (населення) | 2492,3 | 0 | 75,9 | 0 | 2416,4 |

Проблемні питання, які негативно вплинули на соціально-економічний розвиток за 9 місяців 2024 року

| Проблемне питання | Заходи, вжиті на місцевому рівні | Пропозиції щодо вирішення питання |
| --- | --- | --- |
| КП «Фастівтепломережа» |  |  |
| Необхідність підвищення рівня платіжної дисципліни споживачів (населення) за надані послуги шляхом погашення існуючих боргів за спожиту теплову енергію; | боржники подані до суду та передані ВДВС для вжиття заходів для примусового стягнення заборгованості | співпраця з ВДВС щодо виявлення джерел доходів та майна боржників |
| Відсутність фінансування та нестача коштів для своєчасного проведення необхідних робіт з технічного переоснащення об’єктів комунальної власності, з метою їх подальшого раціонального використання та зниження рівня їх фізичного і морального зносу передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м. Фастів на 2024 рік | надано пропозиції до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Фастова | потреба в фінансуванні |
| Не своєчасне відшкодування різниці між фактичними витратами та тарифами на теплову енергію, що знижує фінансову спроможність підприємства вчасно та в повному обсязі розраховуватись за енергоносії, виконувати зобов’язання по заробітній платі та податкам | надано розрахунки, отримано протоколи засідання територіальної комісії з питань узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах | потреба в фінансуванні з державного бюджету |
| Заборгованість по ПДВ, яка зумовлена нестачею обігових коштів |  | потреба в фінансовій допомозі з місцевого бюджету |

Житлово-комунальне обслуговування

Структурними підрозділами КП ФМР «Фастів-благоустрій» за 9 місяців 2024 року проведені наступні роботи у відповідних напрямках:

Благоустрій міста:

- здійснювалося комплексне прибирання вулиць міста;

- виконувалися роботи по косінню зелених зон, згрібанню та вивезенню скошеної трави, опалого листя;

- в зимовий період здійснювалися роботи із снігоочищення, видалення снігу та сколу, роботи по боротьбі із слизькістю доріг, ліквідації ожеледі;

- упорядковувалися території біля пам’ятників, місця почесних поховань, братських могил, меморіальних комплексів;

- організовано полив дерев, кущів, квітників та газонів на території міста;

- забезпечено прибирання міського пляжу №1, №2;

- ліквідовано 11 стихійних сміттєзвалищ та вивезено 430 м3 зібраного сміття: міський пляж №2 - 40 м3,вул. Свято-Воскресенська - 35 м3, вул. Фастівецька -38 м3, вул. Галафеєва - 90 м3, вул. Житомирська - 38 м3, Незалежності - 32 м3, С.Палія - 38 м3, Великоснітинська - 48 м3, Шептицького - 20 м3, О.Цьопича - 25 м3, Дорогинська - 26 м3;

- згідно укладеного договору простерилізовано та вакциновано 96 безпритульних тварин;

- розміщено на біл-бордах18полотнищ із соціальною рекламою;

- нанесено дорожню розмітку на пристрій примусового зниження швидкості 12 м2 та 1.14.1 «Пішохідний перехід»148,1 м2;

- інспекторами відділу благоустрою проводилася робота з мешканцями та підприємцями по забезпеченню належного санітарного стану міста (в тому числі з приводу укладання договорів на вивезення побутових відходів).

- здійснювалися комісійні обстеження та рейди спільно з представниками органів місцевого самоврядування, голів вуличних комітетів по дотриманню правил благоустрою мешканцями міста. Інспектором з виходом на місце опрацьовано 40 звернень громадян щодо порушення благоустрою території міста, надано 733 попередження та складено і передано на розгляд адміністративної комісії 5 протоколів «Про порушення правил благоустрою»;

- опрацьовано 320 звернень громадян, що надійшли до підприємства з відділу по роботі із зверненнями громадян та з загального відділу виконавчого комітету Фастівської міської ради та 11 звернень від підприємств, установ, організацій та громадян міста, що надійшли безпосередньо на підприємство.

У системі ProZorro проведені закупівлі:

- електричної енергії на суму 1 508 709,18 грн.;

- палива для забезпечення роботи транспорту на суму 2 502 589,50грн.;

- асфальтобетонної суміші на суму 1 920 289,62грн.;

- щебенево-піщаної суміші на суму 219 480,00грн.;

- світлодіодних ламп на суму 65 292,72грн.;

- бітумної емульсії на суму 67 230,00 грн.;

- піску на суму 230 400,00 грн.;

- солі на суму 248 971,80 грн.

Відділ озеленення

У звітному періоді на території міста було висаджено розсаду однорічних квітів загальною кількістю 1 632 шт. Системно здійснювався догляд за деревами, кущами, квітниками та газонами, а саме: проводилося підживлення рослин; омолоджувальна, санітарна та формуюча обрізка кущів; скошування травостою зелених зон міста; кронування, зріз аварійних дерев та санітарна обрізка дерев по місту.

На виконання рішень виконавчого комітету Фастівської міської ради, підприємством здійснено зріз 35 аварійних дерев, проведено санітарну обрізку - 193 дерев.

Утримання доріг

Для забезпечення своєчасного і оперативного здійснення заходів по посипці, розчищенню доріг та тротуарів міста від снігових заметів та ожеледиці в зимовий період 2024 року здійснювалося цілодобове чергування бригад.Для посипки доріг використано 287 тонн соляно-піщаної суміші.

Службою утримання доріг проведено:

- ямковий ремонт 171,4 м2дорожнього покриття вулично-шляхової мережі міста з приміненням холодної асфальтобетонної суміші та 3630,33м2 асфальтобетонного покриття, шляхом укладання гарячої дрібнозернистої щільної суміші;

- часткову відсипку ґрунтового дорожнього покриття вулиць міста  щебенево-піщаною сумішшю фракції 0х40в кількості 666,18тонн;

- часткове профілювання доріг по вул. С.Васильченка, вул. В.Винниченка, вул. Фастівецька, вул. Білоцерківська, вул. Драгоманова, вул. Генерала Пількевича, вул. Свято-Покровська, вул. Гайдамаків, вул. Свято-Богородицька, вул. Щастя, дороги на Нове кладовище, вул. Гетьманська, вул. Лісна, вул. В.Стуса, вул. Дачна, пров. Дачний, пров.Райдужний, вул. Квітнева, вул. Миронівська, пров. Шевченка, вул. Савченка, вул. Стеценка, вул. С.Білого, вул. Польова, вул. Снігурівська, вул. В.Мономаха, вул. Л.Українки, пров. Л.Українки, вул. Портяка, вул. Кільцева, вул. 8 Березня, вул. Марченка, вул. Прорізна, вул. Воз’єднання, вул. Галафеєва, вул. Південна, вул. Буйка, пров. Скригалівський, вул. Гоголя, вул. А.Саєнка, пров. Г.Танкістів, пров. Луговий, вул. Г.Сковороди, вул. К.Ольги, вул. Скригалівська, вул. Локомотивна, вул. К.Слави, вул. Чехова, вул. Бенардоса, вул. В.Великого, вул. Брандта, вул. І.Богуна, вул. С.Петлюри, вул. О.Цьопича, вул. І.Огієнка, вул. Чайковського, вул. Берегова, вул. Стовби, вул. Космонавтів, вул. М.Скорика, вул. Виконробське містечко, вул. Григоренка, пров. Коржаневського, вул. В.Чорновола, вул. Слабенюка, вул. Каштанова, вул. Броварська, вул. Відродження, вул. Калинова, вул. Р.Степури, вул. Бишівська, вул. Зелена, вул. Трудова, пров. Зірковий, Г.Маріуполя, Набережна, Українська, Джерельна;

- встановлено 56 дорожніх знаків, проведено ремонт 12 шт. пошкоджених технічних засобів регулювання дорожнім рухом;

- встановлення ливнеприймача по вул.Г.Чорнобиля;

- ремонт бетонного ливнеприймача на Привокзальній площі;

- відновлення бар’єрного металевого огородження по вул.Галафеєва, 10;

- розчистка ливнеприймальних колодязів по вул. Соборна, вул. Київська, вул. Г.Чорнобиля, вул. К.Слави, вул. І.Мазепи, вул. Г.Танкістів та водостоків в доступних місцях.

Утримання кладовищ

Працівниками підприємства проводилося прибирання територій кладовищ. Під час якого було зібрано та вивезено 505 м3 сміття: Зарічанське кладовище – 80 м3; Завокзальське кладовище – 80 м3; Нове кладовище – 45 м3; Снігурівське кладовище – 25 м3; Інтернаціональне кладовище -  205 м3; Журавлівське кладовище - 70м3.

Відповідно до договору про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами, за 6 місяців поточного року КП ФМР «Фастівська ЖЕК» з територій кладовищ здійснило вивезення 228,91 м3 сміття.

Дільниця «Фастівсвітло»

Електромонтажниками підприємства проведено заміну 177 спрацьованих ламп в мережі вуличного освітлення. У звітному періоді проведені ремонтні роботи та відновлено освітлення на 11 вулицях міста, усунено аварії на 17 пунктах включення, здійснено ремонт та ревізія ліхтарів.

Станом на 01.10.2024 року КП ФМР «Фастів-благоустрій» реалізувало послуг на загальну суму 129,9 тис. грн. Даний дохід було отримано в результаті надання транспортних послуг, послуг з прибирання території, послуг з обрізування крон дерев, послуг з поставки деревинної тріски, послуг з відновлення асфальтобетонного покриття доріг.

Проблемні питання, які негативно вплинули на соціально-економічний розвиток за 9 місяців 2024 року

| Проблемне питання | Заходи, вжиті на місцевому рівні | Пропозиції щодо вирішення питання |
| --- | --- | --- |
| КП «Фастів-благоустрій» |  |  |
| Погіршення відтоку дощової та талої води внаслідок замуленості і засміченості мережі зливової каналізації | Проведено: - ремонт решіток водоприймачів; - ручне очищення водоприймальних колодязів в доступних місцях. | Замовлення послуг проведення гідродинамічного очищення зливової каналізації |
| Незадовільний технічний стан вулично-дорожньої мережі | Виготовлено ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста | Залучення коштів бюджетів усіх рівнів на фінансування робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття |
| Неналежне освітлення пішохідних переходів | Проведено обстеження, визначена потреба в матеріалах, укладено угоду на їх поставку. | Проведення відновлювальних робіт силами дільниці «Фастівсвітло» у ІІ кварталі 2024 року. |
| Незадовільний стан світлофорних об’єктів | Проведено обстеження, визначена потреба в матеріалах, укладено угоду на їх поставку | Проведення відновлювальних робіт силами дільниці «Фастівсвітло» у ІІІ кварталі 2024 року |

За 9 місяців 2024 року КП «Фастівський ККП» підприємством було надано послуг та реалізовано товарів на суму 6 877 154,83 грн. , в т.ч.

Ритуальною службою:

- надано ритуальних послуг на суму 1233877,60 грн.;

- реалізовано ритуальних товарів на суму 866 549,51 грн.;

- проведено поховання невідомих на суму 86 140,48 грн.;

- надано послуг із захоронення почесного громадянина на суму 686,59 грн.;

- проведено поховання військовослужбовців на суму 387 847,93 грн.

Підприємством «Спецкомунтранс» :

- надано послуг по розміщенню тимчасових споруд (гаражі) на суму 14 688,00 грн.;

- надано транспортних послуг на суму 325 430,97 грн. ;

- надано послуги по захороненню твердих побутових відходів (талони) на суму         3 880 687,93 грн.;

- надано послуги по вивозу рідких побутових відходів на суму 81 245,82 грн.

Головні проблеми підприємства станом на 01 жовтня 2024 р.:

-	Заборгованість КП ФМР «Фастівська ЖЕК» за талони на вивіз твердих побутових відходів в сумі 918 286,37 грн. (заборгованість збільшується щомісяця);

-	Заборгованість КП ФМР «Фастівська ЖЕК» за отримані транспортні послуги в сумі 499 168,27 грн.;

-	Невчасна сплата КП ФМР «Фастівською керуючою компанією» за талони на захоронення твердих побутових відходів;

-	Обмеження в реалізації надання послуг з вивозу твердих та рідких побутових відходів;

-	Відсутні відшкодування за витрати по наданню банних послуг військовослужбовцям за 2022-2023 рр. на суму 241 966,20 грн.;

-	Відсутнє фінансування на проведення робіт по полігону ТПВ.

КП «Фастівська ЖЕК» за 9 місяців 2024 року:

- проведено поточний ремонт покрівель із рулонних матеріалів в 12 багатоквартирних житлових будинках загальною площею 2750 квадратних метрів за рахунок коштів місцевого бюджету;

- вивезено 3600 кубічних метрів сміття із несанкціонованих сміттєзвалищ;

- проведено поточний та капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення в 27 багатоквартирних житлових будинках загальною протяжність відремонтованих мереж 856 погонних метрі;

- виконано ревізію електрощитових в 25 житлових будинках.

Заборгованість населення по квартирній платі та платі за житлово-комунальні послуги збільшилась за 2024 р. на 631 049,16 грн., враховуючи те, що пільги та субсидії після монетизації йдуть в грошовій формі спостерігається тенденція збільшення заборгованості.

| Послуга | Загальна сума боргу на 01.01.2024р., грн. | Нараховано з початку 2024р. | Сплачено з початку 2024 р. | Відсоток сплати, % | Загальна сума боргу на 01.10.2024р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартплата | 7 788 118,82 | 17 307 160,78 | 16 675 801,64 | 96,3 | 8 419 477,96 |
| Вивіз сміття | 899 377,37 | 2 291 112,69 | 2 152 138,91 | 93,9 | 1 038 351,15 |
| РАЗОМ | 8 687 806,17 | 19 598 273,47 | 18 827940,55 | 96,1 | 9 318 855,33 |

Проблемні питання, які негативно вплинули на соціально-економічний розвиток за 9 місяців 2024 року

| Проблемне питання | Заходи, вжиті на місцевому рівні | Пропозиції щодо вирішення питання |
| --- | --- | --- |
| КП «Фастівська ЖЕК» |  |  |
| Небажання власників магазинів, нежитлових приміщень в заключенні договорів на сплату участі у витратах будинку та вивіз ТПВ | Роз’яснювальна робота | Непогодження дозвільної документації підприємцям та примусове зобов’язання до підпису даних договорів шляхом виписки протоколів інспекторами |
| Проведення експертизи та ремонту ліфтів | Проводиться за рахунок співвласників у випадку капремонту | Виділення необхідних коштів |

КП ФМР «Фастівська керуюча компанія»

Загальна кількість наданих послуг з вивезення сміття склала 25799 кубічних метрів, з них: 8930 кубічних метрів лише з приватного сектору міста, та 16 869 кубічних метрів з майданчиків біля багатоквартирних будинків.

Заборгованість населення за вивезення твердих побутових відходів з початку надання послуг, а саме з 01.09.2024р. у сумі 1 267 988,01 грн.

Проблемні питання, які негативно вплинули на соціально-економічний розвиток за 9 місяців 2024 року

| Проблемне питання | Заходи, вжиті на місцевому рівні | Пропозиції щодо вирішення питання |
| --- | --- | --- |
| КП ФМР «Фастівська керуюча компанія» |  |  |
| Небажання мешканців приватних будинків заключати договори та оплачувати послуги з вивезення сміття | Роз’яснювальна робота | Постійна робота з населення щодо чистоти в нашому місті. Недопущення само вивозу сміття |

КП «Господар», з метою надання якісної послуги із поводження із побутовими відходами, проводились  наступні заходи:

- розроблені та затверджені графіки вивезення сміття по Малоснітинському, Веприцькому, Великоснітинському та Фастівецькомустаростинським округам;

- систематично проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота ізнаселенням про необхідність укладення договорів на вивіз побутових відходів.

Динаміка заборгованості населенням на послугу із вивезення ТПВ

| Загальна сума боргу на 01.10.2024р. | Нараховано з початку 2024р. | Сплачено з початку 2024р. | Відсоток сплати, % | Загальна сума боргу на 01.10.2024р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15044,00 | 155778,51 | 177004,51 | 113% | 36270,00 |

Проблемні питання, які негативно вплинули на соціально-економічний розвиток за 9 місяців 2024 року

| Проблемне питання | Заходи, вжиті на місцевому рівні | Пропозиції щодо вирішення питання |
| --- | --- | --- |
| КП «Господар» |  |  |
| На балансі підприємства немає транспорту для збирання та вивезення твердих побутових відходів. | Заключений договір на послуги , які здійснює фізична особа –підприємець власним транспортом з водієм. | Придбання автомобіля для збирання та вивезення ТПВ. |
| Періодично по старостинським округам населення створює стихійні сміттєзвалища | Неодноразово було проведено роз’яснювальні роботи з населення | Встановити інформаційні знаки про адміністративну відповідальність |

- Аналіз проведеної господарської діяльності КП ФМР «Центр торгівлі та благоустрою» станом на 01.10.2024 р.:

- 1. Облаштовано вбиральню для учасників ярмарки з графіком роботи з 8.00 до 19.00 год. з вівторка по неділю.

- 2. За 9 місяців 2024 року суб’єктами господарювання було взято участь у ярмарці по вул. Зигмунда Козара по реалізації сільгосппродукції в кількості 4920 осіб.

- 3. За цей же період інспекторами з благоустрою було надано 316 приписів:

- - щодо укладання договорів на вивіз твердих побутових відходів з КП «Фастівська  ЖЕК» - 316 приписів;

- - складено 1 протокол про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП за порушення п.18.3.7 розділу XVIII Правил благоустрою, а саме відсутність укладеного договору на вивезення побутових відходів та сміття на ФОП Павленко В.В.

- КП ФМР «Центр торгівлі та благоустрою» звернулося до Фастівської міської ради з заявою щодо надання в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель торгівлі земельної ділянки орієнтовною площею 0,09 га за адресою: м.Фастів, вул.Галафеєва (біля буд.45). На меті підприємства є створення ярмарки сільськогосподарського призначення, на якій будуть здійснювати торгівлю продавці. Це дасть можливість впорядкувати стихійну торгівлю (несанкціоновану торгівлю) в мікрорайоні Завокзалля та підземному переході (на Вокзалі).

2. Мета, завдання та заходи соціально-економічного та культурного розвитку у 2025-2027 роках

2.1. Розвиток реального сектору економіки та підвищення конкурентоспроможності громади

2.1.1. Промисловий комплекс

Головна мета:

підвищення конкурентних можливостей промислового виробництва, розширення ринків збуту, задоволення потреб внутрішнього ринку за рахунок місцевого виробництва; модернізація виробництва, запровадження нових технологій, збереження існуючих та створення нових робочих місць для жителів територіальної громади.

Завдання:

1. створення умов для збереження економічного потенціалу громади;

2. сприяння відновленню позитивної динаміки промислового виробництва та подальшому нарощенню обсягів виробництва промислової продукції;

3. проведення технічного переоснащення, переоснащення виробничих потужностей підприємств;

4. супровід та забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних проектів в промисловості, що забезпечать значний поштовх розвитку виробничої сфери;

5. реалізація заходів по просуванню продукції виробленої підприємствами Фастівської МТГ на зовнішні ринки.

Головні проблеми (ризики):

- нестача кваліфікованих кадрів;

- відсутність фінансування для розвитку інженерно-транспортної інфраструктури в промисловій зоні

- загроза нестабільного постачання електроенергії.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Відновлення виробництва або перепрофілювання виробничих потужностей | 2025-2027 роки | Промислові підприємства Фастівської МТГ, інвестори | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Введення в дію нових виробничих потужностей, обладнання, технологічних процесів | 2025-2027 роки | Промислові підприємства Фастівської МТГ, інвестори | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Вироблення нових видів продукції | 2025-2027 роки | Промислові підприємства Фастівської МТГ, інвестори | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Впровадження маловідходних та ресурсозберігаючих технологій | 2025-2027 роки | Промислові підприємства Фастівської МТГ, інвестори | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Впровадження та розвиток інноваційних технологій у виробництві | 2025-2027 роки | Промислові підприємства Фастівської МТГ, інвестори | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Проведення семінарів, тренінгів, навчань на виробництві | 2025-2027 роки | Промислові підприємства Фастівської МТГ, інвестори, Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Активна робота з пошуку нових партнерів на міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміном досвіду на виробництві | 2025-2027 роки | Промислові підприємства Фастівської МТГ, інвестори, Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Джерела фінансування, не заборонені законодавством |
| Підведення та підключення інженерної інфраструктури до об’єктів промислового виробництва та до інвестиційно привабливих земельних ділянок, розробка проектно-кошторисної документації | 2025-2027 роки | Промислові підприємства Фастівської МТГ, інвестори, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, обласний та державний бюджети, бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Реалізація заходів по просуванню продукції виробленої підприємствами Фастівської МТГ на зовнішні ринки. | 2025-2027 роки | Промислові підприємства Фастівської МТГ, інвестори, КОДА | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, обласний та державний бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Розвиток Індустріального парку | 2025-2027 роки | Інвестори, керуюча компанія ІП, Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, обласний та державний бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |

2.1.2. Сталий розвиток аграрного сектору, розширення сфери органічного виробництва та активізація сільськогосподарської діяльності

Головна мета:

розвиток сільського господарства громади шляхом нарощування обсягів виробництва продукції, зниження її собівартості та енергозатратності, подальший розвиток інфраструктури аграрного ринку Фастівської МТГ.

Пріоритети:

1. Сприяння використанню сучасних технологій для збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок вирощування сучасних високопродуктивних сортів рослин, племінних тварин, енергоекономічної та потужної техніки;

2. Залучення коштів державної підтримки галузі агропромислового виробництва та освоєння іноземних інвестицій.

Головні проблеми (ризики):

- різкі зміни погодних умов;

- епідеміологічна небезпека (для тваринництва).

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Сприяння сталому розвитку аграрного виробництва з врахуванням ринкових та технологічних тенденцій | 2025-2027 роки | С/г підприємства та фермерські господарства, Фастівської МТГ, інвестори | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Сприяння створенню нових потужностей з виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та модернізації існуючих потужностей агропромислового комплексу з дотриманням вимог щодо безпечності та якості харчових продуктів | 2025-2027 роки | С/г підприємства та фермерські господарства, Фастівської МТГ, інвестори | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Підтримка розвитку органічного сектору сільськогосподарського виробництва | 2025-2027 роки | С/г підприємства та фермерські господарства, Фастівської МТГ, інвестори | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Проведення локальних агропродовольчих виставково-ярмаркових заходів за участю регіональних підприємств АПК | 2025-2027 роки | С/г підприємства та фермерські господарства, Фастівської МТГ, інвестори | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Сприяння розвитку співпраці у сфері реалізації спільних проектів сталого розвитку в АПК | 2025-2027 роки | С/г підприємства та фермерські господарства, Фастівської МТГ, інвестори | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Створення умов для розвитку сільськогосподарського дорадництва | 2025-2027 роки | С/г підприємства та фермерські господарства, Фастівської МТГ, інвестори | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Здійснення заходів щодо популяризації діяльності агропромислового комплексу громади | 2025-2027 роки | С/г підприємства та фермерські господарства, Фастівської МТГ, інвестори | Бюджет Фастівської МТГ, кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Підтримка розвитку фермерських господарств, створення сприятливих економічних умов для ефективної діяльності малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, С/г підприємства та фермерські господарства, Фастівської МТГ, інвестори | Бюджет Фастівської МТГ, кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Облаштування торгівельних майданчиків для продажу сільськогосподарської продукції місцевими товаровиробниками | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, С/г підприємства та фермерські господарства, Фастівської МТГ, інвестори | Бюджет Фастівської МТГ, кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Пошук інвесторів для створення інфраструктури агропромислового ринку | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, С/г підприємства та фермерські господарства, Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Надання консультаційної допомоги с/г виробникам на ФГ подавати заявки на отримання прямих субсидії, пільгових кредитів та кредитних гарантій, використовуючи ДАР | 2025-2027 роки | Управління економіки та міжнародного співробітництва | Фінансування не потребує |
| Популяризація досягнень сільськогосподарських підприємств шляхом проведення конкурсу на визначення кращих підприємців | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Проведення урочистих та святкових заходів до Дня працівника сільського господарства України, Дня фермера | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Сприяння розвитку крафтового виробництва | 2025-2027 роки | Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |

2.1.3. Управління фінансовими ресурсами

Головна мета: формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, покриття додаткових витрат, пов’язаних із дією воєнного стану.

Пріоритети:

1. Забезпечення бюджетно-податкової політики та фінансової діяльності на території Фастівської МТГ, виконання показників дохідної частини бюджету МТГ;

2. Сприяння росту економіки, створенню рівних конкурентних умов;

3. Забезпечення економного та раціонального використання коштів бюджету МТГ;

4. Налагодження інформаційно-комунікаційного партнерства.

Головні проблеми (ризики):

1. Невиконання показників доходної частини бюджету МТГ.

2. Незбалансованість  бюджету МТГ.

3. Неефективне та нецільове використання бюджетних коштів

4. Високі темпи інфляції, які негативно впливають на рівень фінансової забезпеченості, як бюджету громади так і її жителів

Заплановані заходи (та або проекти):

| Основні заходи | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведення постійного моніторингу стану надходжень доходів до місцевих бюджетів. Аналіз тенденції наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та підготовка пропозицій щодо додаткових джерел надходжень | Щомісячно | Фінансове управління | Фінансування не потребує |
| Активізація роботи зі скорочення заборгованості зі сплати податків та зборів | Щомісячно | Фінансове управління ГУ ДПС у Київській області | Фінансування не потребує |
| Проведення заходів щодо організації своєчасного затвердження та перегляду ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно чинного законодавства) | 2025-2027 роки | Фінансове управління | Фінансування не потребує |
| Заслуховування керівників підприємств-боржників на засіданнях щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевого бюджету | 2025-2027 роки | Фінансове управління ГУ ДПС у Київській області | Фінансування не потребує |
| Забезпечення виконання планових показників доходів державного та місцевих бюджетів | 2025-2027 роки | ГУ ДПС у Київській області | Фінансування не потребує |
| Підвищення рівня декларування акцизного податку, моніторинг суб’єктів господарювання на предмет отримання ліцензій | 2025-2027 роки | Фінансове управління ГУ ДПС у Київській області Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Фінансування не потребує |
| Залучення до оподаткування потенційних платників, зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки | 2025-2027 роки | Фінансове управління ГУ ДПС у Київській області | Фінансування не потребує |
| Проведення організаційної роботи з детінізації виплати заробітної плати, зокрема із суб‟єктами підприємницької діяльності, які мають значні доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати | 2025-2027 роки | Фінансове управління ГУ ДПС у Київській області Управління соціального захисту населення | Фінансування не потребує |
| Проведення звірки з органами місцевого самоврядування виконавчої влади та органами земельних ресурсів щодо повноти обліку платників земельного податку та орендної плати за землі державної і комунальної власності, щодо кількості укладених та зареєстрованих договорів оренди, нарахованих та сплачених податків до бюджету | 2025-2027 роки | Фінансове управління ГУ ДПС у Київській області Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету ФР | Фінансування не потребує |
| Приведення рішень про встановлення місцевих податків і зборів до вимог чинного законодавства України та забезпечення їх виконання | 2025-2027 роки | Фінансове управління ГУ ДПС у Київській області Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету ФР | Фінансування не потребує |
| Здійснення контролю за своєчасністю подання передбаченої законом звітності, своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, інших платежів, контроль за сплатою яких покладено на ДПС України. Підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів єдиного соціального внеску суб’єктами господарювання. | 2025-2027 роки | ГУ ДПС у Київській області | Фінансування не потребує |
| Проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат в рамках виконання бюджету | 2025-2027 роки | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів | Фінансування не потребує |
| Посилення фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів шляхом проведення аналізу видатків в розрізі бюджетних установ | 2025-2027 роки | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів | Фінансування не потребує |
| Застосування програмно-цільового методу бюджетування бюджету МТГ, що сприятиме прозорості управління бюджетними коштами та єдності в бюджетній звітності щодо виконання місцевих бюджетів | 2025-2027 роки | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів | Фінансування не потребує |
| Забезпечити оптимізацію витрат коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника | 2025-2027 роки | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів | Фінансування не потребує |
| Розробка заходів щодо забезпечення збалансованості бюджету МТГ та заходів щодо економного та раціонального використання коштів бюджету. | 2025-2027 роки | Фінансове управління | Фінансування не потребує |
| Реалізація інформаційних технологій та автоматизація процесів у сфері управління фінансами в інформаційно-аналітичній системі «LOGICA», систематичне поповнення бази програми «Аналіз доходів бюджету в розрізі платників податків». | 2025-2027 роки | Фінансове управління | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Реалізація інформаційних технологій та автоматизація процесів у сфері наповнення дохідної частини бюджету Фастівської МТГ шляхом використання інформаційної платформи «Vkursi.pro» | 2025-2027 роки | Фінансове управління | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Очікуваний результат: зростання дохідної частини бюджету МТГ; прозорість та відкритість економіки територіальної громади; цільове та ефективне використання бюджетних коштів розпорядниками та одержувачами коштів; централізоване зберігання інформації, що застосовується у бюджетному процесі місцевими бюджетами. |  |  |  |

2.1.4 Зовнішньоекономічна діяльність, інвестиційний та економічний розвиток,  міжнародна співпраця

Головна мета:

підвищення рівня інвестиційної привабливості Фастівської МТГ через створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку Фастівської МТГ, як бази для сталого економічного зростання та підвищення якості життя громади.

встановлення нових партнерських зв’язків з містами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, підтримка партнерських відносин з існуючими містами-партнерами, міжнародними організаціями.

Пріоритети:

1. Сприяння самодостатності (максимальній самозабезпеченості) Фастівської МТГ та якомога ефективнішому використанню наявних у нього ресурсів;

2. Досягнення якомога більшої зайнятості населення за місцем проживання;

3. Підвищення конкурентоспроможності Фастівської МТГ;

4. Інноваційно-інвестиційне спрямування просторового розвитку через оптимальне узгодження потреб, ресурсів, інноваційних технік та технологій та направлення їх на вирішення пріоритетних проблем Фастівської МТГ, що у результаті, стане в подальшому основою досягнення мети;

5. Зовнішнє позиціонування та маркетинг Фастівської МТГ;

6. Поширення інформації про позитивні досягнення, історії успіху, кращі практики реалізації проектів в громаді та економічний, інвестиційний та інноваційний потенціал міської територіальної громади;

7. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;

8. Створення реєстру земельних ділянок, дослідження інфраструктури земельних ділянок, виробничих комплексів для реалізації інвестиційних проектів;

9. Розвиток партнерських відносин в рамках укладених угод та меморандумів.

Головні проблеми (ризики):

- інфляція, зростання цін, нестабільність курсу валюти;

- продовження воєнного стану в Україні;

- зміни оподаткування експортно-імпортних операцій, валютні обмеження;

- недостатня поінформованість про правові норми іноземних країн.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Виготовлення і друк розробленого «Інвестиційного паспорту Фастівської МТГ» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління економіки та міжнародного співробітництва, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Розробка стратегії розвитку Фастівської МТГ на довгостроковий період та проведення стратегічно-екологічної оцінки документів державного планування | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, управління економіки та міжнародного співробітництва, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Проведення оцінки рейтингу інвестиційної привабливості Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління економіки та міжнародного співробітництва, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Удосконалення адміністративних процедур з обслуговування інвесторів за принципом «єдиного вікна», розроблення «Дорожньої карти інвестора» та її постійне оновлення | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління економіки та міжнародного співробітництва | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Розробка, виготовлення та періодичне оновлення презентаційних матеріалів про Фастівську МТГ (відеофільму, фотовиставок, друкованої продукції тощо), а також сувенірної продукції | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Розробка техніко-економічного обґрунтування проекту будівництва Індустріального парку «Фастіндастрі». Організація та облаштування інфраструктури Індустріального парку. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Управління економіки та міжнародного співробітництва. Керуюча компанія ІП | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Організація та облаштування інфраструктури Індустріального парку. Виготовлення ПКД. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Управління економіки та міжнародного співробітництва. Керуюча компанія ІП | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Активізація розвитку промислово-логістичного кластеру "FastIV", розробка маркетингової стратегії промислово-логістичного кластеру; | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Управління економіки та міжнародного співробітництва. Керуюча компанія ІП | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Участь у проектах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями, містами-партнерами та ін. щодо залучення коштів для фінансування проектів | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Керуюча компанія ІП, ГО | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Співфінансування інвестиційних проектів, які пройшли конкурсний відбір | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, партнери проектів. | Бюджет Фастівської МТГ, кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Забезпечення технічного перекладу з/на іноземну мову документів у рамках участі у грантових, кредитних та інших проектах, з метою залучення коштів на реалізацію проектів розвитку Фастівської МТГ. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, партнери проектів | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Забезпечення супроводом інвесторів під час реалізації інвестиційних проектів та сприяти, у межах дії чинного законодавства та компетенції міської ради, вирішенню проблемних питань, що виникають у ході здійснення інвестиційної діяльності. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, кошти суб’єктів господарювання, інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Презентація Фастівської МТГ у міжнародних та українських виданнях. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Організація рекламної компанії Фастівської МТГ з урахуванням специфіки виробництва товарів і послуг, потреб конкретних категорій бізнесу по сегментах ринку | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, суб’єкти господарювання Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, кошти суб’єктів господарювання, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Пропагування у встановленному порядку через засоби масової інформації позитивного досвіду залучення інвестицій в економіку Фастівської МТГ. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ |
| Участь та проведення інвестиційних заходів, економічних форумів, конференцій, засідань круглого столу, семінарів, тренінгів, виставок, зустрічей тощо, в тому числі міжнародних. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Управління економіки та міжнародного співробітництва | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Організація прийомів офіційних делегацій, представників міжнародних організацій, фінансових інституцій для вирішення можливих питань співробітництва. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Налагодження контактів з торговими місіями та представництвами закордонних держав. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Налагодження міжнародної бізнес-співпраці, сприяння встановленню підприємницьких партнерств | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, суб’єкти господарювання Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Активізація роботи в частині залучення в економіку Фастівської МТГ коштів міжнародної технічної допомоги (розроблення інвестиційних проектів, бізнес-планів, іншої проектно-кошторисної документації). | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Не потребує фінансування |
| Співпраця з Асоціаціями, Агенціями регіонального розвитку, та іншими організаціями, які мають на меті допомогу у написанні грантових проектів, супроводі інвесторів, допомога в пошуку потенційних інвесторів та інше | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Проведення та сприяння у проведенні тренінгів, семінарів, навчань з питань інвестиційного проектування, супроводу інвестиційних проектів, інвестиційного маркетингу тощо. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Обмін досвідом під час участі у заходах, пов’язаних з питаннями залучення інвестицій, промоції Фастівської МТГ та активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні та закордоном | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Створення Логістичного Хабу | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, кошти інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Ведення реєстру інвестиційних пропозицій щодо промислової зони | 2025-2027 роки | Відділ з питань раціонального використання земель, Управління економіки та міжнародного співробітництва, залучені організації | Не потребує фінансування |
| Створення спеціалізованої веб-сторінки для інвестора | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Створення ефективної ділової платформи влади і бізнесу шляхом активізації діяльності бізнес-асоціації Фастівської МТГ (організація зустрічей, кава-брейк та інше) | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Стимулювання житлового будівництва | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, інвестори | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Розробка проектно-кошторисної документації на підведення до інвестиційно-привабливих земельних ділянок інженерних мереж (енергоносії, вода, каналізація, дорога тощо) | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Проведення заходів щодо налагодження нових міжнародних партнерств між містами | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Активізація економічних, культурних, освітніх та інших зв'язків між містами-партнерами та дружніми містами (районами) | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Реалізація спільних з містами-партнерами, містами-побратимами проєктів в рамках укладених угод, меморандумів, тощо | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Проведення робочих зустрічей з іноземними експертами для реалізації проєктів розвитку громади, здійснення навчальних візитів та проведення заходів (в т.ч.он-лайн) з обміну досвідом, майстерень, а також культурно – мистецьких, освітніх, молодіжних спортивних та інших обмінів. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |

2.1.5. Розвиток підприємництва та регуляторна політика

Головна мета:

Забезпечення якісного, прозорого державного та муніципального регулювання сфери господарської діяльності, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, запровадження ефективних форм співпраці влади та суб’єктів підприємництва задля стійкого функціонування і розвитку підприємництва, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності, підвищення його ролі у вирішенні стратегічних завдань економічного і соціального розвитку Фастівської МТГ.

Пріоритети:

1. Створення умов для збільшення чисельності осіб, зайнятих у малому і середньому підприємництві;

2. Приріст робочих місць;

3. Підвищення соціальної відповідальності малого бізнесу, створення ефективної, прозорої взаємодії між владою та бізнесом;

4. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

5. Підвищення рівня нормативно-правової освіти суб'єктів підприємницької діяльності та сприяння всім бажаючим в отриманні та підвищенні рівня знань та навичок для започаткування підприємницької діяльності;

6. Удосконалення фінансово-кредитних механізмів підтримки бізнесу;

7. Збільшення кількості малих та середніх підприємств;

8. Підвищення позитивного іміджу підприємця;

9. Послідовність регуляторної діяльності, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Головні проблеми (ризики):

- інфляція, зростання цін;

- продовження воєнного стану в Україні;

- непрогнозованість прийняття змін в законодавстві щодо регуляторної політики.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Забезпечити участь суб’єктів підприємництва та молоді Фастівської МТГ в конкурсах з відбору проектів, спрямованих на вирішення актуальних питань розвитку громади МТГ. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, громадські організації підприємців | Не потребує фінансування |
| Забезпечити надання одноразових виплат, допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю | 2025-2027 роки | Фастівський міськрайонний центр зайнятості | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |
| Проводити заходи з підтримки та залучення місцевих виробників у виставочно-ярмарковій діяльності, форумах, бізнес-зустрічах в Україні та за кордоном | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління економіки та міжнародного співробітництва; КОДА, структурні підрозділи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Популяризація досягнень суб’єктів підприємницької діяльності шляхом проведення міського конкурсу на визначення кращих суб’єктів підприємницької діяльності та заходів з нагоди святкування Дня підприємця | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління економіки та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи, громадські організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Фінансово-кредитна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва та доступ малих і середніх підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління економіки та міжнародного співробітництва, фінансове управління, фінансові установи | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Проведення та участь у заходах взаємодії бізнесу і влади (форуми, конференції, координаційні ради тощо) | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління економіки та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи, громадські організації, КП ФМР «Фастівське БТІ» | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Організація та проведення професійних свят та заходів у сфері підприємницької діяльності | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчий комітет, залучені організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Запровадження системи семінарів – тренінгів для представників підприємницьких структур з проблем економіки, фінансів, менеджменту, корпоративних відносин, соціального партнерства (організація та проведення семінарів-тренінгів, виплата гонорарів спікерам-викладачам, придбання малоцінних товарів) | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчий комітет, залучені організації, комунальні підприємства ФМР , КП ФМР «Фастівське БТІ» | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Розробка та запровадження системи стимулів для розвитку підприємництва (проведення зустрічей з представниками бізнесу та влади, затвердження програми пільгового кредитування) | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, бізнес структури Фастівської МТГ, КП ФМР «Фастівське БТІ», фінансове управління, управління економіки та міжнародного співробітництва | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Укладання з банківськими установами угод щодо реалізації програм стимулювання бізнесу | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, фінансове управління, управління економіки та міжнародного співробітництва, бізнес структури та банківські установи Фастівської МТГ. | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Створення та розвиток об’єктів підтримки підприємництва та бізнесу у Фастівській громаді (будівництво, добудова, реконструкція, капітальний, поточний ремонт, модернізація та інш.) | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Залучені підприємства та організації | Бюджет Фастівської МТГ, обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Залучення, інтеграція та підтримка релокованого бізнесу на території Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, управління економіки та міжнародного співробітництва | Не потребує фінансування |
| Розробка та оприлюднення на офіційному сайті Фастівської міської територіальної громади реєстру власних діючих регуляторних актів, плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, плану-графіка здійснення відстежень результативності власних регуляторних актів, проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу для обговорення | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління економіки та міжнародного співробітництва | Не потребує фінансування |

2.1.6. Управління земельними ресурсами

Головна мета:

Оподаткування земель на території Фастівської МТГ, наповнення дохідної частини міського бюджету.

Пріоритети:

1. Раціональне та ефективне використання земель комунальної власності Фастівської міської територіальної громади.

2. Збільшення надходжень до місцевого бюджету внаслідок сплати плати за землю.

Головні проблеми (ризики):

1. Відсутність комплексного плану просторового розвитку громади.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж територій Фастівської міської територіальної громади. | 2025-2027 роки | Відділ з питань раціонального використання земель, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Формування відкритого ринку землі (проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу прав на земельні ділянки комунальної власності) | 2025-2027 роки | Відділ з питань раціонального використання земель, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Фастівської міської територіальної громади або окремих населених пунктів громади. | 2025-2027 роки | Відділ з питань раціонального використання земель, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розроблення документації із землеустрою (з інвентаризації, щодо встановлення меж земельних ділянок), підготовка обмінних файлів формату XML. | 2025-2027 роки | Відділ з питань раціонального використання земель, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розроблення проектів землеустрою щодо формування земельних ділянок, права на які виставлятимуться на торги окремими лотами | 2025-2027 роки | Відділ з питань раціонального використання земель, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Інвентаризація водних об’єктів у межах громади | 2025-2027 роки | Відділ з питань раціонального використання земель, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Очікуваний результат: - Збільшення надходжень до місцевого бюджету від плати за землю. |  |  |  |

2.1.7. Управління об’єктами комунальної власності

Головна мета:

Ефективність використання комунального майна. Збільшення надходжень до місцевого бюджету

Пріоритети:

1. Підвищення рівня наповнення дохідної частини місцевого бюджету шляхом раціонального використання об’єктів комунальної власності Фастівської міської територіальної громади.

Головні проблеми (ризики):

нестача коштів у балансоутримувачів об’єктів комунальної власності для своєчасного проведення необхідних ремонтних робіт об’єктів комунальної власності з метою їх подальшого раціонального використання.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення надходжень до міського бюджету шляхом передачі в оренду комунального майна. | 2025-2027 роки | сектор раціонального використання майна | Фінансування не потребує |
| Встановлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати через використання конкурентних способів передачі майна в оренду (шляхом проведення аукціону) | 2025-2027 роки | Конкурсна (орендна) комісія по проведенню конкурсів на право оренди комунального майна | Фінансування не потребує |
| Продаж об’єктів комунальної власності, з метою збільшення надходжень до міського бюджету | 2025-2027 роки | комісія органу приватизації для продажу об’єктів комунальної власності Фастівської міської територіальної громади; сектор раціонального використання майна | Фінансування не потребує |
| Забезпечення збереження комунального майна, його раціональне використання | 2025-2027 роки | балансоутримувачі комунального майна | кошти балансоутримувачів комунального майна; бюджет Фастівської МТГ |
| Розробка технічного звіту, обстеження, геологія, геодезія, виготовлення ПКД, проведення капітального, поточного ремонту, будівництво, реконструкція, модернізація об’єктів на землях комунальної власності Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, комунальні піджприємства/заклади ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Передача у судовому порядку до комунальної власності відумерлої спадщини, безхазяйного майна. | 2025-2027 роки | завідувач сектору раціонального використання майна; юридичне управління виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ |
| Подача оголошень в ЗМІ, виготовлення технічної документацій, звітів про оцінку майна, рецензій на звіти та інше, що стосується продажу або передачі в оренду об’єктів комунальної власності, безхазяйного майна, відумерлої спадщини. | 2025-2027 роки | комісія з питань оренди майна Фастівської міської територіальної громади; комісія органу приватизації для продажу об’єктів комунальної власності Фастівської міської територіальної громади; сектор раціонального використання майна; балансоутримувачі комунального майна | Бюджет Фастівської МТГ, кошти балансоутримувачів комунального майна |

2.1.8. Партиципаторний (громадський) бюджет

Головна мета:

відновлення проведення конкурсу партиципаторного бюджету Фастівської МТГ, реалізація громадських проектів, що пройшли відбір (голосування) мешканцями громади.

Пріоритети:

1. Впровадження громадських ініціатив (проєктів).

Головні проблеми (ризики):

1. продовдення воєнного стану в Україні;

2. підвищення рівня інфляції.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Назва проєкту (заходи) | Термін виконання | Відповідальний виконавець проєкту | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивно-розважальний комплекс для дітей (категорія «Великий проект») | 2025-2027 роки | Відділ з питань фізичної культури та спорту | Бюджет Фастівської МТГ |
| Чиста річка для дорослих та дітей (категорія «Малий проект») | 2025-2027 роки | КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ |
| Гідність дитини» - створення якісних санітарно-гігієнічних умов у Фастівському академічному ліцеї №2 (категорія «Освітянський проект») | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, управління освіти | Бюджет Фастівської МТГ |
| Дитина з майбутнім (категорія «Освітянський проект») | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, управління освіти | Бюджет Фастівської МТГ |
| Відеоспостереження. Безпечна громада (категорія «Проект Бортниківського, Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького старостинських округів Фастівської міської ради») | 2025-2027 роки | Управління розвитку територій та благоустрою ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Благоустрій території парку у центрі села Мотовилівська Слобідка (категорія «Проект Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів Фастівської міської ради») | 2025-2027 роки | Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Очікуваний результат: - залучення громадськості до розвитку громади; - підвищення рівня довіри громади до влади. |  |  |  |

2.1.9. Закупівля товарів, робіт, послуг через електронну систему PROZORRO

Головна мета:

Дотримання органами місцевого самоврядування вимог законодавства щодо застосування системи державних електронних закупівель, економія бюджетних коштів.

Пріоритети:

1. Забезпечення прозорості державних закупівель через застосування системи державних закупівель.

Головні проблеми (ризики):

1.Неякісне надання товарів, робіт та послуг переможцем торгів;

2. Затримка отримання замовником послуг, робіт у зв’язку із відсутністю учасників торгів, або форс-мажорними обставинами.

3. Непрогнозаваність прийняття змін в законодавстві.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення прозорості проведення державних закупівель | 2025-2027 роки | Розпорядники та отримувачі бюджетних коштів, уповноважена особа | Фінансування не потребує |
| Формування конкурентного середовища, підвищення рівня прозорості здійснення закупівель шляхом оприлюднення інформації про проведення процедур закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу | 2025-2027 роки | Розпорядники та отримувачі бюджетних коштів, уповноважена особа | Фінансування не потребує |
| Проведення навчань для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | 2025-2027 роки | Розпорядники та отримувачі бюджетних коштів, уповноважена особа | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Навчання уповноважених осіб | 2025-2027 роки | Уповноважені особи структурних підрозділів та комунальних підприємств, установ та організацій ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством |

2.1.10. Споживчий ринок та реклама

Головна мета:

задоволення потреб та очікувань мешканців щодо питань захисту прав споживачів, створення сприятливих умов для розвитку підприємств торгівлі та сфери обслуговування населення, контроль за розміщенням об’єктів зовнішньої реклами.

Пріоритети:

1. Покращення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу, відпочинку та добробуту громадян;

2. Підвищення рівня захисту прав населення на споживання якісних та безпечних для життя і здоров’я товарів.

3. Моніторинг і контроль за роздрібними цінами на продукти харчування;

4. Упорядкування об’єктів зовнішньої реклами на території Фастівської міської територіальної громади;

5. Забезпечення надання якісних і доступних послуг

Головні проблеми (ризики):

1. Недосконалість нормативно- правових актів;

2. Неможливість виявлення власників самовільно встановлених об‵єктів зовнішньої  реклами;

3. Незацікавленість до співпраці суб’єктів господарювання з владою;

4. Введення обмежень споживання електричної енергії;

5. Введення інших обмежень у зв’язку з форм-мажорними обставинами;

6. Зростання витрат на газ та електроенергію;

7. Коливання курсу валют, зростання цін на паливно-мастильні матеріали та основні продукти  харчування;

8. Виїзд персоналу на роботу за кордон.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Обстеження закладів торгівлі та сфери послуг на території Фастівської міської територіальної громади | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Не потребує фінансування |
| Обстеження закладів торгівлі продовольчими товарами з метою контролю цін на основні продукти харчування | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Не потребує фінансування |
| Проведення конкурсів-оглядів торгових майданчиків з метою сприяння розвитку сфери ресторанного господарства, подальшого вдосконалення організації обслуговування відвідувачів, популяризації кращих закладів ресторанного господарства; | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів, Відділ містобудування та архітектури | Бюджет Фастівської МТГ |
| Проведення конкурсу на краще підприємство торгівлі та сфери послуг: -заклади громадського харчування; -перукарні, салони краси; - автомийки; -СТО; та ін.. | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Бюджет Фастівської МТГ |
| Проведення консультування для підприємців міста щодо здійснення підприємницької діяльності | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Не потребує фінансування |
| Проведення урочистих та святкових заходів до Дня підприємця України | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів, управління економіки та міжнародного співробітництва, виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ |
| Нагородження СГД до місцевих, обласних, державних та міжнародних свят. | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ |
| При розгляді звернень та заяв громадян проводити аналіз виявлених порушень, причин, які їх породжують. За необхідності виносити окремі заяви на розгляд управління захисту споживачів Держпродспоживслужби у Київській області.. | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Не потребує фінансування |
| Консультування СГД щодо Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Фастівської міської територіальної громади | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Не потребує фінансування |
| Проведення робіт з інвентаризації та обліку об'єктів зовнішньої реклами на території Фастівської міської територіальної громади | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Не потребує фінансування |
| Висвітлення в ЗМІ інформації про самовільно встановлені об’єкти зовнішньої реклами, про проведення конкурсів та привітання | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Бюджет Фастівської МТГ |
| Здійснення контролю за виконанням укладених договорів на право розміщення об’єктів зовнішньої реклами | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Не потребує фінансування |
| Виготовлення та розміщення (встановлення) об’єктів зовнішньої реклами до урочистих та святкових заходів | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів, КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ |
| Виготовлення іншої рекламної продукції до місцевих, обласних, державних та міжнародних свят. | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів, Відділ містобудування та архітектури | Бюджет Фастівської МТГ |
| Оновлення інформації на офіційних вебсайтах та через ЗМІ про прийняття нових нормативно-правових актів, проектів, рішень щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами, захисту прав споживачів, облаштування об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг. | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Бюджет Фастівської МТГ |
| Проведення консультування щодо положення «Порядок погодження місця розміщення та облаштування об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг». | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Не потребує фінансування |
| Надавати роз’яснення щодо правопорушень правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Співпраця з іншими органами виконавчої влади. | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Не потребує фінансування |
| Проведення рейдів щодо недопущення стихійної торгівлі | 2025-2027 роки | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Не потребує фінансування |
| Очікувані результати: 1. Створення конкурентного поля для підприємств торгівлі та сфери послуг. 2. Підвищення культури обслуговування на підприємствах торгівлі та сфери послуг. 3. Провадження ефективних заходів щодо захисту прав споживачів. 4. Забезпечення реалізації державної політики у сфері послуг, спрямованої на подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб мешканців Фастівської міської територіальної громади широким асортиментом товарів та послуг відповідно до діючих стандартів. 5. Контроль за розміщенням об'єктів зовнішньої реклами на території Фастівської міської територіальної громади. 6. Недопущення самовільного розміщення рекламних засобів. 7. Поповнення місцевого бюджету за рахунок сплати за розміщення реклами, об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на території громади. 8. Запобігання та попередження розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг щодо незаконної підприємницької діяльності, без дозвільних документів. 9.Дотримання вимог щодо встановлення та облаштування куточка споживача. |  |  |  |

2.2. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури

2.2.1. Житлове господарство

Головна мета:

створення дієвого фонду соціального життя для забезпечення житлом осіб, які його потребують.

Пріоритети:

1. Збільшення фонду житла соціального призначення, в тому числі за рахунок житлових приміщень, визнанних як безхазяйна річ.

2. Проведення консультаційної роботи з співвласниками багатоквартирних будинків щодо створення ОСББ та органами самоорганізації населення, щодо інформації про безхазяйне житло

3. Створення відповідної правової концепції управління приватизованим житлом у Фастівській МТГ.

Головні проблеми (ризики):

1. Воєнний стан в Україні створює проблеми і на території Фастівської МТГ, щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

2. Невизначеність з формою управління багатоквартирними будинками несе за собою ризики пов’язані з утримання вказаних будинків.

3. Відсутність фінансування будівництва житла для осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

4. Відсутність стимулу до економічного і раціонального господарювання, утриманське ставлення до власного житла.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Систематизація обліку безхазяйного житла та об’єктів відумерлої спадщини | 2025-2027 роки | Сектор раціонального використання майна, сектор житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ | Не потребує фінансування |
| Збільшення житлового фонду соціального призначення за рахунок житлових приміщень, визнанні як безхазяйна річ | 2025-2027 роки | Сектор житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ | Залучення коштів з бюджетів усіх рівнів, грантових коштів, коштів з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. |
| Проведення консультаційної роботи з ініціативними групами співвласників багатоквартирних будинків по створенню ОСББ | 2025-2027 роки | Сектор житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ | Не потребує фінансування |
| Проведення консультаційної роботи з органами самоорганізації населення, з питань безхазяйного житла | 2025-2027 роки | Сектор житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ | Не потребує фінансування |
| Організація та проведення конкурсу у Фастівській МТГ, щодо призначення управителя багатоквартирного будинку | 2025-2027 роки | Відділ житлово-комунального господарства | Не потребує фінансування |
| Розробка ПКД та виконання робіт з капітального та поточного ремонту житлового фонду (заміна вікон на енергозберігаючі, ремонт покрівель, фасадів, між панельних швів, тощо) | 2025-2027 роки | ОСББ, ЖБК, КВК управитель багатоквартирного будинку, КП «Фастівська ЖЕК», КП ФМР «Фастівська керуюча компанія» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Розробка ПКД та виконання робіт по капітальному ремонту та заміні ліфтів, проведення експертизи, проведення періодичного огляду ліфтів | 2025-2027 роки | ОСББ, ЖБК, КВК управитель багатоквартирного будинку, КП «Фастівська ЖЕК», КП ФМР «Фастівська керуюча компанія» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт, роботи з благоустрою: - прибудинкових територій; - під’їзних шляхів; - тротуарів; - велодоріжок; - ігрових та спортивних майданчиків. | 2025-2027 роки | ОСББ, ЖБК, КВК управитель багатоквартирного будинку, КП «Фастівська ЖЕК», КП ФМР «Фастівська керуюча компанія» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Очікуваний результат: Перехід до нової системи управління багатоквартирними житловими будинками, визначення управителів багатоквартирним будинком також збільшення кількості ОСББ, у Фастівській МТГ, збільшення фонду житла соціального призначення; покращення технічного стану житлового фонду та прибудинкових територій |  |  |  |

2.2.2. Комунальне господарство

Головна мета: забезпечення якості надання житлово-комунальних послуг мешканцям Фастівської МТГ та поліпшення стану благоустрою населених пунктів Фастівської МТГ.

Пріоритети:

1. Модернізація систем водопостачання та водовідведення.

2. Децентралізація виробництва електроенергії та встановлення об’єктів розподіленої електричної генерації.

3. Забезпечення покращення стану благоустрою та озеленення територій громади.

4. Забезпечення технічного переоснащення комунальних підприємств Фастівської міської ради

Головні проблеми (ризики):

виконання заходів потребує значних видатків бюджету Фастівської МТГ

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Придбання основних засобів (автотранспорт, спецтехніка, обладнання, механізм, комп’ютерна техніка, сервера, меблі та інше) та інших предметів довгострокового користування | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання малоцінних товарів | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Ремонт основних засобів та придбання запчастин до них | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання виробничого (форменого) одягу | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання та монтаж засобів фото та відео-фіксації, камер відеоспостереження | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання та встановлення вуличних лавок, облаштування велопарковок | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Впровадження контейнерної схеми вивозу відходів з приватного сектору | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Облаштування контейнерних майданчиків | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання штучних ялинок, новорічної та святкової ілюмінації, ялинкових прикрас | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт, утримання вулиць та доріг Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Поточний ремонт дорожнього покриття над греблею та мостах у Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, капітальний та поточний ремонт свердловин та колодязів на кладовищах Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, капітальний, поточний ремонт парканів на кладовищах | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Утримання кладовищ на території Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Виготовлення ПКД, будівництво ангару для приготування та зберігання протиожеледного матеріалу | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво під’їзної дороги до нового кладовища (на Бондарях) та будівництво автостоянки. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, реконструкція, модернізація, капітальний та/або поточний ремонт комплексу Курган Слави | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Облаштування та благоустрій парків та зон відпочинку населених пунктів Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення пам’ятко-охоронних знаків та меморіальних дощок та їх встановлення | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення капітального та поточного ремонту пам’ятників та пам’ятних знаків | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт ливневідвідних систем та мереж, дренажних систем дощових стоків | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Модернізація обладнання, автополиву, освітлення фонтанів | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, реконструкція, санація, модернізація, капітальний та поточний ремонт, прокладання водопровідних та каналізаційних мереж Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, комунальні підприємства ФМР, відділ житлово-комунального господарства | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт станції знезалізнення питної води | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал», відділ житлово-комунального господарства | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Реконструкція каналізаційно-очисних споруд м. Фастів Київської області | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації, будівництво двох свердловин Волицького водозабору | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації, реконструкція, будівництво системи водопідготовки | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Закупівля та заміна насосного обладнання і частотних перетворювачів напруги на 15-ти підвищувальних насосних станціях КП ФМР «Фастівводоканал» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, реконструкція системи водопостачання та водовідведення у селі Мала Снітинка | 2025-2027 роки | Управління розвитку територій, КП «Господар», відділ житлово-комунального господарства | Грантові кошти, бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво системи централізованого водопостачання (на базі водонапірної башти) в с. Оленівка | 2025-2027 роки | Управління регіонального розвитку та ЖКГ, Борівський ККП, відділ житлово-комунального господарства | Грантові кошти, бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво системи централізованого водопостачання (на базі трьох безхазяйних артезіанських свердловин) у с. Мотовилівка | 2025-2027 роки | Управління розвитку територій, КП «Господар», відділ житлово-комунального господарства | Грантові кошти, бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Реконструкція електричних мереж станції І та ІІ підйому КП ФМР «Фастівводоканал» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал», відділ житлово-комунального господарства | Грантові кошти, бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт підвищувальних насосних станцій | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, модернізація, капітальний ремонт каналізаційних насосних станцій КП ФМР «Фастівводоканал» | 2025-2027 роки | Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, відділ житлово-комунального господарства; КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації, автоматизація і диспетчеризація КНС № 2,3,4,5,6,11,12, «Мрія», «Дзвони Чорнобиля», «Фастів 2» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт резервуарів питної води № 1 та № 2 | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, модернізація, реконструкція Центральної каналізаційно-насосної станції | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання та монтаж електрообладнання для забезпечення електропостачання та обліку електроенергії КП ФМР «Фастівводоканал» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання підвищувальних насосних станцій | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання додаткових джерел живлення для комунальних підприємств (закладів, установ) ФМР | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання насосних агрегатів для потреб свердловин Волицького водозабору. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання насосних агрегатів для потреб каналізаційних насосних станцій та каналізаційних очисних споруд | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання приладу "Ергоміра" для визначення витрат води. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання блоків живлення для станції електролізна Водоочисних споруд | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання природнього цеолітового піску фракції 1-3 мм | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання насосних агрегатів для потреб підвищувальних насосних станцій | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації, реконструкція центрального водогону Ду 500 мм з переходом через річку Унава | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації, реконструкція водогонів Ду 300 мм загальною протяжністю 7000 м, що забезпечить водопостачання частини міста та Промислової зони | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації, будівництво резервуару питної води № 3 об’ємом 3000 куб.м водоочисної станції в м. Фастів Київської області | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Підключення та приєднання до інженерних мереж водопостачання та водовідведення Промислової зони | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання електролізної комірки | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Диспетчеризація системи теплопостачання, диспетчеризація котелень | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівтепломережа» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Встановлення, заміна, реконструкція трансформаторних підстанцій | 2025-2027 | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал», комунальні підприємства, заклади освіти та охорони здоров’я | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Встановлення огородження навколо насосної станції ІІ-го підйому | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастівводоканал» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, капітальний ремонт, реконструкція системи централізованого водопостачання | 2025-2027 роки | Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво системи водовідведення адмінбудівлі Великоснітинського та Малоснітинського старостинських округів | Протягом 2025-2027 років | Управління розвитку територій та благоустрою Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького старостинських округів Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Встановлення об’єктів розподіленої генерації | 2025-2027 роки | Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Фастівської міської ради КП ФМР «Фастівтепломережа», комунальні підприємства, заклади освіти, заклади охорони здоров’я | Кошти міжнародних донорів, бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, модернізація та поточний ремон приміщень (об’єктів) комунальних підприємств (установ) ФМР | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Поховання померлих, одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невпізнаних трупів. | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ |
| Створення «Муніципальної варти» | 2025-2027 роки | КП ФМР «Центр торгівлі і благоустрою», виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Впровадження системи ISO комунальними підприємствами | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, комунальні підприємства | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Встановлення зарядних станцій для електромобілів | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Центр торгівлі та благоустрою» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Капітальний, поточний ремонт, реконструкція мереж та усіх конструктивних елементів багатоквартирних будинків | 2025-2027 роки | Виклнавчий комітет Фастівської міської ради КП ФМР «Фастівська керуюча компанія» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Очікуваний результат: - забезпечення та дотримання правил благоустрою та порядку в Фастівській МТГ; - поліпшення стану благоустрою в населених пунктах Фастівської МТГ; - забезпечення населення Фастівської МТГ якісними послугам у сфері ЖКГ; - покращення технічного стану житлового фонду та прибудинкових територій; - залучення співвласників багатоквартирного будинку до утримання спільного майна будинку та управління ним. |  |  |  |

2.2.3. Транспортна інфраструктура

Головна мета: організація пасажирських перевезень, контроль за якістю пасажирських перевезень громадським транспортом, створення умов для надання мешканцям територіальної громади стабільних та безпечних пасажирських перевезень та задоволенню соціальних та природоохоронних потреб суспільства.

Пріоритети:

1. Своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення в перевезеннях;

2. Розвиток транспортної інфраструктури та модернізація рухомого складу для забезпечення зростаючої мобільності населення;

3. Захист прав споживачів під час їх транспортного обслуговування;

4. Підвищення екологічності, енергоефективності транспортних процесів та безпеки перевезень пасажирів (стимулювання сталого розвитку транспорту шляхом надання переваги екологічно чистим та енергоефективним видам транспорту, зниження техногенного навантаження транспорту на довкілля);

5. Досягнення максимального балансу інтересів між пасажирами та перевізниками;

6. Обмеження монополізму та розвиток конкуренції.

Головні проблеми (ризики):

1. значний рівень зносу рухомого складу громадського транспорту;

2. повільні темпи оновлення рухомого складу громадського транспорту, у т.ч. з врахуванням потреб маломобільних груп населення;

3. недостатній рівень якості пасажирських перевезень;

4. скорочення пасажиропотоку на міських та приміських маршрутах загального користування під час карантинних заходів.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Облаштування на зупинках інформаційних дошок з графіками руху, маршрутів та телефонами єдиної диспетчерської служби | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи. | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Приведення у відповідність автобусних зупинок до вимог Правил розміщення та обладнання зупинок громадського транспорту електро- та автомобільного транспорту (Наказ Державного Комітету України по житлово-комунальному господарству від 15.05.95р. №21) | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, відділ житлово-комунального господарства | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення робіт по облаштуванню на перехрестях вулиць та на площах пониження з тротуарів до проїжджої частини для осіб з обмеженими фізичними можливостями | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, відділ житлово-комунального господарства | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, проведення експертизи, проведення капітального ремонту, реконструкції, поточного ремонту мостів. | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, відділ житлово-комунального господарства | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання та встановлення бар’єрного дорожнього огородження | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, відділ житлово-комунального господарства | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розроблення схем організації дорожнього руху | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, відділ житлово-комунального господарства | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Благоустрій зупинок | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, відділ житлово-комунального господарства | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Освітлення знаків «Пішохідний перехід» | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, відділ житлово-комунального господарства | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання матеріалів для утримання та ремонту вулично-дорожньої мережі (дорожньої суміші, гарячої асфальтобетонної суміші, бітумної емульсії, холодного асфальту, піску, солі, фарби і т.д.) | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, відділ житлово-комунального господарства | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розробка схеми організації дорожнього руху га вулицях населених пунктів Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Героїв Чорнобиля та вул. Садова | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, капітальний та поточний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення. | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, відділ житлово-комунального господарства | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Оптимізація мережі автобусних маршрутів загального користування | 2025-2027 роки | Сектор торгівлі та транспорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розробка схеми організації дорожного руху та встановлення лорожніх знаків | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Облаштування нових та реконструкція існуючих об’єктів транспортної інфраструктури | 2025-2027 роки | Сектор торгівлі та транспорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастів - благоустрій», Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Посилення вимог до автомобільних перевізників та контролю за дотриманням ними вимог законодавства щодо безпеки перевезень та організації пасажирських автоперевезень | 2025-2027 роки | Сектор торгівлі та транспорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | За рахунок транспортних компаній |
| Забезпечення доступності громадян з обмеженими фізичними можливостями до транспорту та транспортної інфраструктури | 2025-2027 роки | Сектор торгівлі та транспорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | За рахунок транспортних компаній |
| Збалансоване впровадження сучасних європейських стандартів безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного транспорту | 2025-2027 роки | Сектор торгівлі та транспорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, перевізники, які обслуговують автобусні маршрути загального користування | За рахунок транспортних компаній |
| Формування раціональної структури парку рухомого складу за потужністю, пасажиромісткістю, спеціалізацією, видами палива тощо відповідно до поточної структури транспортного попиту | 2025-2027 роки | Сектор торгівлі та транспорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, перевізники | За рахунок транспортних компаній |
| Оснащення пасажирського транспорту сучасними інформаційними системами та автоматизованими системами управління, контролю та диспетчеризації | 2025-2027 роки | Сектор торгівлі та транспорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, перевізники | За рахунок транспортних компаній, Бюджет Фастівської МТГ |
| Очікуваний результат: збільшення пропускної спроможності транспортної мережі, удосконалення мережі інформаційно-комунікаційних технологій транспорту, забезпечення конкурентоспроможності та якості транспортних послуг для економіки, суттєве покращення обслуговування населення, підвищення конкурентоспроможності перевізників, модернізація системи надання послуг пасажирського автомобільного транспорту шляхом підвищення якості та рівня безпеки перевезень пасажирів, підвищення державних соціальних стандартів транспортного обслуговування населення, забезпечення повною мірою безпеки перевезень та охорони довкілля. |  |  |  |

2.2.4. Архітектура та містобудування, капітальне будівництво та архітектурно-будівельний контроль

Головна мета: визначення напрямів розвитку населених пунктів громади, удосконалення планувальної організації територій, підвищення ефективності використання земель шляхом розроблення містобудівної документації на місцевому рівні; здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

Пріоритети:

1. Розроблення містобудівної документації для подальшого розвитку міста та громади;

2. Просторове планування громади з використанням новітніх підходів та інструментів планування міського розвитку;

3. Збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;

4. Ведення містобудівного кадастру;

5. Створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

6. Відновлення та реконструкція історичних пам’яток міста, покращення естетичного вигляду міста;

7. Організація комплексної забудови територій громади;

8. Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану загальноміських територій міста та місць загального користування, територій масового відпочинку громадян тощо;

9. Отримання повноваження державного архітектурно-будівельного контролю, реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності у межах всієї Фастівської міської територіальної громади.

Головні проблеми (ризики):

- відсутність комплексного плану просторового розвитку територіальної громади, відсутність 50% сучасної містобудівної документації на місцевому рівні (генеральні плани, плани зонування, детальні плани території);

- брак фінансових ресурсів у бюджеті на розробку містобудівної документації на місцевому рівні;

- умови воєнного стану;

- відсутність топографо-геодезичного знімання масштабу 1:2000, 1:10000;

- відсутні повноваження у межах всієї територіальної громади (на даний час функції та повноваження розповсюджуються виключно в межах адміністративно – територіальної одиниці м. Фастів).

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Розробка містобудівної документації на місцевому рівні та внесення змін до неї (комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральні плани, плани зонування, детальні плани територій) | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розробка (оновлення, актуалізація) топографо-геодезичного знімання масштабу 1:500, 1:2000, 1:10000 | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів на кращі ескізні проєкти | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розробка технічного звіту, обстеження, геологія, геодезія, виготовлення ПКД, проведення капітального, поточного ремонту, будівництво, реконструкція, модернізація об’єктів на землях комунальної та державної власності | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, комунальні піджприємства/заклади ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт та інше площ, скверів, парків, територій загального користування | Протягом року | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи, відділ містобудування та архітектури | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт, облаштування місць відпочинку, спортивних майданчиків на прибережних зонах вздовж річки Унава | Протягом року | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи, відділ містобудування та архітектури | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Влаштування в’їзного знаку/композиції на схилі біля гуртожитку по вул.Соборна,77 | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Капітальний ремонт території загального користування біля будинку №28 по вул.Соборна, в м.Фастів Київської області з облаштуванням зони відпочинку | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела не заборонені чинним законодавством України |
| Створення муралів на торцевій стіні багатоквартирного житлового будинку по вул.Соборна,64, на торцевій стіні будівлі гуртожитку по вул.Соборна,77, на торцевій стіні багатоквартирного житлового будинку по вул.Соборна,24 | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Реконструкція міського парку «Європейський» по вул. Братів Сидоренків,12 в м. Фастів Київської області | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Встановлення громадських вбиралень в місцях загального користування | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Встановлення (зміна) меж населених пунктів | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури, відділ з питань раціонального використання земель | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення безбар’єрного доступу до об’єктів соціально-культурного спрямування людям з обмеженими фізичними можливостями та маломобільним групам населення | Протягом року | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи, відділ містобудування та архітектури | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Встановлення модульних містечок для тимчасового розміщення людей | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розроблення проектної документації на будівництво, проведення її експертизи, виконання будівельних робіт та/або надання будівельної продукції для виконання таких робіт, проведення технічного обстеження об’єктів, які пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення” | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділ капітального будівництва виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Облаштування однотипних зупинок громадського транспорту з облаштуванням твердого покриття | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, орендарі | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво велосипедних доріжок і необхідної інфраструктури відповідно до сучасних стандартів | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури, відділ капітального будівництва | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд та гаражів | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Фастів-благоустрій», відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розробка паспортів опорядження фасадів будівель, будинків та споруд | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення пам’ятних знаків та меморіальних дошок, облаштування Алеї Слави в населених пунктах Фастівської МТГ | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ,відділ містобудування та архітектури | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення консультаційної роботи з громадянами щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил. | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ державного архітектурно-будівельного контролю, відділ містобудування та архітектури | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Організація та здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів будівництва, віднесених до незначного (СС1) класу наслідків (відповідальності). | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Здійснення заходів щодо реєстрації документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, щодо об’єктів будівництва віднесених до незначного (СС1) класу наслідків (відповідальності), скасування права на виконання підготовчих та будівельних робіт щодо зазначених об’єктів будівництва, а також здійснення заходів, спрямованих на прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, віднесених до незначного (СС1) класу наслідків (відповідальності), та прийняття їх в експлуатацію (реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, та повернення таких документів на доопрацювання для усунення виявлених недоліків). Скасування ареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, щодо об’єктів будівництва віднесених до незначного (СС1) класу наслідків (відповідальності). | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розгляд відповідно до закону справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органу держархбудконтролю. | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Здійснення заходів самопредставництва Фастівської міської ради, її виконавчного комітету в судах усіх юрисдикцій і всіх інстанціях та інших органах під час рзгляду справ з порущення будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушення законодавства під час планування та забудови територій та невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органу держархбудконтролю, з усіма правами передбаченими процесуальними кодексами України. | Протягом року | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів та мереж водопостачання та водовідведення. Вишукувальні роботи. Розробка проєктно-кошторисної документації. | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Комунальні підприємства, заклади Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів та мереж теплопостачання. Вишукувальні роботи. Розробка проєктно-кошторисної документації. | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Комунальні підприємства, заклади Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів житлово – комунального господарства. Вишукувальні роботи. Розробка проєктно-кошторисної документації. | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Комунальні підприємства, заклади Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури (мережі вуличного освітлення включно). Вишукувальні роботи. Розробка проєктно-кошторисної документації. | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Комунальні підприємства, заклади Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я. Вишукувальні роботи. Розробка проєктно-кошторисної документації. | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Комунальні підприємства, заклади Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів дошкільної освіти. Вишукувальні роботи. Розробка проєктно-кошторисної документації. | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Комунальні підприємства, заклади Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти. Вишукувальні роботи. Розробка проєктно-кошторисної документації. | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Комунальні підприємства, заклади Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів позашкільної освіти. Вишукувальні роботи. Розробка проєктно-кошторисної документації. | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Комунальні підприємства, заклади Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури, молоді та спорту. Вишукувальні роботи. Розробка проєктно-кошторисної документації. | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Комунальні підприємства, заклади Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів соціального захисту населення. Вишукувальні роботи. Розробка проєктно-кошторисної документації. | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Комунальні підприємства, заклади Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд, відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану водних об’єктів. Вишукувальні роботи. Розробка проєктно-кошторисної документації. | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Комунальні підприємства, заклади Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту. Вишукувальні роботи. Розробка проєктно-кошторисної документації. | Протягом року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи. Комунальні підприємства, заклади Фастівської МТГ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |

2.2.5. Енергозбереження та енергоефективність

Головна мета: сприяння досягненню національних цілей з енергоефективності, формування стратегічних напрямків діяльності енергетичної політики для забезпечення сталого енергетичного розвитку Фастівської МТГ.

Пріоритети:

- Зменшення видатків з бюджету Фастівської МТГ на оплату енергоносіїв.

- Скорочення витрат на виробництво енергії та надання якісних енергетичних послуг, зниження собівартості одиниці енергетичної продукції.

- Забезпечення стійкості системи теплового постачання та резервного енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури шляхом встановлення когенераційної установки.

- Впровадження та постійний розвиток системи муніципального енергетичного менеджменту в бюджетній сфері Фастівської МТГ.

- Підтримка місцевої економіки та залучення додаткових інвестицій на впровадження заходів з підвищення енергоефективності.

- Підвищення рівня енергетичної ефективності будівель соціальної інфраструктури шляхом впровадження заходів з енергозбереження.

- Покращення рівня комфортності умов перебування в громадських будівлях.

- Збільшення частки використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, в тому числі розвиток генерації електроенергії за допомогою СЕС.

- Скорочення викидів СО2 в атмосферу.

- Підвищення обізнаності населення громади з питань енергоефективності та формування нової моделі поведінки споживачів.

Головні проблеми (ризики):

- умови воєнного стану в Україні;

- непрогнозоване зростання вартості паливно-енергетичних ресурсів;

- неефективне споживання енергії;

- брак фінансових ресурсів у бюджеті громади на оплату енергоносіїв;

- збільшення строку експлуатації технічного обладнання та споруд;

- незадовільний технічний стан огороджувальних конструкцій та інженерних систем будівель соціальної сфери та житлового фонду;

- високий рівень фізичного і морального зносу мереж теплопостачання та котельного обладнання та ін.

Заплановані заходи (та/або проекти)

| Основні заходи (та / або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Організація та проведення заходів із популяризації енергоефективності, охорони довкілля (Дні сталої енергії, семінари, круглі столи, форуми та інше) | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології, залучені установи та організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Друк інформаційних і популяризаційних матеріалів по питаннях енергоефективності та охорони довкілля | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології | Бюджет Фастівської МТГ |
| Проведення енергетичних аудитів на об’єктах бюджетної сфери з виготовленням енергетичних сертифікатів | Протягом 2025-2027 років | Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення заходів з термомодернізації (термосанації) будівель бюджетної сфери, закладів соціальної інфраструктури, багатоквартирних житлових будинків на території Фастівської МТГ | Протягом 2025-2027 років | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Модернізація систем внутрішнього освітлення в бюджетних будівлях соціальної інфраструктури Фастівської МТГ | Протягом 2025-2027 років | Комунальні підприємства, заклади, установи Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Заміна енергозатратного обладнання та устаткування в закладах освіти на більш ресурсо- й енергозберігаюче | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, модернізація системи опалення в закладах освіти та встановлення нового високоефективного котельного обладнання у приміщеннях котелень | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти, КП «Фастівтепломережа» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 «Сонечко» Фастівської міської ради Київської області в частині заміни покрівлі з розміщенням геліосистеми за адресою: вул. Свято-Воскресенська, 24, м.Фастів Київської області | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Реконструкція системи теплопостачання Фастівського академічного ліцею №2 шляхом встановлення теплового насосу потужністю 115 кВт | Протягом 2025 року | Фастівська міська рада та її виконавчі органи; Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради; відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології | Грантові кошти (Німецьке товариство міжнародного співробітництва, GIZ), бюджет Фастівської МТГ |
| Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 51, м. Фастів Київської області | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України |
| Капітальний ремонт КНП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» з утепленням, заміною вікон, дверей та даху по вул. Київська, 57 в м. Фастові Київської обл. | Протягом 2025-2027 років | КНП ФМР «Фастівський міський Центр первинної (медико-санітарної) допомоги» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МФО, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання LED-ламп для лікувально-профілактичних підрозділів КНП ФМР «Фастівський міський Центр первинної (медико-санітарної) допомоги», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Протягом 2025-2027 років | КНП ФМР «Фастівський міський Центр первинної (медико-санітарної) допомоги», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний бюджет, державний бюджет, кошти МФО, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення заміни існуючих старих світильників з лампою ДНАТ на LED-лампи та світильники території стаціонарних відділень КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул. Героїв Чорнобиля, 17 в м. Фастів Київської області | Протягом 2025-2027 років | Фастівська міська рада та її виконавчі органи; КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України |
| Капітальний ремонт із заходами енергозбереження та енергоефективності будівлі Поліклініки КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул. Героїв Чорнобиля, 28 в м.Фастів Київської області | Протягом 2025-2027 років | Фастівська міська рада та її виконавчі органи; КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, кошти МФО, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Термомодернізація огороджувальних конструкцій поліклініки, педіатричного відділення та лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Встановлення сонячної електростанції на покрівлі будівлі Поліклініки КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Капітальний ремонт системи холодного водопостачання Поліклініки КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» із заміною на ПВХ-труби | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Реконструкція системи централізованого теплопостачання Фастівського державного краєзнавчого музею | Протягом 2025-2027 років | КП «Фастівтепломережа», управління культури, молоді та туризму | Протягом року |
| Утеплення адміністративної будівлі СК «Машинобудівник» по вул. Шевченка, 27 в м. Фастів Київської області | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; відділ з питань фізичної культури та спорту | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Виготовлення ПКД, капітальний ремонт даху з утепленням адміністративної будівлі відділу спорту та спортивного залу по вул. Брандта, 65, м. Фастів Київської області | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; відділ з питань фізичної культури та спорту | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Заміна та утеплення духу приміщення КЗ ФМР «Фастівська міська бібліотека» за адресою: м. Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 8 | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Реконструкція системи централізованого теплопостачання АЗПСМ №2 КНП «Фастівський міський Центр ПМСД» (вул. І.Ступака, 11 шляхом приєднання до теплових мереж котелень №18 (пров.. Шевченка, 2а), із виведенням із експлуатації котельні №9 (пров. А.Саєнка,2а) | Протягом 2025-2027 років | КП «Фастівтепломережа», залучені установи та організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Реконструкція котельні №17 по вул. Героїв Чорнобиля, 38-а шляхом встановлення когенераційної установки Jenbacher JGS 312 GS-N.L | Протягом 2025-2027 років | КП «Фастівтепломережа», залучені установи та організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Впровадження енергозберігаючих заходів з використанням високоефективних теплоізоляційних матеріалів у секторі теплопостачання зі встановленням теплових пунктів та контейнерної когенераційної установки в м. Фастів | Протягом 2025-2027 років | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КП «Фастівтепломережа», залучені установи та організації | Бюджет Фастівської МТГ, обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних по GPRS зв’язку каналах в котельнях м. Фастів: №1, №2, №3, №5, №6, №10, №15, №22, №25 | Протягом 2025-2027 років | КП «Фастівтепломережа», управління освіти виконавчого комітету Фастіської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Реконструкція вузлів обліку газу: котельні №15, 32 | Протягом 2025-2027 років | КП «Фастівтепломережа», управління освіти виконавчого комітету Фастіської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Модернізація модулів нагріву МН-120 кВт в котельнях №15, 28 | Протягом 2025-2027 років | КП «Фастівтепломережа», управління освіти виконавчого комітету Фастіської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Виготовлення ПКД та виконання робіт з термомодернізації житлових будинків (утеплення фасадів) | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівська ЖЕК» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД та виконання робіт з модернізації освітлення місць загального користування будинків та прибудинкових територій | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівська ЖЕК» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Відновлення системи диспетчеризації шляхом встановлення віддаленого доступу до обладнання котелень по зв’язку GSM пакетами передачі даних GPRS | Протягом 2025 року | КП «Фастівтепломережа», залучені установи та організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Реконструкція теплових мереж шляхом заміни старих трубопроводів на попередньо теплоізольовані труби, включаючи всі земляні роботи | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, теплопостачальні організації | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Облаштування комерційних вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних засобами iMOD по каналах зв’язку GSM в котельнях міста Фастів | Протягом 2025-2027 років | КП «Фастівтепломережа», управління освіти виконавчого комітету Фастіської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення заміни існуючих ламп мережі вуличного освітлення: заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі та світлодіодні світильники в населених пунктах Фастівської МТГ | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівська ЖЕК», КП ФМР «Фастів-благоустрій», Управління регіонального розвитку і ЖКГ, Управління розвитку територій | Бюджет Фастівської МТГ, обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Встановлення вуличних ліхтарів на сонячних батареях в населених пунктах Фастівської МТГ | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, комунальні підприємства Фастівської МТГ, Управління регіонального розвитку і ЖКГ, Управління розвитку територій | Бюджет Фастівської МТГ, обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Капітальний ремонт житлового фонду (заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування) | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівська ЖЕК» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання та встановлення твердопаливного водогрійного котла для опалення адміністративної будівлі КП «Фастівська ЖЕК» | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівська ЖЕК» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Встановлення сонячних панелей на даху приміщення адміністративного будинку КП «Фастівська ЖЕК» | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівська ЖЕК» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Збільшення потужності на ТП для вуличного освітлення | Протягом 2025-2027 років | Комунальні підприємства Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Комплексна заміна старих свiтильникiв з лампою ДНАТ на LED-лампи та світильники в системі вуличного освітлення населених пунктів громади | Протягом 2025-2027 років | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Модернізація системи вуличного освітлення населених пунктів Фастівської МТГ шляхом встановлення устаткування із використанням сучасних технологій енергозбереження та енергоефективності | Протягом 2025-2027 років | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Встановлення світлодіодних освітлювальних приладів у багатоквартирних житлових будинків житлового фонду Фастівської МТГ | Протягом 2025-2027 років | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Термомодернізація огороджувальних конструкцій житлових будинків | Протягом 2025-2027 років | КП ФМР «Фастівська ЖЕК» | Бюджет Фастівської МТГ, державний та обласний бюджети, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Заміна вікон та поточний ремонт приміщення адмінбудівлі КП ФМР «Фастів-благоустрій» по вул. Нова,9 | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, власні кошти підприємства |
| Виготовлення ПКД, капітальний та поточний ремонт адмінприміщень старостинських округів Фастівської МТГ | Протягом 2025-2027 років | Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, Виконавчий комітет Фастівської міської ради; відділ капітального будівництва | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Термомодернізація Будинку культури та адмінбудинку в с.В.Мотовилівка | Протягом 2025-2027 років | Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі фастівецького старостинського округу із енергоефективними заходами по вул. Дружби, 81а в с. Фастівець | Протягом 2025-2027 років | Управління розвитку територій та благоустрою Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького старостинських округів Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Капітальний ремонт (санація) адміністративної будівлі виконавчого комітету Фастівської міської ради Київської обл., м. Фастів, пл. Соборна, 1 | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; відділ капітального будівництва | Бюджет Фастівської МТГ, державний та обласний бюджети, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Очікуваний результат: - підвищення якості надання енергетичних послуг, оптимізація споживання паливно-енергетичних ресурсів; - проведення модернізації об’єктів теплопостачання та комунального господарства, впровадження новітніх енергоефективних технологій; - досягнення економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв; - збільшення обсягів інвестицій в енергоефективну модернізацію та частки відновлювальних джерел енергії; - уникнення подальшого руйнування та погіршення технічного стану бюджетних будівель; - зменшення понаднормових втрат теплової енергії бюджетними будівлями; - забезпечення комфортних умов перебування та покращення температурного режиму в приміщеннях будівель соціальної інфраструктури; - поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд освітянських закладів у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вимог до утримання будівель; - покращення рiвня освiтленостi дорiг та тротуарів, безпеки та комфортності мешканців у вечірній час, а також учасникiв дорожнього руху; - залучення зовнішнього фінансування та європейського досвіду здійснення енергоефективних заходів; - формування орієнтованого на енергоефективність світогляду громади на всіх рівнях суспільного життя. |  |  |  |

2.3. Підвищення соціальних стандартів та якості життя

2.3.1. Доходи населення та ринок праці

Головна мета: підвищення рівня зайнятості населення та ринку праці є збереження існуючих та створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці, що забезпечить зростання обсягів виробництва та поліпшення на ринку праці міста, а також збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Пріоритети:

1. Вжиття заходів щодо недопустимості використання на території Фастівської міської територіальної громади  незадекларованої праці;

2. Створення нових робочих місць;

3. Сприяння самозайнятості населення.

Головні проблеми (ризики):

1. Військова агресія рф та ведення бойових дій;

2. Нестабільна соціально – економічна ситуація в країні;

3. Недосконалість  нормативно – правової бази, яка дозволяє ефективно вживати заходи в сфері легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Заслуховування суб’єктів господарювання, які відповідно до даних органів ПФУ виплачують заробітну плату менше мінімальної на засіданні міської комісії з питань дотримання вимог законодавства про працю, легалізації виплати заробітної плати, зайнятості населення та трудових відносин з найманими працівниками | Протягом 2025-2027 років | Відділ з питань праці та правового забезпечення управління соціального захисту населення міста виконавчого комітету Фастівської міської ради | Фінансування не потребує |
| Проведення активної інформаційної – роз’яснювальної роботи, з метою формування у суб’єктів господарювання та населення негативного ставлення до виплати заробітної плати «в конвертах» | Протягом 2025-2027 років | Відділ з питань праці та правового забезпечення управління соціального захисту населення міста виконавчого комітету Фастівської міської ради | Фінансування не потребує |
| Інформування Державної служби України з питань праці України про суб’єктів господарювання, у яких за даними органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування існують ризики використання незадекларованої праці | Протягом 2025-2027 років | Відділ з питань праці та правового забезпечення управління соціального захисту населення міста виконавчого комітету Фастівської міської ради | Фінансування не потребує |
| Очікуваний результат: проведення зваженої та послідовної політики на території громади, націленої на подолання «незадекларованої праці», підтримку зайнятості населення та створення умов для зростання заробітної плати. |  |  |  |

2.3.2. Соціальне забезпечення

Головна мета: Першочерговий захист соціально-незахищених верств населення та окремих категорій громадян (військовослужбовців, вимушених переселенців, постраждалих та ін.), забезпечення оперативного та безперебійного опрацювання поданих заяв громадян на призначення державних соціальних допомог та надання соціальних послуг сім’ям та сім’ям з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, особам з інвалідністю.

Пріоритети:

1. Своєчасне призначення і виплата державних соціальних допомог та компенсацій.

2. Цифровізація соціальних послуг.

3. Ветеранська політика: перехід від військової служби до цивільного життя.

Головні проблеми (ризики):

1. Військова агресія рф та ведення бойових дій.

2. Нестабільна соціально – економічна ситуація в країні.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Впровадження Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики в промислову експлуатацію (є складовою ЄІССС). | Протягом 2025-2027 років | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради/надавачі соціальних послуг громади | Надавачі соціальних послуг для впровадження потребують забезпечення електронно-сенсорними пристроями (планшетами) |
| Розробка Комплексної програми «Підтримка внутрішньо переміщених осіб» Фастівської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки | Грудень 2025 року | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради | Місцевий бюджет |
| Розробка програми підтримки Захисників і Захисниць України та їх родин Фастівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки | Грудень 2026 року | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради | Місцевий бюджет |
| Проект із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 року №881 «Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя» | Протягом 2025-2027 років | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради. Фастівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фастівської міської ради. | Державний бюджет |
| Підтримка реінтеграції ветеранів, ВПО та інш. в професійній діяльності | Протягом 2025-2027 років | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, іншф установи та організації Фастівської громади | Бюджет Фастівської МТГ, державний та обласний бюджети, інші кошти не заборонені чинним законодавство |
| Забезпечення ефективної матеріально-технічої підтримки діяльності органів соціального захисту, спрямованої на поліпшення якості обслуговування громадян | Протягом 2025-2027 років | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, державний та обласний бюджети, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Надання одноразової матеріальної допомоги | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ |
| Очікуваний результат: Для громадян - можливість подати заяву або звернення в режимі онлайн, відстежувати їхній статус та знайти необхідну інформацію, що зібрана на одному порталі; для фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників та менеджерів – оптимізація процесів ведення документації, удосконалення планування діяльності в межах ведення випадку; для надавачів соціальних послуг – розподіл/контроль навантаження усієї команди та менше часу на формування звітності; для представників органів соціального захисту населення – прискорення опрацювання звернень, спрощення роботи із документацією та формування звітності. Сприяння подальшій інтеграції ВПО через усунення перешкод у реалізації їх прав та основоположних свобод, забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності ВПО у Фастівській МТГ. Реалізація заходів Програми сприятиме підтримці належного соціального, морально-психологічного стану ветеранів, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, забезпеченні потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці. Спрямований на всебічну підтримку ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, забезпечення дієвої суспільної та економічної реінтеграції військовослужбовців, у тому числі осіб з інвалідністю, під час їх переходу від військової служби до цивільного життя. |  |  |  |

2.3.3. Охорона здоров’я

Головна мета: надання якісних та доступних медичних послуг (первинний, спеціалізований (вторинний) рівні) населенню для збереження та зміцнення здоров’я населення та інших соціальних результатів та налагодження ефективної (дієвої) системи громадського здоров’я.

Пріоритети:

- формування ефективної системи надання медичних послуг, яка забезпечувала б загальне охоплення доступною та якісною, а відтак – безпечною,  на усіх рівнях,  медичною допомогою;

- забезпечення комплексного підходу до зміцнення здоров’я, профілактики та раннього виявлення захворювань;

- здійснення ефективного контролю за перебігом захворювань та запобігання їхнім несприятливим наслідкам;

- формування ефективної системи громадського здоров'я —  розвиток комплексу інструментів, процедур та заходів, що реалізуються державними та недержавними інституціями для зміцнення здоров'я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку та заохочення до здорового способу життя;

- продовження реалізації державної політики у сфері реформування спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги;

- залучення молодих спеціалістів (лікарів). Забезпечення лікарів соціальним житлом (будівництво, придбання, оренда, ремонт);

- співпраця закладів охорони здоров’я усіх рівнів надання медичної допомоги об’єднаної територіальної громади з Національною службою здоров’я України за «Програмою медичних гарантій».

Головні проблеми (ризики):

- розвиток первинної та вторинної медичної допомоги відповідно до планів Міністерства охорони здоров’я;

- впровадження заходів підтримки пацієнтів;

- відсутність фінансування .

Заплановані заходи  (та або проекти):

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Розвиток мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини по мікрорайонах міста. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПМСД» | Бюджет Фастівської МТГ, державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Оптимізація мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини по населених пунктах Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я | Не потребує фінансування |
| «Капітальний ремонт головного лікувального корпусу, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул. Героїв Чорнобиля, 17 в м. Фастові Київської області.» | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| «Капітальний ремонт частини приміщень поліклініки (блоків Б і В) КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» за адресою вул. Герої Чорнобиля, 28 м. Фастів Київської області» | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| «Реконструкція головного лікувального корпусу Фастівської БЛІЛ з добудовою 2-х корпусів та бомбосховища» по вул. Героїв Чорнобиля, 17 в м. Фастові Київської області.» | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| «Реконструкція частини системи внутріщнього електропостачання з встановленням відновлювальних джерел енергії на букдівалі поліклінніки КНП ФМР "Фастівська БЛІЛ" за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 28» | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| «Реконструкція будівлі КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» з впровадженням енергоефективних технологій» по вул. Героїв Чорнобиля, 28 в м. Фастові Київської області.» | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення функціонування структурного підрозділу КНП ФМР «ФМЦПМСД» «Центр життєстійкості «Родина 4.5.0.». для підтримки родин військовослужбовців та ветеранів, родин загиблих військових, родин зниклих безвісти та інших вразливих верств населення відповідно до напрямків роботи : -соціальна та психологічна підтримка, -фізична реабілітація та лікувально-фізична культура, -надання медичних послуг первинної ланки з перенаправленням на вторинний рівень (за потреби), -супровід. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПМСД», відділ з питань охорони здоров’я | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний ремонт, поточний ремонт мережі закладів та структурних підрозділів первинної допомоги на території Фастівської об’єднаної територіальної громади | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт, поточні ремонтні роботи закладів охорони здоров’я Фастівської МТГ. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Ефективне використання приміщень та інфраструктури закладів охорони здоров’я та їх структурних підрозділів. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Робота закладів первинного та спеціалізованого рівнів надання медичної допомоги (автоматизація та інформатизація) в електронній системі охорони здоров'я еHealth. Запровадження послуг телемедицини. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Покращення матеріально-технічної бази, придбання високовартісного медичного обладнання (діагностичне, лікувальне). | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення функціонування відділення невідкладної допомоги | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Облаштування обладнанням, комп’ютерною технікою, медичним обладнанням мережі закладів та структурних підрозділів первинної допомоги на території Фастівської об’єднаної територіальної громади відповідно до Табеля оснащення. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання автотранспорту для персоналу (лікаря, фельдшера) мережі закладів та структурних підрозділів первинної допомоги на території Фастівської об’єднаної територіальної громади. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення закладів охорони здоров’я фінансовими ресурсами на оплату енергоносіїв та комунальних послуг. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Дотримання закладами охорони здоров'я норм щодо обов’язкового створення безбар’єрного простору в Україні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Дотримання норм та правил протипожежної безпеки: розробка проектно-кошторисної документації з монтажу пожежної сигналізації з адресними елементами та системою оповіщення 4-го типу з диспетчерським зв’язком та обладнання приміщень сигналізацією з адресними елементами та системою оповіщення 4-го типу з диспетчерським зв’язком відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення організації роботи КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ», а саме: - проведення медичних оглядів призовників, робота у складі військово-лікарської комісії; - профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Фастів; - інше. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Обладнання протитуберкульозного кабінету, кабінету контрольованого лікування,пунктів забору мокротиння. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Організація співробітництва з закладами третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: ДУ «Науково практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України та інші | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, сектор охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Кошти державних програм, в межах кошторису та місцеві бюджети, інші кошти не заборонені чинним законодавством України. |
| Заходи щодо запобігання поширенню, своєчасного виявлення та лікування гострих респіраторних хвороб, а саме : придбання ЗІЗ, миючих та деззасобів, витратних матеріалів для проведення своєчасної діагностики (пробірки, тест-системи та ін.), обладнання, медикаменти ті інше. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Протидія захворюванню на туберкульоз та ВІЛ-інфекції/СНІДУ: забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію. Співпраця з благодійними організаціями. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», аптечні заклади міста. | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення інформування населення щодо державної програми реімбурсації «Доступні ліки». | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення комплексу лікувально-профілактичних заходів по ранньому виявленню хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання та цукровий діабет. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Дотримання в процесі лікування хворих локальних протоколів діагностики та лікування найбільш поширених хвороб. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Сприяння відкриттю аптечних пунктів при амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктах громади. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», аптечні заклади міста. | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Використання (впровадження) системи медичного страхування. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Фінансове стимулювання медичних працівників (преміювання, стимулюючі надбавки згідно законодавства). | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення лікарів соціальним житлом (будівництво, придбання, оренда, ремонт). | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я , КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення коштів на погашення кредиту для придбання медичного обладнання | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розробка, прийняття програм та їх виконання з метою профілактики та попередження НІЗ, забезпечення подальшого розвитку системи охорони здоров’я в громаді. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Реалізація запланованих проєктів : - «Поліклініка без черг»: обладнання, техніка, програмне забезпечення,навчання персоналу; - «Хірургія одного дня»: оновлення матеріально-технічної бази, створення умов, ; - «Підвищення рівня престижності професії лікаря приймального відділення»: матеріальне заохочення працівників (надбавки) - «Психолого-медична допомога дітям та їх родинам, що постраждали від війни»; - «Медико-психологічна реабілітація для військовослужбовців та їх родин». | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПСМД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Співпраця з міжнародними організаціями, благодійними фондами, закладами охорони здоров’я щодо покращення матеріально-техічної бази закладів охорони здоров’я, забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення, організація роботи мобільних медичних бригад. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ», КНП ФМР «Фастівський міський ЦПМСД» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Участь у грантових конкурсах, міжнародних інвестиційних програмах в галузі охорони здоров’я. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ», КНП ФМР «Фастівський міський ЦПМСД» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення заходів з популяризації здорового способу життя | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, Фастівська районна філія ДУ «КОЦКПХ МОЗ», КНП ФМР «Фастівський міський ЦПМСД», КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Здійснення просвітницької роботи серед населення всіх вікових категорій з питань: - здорового способу життя, -профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, - турботи про ментальне здоровя, -профілактики ВІЛ-інфекції та туберкульозу, - планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я, | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, Фастівська районна філія ДУ «КОЦКПХ МОЗ», КНП ФМР «Фастівський міський ЦПМСД». | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Очікуваний результат: забезпечення прав громадян на охорону здоров’я, збереження та зміцнення здоров’я населення об’єднаної територіальної громади, підвищення якості, ефективності та доступності медичної допомоги на різних рівнях. Зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення від серцево-судинної патології та судинно-мозкових захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, цукрового діабету, онкологічних захворювань шляхом надання медичної допомоги згідно із затвердженими державними стандартами та протоколами лікування, посилення профілактичної спрямованості, підвищення якості профілактичних оглядів та диспансеризації. Об’єднання зусиль громадськості, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо спільного покращення роботи галузі охорони здоров’я. Формування у громадян пріоритету здорового способу – поліпшення здоров’я та якості життя шляхом профілактики і лікування захворювань та інших фізичних і психічних станів. |  |  |  |

2.3.4 Освіта

Головна мета: створення умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення, навчання впродовж життя та самозбереження.

Пріоритети:

    - Забезпечення належних  безпечних умов для учасників освітнього процесу.

    - Гнучкий підхід до навчання: поєднання очного та дистанційного навчання залежно від безпекової ситуації в громаді.

    - Формування у молоді почуття національної гідності та відповідальності за майбутнє країни.

    - Адаптація  освітнього процесу для дітей з особливими потребами, створення безбар’єрного освітнього середовища.

    - Імплементація Закону України  «Про дошкільну освіту».

    - Перезавантаження та відновлення НУШ у базовій школі.

    - Зміна підходів до підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

    - Реформа профільної старшої школи.

    - Міжнародна співпраця для відновлення та розвитку української освіти.

Головні проблеми (ризики):

1. Доступу (фізична недоступність закладів освіти для людей з особливими потребами).

2. Участі (обмеження або викривлення освітньої траєкторії).

3. Якості (неактуальність освітніх програм, нерівність освітніх результатів).

4. Використання освітнього потенціалу (низька конкурентоспроможність та адаптативність).

5. Кадрова незабезпеченість.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Якісна освіта |  |  |  |
| Облаштування кабінетів фізики, хімії, біології, географії, математики та лінгафонних кабінетів, STEM-лабораторій в закладах середньої освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Діджиталізація закладів загальної середньої освіти: - Проєкт «Самоосвіта як форма неперервного підвищення кваліфікації та професійної компетентності в діяльності педагога»; - Проєкт «Розвиток інформаційно –цифрової компетентності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти» | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Професійний розвиток педагогічних працівників та робота з обдарованими дітьми закладів освіти Фастівської МТГ. - Освітні заходи для педагогічних працівників. - Конкурси фахової майстерності педагогічних працівників. - Інтелектуальні конкурси учнівської молоді міського, обласного й всеукраїнського рівнів. - Надання психологічної підтримки педагогічним працівникам та вихованцям/ учням закладів освіти. | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР, ЦПРПП | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Підвищення психологічної компетентності педагогів та батьків з питань збереження психічного здоров’я дітей: - Групи кризової допомоги «Зцілення душі і тіла» за підтримки Центру ментального здоров’я USAID; - Консультпункт «Надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу з гострими емоційними розладами» - Навчальні тренінги «Перша психологічна допомога» за співпраці з БО «Міжнародний медичний корпус - Творча майстерня «АВА в корекційній роботі психолога» - Тренінг «Соціально-етична компетентність та емоційний інтелект педагогічного працівника, батьків, учнів» | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР, ЦПРПП | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Впровадження ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання: - Всеукраїнська військово-патріотична дитячо-юнацька гра «Сокіл» («Джура»). - Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання. - Проєкт «Фастівщина. Вільні люди» - Проєкт «Освіта для громадянського простору» - Проєкт «Міцність в єдності» | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| - Взаємодія та співпраця із закладами вищої та післядипломної освіти, науковими відділеннями Малої академії наук України. - Діяльність Університету майбутнього вчителя. - Взаємодія та співпраця з підприємствами Фастівської громади | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Впровадження в ЗЗСО Фастівської громади Всеукраїнського експерименту «Професійна орієнтація в Новій українській школі» | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Участь та організація в закладах освіти заходів (змагання, конкурси, олімпіади, вебінари тощо) місцевого, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Участь в загальноміських, обласних, державних та міжнародних заходах | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Перевезення здобувачів освіти для складання зовнішнього незалежного оцінювання/ національного мультипредметного тесту | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Закупівля предметів та матеріалів для закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Закупівля комп’ютерної техніки та дидактики для закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Організація та проведення пришкільних та мовних таборів | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Навчання та підвищення кваліфікації працівників закладів освіти. | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Закупівля засобів навчання та обладнання для учнів класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| ІІ. Безпечне освітнє середовище |  |  |  |
| Виготовлення ПКД, капітальний та поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення в закладах освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний та поточний ремонт харчоблоків закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний та поточний ремонт їдалень закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний та поточний ремонт покрівель закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний ремонт фасадів закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний ремонт асфальтного покриття (бруківки), облаштування вимощень у всіх закладах освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний та поточний ремонт систем освітлення та електричних мереж закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, встановлення пожежної сигналізації в закладах освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний та поточний ремонт туалетних кімнат закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, встановлення систем вентиляції в закладах освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Поточний ремонт, закупівля запчастин, пального, страхування транспортних засобів | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Поточний ремонт приміщень закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, реконструкція та капітальні ремонти захисних споруд цивільного захисту (укриття) для закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Проведення заходів з енергозбереження (заміна вікон, дверей, ламп) в закладах освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення заходів з пожежної безпеки (вимір опору ізоляції, заміна та перезарядка вогнегасників, обробка горищ вогнезахисним засобом, повірка димових каналів,тощо) в закладах освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Промивка систем опалення в закладах освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Заміна та перезарядка вогнегасників в закладах освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Облаштування харчоблоків та їдалень (закупівля посуду, обладнання, меблів тощо) в закладах освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Закупівля та становлення фільтрів для води, чистка та закупівля спеціальних матеріалів для фільтрів в заклади освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Виготовлення ПКД, будівництво огорож в закладах освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу Борівського академічного ліцею Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул. Миру,36, смт. Борова, Фастівського р-ну, Київської області | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу Фастівського ліцею №1 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул. Героїв Чорнобиля,9, м.Фастів, Київської області | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Капітальний ремонт (підсилення частини фундаментів) будівлі Фастівського НВК-ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу Фастівського ліцею №3 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.С.Васильченка,21, м.Фастів, Київської області | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, реконструкція Фастівського ліцею №7 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Гетьманська, 79а, м.Фастів, Київської області | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 51, м.Фастів, Київської області | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Реконструкція будівель Фастівської гімназії №10 з влаштуванням укриття за адресою: вул.Фастівецька,14, м.Фастів, Київська обл, коригування ПКД | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Реконструкція комунального закладу Фастівської міської ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» за адресою: вул. Шевченка, 39, м.Фастів, Київської області, коригування ПКД | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти №5 «Сонечко» (ясла-садок) комбінованого типу в частині заміни покрівлі з розміщенням геліосистеми за адресою: вул.Свято-Воскресенська, 24, м.Фастів, Київської області | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| «Утримання та реконструкція території парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Молодіжний» в м.Фастів | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Виготовлення ПКД, будівництво школи народної майстерності по вул.Соборній, 19 в м.Фастів | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Виготовлення (коригування) ПКД, розширення та реконструкція Фастівської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 за адресою: вул.І.Ступака, 10а м.Фастів | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Коригування ПКД, будівництво загальноосвітньої середньої школи №12 за адресою: по вул.О.Зінченка, 5 в м. Фастів | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Облаштування футбольних полів в закладах освіти Фастівської міської ради | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Облаштування дитячих ігрових майданчиків в закладах дошкільної освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Створення та облаштування найпростіших укриттів по закладах освіти Фастівської міської ради | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Виготовлення ПКД, капітальний та поточний ремонт, модернізація, реконструкція котелень альтернативних видів палива в закладах освіти Фастівської міської ради | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Реконструкція вузлів обліку газопостачання в закладах освіти Фастівської міської ради | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Виготовлення технічної документації на будівлі та земельні ділянки (витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) закладів освіти Фастівської міської ради | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ та інші джерела незаборонені законом |
| Закупівля меблів для закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Закупівля миючих та дезінфікуючих засобів в заклади освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ |
| Закупівля продуктів харчування для закладів освіти | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення деззасобами та засобами індивідуального захисту усіх учасників освітнього процесу | 2025-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Очікуваний результат: Збереження й удосконалення мережі закладів освіти відповідно з потребами територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, підвищення рівного доступу до якісної освіти шляхом удосконалення форм організації освітнього процесу та системи державно-громадського управління закладами освіти. |  |  |  |

2.3.5. Культурний розвиток та збереження об’єктів культурної спадщини

Головна мета: створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, популяризація кращих мистецьких надбань громади, збереження національної культурної спадщини.

Пріоритети:

1. Реорганізація та осучаснення бібліотечних просторів Фастівської громади, створення системи бібліотек.

2. Підтримка та розвиток аматорських колективів, творчих об’єднань громади.

3. Початкова мистецька освіта. Розвиток Фастівської дитячої музичної школи та Борівської школи мистецтв

4. Музейна справа. Розвиток музейної справи.

5. Створення умов для дозвілля та відпочинку жителів та гостей громади шляхом облаштування відповідних паркових зон.

6. Культурно-мистецькі заходи.

7. Збереження та ефективне використання історико-культурної спадщини громади

Головні проблеми (ризики):

1. Недостатнє фінансування  галузі «Культура».

2. Забезпечення закладів кваліфікованими кадрами.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Виготовлення ПКД, , будівництво, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт, поточні ремонтні роботи приміщень для створення сучасних центрів культури та дозвілля у Фастівській МТГ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Створення Музею Соборності України та забезпечення належного функціонування | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази бібліотек Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний ремонт приміщення міської бібліотеки за адресою вул. Героїв Чорнобиля, 8 для створення сучасного бібліохабу. Розвиток Інформаційно-просвітницького центру при бібліотеці (впровадження нових методів роботи, покращення матеріально-технічної бази). | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, встановлення системи опалювання та облаштування системи водопостачання та водовідведення у КЗ ФМР» «Фастівський територіальний центр культури та дозвілля» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, модернізація котельні КЗ ФМР «Борівський центр культури та дозвілля» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Капітальний ремонт Фастівського міського Палацу культури за адресою: пл. Перемоги, 1 в м. Фастів Київської області | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, капітальнйи ремонт, реконструкція, модернізація, поточний ремонт КЗ ФМР «Фастівський територіальний центр культури та дозвілля», КЗ ФМР «Борівський територіальний центр культури та дозвілля» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Утримання приміщень навчальних класів та господарських приміщень Палацу культури у належному стані (поточні ремонти). | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, встановлення пожежної та охоронно-тривожної сигналізації у приміщенні Палацу культури за адресою пл. Перемоги, 1 в місті Фастові Київської області. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Поточний ремонт внутрішніх водопровідних мереж Палацу культури за адресою пл. Перемоги, 1 в місті Фастові Київської області. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Облаштування найпростішого укриття у приміщенні Палацу культури за адресою пл.Перемоги, 1 в місті Фастові Київської області | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Участь творчої та обдарованої молоді та дорослих творчих колективів у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях, конкурсах, культурно-мистецьких заходах з метою обміну творчою молоддю з містами-побратимами, закордонними містами з компактним проживанням українців та інших заходах, замовлення транспорту для перевезення | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Покращення матеріально-технічної бази закладів, підпорядкованих управлінню культури, молоді та туризму: придбання музичних інструментів, звукової апаратури, сценічних костюмів, оргтехніки, меблів та іншого обладнання. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення поточних ремонтів у закладах культури Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Впорядкування штатної чисельності працівників у закладах культури Фастівської МТГ (введення додаткових штатних одиниць для забезпечення культурних потреб жителів громади) | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада, Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ |
| Виготовлення ПКД, будівництво огорожі навколо будівлі музичної школи. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Облаштування найпростішого укриття в КЗ ФМР «Фастівська дитяча музична школа» | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво літнього амфітеатру на подвір’ї музичної школи для проведення культурно-масових заходів | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Закупівля обладнання для облаштування студії звукозапису КЗ ФМР «Фастівська дитяча музична школа» | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Закупівля «Сцени мобільної» | 2025-2027 роки | Управління розвитку територій та благоустрою ФМР, управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ |
| Створення на базі музичної школи вечірньої студії для молоді та дорослих | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний ремонт даху будівлі краєзнавчого музею та господарських приміщень за адресою: вул. Івана Ступака, 9 в м. Фастів Київської області | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Облаштування на подвір’ї краєзнавчого музею вуличного молодіжного простору (благоустрій території,ремонт, придбання мольбертів, вуличних лавок, розкладних стільців тощо). | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення поточного ремонту приміщення відділу Краєзнавчого музею «Музей Героїв Чорнобиля». | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та місцевих культурно-масових, мистецьких, молодіжних та просвітницьких заходів. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Моніторинг історико-культурної спадщини та формування переліку пам’яток, що знаходяться на території Фастівської МТГ. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних культурно-масових, мистецьких, просвітницьких заходах, фестивалях тощо. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Організація та проведення державних,регіональних, місцевих, професійних, народно-обрядових свят та заходів тощо. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення реставраційних та ремонтних робіт об’єктів культурної спадщини та робіт, повязаних з реконструкцією. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Створення умов для розвитку та відродження осередків традиційної народної творчості. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення поліграфічної, сувенірної та рекламної продукції для підготовки та організації культурно-масових, мистецьких заходів тощо. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Створення умов для дозвілля та відпочинку жителів та гостей громади, облаштування відповідних паркових зон. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Підтримка діяльності КНП ФМР «Європейський простір» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Створення сучасної паркової інфраструктури міського парку, закупівля та введення в експлуатацію розважальних та спортивних об’єктів: батути, атракціони. Придбання обладнання (садово-паркових лавок, урн, контейнерів, механізмів, техніки, оргтехніки) та інвентарю | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення робіт та заходів з облаштування простору для відпочинку в Фастівському міському парку «Європейський» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму, КНП ФМР «Європейський простір» | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку. Проведення капітального ремонту будівель, реконструкція міського парку «Європейський». | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Управління культури, молоді та туризму, КНП ФМР «Європейський простір» | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Переміщення (перенесення, перепоховання) об'єктів культурної спадщини, пам’ятників, монументів, скульптур, пам’ятних знаків місцевого значення тощо. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, управління культури, молоді та туризму | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Викоготвлення ПКД, будівництво захисних споруд (укриттів) в закладах культури Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Очікуваний результат: реалізація творчого потенціалу населення громади. Збільшення кількості отримувачів культурних послуг у громаді, підвищення кваліфікації працівників у галузі культури. Підвищення рівня та якості культурних послуг для мешканців громади. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури громади, належний стан будівель. Розвиток аматорської творчості, вільний доступ до вітчизняних та світових інформаційних ресурсів. Розширення культурного простору громади. Дослідження, збереження та популяризація культурної спадщини. |  |  |  |

2.3.6. Розвиток туризму

Головна мета: утвердження позитивного іміджу Фастівської міської територіальної громади на туристичному ринку шляхом вдосконалення комплексного туристичного продукту міської територіальної громади.

Пріоритети:

1. Популяризація туристичного потенціалу громади.

2. Забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності.

3. Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури

Головні проблеми (ризики):

1. Фінансування заходів щодо впровадження туристичних заходів в громаді.

2. Недосконалість нормативно-правової бази в галузі туризму.

3. Відсутність у громаді в достатній мірі сучасних закладів комплексного обслуговування туристів..

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, а також сувенірної, рекламно-поліграфічної продукції | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення участі представників громади у міжнародних, національних, регіональних та інших спеціалізованих туристичних виставках, форумах, тощо. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення рекламних кампаній, прес- та промо-турів, налагодження співпраці з всеукраїнськими, міжнародними та іншими організаціями | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розробка та впровадження нових туристичних маршрутів громади. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розширення спектру видів туризму. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Створення віртуальних електронних екскурсій для самостійного перегляду та прослуховування | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Створення на базі КЗ ФМР «Фастівський державний краєзнавчий музей» сучасного туристично-інформаційного центру | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Організація та проведення в громаді туристично-привабливих фестивалів, чемпіонатів, конкурсів, майстер-класів, тощо | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Підтримка народних промислів, створення творчих майстерень. Проведення виставок-ярмарок, тощо за участі майстрів народних ремесел | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення інклюзивного доступу до туристичних об’єктів | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастів-благоустрій», Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Здійснення заходів з популяризації в’їзного та внутрішнього туризму | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення видання туристичної карти громади з нанесенням існуючих об’єктів культурної спадщини | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Встановлення квіткової арки в парку Варвари Ханенко в с. Оленівка | 2025-2027 роки | Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Розробка, впровадження та облаштування пішохідних, вело та автобусних маршрутів (створення та виготовлення карт, встановлення табличок з маркуванням маршрутів, інформаційних табличок, встановлення дорожніх та вуличних вказівників з назвами вулиць та напрямками туристичних маршрутів, встановлення санвузлів, в’їзні знаки в населені пункти тощо) | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастів-благоустрій», Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Очікуваний результат: використання туристичного потенціалу громади та створення конкурентоспроможного туристичного продукту, підвищення якості туристичних послуг, формування позитивного іміджу громади на національному та міжнародному рівнях. |  |  |  |

2.3.7. Молодіжна політика

Головна мета: формування у громаді соціально-активної молоді, розвиток патріотичної свідомості і відповідальності, культури соціальних і політичних стосунків у молодого покоління.

Пріоритети:

- Розвиток молодіжної політики.

- Соціальна адаптованість та соціальна активність молоді.

- Підтримка обдарованої молоді, сприяння творчому, інтелектуальному, духовному розвитку, сприяння у реалізації  молодіжних ініціатив.

- Формування у дітей та молоді національної свідомості та гідності, поваги до культурного та історичного минулого України.

- Залучення активної молоді до взаємодії з місцевою владою

Головні проблеми (ризики):

- Неналежне фінансування заходів з розвитку молодіжної політики.

- Залучення молоді з усієї територіальної громади до активного життя.

- Рівень соціальної активності молоді.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Розробка, виготовлення та розповсюдження друкованої продукції, соціальної реклами, інформаційно-просвітницьких матеріалів | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Підтримка діяльності міського молодіжного центру, Молодіжної ради,інших молодіжних громадських організацій, тощо. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Оновлення матеріально-технічної бази молодіжного центру (закупка оргтехніки, меблів, звукової апаратури, ноутбуків тощо). | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення тренінгів, семінарів, навчань, конференцій, фестивалів, форумів, конференцій, інших культурно-мистецьких, просвітницьких заходів та заходів з неформальної освіти. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних, місцевих форумах, конференціях, акціях, круглих столах, семінарах, тренінгах, фестивалях та інших заходах, пов’язаних з розвитком молодіжної політики, тощо. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення заходів, спрямованих на підтримку та розвиток молодіжних проектів та молодіжних ініціатив, тощо. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Налагодження системи міжнародного, всеукраїнського, міжобласного, міжрайонного міжміського молодіжного та студентського обміну, тощо. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення заходів для молоді з набуття знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, тощо. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення заходів та забезпечення участі у заходах, спрямованих на формування національної свідомості (походи, наметові містечка, патріотичні акції, спартакіади) та інші заходи національно-патріотичної тематики для молоді. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, управління освіти, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Популяризація та розвиток національно-патріотичного виховання молоді, підтримка діяльності організацій, що розвивають національно-патріотичне виховання. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення розважальних та культурно-масових заходів, свят, акцій для молоді, участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських розважальних та культурно-масових заходах. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Підтримка обдарованої молоді, вручення молодіжних премій, стипендій кращим представникам молоді громади. | 2025-2027 роки | Управління культури, молоді та туризму, виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Очікуваний результат: покращення рівня реалізації молодіжної політики у сфері розвитку молодіжного світогляду, підприємництва, освіти та культури, сприяння інтелектуальному, творчому та духовному розвитку молоді громади. |  |  |  |

2.3.8. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Головна мета: Надання базових соціальних послуг високого рівня якості вразливим категоріям населення, сім’ям, дітям та молоді Фастівської МТГ; підтримка сім’ї, попередження домашнього насильства та/або гендерно зумовленого насильства, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, оздоровлення та відпочинок дітей, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, сприяння демографічному розвитку.

Пріоритети:

1. Розвиток сфери надавачів соціальних послуг з забезпеченням високого рівня якості та обсягів соціальних послуг;

2. Створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства

3. Визначення потреб населення Фастівської міської територіальної громади у соціальних послугах та їх забезпечення.

Головні проблеми (ризики):

1. Невизначеність потреб населення Фастівської міської територіальної громади у соціальних послугах;

2. Забезпечення дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, соціальним впорядкованим, безкоштовним житлом;

3. Недостатність інституцій для створення ДБСТ та бажаючих патронатних сімей;

4. Забезпечення безперебійного належного функціонування діючих об’єктів соціального призначення для вразливих категорій населення.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Створення робочого простору для комунального сектору надавачів базових соціальних послуг для осіб з інвалідністю – Будинок підтримного проживання для соціально-психологічної допомоги з повною безбар’єрністю та кімнатами постійного проживання для забезпечення права людей з інвалідністю на проживання у громаді. вразливих категорій міського населення | 2025-2027 роки | Фастівський міський центр соціальних служб | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Створення та забезпечення сталої діяльності 12 наявних соціальних послуг комунального надавача соціальних послуг ФМЦСС у 4-рьох службах для вразливих категорій населення громади | 2025-2027 роки | Фастівський міський центр соціальних служб | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Введення додаткової послуги денного догляду для дітей з інвалідністю у мультифункціональному інформаційно-соціального простору - Центр підтримки сім’ї та дитини у Снітинському старостинському окрузі для подолання складних життєвих обставин у сім’ях | 2025-2027 роки | Фастівський міський центр соціальних служб | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Введення додаткової послуги денного догляду для дітей з інвалідністю у мультифункціональному інформаційно-соціального простору Центр підтримки сім’ї та дитини у В.Снітинському старостинському окрузі для подолання СЖО у сім’ях | 2025-2027 роки | Фастівський міський центр соціальних служб | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Впровадження науково-обгрунтованих моделей роботи кабінету психологічної підтримки вторинного спектру перенаправлених соціальних послуг. | 2025-2027 роки | Фастівський міський центр соціальних служб | Джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Підвищення рівня проінформованості населення Фастівської МТГ через ЗМІ, виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів (буклети, пам’ятки тощо), проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи. | 2025-2027 роки | Фастівський міський центр соціальних служб | Джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Виконання програмних заходів з соціальної підтримки, визначених відповідною програмою пільгових категорій населення та з підвищення батьківського виховного потенціалу кризових сімей. | 2025-2027 роки | Фастівський міський центр соціальних служб, Виконавчий комітет ФМР | Бюджет Фастівської МТГ за кошторисними призначеннями на рік |
| Запровадження послуги патронатного вихователя у Фастівській міській територіальній громаді | 2025-2027 роки | Фастівський міський центр соціальних служб, Виконавчий комітет ФМР, Служба у справах дітей та сім’ї | Бюджет Фастівської МТГ |
| Проведення засідань круглого столу, семінарів, інших заходів, у тому числі і міжнародних, спрямованих на реалізацію завдань щодо збереження та популяризацію національних, культурних, сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітних сімей, підтримки сім’ї та соціального захисту багатодітних сімей тощо; | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей та сім’ї | Джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення засідань круглого столу, семінарів, інших заходів, у тому числі і міжнародних для кандидатів в прийомні батьки, батьків-вихователів, опікунів, піклувальники | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей та сім’ї | Джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення святкування Дня захисту дітей (01 червня); відзначення Дня прапора (23 серпня); святкування Дня незалежності (24 серпня); благодійну акцію «З любов’ю до дітей»; відзначення Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада); фестиваль творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе»; гру брейн-ринг «Підліток і право»; заходи до дня Святого Миколая; відзначення новорічних та різдвяних свят. | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей та сім’ї, управління культури, молоді та туризму, управління освіти | Бюджет Фастівської МТГ, обласний та державний бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення освітньо-виховних, культурологічних, інформаційних, науково-методичних заходів з нагоди: Дня сім’ї; Дня родини; Дня матері; Дня розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт; Дня усиновлення та інші. | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей та сім’ї, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління культури, молоді та туризму, управління освіти, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської міської територіальної громади |
| Забезпечувати привітання з нагоди присвоєння почесного звання «Матері-героїні» | Постійно | Служба у справах дітей та сім’ї, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської міської територіальної громади |
| Робота з виявлення осіб, які залучають дітей до жебракування, бродяжництва, пияцтва, злочинної діяльності, та притягнення їх до відповідальності, в порядку визначеному чинним законодавством | Постійно | Служба у справах дітей та сім’ї, Фастівське районне управління поліції | Не потребує фінансування |
| Проведення оперативно-профілактичних заходи (рейди) «Канікули», «Діти вулиці», «Вокзал», з метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей; | Щомісяця | Служба у справах дітей та сім’ї, Фастівське районне управління поліції | Не потребує фінансування |
| Проведення перевірки щодо дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності; | Щоквартально | Служба у справах дітей та сім’ї, Державний інспектор праці в м. Фастові та Фастівському районі територіальної державної інспекції праці в Київській області | Не потребує фінансування |
| Підвищення рівня обізнаності дітей шкільного віку з правових питань, шляхом проведення відповідних виховних заходів та тижнів правових знань у загальноосвітніх навчальних закладах | Постійно | Управління освіти, служба у справах дітей та сім’ї, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Не потребує фінансування |
| Створення та супровід патронатних сімей термінового влаштування для дітей, які залишилися без батьківського піклування | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей та сім’ї, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської міської територіальної громади |
| Популяризація через засоби масової інформації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формування позитивного іміджу усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів; | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей та сім’ї, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської міської територіальної громади |
| Проведення за участю дітей та їх батьків профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми, гендерної рівності та інше. | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей та сім’ї, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Фастівське районне управління поліції | Джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи, розповсюдження соціальної реклами, виготовлення буклетів, плакатів, листівок тощо | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей та сім`ї виконавчого комітету Фастівської міської ради | Джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Організувати проведення семінарів, нарад, тренінгів, круглих столів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми та демографічного розвитку;. | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей та сім`ї, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Організація заходів щодо належної підготовки до оздоровлення та відпочинку, транспортними послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей з обмеженими фізичними можливостями діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти-інваліди; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села/селища. | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей та сім`ї, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечення підтримки сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу), зокрема, надання фінансової підтримки для розбудови будинків та облаштування прибудинкових територій, забезпечення матеріально-технічними засобами та інвентарем ( придбання побутової техніки,комп’ютерного обладнання,канцтоварів,підписка на періодичні видання) | 2025-2027 роки | Служба у справах дітей та сім’ї, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ |
| Облаштування дитячих кімнат/просторів у адмінприміщеннях | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |

2.3.9. Фізична культура та спорт

Головна мета: забезпечення реалізації на території Фастівської МТГ державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Завдання:

1. Проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів серед широких верств населення, залучення їх до активних занять фізичною культурою, спортом та змістовного дозвілля.

2. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту.

Головні проблеми (ризики):

1. Неналежне фінансування заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Виготовлення ПКД, реконструкція СК «Машинобудівник» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Капітальний ремонт (Утеплення адміністративного приміщення на СК «Машинобудівник» по вул. Шевченка, 27) | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний ремонт (монтаж системи автоматичного поливу) футбольного поля на СК «Машинобудівник» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Капітальний ремонт (утеплення 2 стін спортзалу по вул. Брандта, 65) | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний ремонт (утеплення) спортзалу по вул. Брандта, 65) | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання дитячих майданчиків | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво дитячих та спортивних майданчиків | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Встановлення огородження для дитячих майданчиків | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради, управління регіонального розвитку та ЖКГ, Борівський ККП | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання обладнання та предметів дострокового користування (основних засобів) | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Поточний ремонт асфальтного покриття біля адмінбудівлі ДЮСШ «Локомотив» по вул. Брандта, 65 | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальнйи ремонт асфальтного покриття на СК «Машинобудівник» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво накриття над футбольним полем зі штучним покриттям на СК «Машинобудівник» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, капітальний ремонт даху з утепленням адмінбудівлі відділу спорту по вул. Брандта, 65 | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Участь у міських, обласних, загальнодержавних та міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям розміром 42*22 на СК «Машинобудівник» по вул. Шевченка, 27 | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Капітальний ремонт бігових доріжок на СК «Машинобудівник» по вул. Шевченка, 27 | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, будівництво, реконструкція, модернізація, капітальний та поточний ремонт об’єктів, що знаходяться на балансі відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |

2.4. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю

2.4.1. Відкритість влади

Головна мета:

1. Реалізація в громаді державної політики щодо відкритості та прозорості діяльності ОМС, забезпечення доступу громадян до інформації, забезпечення всебічного висвітлення в ЗМІ діяльності ОМС.

2. Сприяння реалізації конституційного права громадян на доступ до інформації, в т.ч. до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Фастівської міської ради.

3. Навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату ФМР та її виконавчих органів.

4. Надання якісних послуг населенню та збереження документів Національного архівного фонду та з кадрових питань,ліквідованих установ,підприємств,організацій міста.

5. Функціонування Системи управління якістю в виконавчих органах Фастівської міської ради та підтвердження її відповідності сертифікацією незалежних експертів.

Пріоритети:

1. Дотримуватись вектору цифровізації;

2. Захист інформації;

3. Розробка стратегії інформаційного забезпечення;

4. Забезпечення безперебійного доступу до мережі інтернет;

5. Організація діяльності ради та її виконавчих органів.

6. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку державної системи страхового фонду документації з метою реалізації національних інтересів України у сфері національної безпеки, оборони та економіки в умовах ризиків і загроз, які виникли внаслідок російської війни проти України, світовою економічної кризи.

Головні проблеми (ризики):

1. Інформаційна війна.

2. Активність ботів.

3. Відсутність стабільного доступу до мережі інтернет.

4. Застаріле комп’ютерне обладнання.

5. Відсутність нових сховищ для зберігання документів.

6. Недостатня цифрова грамотність.

Заплановані заходи (та/або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Зустрічі міського голови з представниками ЗМІ | 2025-2027 роки | Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ, Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | Не потребує фінансування |
| Проведення навчальних семінарів з медіаграмотності | 2025-2027 роки | Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Створення та регулярне оновлення комунікаційної стратегії | 2025-2027 роки | Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Не потребує фінансування |
| Технічне обслуговування, модернізація, придбання та оновлення програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання Фастівської міської ради та її виконавчих органів. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Модернізація, налаштування та обслуговування сервера | 2025-2027 роки | Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ, відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення, виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ |
| Технічне обслуговування, модернізація офіційного сайту (порталу) міської ради | 2025-2027 роки | Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ, відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення | Бюджет Фастівської МТГ |
| Розширення інструментів е-демократії | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, грантові кошти, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання елементів безперебійного живлення та доступу до мережі інтернет | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання серверу або хмарного сховища для розміщення веб-сайту Фастівської ради та її виконавчих органів | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ, відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Організація і проведення нагороджень громадян та трудових колективів підприємств, установ, організацій Фастівської міської територіальної громади відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради з нагоди відзначення загальнодержавних і загальноміських свят та заходів, професійних свят, пам’ятних, ювілейних та інших дат та заходів обласного та місцевого рівня | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ |
| Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування в закладах вищої та післядипломної освіти, наукових установах, центрах підвищення кваліфікації, які провадять освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування для вдосконалення знань, умінь та навиків, оволодіння функціональними обов'язками, вдосконалення навиків управління, раціональної та ефективної організації праці тощо. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, грантові кошти, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Стажування молоді | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Фінансування не потребує |
| Організація зустрічей, круглих столів, прийомів офіційних делегацій, представників міжнародних організацій та інших гостей, забезпечення проживання, харчування тощо. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, грантові кошти, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Нагородження грамотами, подяками міського голови з грошовими виплатами та цінними подарунками до місцевих, обласних, державних, регіональних, професійних свят, ювілейних дат та ін. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ |
| Присвоєння звання та привітання Почесних громадян міста Фастова та Фастівської міської територіальної громади та осіб, занесених до книги «Золотий фонд Фастова» з виплатою матеріального заохочення | 2025-2027 роки | Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів, ВК | Бюджет Фастівської МТГ |
| Привітання ветеранів з нагоди державних свят та відзначення подяками, грамотами міського голови, грошовими виплатами та цінними подарунками тощо | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет ФМР, структурні підрозділи апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету | Бюджет Фастівської МТГ |
| Придбання акустичної системи, мікшерного пульту та радіо мікрофонів для сесійної зали | 2025-2027 роки | Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | Бюджет Фастівської МТГ |
| Проведення семінарів-навчань з депутатським корпусом | 2025-2027 роки | Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | Бюджет Фастівської МТГ |
| Придбання електронної системи «РАДА» для поіменного голосування | 2025-2027 роки | Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | Бюджет Фастівської МТГ |
| Оправка справ постійного строку зберігання міської ради та її органів | 2025-2027 роки | Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | Бюджет Фастівської МТГ |
| Придбання акустичної системи, мікшерного пульта та радіо мікрофонів для сесійної зали | 2025-2027 роки | Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | Бюджет Фастівської МТГ |
| Поховання Почесних громадян | 2025-2027 роки | Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів, Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ |
| Сертифікація Виконавчого комітету відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Перереєстрація і підтримання легітимності сертифікатів у національній та міжнародній базах Виконавчого комітету за ISO | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Архівний відділ | Бюджет Фастівської МТГ |
| Переведення справ постійного строку зберігання в електронний формат | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, Архівний відділ | Бюджет Фастівської МТГ |
| Проведення семінарів-навчання з керівниками архівних підрозділів підприємств, установ, організацій МТГ усіх форм власності | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет, Архівний відділ | Бюджет Фастівської МТГ |
| Оправка справ постійного зберігання Фастівської міської ради та її виконавчих органів | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, архівний відділ, загальний відділ | Бюджет Фастівської МТГ |
| Функціонування та технічне обслуговування охоронної та протипожежного сигналізації в приміщеннях архівного відділу | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ |
| Ремонт приміщеннях архівосховищ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, архівний відділ, загальний відділ | Бюджет Фастівської МТГ |
| ### Встановлення нових мобільних архівних стелажів з рейками та розсувними секціями | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, архівний відділ, загальний відділ | Бюджет Фастівської МТГ |
| ### Картонування справ в нові архівні коробки | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, архівний відділ, загальний відділ | Бюджет Фастівської МТГ |
| ### Участь у зовнішніх навчаннях з питань системи управління якості ISO 9001:2015 | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, архівний відділ, загальний відділ | Бюджет Фастівської МТГ |
| Придбання основних засобів, ремонт основних засобів та придбання запчастин до них | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет ФМР, структурні підрозділи апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету | Бюджет Фастівської МТГ |
| Придбання малоцінних товарів, запасів, інших необоротних матеріальних активів, тощо. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет ФМР, структурні підрозділи апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету | Бюджет Фастівської МТГ |
| Заходи з тимчасового розміщення ( проживання) у готелях, організація зустрічей, конференцій, форумів та ін.. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет ФМР, структурні підрозділи апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету | Бюджет Фастівської МТГ |
| Харчування громадян під час проведення заходів | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет ФМР, структурні підрозділи апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету | Бюджет Фастівської МТГ |
| Транспортні перевезення | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет ФМР, структурні підрозділи апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету | Бюджет Фастівської МТГ |
| Висвітлення життя міста, діяльності міської ради та її виконавчих органів в ЗМІ, презентування Фастівської МТГ на виставках, ярмарках,конкурсах, оглядах тощо. Проектування сітілайтів та білбордів, їх друк та розміщення | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет ФМР, структурні підрозділи апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету | Бюджет Фастівської МТГ |
| Придбання сувенірів, подарунків у тому числі новорічних, квітів, офісне устаткування та приладдята інше. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет ФМР, структурні підрозділи апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету | Бюджет Фастівської МТГ |
| Членство в Асоціації міст України, Всеукраїнській Асоціації ОТГ (членські внески) | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет ФМР, Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | Бюджет Фастівської МТГ |
| Очікуваний результат: об’єктивне висвітлення інформації в режимі реального часу, якісне висвітлення інформації, що змушує населення цікавитися процесами життєдіяльності громади (держави); формування єдиної нагородної політики, підвищення позитивного іміджу Фастівської міської територіальної громади. |  |  |  |

2.4.2. Адміністративні послуги

Головна мета: Створення іміджу прогресивної громади, яка впроваджує інноваційні рішення.

Пріоритети:

1. Покупку “Мобільної валізи ЦНАП”  та автомобіля  для пересування з мобільним кейсом, за кошти міжнародних організацій

2. Оновлення переліку адміністративних послуг при внесенні змін у чинне законодавство.

3. Підвищення професійної кваліфікації та функціональної мобільності адміністраторів ЦНАП.

4. Забезпечити високу якість та доступність отримання адміністративних послуг для  громадян

Головні проблеми (ризики):

1. Нестабільний інтернет-з'єднання та робота віддаленого серверу.

2. Несприятливі політичні зміни у країні чи регіоні.

3. Непрогнозована інфляція, зміна валютних курсів.

4. Продовження воєнного стану в Україні.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Придбання “Мобільної валізи ЦНАП” та автомобіля для пересування з мобільним кейсом | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління надання адміністративних послуг | Міжнародні організації, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Оновлення переліку адміністративних послуг при внесенні змін у чинне законодавство | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, структурні підрозділи | Не потребує фінансування |
| Підвищення професійної кваліфікації та функціональної мобільності адміністраторів ЦНАПу. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління надання адміністративних послуг | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Забезпечити високу якість та доступність отримання адміністративних послуг для громадян | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, структурні підрозділи | Не потребує фінансування |
| Очікуваний результат: сучасний, європейський сервісний ЦНАП, орієнтований на потреби громадян. Сприяння розвитку та впровадження сучасних форм взаємодії між центром надання адміністративних послуг та споживачем |  |  |  |

2.4.3. Розвиток демократичних ініціатив

Головна мета: зміцнення демократії та громадянського суспільства в суспільстві, а також формування довіри до органів місцевого самоврядування з метою конструктивної роботи задля розвитку Фастівської міської територіальної громади.

Пріоритети:

1. Підвищення участі громадян: Забезпечення можливості громадян брати активну участь в політичних процесах та прийнятті рішень;

2. Розвиток громадянського суспільства: Підтримка громадянських об'єднань та організацій, які сприяють впливу громадян на прийняття рішень;

3. Захист демократичних інститутів: Забезпечення незалежності судової системи та інших демократичних інститутів;

4. Проведення тренінгів та семінарів для представників комітетів самоорганізації населення та представників Громадської ради з метою поглиблення знань та розуміння взаємодії з органами місцевого самоврядування

Головні проблеми (ризики):

1. Ризик низького рівня інтересу громадян у політичних процесах, що може призвести до втрати активної участі;

2. Розповсюдження дезінформації та фейків, які можуть впливати на прийняття рішень;

3. Можливість зловживання демократичними процесами для власних цілей;

4. Можливість втручання інших держав у внутрішні справи для впливу на демократичні ініціативи;

5. Недостатня координація дій між громадянськими організаціями та іншими учасниками демократичних ініціатив.

Заплановані заходи (та або проекти)

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Участь у загальноміських, обласних заходах, державних, професійних святах та інше. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, сектор демократичних ініціатив | Бюджет Фастівської МТГ |
| Забезпечення проведення конкурсу з визначення програм (проєктів), розробленими громадськими організаціями ветеранів, для виконання яких надається фінансова підтримка з міського бюджету | І квартал 2025-2027 років | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, сектор демократичних ініціатив | Бюджет Фастівської МТГ |
| Забезпечення КСОН необхідним обладнанням, канцелярським приладдям та іншими матеріалами для здійснення їх діяльності | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ |
| Проведення тренінгів, семінарів, навчань для завідувача сектору, голів КСОН, представників Громадської ради | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ |
| Виконання делегованих міською радою повноважень ОСН | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Фінансування не потребує |
| Участь у міжнародних, всеукраїнських грантах та конкурсах, програмах, у тому числі на умовах спільного фінансування. Сприяння впровадженню громадських ініціатив. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівсьгої МТГ, обласний бюджет, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Організувати віддалені робочі місця адміністраторам ЦНАП на базі найбільших комітетів самоорганізації населення | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, сектор демократичних ініціати, управління надання адміністративних послуг | Бюджет Фастівської МТГ |
| Очікуваний результат: Продуктивна співпраця та взаємодія комітетів самоорганізації населення, інституту громадського суспільства та інших спільнот міста із органами місцевого самоврядування та впровадження демократичних ініціатив з метою покращення життєдіяльності Фастівської міської територіальної громади. Посилення співпраці та взаємодії між цими структурами сприятиме створенню сприятливої атмосфери для впровадження позитивних змін у розвитку міст та підвищенню задоволеності жителів життям у ньому. |  |  |  |

2.5. Забезпечення життєдіяльності мешканців Фастівської МТГ

2.5.1. Цивільний захист населення і території

Головна мета:

- реалізації державної політики, спрямованої на гарантування безпеки та захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час, у особливий період та під час воєнного стану;

- подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

- захист населення і територій Фастівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру в умовах воєнного стану..

Пріоритети:

1. Розбудова, розвиток та облаштування захисних споруд цивільного захисту відповідно норм чинного законодавства;

2. Розвиток системи оповіщення МАСЦО (місцева автоматизована система централізованого оповіщення);

3. Накопичення матеріального резерву, сил і засобів цивільного захисту Фастівської міської територіальної громади.

Головні проблеми (ризики):

1. Обмеження фінансування;

2. Наявність відповідного обладнання;

3. Руйнування системи життєзабезпечення громади.

Заплановані заходи (та або проекти):

| Основні заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Виготорвлення ПКД, створення, модернізація, реконструкція, облаштування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, сектор з питань НС, ЦЗН | Бюджет Фастівської МТГ, обласний, державний бюджети, грантові кошти, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготорвлення ПКД, створення, модернізація, реконструкція, облаштування територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, сектор з питань НС, ЦЗН; Київська ОДА | Бюджет Фастівської МТГ, обласний, державний бюджети, грантові кошти, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Створення, накопичення та оновлення матеріального резерву всіх рівнів. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; керівники спеціалізованих служб цивільного захисту; керівники підприємств | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Придбання основних засобів та предметів для забезпечення цивільного захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного стану | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської МР | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Виготовлення ПКД, нове будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт захисних споруд, укриттів та їх утримання. | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Створення та утримання на потенційно-небезпечних об’єктах локальних систем оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій. Модернізація та розширення існуючої ситеми оповіщення. Підтримання в постійнії готовності локальних систем оповіщення на території Фастівської МТГ. | 2025-2027 роки | Керівники потенційно-небезпечних об’єктів, Виконавчий комітет ФМР, керівники підприємств, установ та організацій всіх форм власності. | Бюджет Фастівської МТГ, обласний, державний бюджети, грантові кошти, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Проведення навчання керівного складу підприємств, установ та організацій на базі консультаційних пунктів з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. | 2025-2027 роки | Керівники підприємств, установ та організацій всіх форм власності | Бюджет Фастівської МТГ, обласний, державний бюджети, грантові кошти, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Організація роботи щодо публікації в засобах масової інформації матеріалів про дії населення щодо відповідного реагування на різні надзвичайні ситуації. | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської МР | Бюджет Фастівської МТГ, обласний, державний бюджети, грантові кошти, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Очікуваний результат: Проведення заходів: - з укриття населення Фастівської міської територіальної громади в захисних спорудах цивільного захисту до 100%; - оповіщення населення Фастівської міської територіальної громади до 100% території; - забезпечення матеріальним резервом для оперативного реагування на надзвичайні ситуації спеціалізованих служб цивільного захисту та підприємств, установ, організацій усіх форм власності на території Фастівської міської територіальної громади. |  |  |  |

2.5.2. Взаємодія з правоохоронними органами, оборонна та мобілізаційна роботи

Головна мета: організація заходів щодо контролю за станом мобілізаційної підготовки підприємствами (незалежно від їх форми власності), установами та організаціями на території Фастовської МТГ, забезпечення виконання законодавства України з питань мобілізаційної роботи та здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки і мобілізації об’єктів  господарювання громади при переводі його на режим роботи в умовах особливого періоду і сталого функціонування громади в цих умовах.

Пріоритети:

1. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ і Державної кримінально-виконавчої служби України.

2. Реалізація державної політики в галузі оборонної роботи.

Головні проблеми (ризики):

- підвищення рівня злочинності у зв’язку зі зниженням рівня життя населення.

Заплановані заходи (та або проекти):

| Основні заходи (та або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Зміцнення законності та правопорядку на території міської територіальної громади, створення належних умов для забезпечення діяльності з охорони громадського порядку | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської ФМР, сектор з питань мобілізаційної роботи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Реалізація органами місцевого самоврядування підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Фастівської міської територіальної громади | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської ФМР, сектор з питань мобілізаційної роботи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством України |
| Очікуваний результат: - зменшення кількості правопорушень; - підвищення рівня громадського правопорядку. |  |  |  |

2.5.3. Охорона навколишнього природного середовища

Головна мета: створення екологічно безпечних та комфортних умов для життєдіяльності населення та сталого розвитку Фастівської МТГ.

Пріоритети:

1)	Дотримання норм природоохоронного законодавства та зменшення рівня техногенного навантаження на довкілля.

2)	Збереження та раціональне використання природних ресурсів.

3)	Збереження та раціональне використання природних ресурсів.

4)	Реформування системи поводження з відходами на території населених пунктів громади.

5)	Впорядкування Фастівського полігону ТПВ.

6)	Забезпечення необхідного ступеню очистки стічних вод сучасним екологічним вимогам.

7)	Збільшення обсягу зелених насаджень на території населених пунктів Фастівської МТГ.

8)	Будівництво Центру допомоги безпритульним тваринам у м. Фастів.

9)	Проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання

Головні проблеми (ризики):

- умови воєнного стану в Україні;

- забруднення атмосферного повітря;

- зростання обсягів відходів;

- невідповідність Фастівського полігону ТПВ санітарним та екологічним вимогам;

- незадовільний стан каналізаційних очисних споруд м. Фастів, невідповідність ступеню їх очищення існуючим стандартам;

- незадовільний санітарно-екологічний стан водних об’єктів;

- низький рівень екологічної свідомості та культури мешканців населених пунктів Фастівської МТГ та ін.

Заплановані заходи (та / або проекти)

| Основні заходи (та / або проекти) | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Фастів Київської області | 2025-2027 роки | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, КП ФМР «Фастівводоканал» | Грантові та кредитні кошти, бюджет Фастівської МТГ, обласний, державний бюджети, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Реконструкція каналізаційних очисних споруд с. Борова Київської області. Встановлення сонячних батарей для живлення двигунів очисних споруд | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП ФМР «Борівський ККП» | Грантові та кредитні кошти, бюджет Фастівської МТГ, обласний, державний бюджети, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Очищення дна акваторії міських пляжів на річці Унава | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Розробка ПКД по об’єкту «Санітарно-екологічне покращення стану річки Унава» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Покращення технічного та екологічно стану і благоустрій Снігурівського водосховища із заходами біомеліорації в м. Фастів Київської області | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Виготовлення ПКД, капітальний та поточний ремонт, реконструкція водозаборів та гідротехнічних споруд (дамби). | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Проведення робіт по санітарній очистці та поглиблення русла річки Стугна (в т. ч. ставків Центральний, Таманський, Дубинський на території Мотовилівського старостинського округу ) | 2025-2027 роки | Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМРв | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Проведення заходів з озеленення території населених пунктів Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастів-благоустрій», Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Улаштування системи поливу по вул. Соборна в м. Фастів | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Проведення комплексу робіт щодо видалення на території Фастівської МТГ аварійно-небезпечних зелених насаджень | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП ФМР «Фастів-благоустрій», КП ФМР «Господар», КП ФМР Борівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Виготовлення ПКД, , будівництво, реконструкція, капітальний та ремонт ливневідвідних систем і мереж Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Придбання та встановлення урн на територіях загального користування Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастів-благоустрій», Управління розвитку територій та благоустрою ФМР; Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства ФМР | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Проведення заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на територіях населених пунктів Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, комунальні підприємства Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ |
| Розробка Схеми санітарного очищення території Фастівської міської територіальної громади | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Організація роздільного збирання відходів на підвідомчих територіях | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Розробка проекту на рекультивацію Фастівського полігону ТПВ КП «Фастівський ККП» | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Виготовлення ПКД, будівництво огорожі території Фастівського полігону ТПВ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Розробка проектної документації на реконструкцію, модернізацію, будівництво Фастівського полігону ТПВ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Проведення заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території Фастівської МТГ | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД) на діяльність із захоронення побутових відходів | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Облаштування системи захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату на Фастівського полігону ТПВ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Проведення ревізії та внесення змін до паспорту місць видалення відходів | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Встановлення на контрольно-пропускному пункті автомобільних ваг для обліку кількості усіх видів відходів, що завозяться на Фастівського полігону ТПВ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Оснащення спеціальними приладами для проведення радіометричного контролю всіх відходів, що завозяться на Фастівського полігону ТПВ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Проведення та підключення лінії електромереж до Фастівського полігону ТПВ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Встановлення суцільної огорожі заввишки 2,0-2,5 м по периметру території Фастівського полігону ТПВ | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Придбання для технологічного обслуговування Фастівського полігону ТПВ: бульдозера (1 шт.), навантажувача (1 шт.)та поливальної машини (1 шт.) | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП «Фастівський ККП» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Виготовлення ПКД, будівництво Центру допомоги безпритульним тваринам за адресою: м. Фастів, вул. Великоснітинська, 59 А | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Фастівської міської ради; КП ФМР «Фастів-благоустрій» | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Створення притулків для безпритульних тварин | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) ФМР, Фастівська міська рада та її виконав чі органи, громадські організації | Кошти не заборонені чинним законодавством |
| Впровадження заходів із відновлювальної енергетики | 2025-2027 роки | Комунальні підприємства (заклади) Фастівської МТГ, Фастівська міська рада та її виконавчі органи | Бюджет Фастівської МТГ, інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| Очікуваний результат: - скорочення викидів CO2 в атмосферне повітря; - покращення санітарного стану території населених пунктів Фастівської МТГ; - зменшення обсягів захоронення відходів; - організація роздільного збору побутового сміття; - забезпечення екологічно безпечного навколишнього природного середовища для життя та здоров’я населення громади шляхом зменшення шкідливого впливу відходів; - підвищення ефективності та надійності роботи каналізаційних очисних споруд; - збереження та відтворення зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона; - будівництво нових споруд механічного очищення стічних вод із влаштуванням сучасних енергоефективних систем на КП «Фастівводоканал»; - зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами. |  |  |  |

3. Джерела фінансування програми економічного і соціального розвитку

Фінансування Програми соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (далі – Програма) здійснюється у відповідності до:

Закону України «Про місцеве самоврядування»

Бюджетного кодексу України

Податкового кодексу України

Програмно-цільового методу фінансування

Рішення Фастівської міської ради про бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2025.

Традиційно найвагомішим джерелом фінансування Програми є кошти бюджету Фастівської МТГ, тоді як кошти, отримані з інших джерел – лише додатковий фінансовий ресурс.

Джерела фінансування Програми

| Внутрішні джерела | Зовнішні джерела |
| --- | --- |
| Кошти бюджету Фастівської МТГ | Кошти державного та обласного бюджету |
| Кошти підприємств, установ, організацій | Кошти іноземних держав |
| Кошти фізичних осіб | Кредити іноземних держав |
| Надходження коштів від спонсорських внесків | Кредити українських банківських установ |
| Банківські кредити | Кошти міжнародних організацій |
| Інші джерела надходження | Кошти міжнародних фондів та підприємств |
|  | Надходження коштів від спонсорських внесків |
|  | Інші джерела надходження |

Внутрішні: передбачають залучення ресурсів, наявних у громаді.

Зовнішні: передбачають залучення ресурсів ззовні.

Деякі джерела (інвестиції, благодійна допомога, кредити) можуть бути водночас і внутрішніми, і зовнішніми. Досить довго для громади з-поміж зовнішніх джерел практично були доступні хіба що трансферти з державного бюджету. Однак тепер органи влади та місцевого самоврядування дедалі частіше одержують доступ до інших зовнішніх джерел. Передусім йдеться про інвестиційну та інноваційну діяльність, впровадження муніципальних проєктів тощо. У Фастівській міській територіальній громаді, де накопичено чимало невирішених проблем, тільки за рахунок внутрішніх джерел фінансування їх вирішити неможливо, тому є необхідність виходить на ринки запозичень, а також залучає інвестиції та інші ресурси ззовні.

Бюджетні джерела можуть формуватись як за рахунок внутрішніх ресурсів громади, так і за рахунок ресурсів, залучених ззовні. Прикладами бюджетних ресурсів внутрішнього походження є надходження від податків та зборів, продажу та оренди об’єктів комунальної власності.

Зокрема, до бюджетних надходжень зовнішнього характеру можуть бути віднесені цільові субвенції з державного чи обласного бюджетів, у т. ч. в рамках виконання державних або регіональних цільових програм, інвестиційних проектів (програм), а також угоди регіонального розвитку.

Інвестиційні джерела фінансування місцевого економічного розвитку охоплюють ресурси, залучені до місцевої економіки з метою створення нових активів. Особливістю інвестицій як джерела фінансування економічного розвитку є те, що вони спрямовуються на реалізацію певного проекту безпосередньо, а не через місцевий бюджет. Інвестиційні джерела можуть перебувати як у приватній власності, так і повністю або частково знаходитись у комунальній власності.

Для фінансування Програми органи місцевого самоврядування також можуть залучати кредитні джерела, беручи на себе відповідні боргові зобов’язання на умовах строковості, платності та поворотності. При цьому кредитні кошти можуть залучати: безпосередньо муніципалітети (залучені кошти спрямовуються до бюджету Фастівської МТГ та розподіляються в рамках його видатків), комунальні підприємства (самостійно отримують фінансові ресурси, розпоряджаються ними, здійснюють обслуговування та погашення боргу), приватні суб’єкти господарювання (муніципалітет може надавати гарантії за кредитами). Кредитні джерела фінансування місцевого економічного розвитку мають багато потенційних переваг (можливість отримати значні за обсягами фінансові ресурси, які можна повертати поступово протягом тривалого терміну, прискорення розбудови інфраструктури тощо), але й супроводжуються значними ризиками (можлива неуспішна реалізація проектів, збільшення боргового навантаження на бюджет Фастівської МТГ тощо).

Окремим джерелом фінансування є грантові кошти. Ідеться про ресурси, надані для фінансування потреб місцевого економічного розвитку у вигляді міжнародної технічної допомоги, грантів міжнародних донорських організацій, благодійних внесків та пожертв.

Порядок фінансування Програми визначається умовами договору, асигнуваннями, фінансовою підтримкою, поповненням статутних фондів і т.д.

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету							 Леся ТХОРЖЕВСЬКА

Додаток 1

Перелік програм Фастівської МТГ,

які планується реалізувати у 2025-2027 роках

| № | Назва програми / проекту програми | Стан | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| Виконавчий комітет Фастівської міської ради |  |  |  |
| 2 1 | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та закладів Фастівської міської ради на 2021-2025 роки | Затверджена 23.12.2020 №5-IV-VIII | Комунальні підприємства та заклади Фастівської міської ради, виконавчий комітет Фастівської міської ради |
| Управління культури, молоді та туризму |  |  |  |
| 2 2 | Комплексна програма розвитку культури Фастівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №504 | Управління культури, молоді та туризму |
| 2 3 | Програма розвитку туризму Фастівської міської територіальної громади на 2024– 2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №505 | Управління культури, молоді та туризму |
| 2 4 | Програма підтримки та розвитку молоді Фастівської міської територіальної громадина 2024 – 2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №506 | Управління культури, молоді та туризму |
| Управління освіти |  |  |  |
| 2 5 | Програма «Дитяче харчування на 2025-2026 роки» | Затверджена 29.10.2024 № 588-LХІ-VІІІ | Управління освіти |
| 2 6 | Програма розвитку системи освіти Фастівської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки | Затверджена 07.12.2022 № 113-ХХХІІ-VІІІ | Управління освіти |
| Управління соціального захисту населення |  |  |  |
| 2 7 | Програма зайнятості населення Фастівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №542 | Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості , управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради |
| 2 8 | Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на території Фастівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №543 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради |
| 2 9 | Комплексна Програма «Турбота» Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Затверджена 23.12.2020 №38-IV-VIII | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, Виконавчий комітет Фастівської міської ради |
| 2 10 | Програма організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Фастівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №544 | Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості ( за згодою), управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради |
| 2 11 | Програми Захисників і Захисниць України Фастівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №544 | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, комунальні підприємства та заклади ФМР |
| 2 12 | Програма легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення на території Фастівської міської територіальної громади | Затверджена 26.01.2023 №13-ХХХV-VІІІ | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради |
| 113 | Програма підтримка внутрішньо переміщених осіб» Фастівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | Затверджена 05.09.2023 №447-ХLV-VІІІ | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради |
| Управління економіки та міжнародного співробітництва |  |  |  |
| 2 14 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки |  | Фастівська міська рада та її виконавчі органи, комунальні підприємства (установи, заклади) Фастівської міської ради, інші установи, організації, підприємства та суб’єкти господарювання Фастівської МТГ |
| 2 15 | Програма Партиципаторне бюджетування (громадський бюджет) Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Затверджена 01.03.2021 №6-VII-VIII | Виконавчі органи Фастівської міської ради, комунальні підприємства (заклади, установи) Фастівської міської ради |
| Відділ з питань фізичної культури та спорту |  |  |  |
| 16 | Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2021-2025 роки | Затверджена 23.12.2020 №7-IV-VIII | Відділ з питань фізичної культури та спорту |
| 17 | Про забезпечення умов для заняття спортом та облаштування дитячих майданчиків у Фастівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки | Затверджена 23.12.2020 №7-IV-VIII | Відділ з питань фізичної культури та спорту |
| Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології |  |  |  |
| 18 | План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Фастова на 2017-2030 роки в (рамках Європейської ініціативи "Угода мерів" | Затверджений 02.03.2017 №4-ХХVІ-VІІ | Відділ енергозбереження, енергоефективності та екології |
| 119 | Програма з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №526 | Відділ енергозбереження, енергоефективності та екології; комунальні підприємства (заклади) Фастівської міської ради, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів |
| 2 20 | Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №527 | Відділ енергозбереження, енергоефективності та екології |
| Відділ з питань охорони здоров’я |  |  |  |
| 2 21 | Цільова комплексна програма Охорона здоров’я населення Фастівської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №509 | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, що здійснюють свою діяльність на території Фастівської міської територіальної громади, громадські організації, які співпрацюють у сфері охорони здоров’я, Департамент охорони здоров’я КОВА |
| 2 22 | Програма реалізації добровільного медичного страхування працівників бюджетних галузей Фастівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №507 | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, комунальні некомерційні підприємства, комунальні підприємства та комунальні заклади бюджетних галузей, що здійснюють свою діяльність на території Фастівської міської територіальної громади |
| 2 23 | Програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств та комунального закладу у сфері охорони здоров’я Фастівської міської ради на 2024-2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №508 | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я, комунальні некомерційні підприємства та комунальні заклади охорони здоров’я, що здійснюють свою діяльність на території Фастівської міської територіальної громади |
| Відділ управління персоналом |  |  |  |
| 2 24 | Програма Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Затверджена 23.12.2020 №21- IV-VІІІ | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ управління персоналом, відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів |
| Відділ містобудування та архітектури |  |  |  |
| 2 25 | Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Фастівської територіальної громади на 2024-2025 роки. | Затверджена 28.11.2023 №539-ХLV-VІІІ | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури, структурні підрозділи. |
| Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення |  |  |  |
| 26 | Програма інформатизації діяльності Фастівської міської ради та її виконавчих органів та комунальних підприємств, установ, організацій на 2022-2025 роки | Затверджена 09.12.2021 №21-ХV-VIІІ | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, Фастівська міська рада та її виконавчі органи. |
| 27 | Концепція цифрового розвитку Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Затверджена 16.09.2021 №12-ХІ-VIII | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, Виконавчий комітет Фастівської міської ради. |
| Відділ житлово-комунального господарства |  |  |  |
| 28 | Програма розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Затверджена 16.09.2021 № 30-ХІ-VIIІ | Відділ житлово-комунального господарства, Фастівська міська рада та її виконавчі органи, комунальні підприємства Фастівської міської ради |
| 2 29 | Програма благоустрою населених пунктів Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Затверджена 23.12.2020 №11-IV-VІІІ | Відділ житлово-комунального господарства, Фастівська міська рада та її виконавчі органи, комунальні підприємства Фастівської міської ради |
| 2 30 | Програма проведення будівництва, ремонту та утримання дорожнього покриття вулиць та тротуарів у населених пунктах Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. | Затверджена 23.12.2020 №10-IV-VІІІ | Відділ житлово-комунального господарства, Фастівська міська рада та її виконавчі органи, комунальні підприємства Фастівської міської ради |
| Сектор торгівлі та транспорту |  |  |  |
| 2 31 | Програми фінансової підтримки приміських залізничних перевезень на 2025 рік | Схвалена 18.11.2024 №600 | Сектор торгівлі та транспорту, фінансове управління |
| Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення |  |  |  |
| 332 | Цільова програма захисту населення і територій Фастівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також в особливий період на 2025-2029 роки | Затверджена 29.10.2024 № 587-LХІ-VІІІ | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення |
| 2 33 | Програма створення, накопичення та використання місцевого матеріального резерву Фастівської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного і воєнного характеру та надання термінової допомоги постраждалому населенню Фастівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки та затвердження номенклатури і обсягу місцевого матеріального резерву Фастівської міської територіальної громади | Затверджена 22.12.2023 № 558-ХLV-VІІІ | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, виконавчий комітет Фастівської міської ради |
| 334 | Програма підвищення стійкості Фастівської міської територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для її життєдіяльності послуг чи для здійснення життєво важливих функцій на 2024-2028 роки | Затверджена 20.04.2024 № 43-XLIX-VIII | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, виконавчий комітет Фастівської міської ради |
| 335 | Програму забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури Фастівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | Затверджена 20.04.2024 № 42-XLIX-VIII | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, виконавчий комітет Фастівської міської ради |
| Сектор демократичних ініціатив |  |  |  |
| 2 36 | Програми сприяння створенню та діяльності органів самоорганізації населення в межах Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Затверджена 23.12.2020 №18-IV-VIII | Сектор демократичних ініціатив, виконавчий комітет Фастівської міської ради |
| 2 37 | Програма підтримки громадських організацій ветеранів на 2025-2026 роки | Схвалена 21.10.2024 №545 | Сектор демократичних ініціатив, виконавчий комітет Фастівської міської ради |
| Сектор з питань мобілізаційної роботи |  |  |  |
| 2 38 | Комплексної програми організації допомоги Фастівському районному управлінню поліції ГУ НП України в Київській області у забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності на території Фастівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | Затверджена 22.12.2023 № 571-ХLV-VІІІ | Сектор з питань мобілізаційної роботи, Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Фастівське районне управління поліції ГУ НП України у Київській області. |
| 39 | Програми підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Фастівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. | Затверджена 25.08.2023 № 438-ХLV-VІІІ | Сектор з питань мобілізаційної роботи, Фастівський об’єднаний міський військовий комісаріат, Фастівська міська рада та її виконавчі органи |
| 2 40 | Програма шефської допомоги патрульному катеру «Фастів» військової частини А0937 Військово-морських сил Збройних сил України на 2024-2025 роки | Затверджена 22.12.2023 № 570-ХLV-VІІІ | Сектор з питань мобілізаційної роботи, Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Військова частини А0937. |
| 2 41 | Комплексна програма профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Фастівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | Затверджена 22.12.2023 № 571-ХLV-VІІІ | Сектор з питань мобілізаційної роботи, Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Фастівський РВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області |
| 2 42 | Комплексної програми сприяння органам прокуратури на території Фастівської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки | Затверджена 22.12.2023 № 567-ХLV-VІІІ | Сектор з питань мобілізаційної роботи, Фастівська міська рада та її виконавчі органи, Фастівська окружна прокуратура. |
| 2 43 | Програма надання фінансової допомоги військовим частинам Збройних Сил України на 2025-2026 роки | Схвалена 18.11.2024 №624 | Сектор з питань мобілізаційної роботи Фастівської міської ради, Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради |
| 444 | Програма підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної Гвардії України, Національної поліції України та інших підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, добровольчого формування Фастівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки та на період дії воєнного стану | Затверджена 25.08.2023 № 439-ХLV-VІІІ | Виконавчий комітет Фастівської міської ради та інші головні розпорядники бюджетних коштів, апарат Фастівської міської ради ради та її виконавчі органи |
| Служба у справах дітей та сім`ї |  |  |  |
| 2 45 | Комплексна програми підтримки сімей з дітьми та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2023-2027 роки | Затверджена 20.12.2022 №158-ХХХІІІ-VІІІ | Служба у справах дітей та сім’ї, виконавчий комітет Фастівської міської ради |
| КП ФМР «Фастівводоканал» |  |  |  |
| 2 46 | Програма розвитку систем водопостачання та водовідведення Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Затверджена 11.02.2021 №13-VII-VІІІ | КП ФМР «Фастівводоканал» |
| 2 47 | Програми відшкодування різниці між затвердженим розміром тарифів та розміром економічно обґрунтованих витрат на надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення по КП ФМР «Фастівводоканал» на 2024-2026 роки | Погоджена 27.11.2023 №534 | КП ФМР «Фастівводоканал» |
| Фінансове управління |  |  |  |
| 48 | Програми підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Фастівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки | Затверджена 20.04.2024 № 192-ХLІХ-VІІІ | Фастівське управління Державної казначейської служби України Київської області, Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради |
| Управління регіонального розвитку, Управління розвитку територій |  |  |  |
| 49 | Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2023-2025 роки, в новій редакції | Затверджена 25.08.2023 № 433-ХLV-VІІІ | Управління регіонального розвитку, Управління розвитку територій |
| 50 | Програми забезпечення діяльності місцевої пожежної команди Фастівської міської територіальної громади на 2023- 2025 роки | Затверджена 22.12.2023 № 578-ХLV-VІІІ | Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів Фастівської міської ради |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету							 Леся ТХОРЖЕВСЬКА

Додаток 2

Основні показники економічного і соціального розвитку Фастівської МТГ

за 2024 рік (за 9 місяців)

| Показники | Од.вимір. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Будівництво, інвестиційна діяльність |  |  |
| Введено в експлуатацію загальної площі житла (багатоквартирні будинки) | м² | 3848,44 |
| Введено в експлуатацію загальної площі житла (приватні будинки) | м² | 3550,0 |
| Фінансові показники |  |  |
| Доходи бюджету територіальної громади | тис.грн. | 826 186,0 |
| Видатки бюджету територіальної громади | тис.грн. | 859 584,7 |
| Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб | осіб | 4168 |
| Кількість зареєстрованих підприємців-юридичних осіб | осіб | 1944 |
| Населення |  |  |
| Чисельність наявного населення | осіб | 62864 |
| Дітей, віком до 18 років | осіб | 9046 |
| Внутрішньо-переміщені особи | осіб | 6779 |
| Доходи та рівень життя |  |  |
| Заборгованість з виплати заробітної плати, всього | тис.грн | відсутня |
| Соціальний захист |  |  |
| На обліку в УСЗН перебуває отримувачів допомоги | осіб | 4769 |
| Загальна кількість пенсіонерів | осіб | 20500 |
| Кількість ВПО, що отримують пенсію в ФМТГ | осіб | 460 |
| Середній розмір пенсії | грн | 5 707,01 |
| Освіта |  |  |
| Кількість комунальних дошкільних закладів | од. | 17 |
| Кількість загальноосвітніх закладів всіх форм навчання та власності | од. | 20 |
| Загальна кількість закладів комунальної позашкільної освіти | од. | 4 |
| Адміністративні послуги |  |  |
| Кількість наданих послуг ЦНАП | од | 13374 |
| Кількість адміністративних послуг, що надається ЦНАП | од | 327 |
| Зайнятість населення та ринок праці |  |  |
| Чисельність безробітних | осіб | 568 |
| Кількість вакансій у банку даних | од. | 701 |
| Працевлаштовані за сприянням центру зайнятості | осіб | 253 |
| Проходили професійне навчання | осіб | 30 |
| Працевлаштовано переселенців з тимчасово окупованих регіонів України | осіб | 39 |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету							 Леся ТХОРЖЕВСЬКА